PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS PAGRINDIMO APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

| Plėtros programos pažangos priemonės kodas ir pavadinimas | 05-001-01-05-07 Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą |
| --- | --- |
| Nacionalinio pažangos plano uždavinys | 1.5 uždavinys „Skatinti pažangiųjų technologijų ir inovacijų kūrimą, diegimą ir sklaidą“ |
| Plėtros programa | 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programa, patvirtinta 2022 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 247 |
| Atsakinga institucija (koordinuojančioji institucija) | Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija |

II SKYRIUS

SIEKIAMAS POKYTIS

ĮGYVENDINUS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĘ LAUKIAMAS POKYTIS

I. PRIEMONĖS POREIKIS Priemonės įgyvendinimas sprendžia 2022–2030 m. Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programoje įvardytas problemas: - PP 3 problema: Mažos verslo sektoriaus investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP); - PP 4 problema: Nepakankama inovacinę veiklą vykdančių įmonių dalis nuo visų įmonių; - PP 5 problema: Nepakankamai konkurencinga investicijų pritraukimo aplinka; - PP 7 problema: Ne visos viešojo sektoriaus investicijos yra produktyvios; - PP 9 problema: Įmonės neišnaudoja galimybių prekes, paslaugas ir darbus pasiūlyti viešajam sektoriui. PP 3 problema „Mažos verslo sektoriaus investicijos į MTEP“ Kartu su PP 3 problema šalinama ir PP 5 problemos „Nepakankamai konkurencinga investicijų pritraukimo aplinka“ priežastis PP 5.3 priežastis „Fragmentuota inovacijų sistema“. PP 3.1 priežastis – Nepakankamas Lietuvos verslo imlumas žinioms ir verslo ir mokslo bendradarbiavimas Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) skatinimas yra vienas svarbiausių Lietuvos prioritetų. Yra siekiama didinti MTEPI veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje, skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą, auginti žmogiškųjų išteklių kompetencijas. Tačiau, nepaisant to, verslo imlumas žinioms išlieka žemas, o MTEP investicijų lygis atsilieka nuo Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių vidurkio. Pagrindinės priežastys, lemiančios nepakankamą verslo imlumą žinioms, yra susijusios su mažu tyrėjų skaičiumi versle, kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu, nepakankamu tiesioginių užsienio investicijų (toliau – TUI) į MTEP pritraukimu bei bendradarbiavimą ir sinergiją tarp verslo ir mokslo sektorių skatinančių iniciatyvų trūkumu. Lietuvoje 2015-2020 m. darbuotojų, dalyvaujančių MTEP, skaičius išaugo 21 proc., t. y. nuo 21 739 asmenų 2015 m. iki 26 317 asmenų 2020 m. 2020 m. tyrėjai sudarė 73 proc. visų darbuotojų, dalyvaujančių MTEP. Šis augimas buvo dar ženklesnis žinioms imliose įmonėse, kurios gavo investicijas įgyvendindamos projektus Sumanios specializacijos prioritetų apimtyje. 2014 – 2020 m. laikotarpiu tyrėjų skaičius šiose įmonėse augo 3 kartus (nuo 832 asmenų 2014 m. iki 2556 - 2020 m.). Tačiau nepaisant nuoseklaus augimo, šalyje tyrėjų skaičius vis dar išlieka mažesnis nei vidutiniškai ES (atsižvelgiant į šalies dydį) ir gerokai mažesnis nei Šiaurės šalyse bei sudaro 0,78 proc. nuo visų ekonomiškai aktyvių gyventojų (palyginimui, Suomijoje – 1,72 proc., Švedijoje – 1,66 proc., ES vidurkis – 0,99 proc.). Šį atotrūkį lemia mažas tyrėjų, dirbančių verslo sektoriuje, skaičius – 0,22 proc. nuo visų dirbančiųjų (palyginimui, Suomijoje – 1 proc., Švedijoje – 1,19 proc., Estija – 0,34, ES vidurkis – 0,55 proc.). 2020 m. duomenimis tai sudarė 4 389 tūkst. (3,82 tūkst. etatų) MTEP veiklą vykdančių tyrėjų verslo sektoriuje. Pažymėtina ir tai, jog 43 proc. doktorantūros absolventų dirba ne mokslo ir studijų institucijose (toliau – MSI), tačiau tik maža jų dalis užima tyrėjų pareigas, t. y. dauguma dirba kitose, ne tyrėjo pareigose Ateities iššūkių neatitinkančios darbo vietos (žinių ir inovacijų trūkumas, maža sukuriama pridėtinė vertė). Lietuvos įmonėse trūksta aukštos kvalifikacijos darbuotojų, tačiau yra žemos kvalifikacijos darbuotojų perteklius. Vykstantys technologiniai pokyčiai, robotizacija, pramonės transformacija ir skaitmeninimas sparčiai didina įgūdžių tobulinimo poreikį, sietiną su Lietuvos prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) siekių įgyvendinimu, bei kvalifikuotos darbo jėgos poreikį, tačiau Lietuvoje jau kelerius metus jaučiamas aukštos kvalifikacijos specialistų trūkumas. Sumaniosios specializacijos krypčių įgyvendinimas taip pat reikalauja visapusiško įgūdžių rinkinio, kuris apimtų ne tik mokslinius, techninius, technologinius procesus, bet ir inžinerinius, programavimo, vadybinius įgūdžius, teisinių procesų, matematinių modelių, duomenų saugojimo ir apdorojimo, operacinių sistemų išmanymą, įgūdžius klinikinių tyrimų srityje ir pan. 2020 m. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas atliktoje studijoje “Našumo, užimtumo ir integralaus augimo sprendimai” mokslininkų komanda aiškinosi Lietuvos savivaldybėse esamų ir kuriamų darbo vietų atsparumą „Pramonė 4.0” tendencijų poveikiui. Gauti duomenys parodė, kad 2015-2019 m. laikotarpiu Lietuva išliko B tipo regionu – regionu, kuriame kuriamos darbo vietos, daugiausia didesnę automatizacijos riziką patiriančiose profesinės veiklos srityse. Pateiktoje rekomendacijoje siūloma didesnį dėmesį skirti ir kurti darbo vietas mažiau rizikingose profesinio užimtumo srityse ir tokiu būdu sumažinti automatizacijos sukurto nedarbo riziką ilguoju laikotarpiu. Užsienio žinių prieinamumas pritraukiant ir įtvirtinant žinioms imlias TUI labai reikšmingai prisideda prie integravimosi į tarptautinės MTEPI vertės grandinės kūrimą, steigiant šalyje įmones, kurios kuria itin specifinės srities sprendimus, kurie tampa sprendinių rinkinio vienam produktui dalimi. 2019 m. užsienio lėšos sudarė net ketvirtadalį visų MTEP investicijų Lietuvoje (ESTEP, Visionary Analytics, 2019), todėl TUI pritraukimas bei skatinimas investuoti į MTEPI yra aktualus. Lietuva gerokai atsilieka nuo kitų regiono šalių pagal šalyje sukauptų TUI dalį nuo BVP. Nors pastaraisiais metais Lietuvai vis geriau sekasi pritraukti TUI projektus, konkurencija dėl projektų, kuriuose būtų vykdomos aukštos pridėtinės vertės MTEP veiklos, yra itin aukšta. Tai yra ir viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl TUI pritraukimui skirtos ES struktūrinių fondų investicijų priemonės nebuvo populiarios. Stinga investuotojų, norinčių vykdyti MTEPI veiklas Lietuvoje, juos sudėtinga pritraukti. Dauguma investuotojų Lietuvoje ketina pradėti veiklą tokiose srityse kaip gamyba ar paslaugų teikimas. Lietuvos komercijos atašė orientuoti į prekių ar paslaugų eksporto skatinimą, todėl nepakankamai dėmesio skiria užsienio įmonėms reklamuojant Lietuvos įmones kaip patikimus technologijų importo/eksporto ar MTEPI partnerius. Tai nesudaro prielaidų ryšių užmezgimui, kurie leistų giliau integruotis Lietuvos įmones į aukštesnės pridėtinės vertės grandines. Todėl Lietuvoje stringa aukštą pridėtinę vertę kuriančių ir į MTEP investuojančių kompanijų pritraukimas. 2020 metais viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“ pritraukė 42 TUI projektus – tai 11 proc. mažiau nei 2019 metais, iš kurių tik 5 užsienio kapitalo įmonės vysto MTEP projektus, o 16 planuoja vykdyti MTEP projektus greta savo pagrindinės veiklos. Mažą Lietuvos ir užsienio mokslo, technologijų ir inovacijų (toliau – MTI) infrastruktūros sąveiką rodo ir maža aukštos pridėtinės vertės paslaugų dalis visoje paslaugų eksporto struktūroje, kuri Lietuvoje siekia tik 20 proc. (ES vidurkis siekia 67 proc., Lietuva pagal šį rodiklį yra paskutinė visoje ES). Nei moksliniai tyrimai, nei verslo plėtra neįmanoma be tikslių matavimų, o nacionalinių matavimo vienetų etalonų veikla yra kokybės užtikrinimo sistemos dalis Lietuvoje. Šiuo metu Lietuvoje, kuriami, tobulinami bei išlaikomi 13 nacionalinių matavimo vienetų etalonų. Šie etalonai yra naudojami tiek mokslo, tiek ir verslo bei pramonės poreikiams tenkinti. Dominuojantis žemas mokslo ir verslo bendradarbiavimas ir esama kokybės užtikrinimo infrastruktūra yra nepakankama kurti ir vystyti naujus produktus. Siekiant paskatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą bei MTEP veiklų vykdymą būtina plėtoti kokybės užtikrinimo infrastruktūrą, todėl tikslinga įvertinti nacionalinių matavimo vienetų etalonų vystymo ir tobulinimo poreikius, įvertinus įgyvendintus metrologijos sistemos pokyčius ir atsižvelgiant į vystymosi tendencijas, susijusias su tiksliais matavimais. PP 3.2 priežastis – Nepalankios aplinkybės finansuoti MTEP veiklas 2020 m. bendrosios Lietuvos išlaidos MTEP siekė 1,17 proc. bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) (572 mln. Eur, iš kurių 0,61 proc. nuo BVP išleista aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose ir 0,56 proc. BVP – verslo sektoriuje). MTEP veikla įmonėse yra susijusi su didele rizika ir šiuo metu egzistuoja nepakankamos priemonės šiai rizikai sumažinti. Naujų ir ypač inovatyvių produktų ar paslaugų kūrimas dažniausiai pasižymi sąlyginai aukštesnėmis pradinio (prototipinio) laikotarpio sąnaudomis. Nors yra investicijų į pirminius rinkos tyrimus, techninės koncepcijos, modelio ar metodikos parengimą, didžiausia kaštų dalis neretai tenka bandomosios produkcijos gamybai, ypač kai gaminama sąlyginai nedaug produkcijos vienetų, naudojamos brangios inovatyvios sudedamosios dalys ar jas reikia gaminti nuo pagrindų. Remiantis 2021 m. atlikto Verslo finansavimo 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšomis išankstinio vertinimo duomenimis, buvo identifikuota, kad finansavimo trūkumas smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektams 2020–2024 m. laikotarpiu sieks apytiksliai 1 044,57 mln. Eur ±5 proc. Vertinimo metu atlikus SVV subjektų apklausą ir MTEPI veiklos finansavimo situacijos Lietuvoje fokusuotos grupės diskusijas, padaryta išvada, kad MTEPI veiklų finansavimo trūksta. Remiantis SVV subjektų apklausoje nurodytais poreikiais, per ateinančius 5 metus finansavimo poreikis MTEPI veikloms turėtų siekti apie 756 mln. Eur. Siekiant skatinti MTEPI veiklą turėtų būti taikomos subsidijų (dėl MTEPI veiklų rizikos) bei kitos finansinės priemonės (rizikos kapitalo, paskolų, garantijų). Lietuvos startuolių ekosistema per paskutiniuosius trejus metus intensyviai augo ir vystėsi, o tai atspindi 2018–2021 m. laikotarpiu dvigubai išaugęs įmonių skaičius viešosios įstaigos „Versli Lietuva“ administruojamoje startuolių duomenų bazėje. Iš viso Lietuvoje 2021 m. startuolių skaičius siekė 1077. Tiek trumpuoju, tiek vidutiniu laikotarpiu startuolių apyvarta augo sparčiau nei bendra Lietuvos įmonių (ne finansų) apyvarta. 2019 m. startuolių bendra apyvarta siekė 984,4 mln. Eur ir tai sudarė vidutiniškai po 1,7 mln. Eur apyvartos kiekvienam finansinės veiklos požymių turinčiam startuoliui per metus. 2007–2020 m. laikotarpiu Lietuvos startuoliai pritraukė 564,9 mln. Eur investicijų, iš kurių didžioji dalis (73,5 proc.) – užsienio fondų, o 26,5 proc. – Lietuvos fondų investicijos. Investicijų augimas stebimas nuo 2014 m. ir išskirtinis šuolis stebimas 2018–2019 m., kurie buvo rekordiniai pritrauktų investicijų atžvilgiu ir šių metų investicijos sudaro 37 proc. visų per 2007–2020 m. pritrauktų investicijų. 2019–2020 m. lyginant su 2018 m. beveik dvigubai padidėjo užsienio investuotojų sandorių skaičius (6 sandoriai 2018 m. ir atitinkamai 12 sandorių 2019 m. bei 10 – 2020 m.), tačiau ženkliai (beveik 5 kartus) sumažėjo vidutinė investuojama suma: 11,5 mln. Eur 2018 m. ir 2–3 mln. Eur 2019–2020 m. Taip pat pastaraisiais metais ženkliai išaugo vietinių investicijų skaičius (11 sandorių 2018 m., net 52 sandoriai 2019 m. ir 30 vietinių investicijų sandorių 2020 m.). Tuo tarpu investuojamų sumų vidurkis išlieka labai panašus: 0,28 mln. Eur 2018 m., 0,24 mln. Eur 2019 m. ir 0,33 mln. Eur 2020 m. Taigi, pandemijos metu, Lietuvos investuotojai investavo į mažesnį startuolių skaičių, tačiau didesnes sumas. Lietuvos startuolių apklausos, kurią 2020 m. atliko „Vilmorus“, rezultatai rodo, kad startuolių vystymąsi labiausiai apsunkina finansų stoka, verslo reguliavimas, talentų trūkumas. Apklausos duomenimis, pagrindine kliūtimi vystyti verslą startuoliai įvardija finansų stoką (42 proc. apklaustųjų). 2021 m. 15 proc. Lietuvos bendrovių, dalyvavusių Europos Komisijos verslo priėjimo prie finansavimo apklausoje nurodė, kad didžiausias iššūkis joms yra ribotas priėjimas prie finansų išteklių. Tai – antras rezultatas visoje ES po Graikijos (16 proc.). Palyginimui – ES vidurkio reikšmė 2021 m. siekė 7 proc. proc. Komerciniai bankai teikia finansavimą įmonėms, kurios veikia pelningai, geba laiku grąžinti paskolas nepriklausomai nuo jų dydžio ar veiklos trukmės, todėl Lietuvoje į startuolius investuoja privatūs rizikos kapitalo fondai, kurie yra gavę ir valstybės lėšas. Lietuvoje veikiantys rizikos kapitalo fondai demonstruoja gerus investicijų rezultatus, tačiau fondai palyginus yra nedideli ir ilgesnėje perspektyvoje yra rizika, kad vietiniai rizikos kapitalo fondai negalės sėkmingai investuoti į startuolius dėl smarkiai kylančios startuolių valuacijos tarptautiniu ir regioniniu lygiu. Vietinių fondų rizikos kapitalo trūkumo priežastis yra sunkumai pritraukti privačių investuotojų lėšas į tokio tipo fondus (pasitikėjimo ir bendrai ekosistemos žinomumo problematika), todėl reikia fasilituoti vietiniams rizikos fondams investicijų (angl. fundraising) procesą. Tuo tarpu didesnių rizikos kapitalo fondų iš užsienio pritraukimas į Lietuvos rinką yra sudėtingas tiek dėl jaunos besivystančios ekosistemos, tiek dėl per menko investicijų masto (angl. „ticket size“). „Versli Lietuva“ duomenimis15 , šiuo metu Lietuvoje veikia 6 dalyviai, teikiantys pre-akceleravimo paslaugas ankstyvajame startuolių vystymo etape (70 Ventures, StartupWiseGuys, Katalista Ventures, Baltic Sandbox, Business acceleration program Evolut 4.0, RockIt Impact Accelerator). Tačiau, nepaisant šiuo metu egzistuojančios akceleravimo sistemos, vis dar yra nepatenkintas poreikis specializuotoms akceleravimo programoms – akceleravimo programose dalyvaujantys verslai turi ribotas galimybes gauti tikslinių žinių ir kompetencijų tolimesniam verslo vystymui konkrečiuose sektoriuose. Atlikto Verslo srities planuojamų finansinių priemonių išankstinio vertinimo ataskaitoje, pažymima, jog šiuo metu aktualus papildomų investicijų poreikis specializuotoms į tam tikrus konkrečius ūkio sektorius orientuotoms akceleravimo programoms, tokioms kaip giliųjų technologijų (angl. deeptech) ir gyvybės mokslų. Tačiau, nepaisant iki šiol vykdytų investicijų, naudojant tiek ES struktūrinės paramos lėšas, tiek valstybės biudžeto lėšas verslo imlumas žinioms išlieka žemas, stokojama bendradarbiavimo tarp mokslo ir verslo, o MTEP investicijų lygis atsilieka nuo ES valstybių vidurkio. Pastaraisiais metais finansavimas gynybos ir saugumo srities projektams, įskaitant dvejopos paskirties produktų kūrimą, Lietuvoje ir visoje ES buvo ribotas arba neskiriamas. Valstybinės duomenų agentūros duomenimis, Lietuvos išlaidos gynybos ir saugumo srities MTEP 2021 m. buvo 3,871 mln. Eur, 2022 m. – 0,565 mln. Eur, 2023 – 0,763 mln. Eur. Jos yra ženkliai mažesnės lyginant su Lietuvos išlaidomis, skiriamomis kitoms MTEP sritims, kurios 2021 m. sudarė 361,894 mln. Eur, 2022 m. – 402, 358 mln. Eur, 2023 m. – 457,383 mln. Eur. Gynybos ir saugumo srities MTEP ir gamybos projektai iki šiol negalėjo būti finansuojami ES fondų investicijomis. Bankai taip pat laikėsi ypatingai griežtos neigiamos politikos dėl paskolų gynybos pajėgumų kūrimui skyrimo. Be to, lyginant Lietuvos verslo išlaidas MTEP su ES šalių vidurkio išlaidomis MTEP, šios yra labai mažos. (2022 m. duomenimis investicijos į verslo MTEP Lietuvoje sudarė 0,5 % nuo BVP, o ES šalių vidurkis – 1,48 % nuo BVP). Rusijos įsiveržimas į Ukrainą 2022 m., pakitusi tarptautinė situacija ir iškilusi grėsmė nacionaliniam ir visos ES saugumui, paskatino suvokti gyvybiškai svarbų gynybos ir saugumo pramonės sektoriaus vaidmenį bei neatidėliotiną poreikį didinti Lietuvos ir atitinkamai visos ES strateginį savarankiškumą. Gynybos sektorius pasižymi didesniais augimo tempais ir potencialu, didesniu produktyvumu ir eksporto apimtimis. Gynybos įmonių apyvarta 2018–2022 m. išaugo 46%, t. y. 6 proc. punktais daugiau nei šalies vidurkis (40 %). Darbuotojų produktyvumas šiame sektoriuje yra 17% didesnis. Trečdalis gynybos produkcijos apyvartos yra eksportuojama, t. y. 7 proc. punktais daugiau nei šalies vidurkis (23 %). Be to, 2018–2023 m. darbuotojų skaičius gynybos sektoriuje augo beveik dvigubai greičiau (14 %) nei šalies vidurkis (7,8 %) ir darbuotojų VDU yra 21% aukštesnis nei šalies vidurkis (2022 m.). Geopolitinė situacija paskatino STEP technologijų, skirtų gynybos ir saugumo pramonės sektoriui, finansavimo poreikį. Taip pat 2022 m. infliacija (18,9 %, viena didžiausių ES), darbuotojų trūkumas, tiekimo grandinių sutrikimai po COVID-19 pandemijos, rusijos agresijos karas Ukrainoje, kintančios palūkanų normos, energijos sąnaudų ir žaliavų kainų šuoliai neigiamai paveikė Lietuvos pramonės konkurencingumą ir sudarė nepalankias aplinkybes finansuoti MTEP ir inovacijų skatinimo veiklas. PP 4 problema: „Nepakankama inovacinę veiklą vykdančių įmonių dalis nuo visų įmonių“ Kartu su PP 4 problema šalinama ir PP 7 problemos „Ne visos viešojo sektoriaus investicijos yra produktyvios“ PP 7.2 priežastis „Viešųjų pirkimų skaidrumo ir konkurencijos stoka“. Taip pat ir PP 9 problemos „Įmonės neišnaudoja galimybių prekes, paslaugas ir darbus pasiūlyti viešajam sektoriui“ PP 9.1 priežastis „Viešųjų pirkimų procedūrų nepatrauklumas“. PP 4.1 priežastis – Neskatinama inovacijų paklausa ir pasiūla Reikšmingi valstybės turimi finansiniai resursai inovatyviaisiais ir ikiprekybiniais pirkimais galėtų sukurti papildomą postūmį inovacijų plėtrai. Vis dėlto šios inovacijų paklausos skatinimo priemonės naudojamos vangiai. Lietuvoje viešieji pirkimai sudaro 6,3 mlrd. Eur arba 13 proc. BVP. Inovatyvieji viešieji pirkimai 2020 m. Lietuvoje sudarė 0,05 proc. visų pirkimų. Statistiniai duomenys atspindi itin žemą inovatyviųjų viešųjų pirkimų įgyvendinimo Lietuvoje lygį – inovatyviuosius viešuosius pirkimus 2020 m. įvykdė tik 2 organizacijos (2018 ir 2019 m. – tik po 1 organizaciją). Remiantis statistiniais duomenimis, inovatyviųjų viešųjų pirkimų vertė Lietuvoje svyruoja nuo 0,9 iki 2,4 mln. Eur, kas nesudaro nei 1 proc. nuo bendros viešųjų pirkimų vertės. Atsižvelgiant į tai, Mokslo, technologijų ir inovacijų taryba numatė, o Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2021–2030 m. nacionaliniame pažangos plane nustatė, kad 2021–2030 m. laikotarpio pabaigoje mažiausiai 20 proc. visuose ekonomikos sektoriuose vykdomų viešųjų pirkimų turėtų sudaryti inovatyvieji viešieji, ikiprekybiniai bei reikminių tyrimų pirkimai (toliau – inovacijų pirkimai). Tačiau viešosios organizacijos inovacijų ir naujųjų technologijų kūrimo bei pritaikymo neišskiria tarp savo prioritetinių sričių. Valdžios institucijos taip pat nesukuria tinkamos aplinkos, kuri būtų palanki inovatyviesiems pirkimams įgyvendinti. Finansinė parama yra skiriama tik ikiprekybiniams pirkimams skatinti, kurių metu perkančioji organizacija, netaikydama Viešųjų pirkimų įstatymo, gali įsigyti rinkoje dar neegzistuojančių produktų kūrimą, tačiau tai nėra nuolatinis finansavimas. 2022 m. Lietuvoje yra įvykdyti 4 ir vykdoma 12 ikiprekybinių pirkimų, kurių vertė sudaro 13,7 mln. eurų. Lietuvoje daugiau nei 80 proc. visų pirkimų yra įvykdoma vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi. Tai yra vienas iš indikatorių, parodantis žemas perkančiųjų organizacijų kompetencijas vykdyti pirkimus, turinčius strateginę reikšmę. Siekiant išsiaiškinti, kokių kompetencijų bei žinių trūksta perkančiosioms organizacijoms vykdant inovacijų pirkimus, Lietuvos inovacijų centras 2020 m. įvykdė internetinę apklausą. Remiantis rezultatais, 45 proc. respondentų trūksta žinių apie konkursinių dokumentų rengimą vykdant inovacijų pirkimus. Trečdaliui apklaustųjų taip pat trūksta kompetencijų, kaip galima būtų identifikuoti problemas, kurias reikėtų spręsti vykdant inovacijų pirkimus bei kaip įgyvendinti inovacijų pirkimų procedūrą. Įgyvendinant inovacijų pirkimus perkančiosios organizacijos susiduria su kompetencijos ir praktikos stoka, su baime prisiimti papildomą riziką, susijusia su inovatyvaus sprendimo įsigijimu, su rekomendacijų, kaip reikėtų vykdyti inovatyviuosius viešuosius pirkimus trūkumu. Viešojo sektoriaus darbuotojai taip pat nėra skatinami ar motyvuojami įgyvendinti inovacijų pirkimus. Inovacijų pirkimai yra suvokiami kaip brangūs ir sunkiai įgyvendinami, todėl dažniausiai yra pasirenkami tradiciniai viešųjų pirkimų metodai. Investicijos inovacinei veiklai įmonės apyvartoje išlieka mažos. 2020 m. inovacijas diegusių įmonių apyvartoje jos sudarė 3,2 proc. Didžioji dalis (70 proc.) išlaidų buvo inovacinei veiklai skirtai įrangai įsigyti. Statistikos departamento duomenys rodo, kad 2018–2020 m. 52 proc. Lietuvos MVĮ diegė produktų arba procesų inovacijas, 46 proc. Lietuvos MVĮ kūrė proceso inovacijas, o 31,3 proc. - produkto inovacijas. Palyginti su 2016-2018 m. įmonių, diegusių inovacijas, dalis pakito nežymiai. 2016-2018 m. iš viso inovacijas diegė 50,5 proc. visų Lietuvos įmonių, iš jų 31,2 proc. diegė produktų inovacijas, 44,5 proc. įmonių diegė procesų inovacijas. Didžioji dalis inovacijų nėra grindžiama MTEP rezultatais. Vertės grandinė yra pirmiausia tam tikra organizacijų (suinteresuotų dalyvių) veiksmų eilė, pasireiškianti skirtinguose procesuose ir veiklose, kurios sukuria produktų ar paslaugų vertę ir po to paskirsto (perduoda) ją galutiniam vartotojui. Pasaulinės vertės grandinės tapo svarbiu šiandieninės pasaulio ekonomikos aspektu ir atlieka pagrindinį vaidmenį tarptautinės prekybos ir investicijų politikoje. Tarptautinė produkcija iš esmės formuojama aplink pasaulines vertės grandines. Globalios vertės grandinės pastaraisiais metais labai nukentėjo (trūkinėja) dėl COVID-19 padarinių. Globalios vertės grandinės skirtingose šalyse formuoja ne tik naujas ekonomikos augimo galimybes, tačiau tuo pačiu ir grėsmes, susijusias su darbo jėgos nutekėjimu bei investicijų nutekėjimu į ekonomiškai stipresnius regionus. Siekiant išvengti neigiamo trūkinėjančių globalių vertės grandinių bei vietinių inovacijų ekosistemų poveikio, būtina skatinti trumpų vertės kūrimo grandinių formavimąsi ir plėtrą. Lietuvai, pasižyminčiai maža atvira ekonomika, turinčiai bendrą sieną su rusija ir baltarusija, būtina didinti investicijas nacionalinio saugumo užtikrinimui bei ieškoti daugiau galimybių spartesnei technologinei pažangai. Saugumui didinti reikia tvirto ekonominio pagrindo ir finansavimo STEP ypatingos svarbos technologijų kūrimui ir gamybai skyrimo. Siekiant paskatinti Lietuvos įmones prisidėti prie nacionalinio saugumo stiprinimo, būtina skirti investicijas STEP MTEP ir inovacijų projektams gynybos ir saugumo srityje bei specializuotiems darbuotojų mokymams. 2024–2029 m. ES strateginė darbotvarkė pabrėžia išteklių telkimo ir programų sinergijų svarbą. Taigi, įvertinus pasiteisinusį sprendimą, pagal kurį Lietuva perkėlė 18,5 mln. eurų Investicijų programos lėšų į programą „Europos Horizontas“ finansuoti Lietuvos projektams ir į tai, kad šios lėšos sėkmingai investuojamos bei siekiant paskatinti Lietuvoje veikiančias įmones dar aktyviau dalyvauti Europos Komisijos (toliau – EK) tiesiogiai valdomose programose, investicijas tikslinga skirti įmonių arba verslo ir mokslo bendriems projektams, kuriais planuojama kurti STEP technologijas arba žaliavas ir kuriems yra suteiktas suverenumo ženklas, kai tokie projektai nėra gavę tiesioginio finansavimo arba yra gavę dalinį finansavimą iš šių EK programų: Skaitmeninė Europa, Europos Horizontas arba iš Europos gynybos fondo. Tokiu atveju, siekiant finansavimo šaltinių sinergijos, būtina skirti investicijas kaupiamajam arba alternatyviajam finansavimui. Investicijos į STEP technologijas prisidės prie Lietuvos pramonės konkurencingumo ir produktyvumo augimo, naujų darbo vietų kūrimo, greitesnės technologinės pažangos, investicijų, skirtų MTEP verslo dalies išlaidų didinimui, augimo. PP 4.2 priežastis – Nepakankamai efektyvi inovacijų paramos ir konsultavimo sistema Inovacinę veiklą vykdanti ar planuojanti vykdyti tikslinė grupė Lietuvoje nėra vienalytė. Skirtingų tipų inovatoriams (aukštųjų technologijų vartotojai, potencialūs, pradedantys, pažangūs inovatoriai, startuolių kūrėjai) yra reikalingos skirtingų tipų paslaugos: rinkos paskatos (inovatyvūs viešieji pirkimai, ikiprekybiniai pirkimai ir kt.), paskatos transformacijai (platformos, klasteriai, įžvalgos), brokerystė ir kt. inovacijų paramos paslaugos, taip pat ir technologinės paslaugos, akceleravimas, idėjų fondai, rizikos kapitalas, TUI pritraukimas, pilotinės linijos, technologinė infrastruktūra ir kt. 2018–2020 m. laikotarpiu inovacijas Lietuvoje diegė 52,9 proc. įmonių, , o inovacijas kūrė tik 18,6 proc. visų įmonių. Tai rodo, jog Lietuvoje dominuoja „potencialūs“ inovatoriai – tai įmonės, kurioms aktualus persiorientavimas į aukštesnės pridėtinės vertės gamybą ir paslaugas. Inovacijų paramos paslaugos (apimančios konsultavimą, mentorystę, brokerystę, suvedant su paslaugų teikėjais mokslo įstaigose ir kt.) prisideda skatinant tokio verslo transformaciją. „Visionary Analytics“, atlikę 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ poveikio vertinimą (toliau – 2014–2020 m. ES fondų investicijų vertinimas), konstatavo, jog inovacijų paramos paslaugos šiuo metu neišpildo savo potencialo. Vienas rimčiausių iššūkių – pasigendama nuoseklaus požiūrio į verslo absorbcinių gebėjimų vystymą, trūksta aiškios, bendros ir kvalifikuotos inovacijų paramos sistemos. Inovacijų paramos paslaugas teikiantiems specialistams trūksta kompetencijų specifinėse inovacijų vadybos, idėjų vystymo, technologinio konsultavimo srityse, o įmonėms suteikiamos inovacijų fasilitavimo paslaugos sudaro mažą visų paramos paslaugų dalį. Vertinant inovacijų paramos paslaugų sistemą bendrai, Tarptautinės organizacijos (EBPO, Tarptautinis valiutos fondas), EK ir nacionaliniai ekspertai vieningai pabrėžia, kad, siekiant proveržio inovacijų politikos srityje, Lietuvai būtina išgryninti ir konsoliduoti institucines mokslo, technologijų ir inovacijų politikos formavimo ir įgyvendinimo funkcijas. Didelis agentūrų, atsakingų už gausybę schemų, skaičius MTEPI paramos sistemą paverčia sudėtinga, sunkiai prieinama ir naudojama (OECD, 2016, 2021), inovacijų politikos sistema yra per daug fragmentuota, sistema nėra nei efektyvi, nei veiksminga, ir veda link viešojo finansavimo išsklaidymo. (EK, 2020). Lietuvoje inovacinės veiklos plėtrai verslo sektoriuje trukdo ir vyraujantis požiūris, kad inovacijų kūrimas ir diegimas yra brangi, rizikinga, sunkiai prieinama verslui veikla. Įgyvendinant verslo MTEPI veikloms skirtas intervencijas trūksta gerų idėjų, kokybiškų paraiškų. Įmonės nedalyvauja valstybės intervencijose, nes nesupranta MTEPI veiklos svarbos, nežino, kas yra / nėra MTEPI, neturi tinkamų MTEPI projektų arba vertina dalyvavimo priemonėse kaštus kaip per aukštus. „Visionary Analytics“ 2014–2020 m. ES fondų investicijų vertinime konstatavo, jog verslo ir mokslo bendradarbiavimą paskatintų aiškiai prieinama informacija apie MSI teikiamas MTEPI paslaugas, bendradarbiavimo galimybes, naudą ir MTEPI rezultatų pritaikomumą, veiksminga inovacijų vadybos sistema Šis faktas patvirtina inovacijų viešinimo poreikį. Lietuvoje dominuoja „potencialūs“ inovatoriai – tai įmonės, kurioms aktualus persiorientavimas į aukštesnės pridėtinės vertės gamybą ir paslaugas, todėl labai svarbu yra įgyvendinti inovacijas populiarinančias priemones, kurios prisidėtų skatinant tokio verslo transformaciją. PP 4.3 priežastis – Lietuvos MTI sistemos integracijos į tarptautines grandines stoka Kartu su PP 4 problema šalinama ir PP 5 problemos „Nepakankamai konkurencinga investicijų pritraukimo aplinka“ PP 5.4 priežastis „Lietuva mažai įsitraukusi į pasaulines vertės grandines ir turi silpnus klasterius“. Lietuvos mokslo ir verslo dalyvavimo apimtys tarptautinėse MTEPI programose yra ribotos, Lietuvos MSI ir verslas pilnai neišnaudoja tarptautinių programų kaip papildomo finansavimo šaltinio MTEPI veiklai plėtoti. 2020 m. duomenimis, Lietuvos institucijos įgyvendino 577 projektus, iš kurių koordinavo – 104. Nors lyginant EK skirtas dotacijas Bendrosios programos 2007–2013 m. ir Horizontas 2020 Lietuvai skirtas lėšas ir yra matyti 40,7 proc. augimas, tačiau Horizontas 2020 programoje Lietuva pagal šį rodiklį vis dar užima priešpaskutinę vietą ir, su 89 mln. Eur tarp visų ES-27 valstybių, lenkia tik Maltą. Palyginti, Estija 2014–2020 m. laikotarpiu iš Horizonto 2020 programos gavo 243 mln. Eur, arba trigubai daugiau nei Lietuva, pagal Horizontas 2020 projektų koordinatoriams skirtas lėšas Estija Lietuvą lenkia net penkiskart (atitinkamai 146 mln. Eur ir 35 mln. Eur), o ir unikalių dalyvių skaičiumi dvigubai mažesnė Estija gali pasigirti didesniu (Estija – 823 dalyviai, Lietuva – 577). Nors Lietuvos pareiškėjų paraiškos kokybiškos ir sėkmės reitingas (14,35 proc. nuo pateiktų tinkamų paraiškų) viršija ES vidurkį (12,05 proc.), pagal pateiktų paraiškų vienam gyventojui skaičių nuo Latvijos atsiliekame daugiau nei 2,5 karto, nuo Estijos – daugiau nei 6,5 karto. Horizontas 2020 programoje kaip partneriais dalyvavo tik 128 Lietuvos mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ). Lietuvos MVĮ teko tik 29,22 proc. visų Lietuvos subjektų Lietuvos pritrauktų investicijų pagal Horizontas 2020 programą. Toks žemas dalyvavimas yra nulemtas, visų pirma, Lietuvos subjektų vidinių gebėjimų ribotumu pristatyti potencialiems partneriams savo potencialą, antra, negebėjimu pateikti MTEPI rezultatais grįstą vertės pasiūlymą potencialiems partneriams, trečia, išteklių stoka siekiant padengti dalyvavimo kaštus partnerystės susitikimuose. Lietuvoje virš 96 proc. įmonių yra MVĮ, kurios turi ribotą potencialą pritraukti kritinės masės investicijų ir kurti didelio masto inovacijas, integruotis į pasaulines vertės grandines (tame tarpe – klasterius). Mokslo, technologijų ir inovacijų agentūros atlikta Lietuvos klasterizacijos studija (2019) rodo, jog Lietuvos klasterių dalyvavimo tarptautinėse iniciatyvose ir tarptautiniuose klasteriuose lygis yra žemas. Lietuvoje iš veikiančių 57 klasterių tik 16 klasterių turėjo narius, užsienyje registruotas įmones, iš kurių du klasteriai turėjo 8 narius, užsienyje registruotas įmones, vienas klasteris – 3, likusieji – po 1–2 narius – užsienio įmones. Europos klasterių bendradarbiavimo (ECCP) platformoje yra užsiregistravę šiek tiek daugiau nei trečdalis visų Lietuvos klasterių. Tik pavienės įmonės dalyvauja Sutartinėse viešojo ir privataus sektoriaus partnerystėse (ang. Contractual public-private partnerships) bei Žinių ir inovacijų bendruomenėse (angl. Knowledge and Innovation Communities). Lietuva 2021 m. gegužės 21 d. tapo asocijuota Europos kosmoso agentūros (EKA) nare. Europos bendradarbiaujančios valstybės plano (PECS) įgyvendinimo rezultatai parodė Lietuvos kosmoso sektoriaus problemą – netvarią kosmoso sektoriaus plėtrą, turimo potencialo neišnaudojimą, mažą sektoriaus tarptautiškumą ir tarptautinį bendradarbiavimą: paraiškas pagal visus PECS programos kvietimus iš viso teikė tik 31 unikalus verslo ir mokslo subjektas. Lietuvos kosmoso sektorius susiduria su įvairiais iššūkiais, kurie trukdo plėtoti MTEP pajėgumus ir kurti komerciškai sėkmingus produktus: verslo ir mokslo bendradarbiavimo, tvaraus finansavimo, tarptautinio bendradarbiavimo ir kompetencijų žmogiškųjų išteklių srityje stoka. Lietuvos dalyvių projektai vykdomi iš esmės be užsienio partnerių, trūksta informacinės sklaidos apie kosmoso sektoriaus sukuriamas naudas. Svarbu skirti didesnį dėmesį ir plėtoti kosmoso srities MTEP, skatinti Lietuvos verslą, remiantis kosmoso srities technologijomis, kurti didelės pridėtinės vertės gaminius ir integruotas paslaugas; plėtoti tarptautinį Lietuvos bendradarbiavimą kosmoso srityje ir skatinti Lietuvos kosmoso sektorių įsitraukti į tarptautinius tinklus – sėkmingai dalyvauti EKA ir kitų tarptautinių kosmoso srities organizacijų veikloje; stiprinti Lietuvos kosmoso politikos formavimo ir įgyvendinimo gebėjimus ir pajėgumus įtraukiant įvairias viešojo sektoriaus institucijas; vykdyti visuomenės švietimą apie kosmoso veiklos ekonominę ir socialinę naudą. Tačiau, nepaisant iki šiol vykdytų investicijų, naudojant tiek ES struktūrinės paramos lėšas, tiek valstybės biudžeto lėšas verslo imlumas žinioms išlieka žemas, stokojama bendradarbiavimo bei gerų idėjų srauto tarp mokslo ir verslo, dėmesio klasteriams, startuoliams ir naujoms atžalinėms įmonėms, mentorystės bei akceleravimo paslaugų, pagalbos ikiprekybinių pirkimų klausimais, trūksta sinergijos su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija mokslo rezultatų komercinimo ir kompetencijos centrų plėtros investicijomis, ,todėl vis dar MTEP investicijų lygis atsilieka nuo ES valstybių vidurkio. II. LAUKIAMO POKYČIO DETALIZAVIMAS Įgyvendinus priemonę, numatoma, kad: - Produktų ar procesų inovacijas diegiančių MVĮ dalis padidės nuo 37,9 proc. (2017 m.) iki 64,5 proc. (2030 m.); - Inovatyvių MVĮ, bendradarbiaujančių su kitomis įmonėmis, dalis padidės nuo 16,7 proc. (2017 m.) iki 28,5 proc. (2025 m.) ir sieks 37,7 proc. (2030 m.); - Didės MTEP išlaidos verslo sektoriuje, palyginti su BVP (0,6 proc. (2019 m.), 0,7 (2025 m.), 1,3 proc. (2030 m.)). - Augs inovacinę veiklą vykdančių įmonių dalis nuo visų įmonių (45,3 proc. (2016 – 2018 m. ), 54 proc. (2025 m.), 57 proc. (2030 m.).

III SKYRIUS

ALTERNATYVŲ ANALIZĖ

PIRMASIS SKIRSNIS ### PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS ALTERNATYVOS

1. Investicinė veikla: Efektyvinti inovacijų politikos įgyvendinimą įsteigiant vieną inovacijų skatinimo agentūrą ir optimizuojant šiuo metu veikiančių agentūrų tinklą. Šia veikla sprendžiama PP 3 problemos „Mažos verslo sektoriaus investicijos į MTEP“ PP 3.1 priežastis „Nepakankamas Lietuvos verslo imlumas žinioms ir verslo ir mokslo bendradarbiavimas“ ir PP 5 problemos „Nepakankamai konkurencinga investicijų pritraukimo aplinka“ PP 5.3 priežastis „Fragmentuota inovacijų sistema“. VšĮ Inovacijų agentūros įsteigimas numatytas pakeitus Technologijų ir inovacijų įstatymą. VšĮ Inovacijų agentūra apims šiuo metu 3 skirtingose įstaigose (VšĮ „Versli Lietuva“, MITA, LVPA) teikiamas inovacinės veiklos skatinimo funkcijas. Įkurta VšĮ Inovacijų agentūra atsakinga už visos inovacijų skatinimo sistemos vystymą, paramos inovacijoms priemonių koordinavimą, ekspertinės pagalbos teikimą, infrastruktūros (inkubatorių, akceleratorių) kūrimą, verslo ir mokslo bendradarbiavimo stiprinimą Inovacijų agentūros įsteigimas finansuojamas EGADP lėšomis. Pakeisti teisės aktai sudarys prielaidas sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą, užtikrinti efektyvią inovacijų ekosistemos plėtrą ir sudaryti sąlygas prioritetinių ekonomikos sektorių proveržiui tarptautiniu mastu. Lietuvoje mokslo komercializavimo rodikliai yra vieni žemiausių ES, mažas inovatyvių įmonių skaičius, silpni mokslo ir verslo ryšiai, neaktyvus įmonių dalyvavimas tarptautinėje rinkoje. Reikalinga skatinti verslo investicijas į MTEPI, verslumą, verslo ir mokslo ryšius, stiprinti verslo, studijų ir tyrimų sinergiją, siekiant sukurti ilgalaikius pasitikėjimu pagrįstus santykius bei užtikrinti geresnį žinių platinimą ir perdavimą. Veiklos alternatyvos neskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 27 d. pasitarimo protokolo Nr. 17 3 kl. Sprendimu, pagal kurį veikloms, kurios rengiamos remiantis Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“, patvirtinto 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimu dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano patvirtinimo, nuostatoms, alternatyvų palyginimas gali būti neatliekamas. Veikla tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliojo principo, kuris įgyvendinamas per projektų veiklas ir tikslines grupes: veikla optimizuos veikiančių agentūrų tinklą bei teikiamas paslaugas inovacijų srityje, bus sukurta bendra nuosekli verslo akceleravimo sistema, užtikrinanti efektyvias verslo paramos paslaugas startuoliams Lietuvoje, didinamos verslo kūrimo kompetencijos ir investicijų pritraukimo galimybės. Veikla tiesiogiai prisideda prie darnaus vystymosi principo, nes plečiamas inovacijų skatinimo fondas startuolių prieigai prie kapitalo padidinti, sukurta žaliųjų inovacijų skatinimo sistema. Veikla prisidės prie šių 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų patvirtintų darnaus vystymosi tikslų: 8 – Deramas darbas ir ekonomikos augimas, 9 – Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra, 16 – Taika, teisingumas ir stiprios institucijos. Veikla tiesiogiai prisideda prie lygių galimybių visiems horizontaliojo principo, nes Inovacijų agentūros darbuotojams bus sudarytos galimybės išlaikyti tinkamą darbo bei asmeninio gyvenimo balansą, taikomi šiuolaikiniai vadybos metodai užtikrins nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimą. - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): visos įmonės, kurioms reikia pagalbos – tiek pradedančios, tiek pažengusios įmonės vieno langelio principu galės gauti visus atsakymus, ekspertinę pagalbą ir finansavimą; - projektų vykdytojai: Ekonomikos ir inovacijų ministerija, VšĮ Inovacijų agentūra; - siekiami rezultatai: Įsigaliojęs Vyriausybės nutarimas dėl Inovacijų agentūros įsteigimo ir inovacinės veiklos skatinimo funkcijų Inovacijų agentūrai perdavimo (2022 m.); įsigalioję pakeisti inovacinę veiklą reglamentuojantys teisės aktai (2021 m.); įsigaliojusi atnaujinta paskatų verslui investuoti į MTEP sistema (2022 m.); - finansavimo apimtis: 5,07 mln. Eur; 896,7 tūkst. Eur. valstybės biudžeto (toliau – VB) lėšos pridėtinės vertės mokesčiui (toliau – PVM) kompensuoti; - finansavimo forma: dotacija.

2. Investicinė veikla. Padidinti inovacijų paklausą Lietuvoje išnaudojant viešųjų pirkimų potencialą. Šia veikla sprendžiama PP 4 problemos „Nepakankama inovacinę veiklą vykdančių įmonių dalis nuo visų įmonių“ PP 4.1 priežastis „Neskatinama inovacijų paklausa ir pasiūla“, taip pat PP 7 problemos „Ne visos viešojo sektoriaus investicijos yra produktyvios“ PP 7.2 priežastis „Viešųjų pirkimų skaidrumo ir konkurencijos stoka“ ir PP 9 problemos „Įmonės neišnaudoja galimybių prekes, paslaugas ir darbus pasiūlyti viešajam sektoriui“ PP 9.1 priežastis „Viešųjų pirkimų procedūrų nepatrauklumas“. Planuojama inicijuoti finansavimo priemones, paskatinančias inovatyvių pirkimų įgyvendinimą. Finansinė parama planuojama teikti perkančiosioms organizacijoms apmokant dalį su pirkimu susijusių išlaidų. Didžiausia paramos suma 50 tūkst. Eur. Šias lėšas bus galima naudoti tiek pirkimui, tiek pirkimo pasirengimui (dokumentacijos parengimas, konsultacijos ir t.t. Planuojama paskatinti įgyvendinti 100 inovatyvių pirkimų. Veiklos alternatyvos neskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 27 d. pasitarimo protokolo Nr. 17 3 kl. sprendimu, pagal kurį veikloms, kurios rengiamos remiantis Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“, patvirtinto 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimu dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano patvirtinimo, nuostatoms, alternatyvų palyginimas gali būti neatliekamas. Veikla tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliojo principo, kuris įgyvendinamas per tikslines grupes: veiklos prisidės prie inovacijų taikymo viešajame sektoriuje gerinimo bei jų teikiamų paslaugų efektyvinimo. Veikla tiesiogiai prisideda prie darnaus vystymosi principo, nes vykdant inovatyvius pirkimus bus skatinama ir tvarių inovatyvių sprendimų kūrimas bei diegimas. Veikla prisidės prie šių 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų patvirtintų darnaus vystymosi tikslų: 8 – Deramas darbas ir ekonomikos augimas, 9 – Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra, 12 – Atsakingas vartojimas ir gamyba. Veikla tiesiogiai neprisideda prie horizontaliojo principo „lygios galimybės visiems“, tačiau neigiamos įtakos jam taip pat nedaro, nes veiklos įgyvendinimui nebus numatyti jokie ribojimai dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitų pagrindų. Taip pat neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. 2.1. Inovacijų plėtra viešojo sektoriaus institucijose. - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): MVĮ; - projektų vykdytojai: VšĮ Inovacijų agentūra; - siekiami rezultatai: paskelbti kvietimai teikti pasiūlymus (2022 m.); įgyvendintų inovatyvių projektų skaičius – 55 vnt. (2026 m.); - finansavimo apimtis: 4,5 mln. Eur; 945 tūkst. Eur VB (PVM); - finansavimo forma: dotacija. 2.2. Pirkimo vykdytojų gebėjimų atlikti inovatyvius pirkimus stiprinimas. - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): MVĮ; - projektų vykdytojai: Viešųjų pirkimų tarnyba; - siekiami rezultatai: parengtas ir įgyvendintas konsultacijų teikimo planas projekto „Inovacijų plėtra viešojo sektoriaus institucijose“ partneriams ir (ar) kitoms perkančiosioms organizacijoms – 1 (2026); - finansavimo apimtis: 500 tūkst. Eur; 105 tūkst. Eur VB (PVM); - finansavimo forma: dotacija.

3. Investicinė veikla: Skatinti startuolių ekosistemos plėtrą. Šia veikla sprendžiama PP 3 problemos „Mažos verslo sektoriaus investicijos į MTEP“ PP 3.2 priežastis „Nepalankios aplinkybės finansuoti MTEP veiklas“ ir PP 4 problemos „Nepakankama inovacinę veiklą vykdančių įmonių dalis nuo visų įmonių“ PP 4.2 priežastis „Nepakankamai efektyvi inovacijų paramos ir konsultavimo sistema“. Lietuvoje startuoliams trūksta specializuotų verslo akceleravimo programų pagal jų kuriamų produktų ar paslaugų specifiškumą. Fragmentiška verslo akceleravimo sistema, nekonkurencinga startuolių finansavimo sistema. Keliamas tikslas – skatinti startuolių ekosistemos plėtrą, kuriant specializuotus akceleratorius. Veiklos alternatyvos neskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 27 d. pasitarimo protokolo Nr. 17 3 kl. sprendimu, pagal kurį veikloms, kurios rengiamos remiantis Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“, patvirtinto 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimu dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano patvirtinimo, nuostatoms, alternatyvų palyginimas gali būti neatliekamas. Veikla tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliojo principo, kuris įgyvendinamas per projektų veiklas ir tikslines grupes: veiklos orientuotos į siekį mažinti viešųjų akceleravimo iniciatyvų fragmentaciją ir sukurti bendrą nuoseklią verslo akceleravimo sistemą, užtikrinančią efektyvias verslo paramos paslaugas startuoliams bei spartinančią startuolių sistemos vystymąsi Lietuvoje, padidinant verslo kūrimo kompetencijas ir investicijų pritraukimo galimybes. Veikla tiesiogiai prisideda prie darnaus vystymosi principo, nes plečiamas inovacijų skatinimo fondas startuolių prieigai prie kapitalo padidinti, sukurta žaliųjų inovacijų skatinimo sistema. Veikla prisidės prie šių 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų patvirtintų darnaus vystymosi tikslų: 8 – Deramas darbas ir ekonomikos augimas, 9 – Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra. Veikla tiesiogiai neprisideda prie horizontaliojo principo „lygios galimybės visiems“, tačiau neigiamos įtakos jam taip pat nedaro, nes veiklos įgyvendinimui nebus numatyti jokie ribojimai dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitų pagrindų. Taip pat neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. 3.1. Įgyvendinti specializuotas startuolių akceleravimo programas. - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): labai mažos, mažos įmonės; - projektų vykdytojai: VšĮ Inovacijų agentūra; - siekiami rezultatai: paskelbti kvietimai teikti pasiūlymus (2023 m); Investicijų arba paslaugų gavusių startuolių skaičius – 71(2026 m.); paramą gavusios įmonės iš jų: mažos ir labai mažos; paramą gavusios įmonės, iš jų: mažos ir labai mažos, vienetai; akceleravimo programą baigusių dalyvių skaičius 85 (2026 m.). - finansavimo apimtis: 1,28 mln. Eur.; 0,73 mln. Eur VB; 0,25 mln. Eur. VB (PVM); - finansavimo forma: dotacija 3.2. Pritraukti tarptautinį akceleratorių. Akceleravimo sistemos tobulinimas ypač aktualus siekiant gerinti Lietuvos, kaip palankios valstybės startuoliams vystyti, žinomumą ir įvaizdį tarptautiniu mastu. Tai padės užtikrinti inovatyvių idėjų cirkuliaciją, pritraukti talentų iš užsienio. Viena iš planuojamų priemonių – tarptautiniu mastu pripažinto akceleratoriaus iš užsienio pritraukimas. - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): labai mažos, mažos įmonės; - projektų vykdytojai: VšĮ Inovacijų agentūra; - siekiami rezultatai: paskelbti kvietimai teikti pasiūlymus (2023 m.); Investicijų arba paslaugų gavusių startuolių skaičius 60 (2026 m.); akceleravimo programos dalyvių pritrauktų investicijų suma 4 mln. Eur (2026 m.); ne mažesnę nei 30 tūkst. Eur investiciją pritraukusių startuolių skaičius 45 (2026 m.); akceleravimo programą baigusių dalyvių skaičius 60 (2026 m.); paramą gavusios įmonės; paramą gavusios įmonės, iš jų: mažos ir labai mažos. - finansavimo apimtis: 15,00 mln. Eur; 2,42 mln. Eur. VB (PVM); - finansavimo forma: dotacija. 3.3. Vykdyti startuolių inkubavimo veiklas Europos kosmoso agentūros verslo inkubavimo centre. Dalyvavimas Europos kosmoso agentūros (toliau – EKA) kvietimuose, Europos bendradarbiaujančios valstybės statusu (toliau - PECS), parodė Lietuvos kosmoso sektoriaus problemą – netvarią kosmoso sektoriaus (ypač verslo) plėtrą, turimo potencialo neišnaudojimą, mažą sektoriaus tarptautiškumą ir tarptautinį bendradarbiavimą. Problemą patvirtina: paraiškas pagal visus PECS programos kvietimus iš viso teikė tik 31 unikalus verslo ir mokslo subjektas. - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): startuoliai; - projektų vykdytojai: Mokslo ir technologijų parkai; - siekiami rezultatai: paskelbti kvietimai teikti pasiūlymus (2022 m.); Investicijų arba paslaugų gavusių startuolių skaičius – 30 projektų po 25 tūkst. Eur. Startuoliui išmokama 25 tūkst. Eur. Lėšos planuojamos startuolių inkubavimui (5 startuoliai per metus). Minimali suma startuoliui pagal EKA yra 50 000 Eur., (50 proc. LT; 50 proc. EKA indėlis. (2026 m.)); paramą gavusios įmonės, iš jų: mažos ir labai mažos. - finansavimo apimtis: 0,25 mln. Eur; 55 tūkst. Eur. VB (PVM); - finansavimo forma: dotacija. 3.4. Pagerinti verslo prieigą prie finansinių šaltinių (Inovacijų fondas). Siekiant didinti verslo, ypač – startuolių prieigą prie kapitalo, planuojama plėsti Inovacijų skatinimo fondą. Fondo priemonės dengia nustatytą rinkos trūkumą. Jomis siekiama skatinti investicijas į fundamentinius mokslinius tyrimus ir (arba) taikomuosius mokslinius tyrimus, ir (arba) eksperimentinę plėtrą, ir (arba) inovacinę veiklą. Numatomos veiklos: veiksmai iki akceleravimo, akceleravimas, rizikos kapitalo investicijos. Planuojama finansuoti 32 startuolius Sostinės regione (toliau – SR). - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): startuoliai; - projektų vykdytojai: Nacionalinė plėtros įstaiga; - siekiami rezultatai: paskelbti kvietimai teikti pasiūlymus (2023 m.); Investicijų arba paslaugų gavusių startuolių skaičius (finansuoti 32 startuoliai (2026 m.)); paramą gavusios įmonės iš jų: mažos ir labai mažos; - finansavimo apimtis: 20 mln. Eur EGADP; 416 tūkst. Eur. VB (PVM); - finansavimo forma: finansinė priemonė. 3.5. LT Space Hub steigimas ir veiklų įgyvendinimas. Dalyvavimas EKA ir H2020 kosmoso srities konkursuose atskleidė Lietuvos kosmoso sektoriaus problemą – netvarią kosmoso sektoriaus (ypač verslo) plėtrą, turimo potencialo neišnaudojimą, mažą sektoriaus tarptautiškumą ir tarptautinį bendradarbiavimą. LT Space Hub - iniciatyva, planuojama vietoje dabar prie MITA veikiančio Lietuvos kosmoso biuro. Tikslas skatinti Lietuvos kosmoso sektoriaus plėtrą, vykdyti tarptautinę tinklaveiką. - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos) – kosmoso sektoriaus bendruomenės telkimas, hakatonų organizavimas, kosmoso sektoriaus populiarinimas ir kitos veiklos, kurios prisidėtų prie kryptingos pagalbos: žinomumo apie kosmoso sektoriaus potencialą tarptautiniu mastu didinimas, tinklaveikos skatinimas ir viešosios investicijos į produktų vystymą. - projektų vykdytojai: VšĮ Inovacijų agentūra; - siekiami rezultatai: įmonių sukurtų inovatyvių produktų skaičius – 15 (2029 m.); įsteigtas LT Space Hub (2022 m.); įmonių užmegztų tarptautinių partnerysčių skaičius – 20 (2026 m.); Investicijų arba paslaugų gavusių startuolių skaičius – 30 (2026 m.) - finansavimo apimtis: 1,75 mln. Eur; 365 tūkst. Eur VB (PVM); - finansavimo forma: dotacija. 3.6. Skatinti startuolių inovatyvių produktų ar inovatyvaus produkto prototipų kūrimą. - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): labai mažos, mažos įmonės; - projektų vykdytojai: VšĮ Inovacijų agentūra; - siekiami rezultatai: paskelbti kvietimai teikti pasiūlymus (2023 m); Investicijų arba paslaugų gavusių startuolių skaičius – 71 (2026 m.); paramą gavusios įmonės; paramą gavusios įmonės iš jų: mažos ir labai mažos; sukurtų inovatyvių produktų ar inovatyvių produktų prototipų skaičius 71 (2026 m.). - finansavimo apimtis: 4,47 mln. Eur.; 0,79 mln. Eur. VB; - finansavimo forma: dotacija

4. Analitinė veikla: Esamos etalonų sistemos įvertinimo studija, pateikiant rekomendacijas dėl jos tobulinimo ir plėtros. Šia veikla sprendžiama PP 3 problemos „Mažos verslo sektoriaus investicijos į MTEP“ PP 3.2 priežastis „Nepalankios aplinkybės finansuoti MTEP veiklas“. Nei moksliniai tyrimai, nei verslo plėtra neįmanoma be tikslių matavimų, o nacionalinių matavimo vienetų etalonų veikla yra kokybės užtikrinimo sistemos dalis Lietuvoje. Šiuo metu Lietuvoje kuriami, tobulinami bei išlaikomi 13 nacionalinių matavimo vienetų etalonų. Šie etalonai yra naudojami tiek mokslo, tiek ir verslo bei pramonės poreikiams patenkinti. Dominuojantis žemas mokslo ir verslo bendradarbiavimas ir esama kokybės užtikrinimo infrastruktūra yra nepakankama kurti ir vystyti naujus produktus. Siekiant paskatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą bei plėtoti kokybės užtikrinimo infrastruktūrą, tikslinga įvertinti nacionalinių matavimo vienetų etalonų vystymo ir tobulinimo poreikius. Įvertinus įgyvendinti metrologijos sistemos pokyčius atsižvelgiant į vystymosi tendencijas, susijusias su tiksliais matavimais. Veiklos alternatyvos neskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 27 d. pasitarimo protokolo Nr. 17 3 kl. sprendimu, pagal kurį analitinėms veikloms alternatyvų palyginimas gali būti neatliekamas. Veikla tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliojo principo, kuris įgyvendinamas per tikslines grupes, nes parengta etalonų studija pateiks rekomendacijas kaip paskatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą bei plėtoti kokybės užtikrinimo infrastruktūrą. Bus įvertinti nacionalinių matavimo vienetų etalonų vystymo ir tobulinimo poreikiai. Įvertinus numatyta įgyvendinti metrologijos sistemos pokyčius atsižvelgiant į vystymosi tendencijas, susijusias su tiksliais matavimais. Veikla tiesiogiai neprisideda prie darnaus vystymosi principo. Veikla tiesiogiai neprisideda prie horizontaliojo principo „lygios galimybės visiems“, tačiau neigiamos įtakos jam taip pat nedaro, nes veiklos įgyvendinimui nebus numatyti jokie ribojimai dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitų pagrindų. Taip pat neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): visos įmonės; - projektų vykdytojai: Ekonomikos ir inovacijų ministerija; - siekiami rezultatai: esamos etalonų sistemos įvertinimo studija (1 vnt.) (2024 m.); - finansavimo apimtis: 60 tūkst. Eur; - finansavimo forma: viešasis pirkimas.

5. Investicinė veikla: Skatinti startuolių vystymą, akceleravimą ir plėtrą. Šia veikla sprendžiama PP 3 problemos „Mažos verslo sektoriaus investicijos į MTEP“ PP 3.2 priežastis „Nepalankios aplinkybės finansuoti MTEP veiklas“. Veiklos alternatyvos, tikslinės grupės, projektų atrankos būdas, finansavimo formos pasirinktos atsižvelgiant į 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo 3 straipsnyje 1 dalies (a) punkto (i) papunktyje nurodytus konkrečius ERPF fondo remiamus tikslus, 5 straipsnyje nurodytomis ERPF lėšomis remiamomis investicijomis ir kitomis nuostatomis, 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (toliau – Reglamentas Nr. 2021/1060) 1 priede nurodytus intervencijų kodus (veiklai ERPF lėšos skiriamos pagal 025 intervencijos kodą – Inkubacija, parama atžalinėms ir atskirtosioms įmonėms bei startuoliams), 2014 m. birželio 17 d Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2021/1237, 21 straipsnio nuostatas. Taip pat atsižvelgta į 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų Veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas „poveikio vertinimo rezultatus ir išvadas. Konkrečios veiklos ir jų finansavimo formas pasirinktos 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos Lietuvai derinimo su Europos Komisija metu, vadovaujantis Reglamente Nr. 2021/1060 21-22 straipsniuose nustatyta tvarka (derybų procesas su EK vyko nuo 2020 m. kovo mėn.). Pasirinkta finansavimo forma – dotacija dėl skatinamojo poveikio ir veiklos, kuri negeneruoja pajamų, pobūdžio. Šiai veiklai taikomos papildomos finansinės priemonės – rizikos kapitalas, skirtas investuoti į MTEPI. Pasirinktas projektų atrankos būdas (dotacijų poveiklei) – konkursas, nes konkursas sudaro vienodas ir nediskriminacines sąlygas visiems tinkamiems pareiškėjams įgyti teisę pasinaudoti ES fondų teikiamomis investicijomis. Taip pat padeda nustatyti, kuris pareiškėjas gali geriau prisidėti prie konkretaus uždavinio tikslų įgyvendinimo, kas užtikrina lėšų panaudojimo efektyvumą. Veikla tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliojo principo, kuris įgyvendinamas per projektų veiklas ir tikslines grupes: veiklos orientuotos į didelio poveikio startuolių ekosistemos plėtrą, sudaromos sąlygos startuoliams kurtis, akceleruotis ir vykdyti plėtrą. Išskirtinis dėmesys – produkto idėjos vystymui (hakatonai skirti ir fiziniams asmenims, turintiems inovatyvių idėjų, inkubavimo, akceleravimo veiklos), verslo modelio ir strategijos rengimui, sąlygų sudarymui investuoti į (ne)materialųjį turtą, apyvartinį kapitalą, pardavimo ir rinkodaros veiklas pagal startuolių brandos lygį. Veikla tiesiogiai neprisideda prie darnaus vystymosi principo. Veikla tiesiogiai neprisideda prie horizontaliojo principo „lygios galimybės visiems“, tačiau neigiamos įtakos jam taip pat nedaro, nes veiklos įgyvendinimui nebus numatyti jokie ribojimai dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitų pagrindų. Taip pat neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.5.1. Sąlygų sudarymas startuoliams kurtis bei produkto idėjos vystymo per hakatonus ir inkubavimo paslaugas skatinimas naudojant mentorius ir inovacijų paramos tinklą (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas (toliau – VVL)): - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): MVĮ (startuolis, kaip jis apibrėžtas SVV įstatyme), fiziniai asmenys, dalyvaujantys hakatonuose ir turintys inovatyvių idėjų; - projektų vykdytojai: valstybės technologijų ir inovacijų politiką įgyvendinanti institucija, kuri suprantama taip, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymo 14 straipsnyje arba technologijų plėtros ir inovacijų skatinimo viešųjų paslaugų teikėjai (juridiniai asmenys), atitinkantys Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymo 16 straipsnyje nustatytas sąlygas, išskyrus mokslo ir studijų institucijas, kurias finansuos (-ja) Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis. Šios ministerijos kuruojamos pažangos priemonėje Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ yra numatyta parama, skirta mokslo ir studijų institucijų inovacijų ir technologijų centrų veiklai plėtoti, todėl svarbu išlaikyti ir padidinti atskirtį tarp ministerijų suderintų įgyvendinamų veiklų 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 1 prioriteto ,,Pažangesnė Lietuva“ konkrečiame uždavinyje ,,1.1. Plėtoti ir stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus ir diegti pažangiąsias technologijas; - siekiami rezultatai: paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, RCO01 (2024 m. – 415 (249); 2029 m. – 944 (566)); nefinansinę paramą gavusios įmonės, RCO04 (2024 m. – 415 (353); 2029 m. – 944 (802)); paramą gavusios naujos įmonės, RCO05 (2024 m. – 415 (353); 2029 m. – 944 (802); paramą gavusios sparčiai augančios įmonės, RCO103 (2024 m. – 415 (353); 2029 m. – 944 (802); preakceleruotų startuolių skaičius projekto įgyvendinimo metu (2029 m. – 140 vnt.); projekto įgyvendinimo metu įsteigti startuoliai (2029 m. – 20 vnt.); startuolių išgyvenamumas (2029 m. – 10 proc.). - finansavimo apimtis: 17,0 mln. Eur; - finansavimo forma: dotacija. 5.2. Produkto idėjos vystymas (akceleravimo veiklos), sąlygų sudarymas investuoti į (ne)materialųjį turtą, apyvartinį kapitalą pagal startuolių brandos lygį. Naujų idėjų plėtojimas pasitelkiant mentorius ir verslo angelus (VVL): - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos) MVĮ, įskaitant startuolius; - projektų vykdytojai: Nacionalinė plėtros įstaiga; - siekiami rezultatai: paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, RCO01 (2024 m. – 0; 2029 m. – 31 (19)); paramą finansinėmis priemonėmis gavusios įmonės, RCO03 (2024 m. – 0; 2029 m. – 31 (26)); paramą gavusios naujos įmonės, RCO05 (2024 m. – 0; 2029 m. – 31 (26)); paramą gavusios sparčiai augančios įmonės, RCO103 (2024 m. – 0; 2029 m. – 31 (26)); paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos, RCR01 (2029 m. – 194); privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės, RCR02 (2029 m. – 8 735 294 Eur); - finansavimo apimtis: 33,0 mln. Eur; 8, 74 mln. Eur. privačios lėšos; - finansavimo forma: Finansinė priemonė (rizikos kapitalas).

6. Investicinė veikla: Skatinti inovacijų pasiūlą. Šia veikla sprendžiama PP 3 problemos „Mažos verslo sektoriaus investicijos į MTEP“ PP 3.2 priežastis „Nepalankios aplinkybės finansuoti MTEP veiklas“ bei PP 4 problemos „Nepakankama inovacinę veiklą vykdančių įmonių dalis nuo visų įmonių“ PP 4.1 priežastis „Neskatinama inovacijų paklausa ir pasiūla“ ir PP 4.2 priežastis „Nepakankamai efektyvi inovacijų paramos ir konsultavimo sistema“. Veiklos alternatyvos, tikslinės grupės, projektų atrankos būdas, finansavimo formos pasirinktos atsižvelgiant į 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo 3 straipsnyje 1 dalies (a) punkto (i) papunktyje nurodytus konkrečius ERPF fondo remiamus tikslus, 5 straipsnyje nurodytomis ERPF lėšomis remiamomis investicijomis ir kitomis nuostatomis, 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (toliau – Reglamentas Nr. 2021/1060) 1 priede nurodytus intervencijų kodus (veiklai ERPF lėšos skiriamos pagal šiuos intervencijų kodus: 009 – Labai mažų įmonių mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, įskaitant tinklaveiką (pramoniniai tyrimai, eksperimentinė plėtra, galimybių studijos); 010 – MVĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, įskaitant tinklaveiką; 011 – Didelių įmonių mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, įskaitant tinklaveiką; 024 – MVĮ ir MVĮ grupėms skirtos pažangios paramos paslaugos (įskaitant valdymo, rinkodaros ir projektavimo paslaugas; 028 – Technologijų perdavimas ir bendradarbiavimas tarp įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus), 2014 m. birželio 17 d Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2021/1237, 21 ir 25 straipsnio nuostatas. Taip pat atsižvelgta į 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų Veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ poveikio vertinimo rezultatus ir išvadas. Konkrečios veiklos ir jų finansavimo formas pasirinktos 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos Lietuvai derinimo su Europos Komisija metu, vadovaujantis Reglamente Nr. 2021/1060 21-22 straipsniuose nustatyta tvarka (derybų procesas su EK vyko nuo 2020 m. kovo mėn.). Pasirinkta finansavimo forma (VVL) – dotacija dėl skatinamojo poveikio ir veiklos, kuri negeneruoja pajamų, pobūdžio. Pasirinkta finansavimo forma (SR) – finansinės priemonės: paskola, nes jos pasižymi atsiperkamumu vidutinės trukmės laikotarpiu. Pasirinktas projektų atrankos būdas (dotacijos atveju) – konkursas, nes konkursas sudaro vienodas ir nediskriminacines sąlygas visiems tinkamiems pareiškėjams įgyti teisę pasinaudoti ES fondų teikiamomis investicijomis. Taip pat padeda nustatyti, kuris pareiškėjas gali geriau prisidėti prie konkretaus uždavinio tikslų įgyvendinimo, kas užtikrina lėšų panaudojimo efektyvumą. Veikla tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliojo principo, kuris įgyvendinamas per projektų veiklas, projektų vykdytojus ir tikslines grupes: investuojama į naujų aukštos pridėtinės vertės (toliau – APV) produktų kūrimo veiklas, sudaromos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinamas bendradarbiavimas ir (arba) technologijų perdavimas tarp įmonių (ir tarp didelių įmonių ir MVĮ) MTEP srityje. Bus stiprinami įmonių gebėjimai įgyti MTEPI veikloms reikalingų žinių, teikiamos inovacijų paramos ir konsultacinės paslaugos. Veikla tiesiogiai neprisideda prie darnaus vystymosi principo. Veikla tiesiogiai neprisideda prie horizontaliojo principo „lygios galimybės visiems“, tačiau neigiamos įtakos jam taip pat nedaro, nes veiklos įgyvendinimui nebus numatyti jokie ribojimai dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitų pagrindų. Taip pat neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. 6.1. Investuojama į naujų APV produktų kūrimo veiklas (kai produktas kuriamas siekiant MVĮ perorientavimo, investuojama pagal tvarios pramonės MVĮ transformacijos veiklą), apimančias nuo naujo produkto idėjos vystymo, koncepcijos parengimo iki prototipo sukūrimo, komercinimo. Bus sudarytos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose juos įdarbinant, skatinama ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba, parengimas rinkai (SR): - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos) MVĮ; didelės įmonės, jei jos bendradarbiauja su MVĮ; - projektų vykdytojai: Nacionalinė plėtros įstaiga; - siekiami rezultatai: paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, RCO01 (2024 m. – 0; 2029 m. – 85 (51)); paramą finansinėmis priemonėmis gavusios įmonės, RCO03 (2024 m. – 0; 2029 m. – 85 (72)); privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės, RCR02 (2029 m. – 80 836 839 Eur); paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos, RCR102 (2029 m. – 92); - finansavimo apimtis: 53, 89 mln. Eur; 80,84 mln. Eur. privačios lėšos; - finansavimo forma: Finansinė priemonė (paskolos). 6.2. Investuojama į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaromos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose juos įdarbinant, skatinamas intelektinės nuosavybės kūrimas, apsauga ir licencijavimas, ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba, parengimas rinkai (VVL): - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): MVĮ; didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ; - projektų vykdytojai: MVĮ; didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ; - siekiami rezultatai: paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, RCO01 (2024 m. – 195 (117)); 2029 m. – 743 (446)); paramą dotacijomis gavusios įmonės, RCO02 (2024 m. – 195 (127)); 2029 m. – 743 (483)); privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės, RCR02 (2029 m. – 135 800 367Eur); paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos, RCR102 (2029 m. – 168); investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis (2029 m. – 398 proc.) - finansavimo apimtis: 155,76 mln. Eur; 135,80 mln. Eur. privačios lėšos; - finansavimo forma: dotacija.

7. Investicinė veikla: Skatinti netechnologinių inovacijų plėtrą. Šia veikla šalinama PP 4 problemos „Nepakankama inovacinę veiklą vykdančių įmonių dalis nuo visų įmonių“ PP 4.1 priežastis „Neskatinama inovacijų paklausa ir pasiūla“. Bus skatinamos investicijos į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių integraciją į tarptautinių vertės grandinių (toliau – TVG) verslo modelių plėtrą. Veikla vykdoma VVL regione, išskiriant MVĮ, kurias labiausiai paveiks pramonės pereinamas laikotarpis. Veiklos alternatyvos, tikslinės grupės įvertintos rengiant 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos Lietuvai projektą, remiantis Lietuvos šalies ataskaitos (2019) priede D nustatytomis investicijų kryptimis, 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo 3 straipsnyje nurodytais konkrečiais ERPF fondo tikslais, 5 straipsnyje nurodytomis ERPF lėšomis remiamomis investicijomis ir kitomis nuostatomis, 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (toliau – Reglamentas Nr. 2021/1060) 1 priede nurodytais intervencijų kodais (veiklai ERPF lėšos skiriamos pagal 028 intervencijos kodą –Technologijų perdavimas ir bendradarbiavimas tarp įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus). Taip pat buvo atsižvelgta į 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų Veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ poveikio vertinimo rezultatus ir išvadas. Konkrečios veiklos ir jų finansavimo formos buvo pasirinktos, 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos Lietuvai derinimo su Europos Komisija metu vadovaujantis Reglamentas Nr. 2021/1060 21-22 straipsniuose nustatyta tvarka (derybų procesas su EK vyko nuo 2020 m. kovo mėn.). Pasirinkta finansavimo forma – dotacija dėl skatinamojo poveikio ir veiklos, kuri negeneruoja pajamų, pobūdžio. Atlikus Verslo srities planuojamų finansinių priemonių išankstinį vertinimą, nenustatyta, kad šiai veiklai galėtų būti taikomos finansinės priemonės, nes veikla yra negeneruojanti pajamų. Pasirinktas projektų atrankos būdas – konkursas, nes konkursas sudaro vienodas ir nediskriminacines sąlygas visiems tinkamiems pareiškėjams įgyti teisę pasinaudoti ES fondų teikiamomis investicijomis. Taip pat padeda nustatyti, kuris pareiškėjas gali geriau prisidėti prie konkretaus uždavinio tikslų įgyvendinimo, kas užtikrina lėšų panaudojimo efektyvumą. Veikla tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliojo principo, kuris įgyvendinamas per projektų veiklas: skatinamos investicijos į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių integraciją į TVG verslo modelių plėtrą. Veikla tiesiogiai neprisideda prie darnaus vystymosi principo. Veikla tiesiogiai neprisideda prie horizontaliojo principo „lygios galimybės visiems“, tačiau neigiamos įtakos jam taip pat nedaro, nes veiklos įgyvendinimui nebus numatyti jokie ribojimai dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitų pagrindų. Taip pat neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): MVĮ; - projektų vykdytojai: MVĮ; - siekiami rezultatai: paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, RCO01 (2024 m. – 117 (70)); 2029 m. – 486 (291)); paramą dotacijomis gavusios įmonės, RCO02 (2024 m. – 117 (76)); 2029 m. – 486 (316)); privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės, RCR02 (2029 m. – 2 647 059 Eur); produktų ar procesų inovacijas diegiančios MVĮ, RCR03 (2029 – 146 (117)); prekybos ar organizacines inovacijas diegiančios MVĮ, RCR04 (2029 m. – 340 (272)); vidines inovacijas vykdančios MVĮ, RCR05 (2029 m. – 486 (389)); investicijas gavusių MVĮ pačių pagamintos produkcijos eksporto padidėjimas (2029 m. – 5 proc.); investicijas gavusiose MVĮ įdiegti originalūs produktų dizainai (2029 m. – 50); - finansavimo apimtis: 15,0 mln. Eur; 2,65 mln. Eur. privačios lėšos; - finansavimo forma: dotacija.

8. Investicinė veikla: Skatinti inovacijas viešajame sektoriuje (ikiprekybinius pirkimus). Šia veikla šalinama PP 3 problemos „Mažos verslo sektoriaus investicijos į MTEP“ PP 3.2 priežastis „Nepalankios aplinkybės finansuoti MTEP veiklas“ bei PP 4 problemos „Nepakankama inovacinę veiklą vykdančių įmonių dalis nuo visų įmonių“ PP 4.1 priežastis „Neskatinama inovacijų paklausa ir pasiūla“ ir PP 4.2 priežastis „Nepakankamai efektyvi inovacijų paramos ir konsultavimo sistema“. Veiklos alternatyvos, tikslinės grupės įvertintos rengiant 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos Lietuvai projektą, remiantis Lietuvos šalies ataskaitos (2019) priede D nustatytomis investicijų kryptimis, 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo 3 straipsnyje nurodytais konkrečiais ERPF fondo tikslais, 5 straipsnyje nurodytomis ERPF lėšomis remiamomis investicijomis ir kitomis nuostatomis, 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (toliau – Reglamentas Nr. 2021/1060) 1 priede nurodytais intervencijų kodais (veiklai ERPF lėšos skiriamos pagal 009 intervencijos kodą – Labai mažų įmonių mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, įskaitant tinklaveiką (pramoniniai tyrimai, eksperimentinė plėtra, galimybių studijos); 010 intervencijos kodą – MVĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, įskaitant tinklaveiką). Taip pat buvo atsižvelgta į 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų Veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ poveikio vertinimo rezultatus ir išvadas. Konkrečios veiklos ir jų finansavimo formos buvo pasirinktos, 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos Lietuvai derinimo su Europos Komisija metu vadovaujantis Reglamentas Nr. 2021/1060 21-22 straipsniuose nustatyta tvarka (derybų procesas su EK vyko nuo 2020 m. kovo mėn.). Finansavimo intensyvumas nustatytas vadovaujantis Reglamento (ES) 2021/1060 112 straipsniu. Pasirinkta finansavimo forma – dotacija dėl skatinamojo poveikio ir veiklos, kuri negeneruoja pajamų, pobūdžio. Atlikus Verslo srities planuojamų finansinių priemonių išankstinį vertinimą, nenustatyta, kad šiai veiklai galėtų būti taikomos finansinės priemonės, nes veikla yra negeneruojanti pajamų. Pasirinktas projektų atrankos būdas – konkursas (IPP vykdymo atveju), nes konkursas sudaro vienodas ir nediskriminacines sąlygas visiems tinkamiems pareiškėjams įgyti teisę pasinaudoti ES fondų teikiamomis investicijomis. Taip pat padeda nustatyti, kuris pareiškėjas gali geriau prisidėti prie konkretaus uždavinio tikslų įgyvendinimo, kas užtikrina lėšų panaudojimo efektyvumą. Pasirinktas projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas (PO ir MVĮ teikiamos konsultacijų per VšĮ Inovacijų agentūrą vieno langelio principu, nes siekiant užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, įgyvendinant technologijų ir inovacijų plėtrą Lietuvoje, pasirenkama VšĮ Inovacijų agentūra , kurios viena iš pagrindinių veiklos rūšių yra teikti technologijų ir inovacijų srities informavimo ir konsultavimo paslaugas, remiantis LR inovacijų ir technologijų įstatymu). Veikla tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliojo principo, kuris įgyvendinamas per projektų veiklas, projekto vykdytojus ir tikslines grupes: siekiama geriau naudoti viešojo sektoriaus potencialą inovacijoms šalyje skatinti: kuriamos paskatos verslui kurti naujus produktus viešojo sektoriaus poreikiams tenkinti, stiprinami perkančiosios organizacijos (toliau – PO) gebėjimai inicijuoti ir vykdyti ikiprekybinius pirkimus, sudarytos paskatos (čekiai) verslui dalyvauti ikiprekybiniuose pirkimuose. Veikla tiesiogiai neprisideda prie darnaus vystymosi principo. Veikla tiesiogiai neprisideda prie horizontaliojo principo „lygios galimybės visiems“, tačiau neigiamos įtakos jam taip pat nedaro, nes veiklos įgyvendinimui nebus numatyti jokie ribojimai dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitų pagrindų. Taip pat neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. 8.1 ir 8.2. Kuriamos paskatos verslui kurti naujus produktus viešojo sektoriaus poreikiams tenkinti. - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): PO ir perkantieji subjektai; - projektų vykdytojai: PO ir perkantieji subjektai; - siekiami rezultatai: paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, RCO01 (2024 m. – 0 SR; 0 VVL; 2029 m. – 48 (29) SR; 68 (41) VVL); paramą dotacijomis gavusios įmonės, RCO02 (2024 m. – 0 SR; 0 VVL; 2029 m. – 48 (29) SR; 68 (44) VVL); privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės, RCR02 (2029 m. – 3 600 000 Eur SR; 952 942 Eur VVL); ikiprekybinio pirkimo dalyvio pateiktas rinkai inovatyvusis produktas, specialusis rezultato rodiklis (2029 m. sieks SR – 11, VVL – 15); Įvykdytas inovatyvus viešasis pirkimas (2029 m. sieks SR – 11, VVL – 15); - finansavimo apimtis: 9,0 mln. Eur. (SR (3,6 mln. Eur) ir VVL (5,4 mln. Eur)); 3,6 mln. Eur. bendrojo finansavimo lėšos (toliau – BF) SR; - finansavimo forma: dotacija. 8.3 ir 8.4. Stiprinami PO gebėjimai inicijuoti ir vykdyti ikiprekybinius pirkimus, sudarytos paskatos (čekiai) verslui dalyvauti ikiprekybiniuose pirkimuose SR ir VVL. - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): PO ir įmonės; - projektų vykdytojai: VšĮ Inovacijų agentūra; - siekiami rezultatai: nefinansinę paramą gaunančių įmonių ir viešojo sektoriaus įstaigų skaičius: (2029 m. – 97 SR; 103 VVL); inicijuotų ikiprekybinių pirkimų skaičius: (2029 m. – 6 SR; 9 VVL); - finansavimo apimtis: 1,0 mln. Eur. (SR (400 tūkst. Eur) ir VVL (600 tūkst. Eur)); - finansavimo forma: dotacija.

9. Investicinė veikla: Skatinti MVĮ dalyvavimą tarptautinėse MTEPI iniciatyvose. Šia veikla sprendžiama PP 4 problemos „Nepakankama inovacinę veiklą vykdančių įmonių dalis nuo visų įmonių“ PP 4.3 priežastis „Lietuvos MTI sistemos integracijos į tarptautines grandines stoka“ ir PP 5 problemos „Nepakankamai konkurencinga investicijų pritraukimo aplinka“ PP 5.4 priežastis „Lietuva mažai įsitraukusi į pasaulines vertės grandines ir turi silpnus klasterius“. Veiklos alternatyvos, tikslinės grupės, projektų atrankos būdas, finansavimo formos pasirinktos atsižvelgiant į 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo 3 straipsnyje 1 dalies (a) punkto (i) papunktyje nurodytus konkrečius ERPF fondo remiamus tikslus, 5 straipsnyje nurodytomis ERPF lėšomis remiamomis investicijomis ir kitomis nuostatomis, 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (toliau – Reglamentas Nr. 2021/1060) 1 priede nurodytus intervencijų kodus (veiklai ERPF lėšos skiriamos pagal šiuos intervencijų kodus: 026 – Parama inovacijų klasteriams, be kita ko, tarp įmonių, mokslinių tyrimų organizacijų ir valdžios institucijų bei verslo tinklų, kas visų pirma naudinga MVĮ), 2014 m. birželio 17 d Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2021/1237, 27 straipsnio nuostatas. Taip pat atsižvelgta į 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų Veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas “poveikio vertinimo rezultatus ir išvadas. Konkrečios veiklos ir jų finansavimo formas pasirinktos 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos Lietuvai derinimo su Europos Komisija metu, vadovaujantis Reglamente Nr. 2021/1060 21-22 straipsniuose nustatyta tvarka (derybų procesas su EK vyko nuo 2020 m. kovo mėn.). Pasirinkta finansavimo forma – dotacija dėl skatinamojo poveikio ir veiklos, kuri negeneruoja pajamų, pobūdžio. Pasirinktas projektų atrankos būdas – konkursas, nes konkursas sudaro vienodas ir nediskriminacines sąlygas visiems tinkamiems pareiškėjams įgyti teisę pasinaudoti ES fondų teikiamomis investicijomis. Taip pat padeda nustatyti, kuris pareiškėjas gali geriau prisidėti prie konkretaus uždavinio tikslų įgyvendinimo, kas užtikrina lėšų panaudojimo efektyvumą. Veikla tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliojo principo, kuris įgyvendinamas per projektų veiklas ir projekto vykdytojus: skatinamas įmonių dalyvavimas MTEPI renginiuose, bendrose MTEPI iniciatyvose (įsitraukimui į MTEPI klasterius ir siekiant stiprinti verslo pozicijas TVG). Veikla tiesiogiai neprisideda prie darnaus vystymosi principo. Veikla tiesiogiai neprisideda prie horizontaliojo principo „lygios galimybės visiems“, tačiau neigiamos įtakos jam taip pat nedaro, nes veiklos įgyvendinimui nebus numatyti jokie ribojimai dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitų pagrindų. Taip pat neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. 9.1 ir 9.2. Siekiant stiprinti verslo pozicijas TVG, skatinama MVĮ tarptautinė tinklaveika, įsitraukimas į MTEPI partnerystės tinklus (SR ir VVL): - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): – MVĮ; - projektų vykdytojai: – MVĮ; - siekiami rezultatai: paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, RCO01 (2024 m. – 4 (2) SR; 12 (7) VVL; 2029 m. – 20 (12) SR; 67 (40) VVL); paramą dotacijomis gavusios įmonės, RCO02 (2024 m. – 4 (2) SR; 12 (8) VVL; 2029 m. – 20 (12) SR; 67(44) VVL); privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės, RCR02 (2029 m. – 111 178Eur. SR; 355 909Eur. VVL); pateiktos paraiškos konkrečiai MTEPI iniciatyvai, (2029 m. – 28 SR; 62 VVL); investicijas gavusių įmonių MTEP išlaidų padidėjimas projekto įgyvendinimo metu ir per 3 metus po projekto įgyvendinimo (2029 m. – 30 proc. SR; 30 proc. VVL); - finansavimo apimtis: : 467,09 tūkst. Eur (SR (111,18 tūkst. Eur) ir VVL (355,91 tūkst. Eur)); 467,09 tūkst. Eur privačios lėšos; - finansavimo forma: dotacija. 9.3 ir 9.4. Stiprinamas APV paremtų brandžių klasterių augimas, bendrų strategijų ir produktų kūrimas, dalyvavimas tarptautinėse programose, įsitraukimas į Baltijos jūros regiono, kitų tarptautinių MTEPI projektų rengimą ir dalyvavimą juose (SR ir VVL): - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): – inovacijų grupės nariai (įmonės); - projektų vykdytojai: – APV paremto brandaus inovacijų klasterio koordinatorius; - siekiami rezultatai: paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, RCO01 (2024 m. – 1 (1) SR; 2(1) VVL; 2029 m. – 4(2) SR; 9 (6) VVL); paramą dotacijomis gavusios įmonės, RCO02 (2024 m. – 1 (1) SR; 2 (1) VVL; 2029 m. – 4 (2) SR; 9(6) VVL); privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės, RCR02 (2029 m. – 1 651 593Eur. SR; 2 534 580 Eur. VVL); produktų ar procesų inovacijas diegiančios MVĮ, RCR03 (2029 m. – 4 (3) SR; 9 (7) VVL); brandaus inovacijų klasterio narių MTEP išlaidų padidėjimas (2029 m. – 10 SR; 10 VVL); brandaus inovacijų klasterio naujų užsienio narių skaičius (2029 m. – 3 SR; 3 VVL); - finansavimo apimtis: – 4,18 mln. Eur. (SR (1, 65 mln. Eur) ir VVL (2, 53mln. Eur )); 4,18 mln. Eur privačios lėšos; - finansavimo forma: dotacija.

10. Investicinė veikla: Skatinti TUI į MTEP pritraukimą. Šia veikla šalinama PP 3 problemos „Mažos verslo sektoriaus investicijos į MTEP“ PP 3.1 priežastis „Nepakankamas Lietuvos verslo imlumas žinioms ir verslo ir mokslo bendradarbiavimas“. Veiklos alternatyvos, tikslinės grupės, projektų atrankos būdas, finansavimo formos pasirinktos atsižvelgiant į 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo 3 straipsnyje 1 dalies (a) punkto (i) papunktyje nurodytus konkrečius ERPF fondo remiamus tikslus, 5 straipsnyje nurodytomis ERPF lėšomis remiamomis investicijomis ir kitomis nuostatomis, 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (toliau – Reglamentas Nr. 2021/1060) 1 priede nurodytus intervencijų kodus (veiklai ERPF lėšos skiriamos pagal šiuos intervencijų kodus: 010 – MVĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, įskaitant tinklaveiką), 2014 m. birželio 17 d Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2021/1237, 25 straipsnio nuostatas. Taip pat atsižvelgta į 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų Veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas “poveikio vertinimo rezultatus ir išvadas. Konkrečios veiklos ir jų finansavimo formas pasirinktos 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos Lietuvai derinimo su Europos Komisija metu, vadovaujantis Reglamente Nr. 2021/1060 21-22 straipsniuose nustatyta tvarka (derybų procesas su EK vyko nuo 2020 m. kovo mėn.). Pasirinkta finansavimo forma – dotacija dėl skatinamojo poveikio ir veiklos, kuri negeneruoja pajamų, pasižymi didele rizika (ypač MTEP veiklų vykdymu), pobūdžio. Pasirinktas projektų atrankos būdas – konkursas (TUI į MTEP veiklų vykdymo atvejui), nes konkursas sudaro vienodas ir nediskriminacines sąlygas visiems tinkamiems pareiškėjams įgyti teisę pasinaudoti ES fondų teikiamomis investicijomis. Taip pat padeda nustatyti, kuris pareiškėjas gali geriau prisidėti prie konkretaus uždavinio tikslų įgyvendinimo, kas užtikrina lėšų panaudojimo efektyvumą. APV TUI paieškoms ir pritraukimui Lietuvoje pasirinktas projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas per VšĮ Investuok Lietuvoje, nes investicijų projektų, kuriems lėšos skiriamos iš valstybės biudžeto, įgyvendinimo kontrolę vykdo, tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą skatina būtent minėta Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota VšĮ Investuok Lietuvoje, remiantis LR investicijų įstatymu. Valstybės projektų sąrašas sudaromas vadovaujantis strateginio planavimo dokumentais ir Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2015 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 4-506 „Dėl valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“. Veikla tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliojo principo, kuris įgyvendinamas per projektų veiklas, projekto vykdytojus: skatinamos APV TUI paieškos ir pritraukimo veiklos, TUI MTEP projektai. Veikla tiesiogiai neprisideda prie darnaus vystymosi principo. Veikla tiesiogiai neprisideda prie horizontaliojo principo „lygios galimybės visiems“, tačiau neigiamos įtakos jam taip pat nedaro, nes veiklos įgyvendinimui nebus numatyti jokie ribojimai dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitų pagrindų. Taip pat neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. 10.1. Skatinamos APV TUI paieškos ir pritraukimo veiklos Lietuvoje (VVL): - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): VšĮ „Investuok Lietuvoje“; - projektų vykdytojai: VšĮ „Investuok Lietuvoje“; - siekiami rezultatai: pagal MTEPI (sumaniosios specializacijos) prioritetus užmegzti kontaktai MTEPI srityje (2029 m. – 414); pagal MTEPI (sumaniosios specializacijos) prioritetus į MTEPI sritį pritraukta užsienio investuotojų (2029 m. – 20); - finansavimo apimtis: 6 mln. Eur; - finansavimo forma: dotacija. 10.2. Skatinamos APV TUI į MTEP vykdymas ir bendradarbiavimas bei technologijų perdavimas tarp didelių įmonių ir MVĮ technologijų ir inovacijų srityse (VVL): - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): Užsienio investuotojas (MVĮ, didelės įmonės, kai jos bendradarbiauja su MVĮ); - projektų vykdytojai: MVĮ, didelės įmonės, kai jos bendradarbiauja su MVĮ; - siekiami rezultatai: paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, RCO01 (2024 m. – 2 (1); 2029 m. – 17 (10)); paramą dotacijomis gavusios įmonės, RCO02 (2024 m.- 2 (1), 2029 m. – 17 (11)); privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės, RCR02 (2029 m. – 22 153 846 Eur); paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos, RCR102 (2029 m. – 16); investicijas gavusios įmonės pajamos, gautos iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų (2029 m. – 32 900 000 Eur. VVL); - finansavimo apimtis: 24 mln. Eur; 22,15 mln. Eur. privačios lėšos; - finansavimo forma: dotacija.

11. Investicinė veikla: Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius, leisiančius prisitaikyti prie ekonomikos technologinių pokyčių ir pramonės pertvarkos. Šia veikla šalinama PP 3 problemos „Mažos verslo sektoriaus investicijos į MTEP“ PP 3.1 priežastis „Nepakankamas Lietuvos verslo imlumas žinioms ir verslo ir mokslo bendradarbiavimas“. Siekiant paskatinti perėjimą prie žiniomis grindžiamos ir didesnės pridėtinės vertės ekonomikos ir spręsti iššūkius, susijusius su pramonės pertvarka, planuojamos investicijos į žmogiškuosius išteklius, orientuotos į įvairių formų ir lygių specifinius mokymus (kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas), ypatingą dėmesį skiriant MVĮ darbuotojų skaitmeninių įgūdžių ugdymui ir tobulinimui. Veiklos alternatyvos, tikslinės grupės įvertintos rengiant 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos Lietuvai projektą, remiantis Lietuvos šalies ataskaitos (2019) priede D nustatytomis investicijų kryptimis, 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo 3 straipsnyje nurodytais konkrečiais ERPF fondo tikslais, 5 straipsnyje nurodytomis ERPF lėšomis remiamomis investicijomis ir kitomis nuostatomis, 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (toliau – Reglamentas Nr. 2021/1060) 1 priede nurodytais intervencijų kodais (veiklai ERPF lėšos skiriamos pagal 023 intervencijos kodą – Pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai, verslumui ir įmonių prisitaikymui prie pokyčių reikalingų gebėjimų ugdymas). Taip pat buvo atsižvelgta į Finansų ministerijos užsakymu atlikto „Suplanuotų ES fondų investicijų peržiūra krizės akivaizdoje“ vertinimo rezultatus ir išvadas, kur buvo konstatuota, kad atsižvelgiant į socialinės - ekonominės krizės pasekmes, nėra būtinybės koreguoti suplanuotas veiklas. Konkrečios veiklos ir jų finansavimo formos buvo pasirinktos 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos Lietuvai derinimo su Europos Komisija metu, vadovaujantis Reglamentas Nr. 2021/1060 21–22 straipsniuose nustatyta tvarka (derybų procesas su EK vyko nuo 2020 m. kovo mėn.). Finansavimo intensyvumas nustatytas vadovaujantis 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, 31 straipsniu. Pasirinkta finansavimo forma – dotacija dėl skatinamojo poveikio ir veiklos, kuri negeneruoja pajamų (nėra tiesiogiai susijusios su ekonomine veikla ir pelno siekimu) pobūdžio. Kadangi investicijos nukreipiamos į žmogiškųjų išteklių kompetencijų ugdymo t. y. „minkštas“ veiklas, todėl neplanuojama taikyti finansinių priemonių. Pasirinktas projektų atrankos būdas – konkursas, nes konkursas sudaro vienodas ir nediskriminacines sąlygas visiems tinkamiems pareiškėjams įgyti teisę pasinaudoti ES fondų teikiamomis investicijomis. Taip pat padeda nustatyti, kuris pareiškėjas gali geriau prisidėti prie konkretaus uždavinio tikslų įgyvendinimo, kas užtikrina lėšų panaudojimo efektyvumą. Veikla tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliojo principo, kuris įgyvendinamas per projektų veiklas: bus ugdomi MVĮ reikiami darbuotojų įgūdžiai, leisiantys prisitaikyti prie ekonomikos technologinių pokyčių ir pramonės pertvarkos. Siekiant spręsti iššūkius ir problemas, kylančias Sumaniosios specializacijos srityje ir identifikuotas verslo galimybių paieškos proceso metu, susijusias su pramonės pertvarka, ypatingas dėmesys skiriamas skaitmeninių įgūdžių ugdymui ir tobulinimui. Tai sudarys sąlygas tvariam, inovacijomis grįstam ekonomikos augimui. Veikla tiesiogiai neprisideda prie darnaus vystymosi principo. Veikla tiesiogiai neprisideda prie horizontaliojo principo „lygios galimybės visiems“, tačiau neigiamos įtakos jam taip pat nedaro, nes veiklos įgyvendinimui nebus numatyti jokie ribojimai dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitų pagrindų. Taip pat neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. 11.1 ir 11.2. Ugdomi MVĮ reikalingi darbuotojų įgūdžiai: - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): MVĮ; - projektų vykdytojai: MVĮ; - siekiami rezultatai: MVĮ, investuojančios į pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingų įgūdžių ugdymą, RCO101 (2024 m.– 0; 2029 m.– 1418 SR; 2007 VVL); MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti įgūdžiai, RCR98, (2029 m.– 17241 SR; 24671 VVL); - finansavimo apimtis: 20,0 mln. Eur (SR (5,0 mln. Eur) ir VVL (15,0 mln. Eur)); 7,65 mln. Eur. privačios lėšos; - finansavimo forma: dotacija.

12. Investicinė veikla: Ugdyti MVĮ ir kitų verslumo galimybių paieškos procese dalyvaujančių subjektų darbuotojų gebėjimus. Šia veikla šalinama PP 3 problemos „Mažos verslo sektoriaus investicijos į MTEP“ PP 3.1 priežastis „Nepakankamas Lietuvos verslo imlumas žinioms ir verslo ir mokslo bendradarbiavimas“. Siekiant paskatinti MVĮ konkurencingumo augimą, išnaudojant MVĮ specializaciją ir valdymo gebėjimus, investicijas planuojama skirti verslumo galimybių paieškos procese (toliau – VGPP) dalyvaujančių subjektų gebėjimams ugdyti, siekiant įgyvendinti sumaniąją specializaciją ir apimti visą inovacijų vadybos ciklą (prognozavimas, planavimas, organizavimas, kontrolė), ypatingą dėmesį skiriant vadybos ir valdymo įgūdžiams ugdyti. Veiklos alternatyvos, tikslinės grupės įvertintos rengiant 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos Lietuvai projektą, remiantis Lietuvos šalies ataskaitos (2019) priede D nustatytomis investicijų kryptimis, 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo 3 straipsnyje nurodytais konkrečiais ERPF fondo tikslais, 5 straipsnyje nurodytomis ERPF lėšomis remiamomis investicijomis ir kitomis nuostatomis, 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (toliau – Reglamentas Nr. 2021/1060) 1 priede nurodytais intervencijų kodais (veiklai ERPF lėšos skiriamos pagal 023 intervencijos kodą – Pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai, verslumui ir įmonių prisitaikymui prie pokyčių reikalingų gebėjimų ugdymas). Taip pat buvo atsižvelgta į Finansų ministerijos užsakymu atlikto „Suplanuotų ES fondų investicijų peržiūra krizės akivaizdoje“ vertinimo rezultatus ir išvadas, kur buvo konstatuota, kad atsižvelgiant į socialinės-ekonominės krizės pasekmes, nėra būtinybės koreguoti suplanuotas veiklas. Konkrečios veiklos ir jų finansavimo formos buvo pasirinktos, 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos Lietuvai derinimo su Europos Komisija metu vadovaujantis Reglamentas Nr. 2021/1060 21–22 straipsniuose nustatyta tvarka (derybų procesas su EK vyko nuo 2020 m. kovo mėn.). Pasirinkta finansavimo forma – dotacija dėl skatinamojo poveikio ir veiklos, kuri negeneruoja pajamų (nėra tiesiogiai susijusios su ekonomine veikla ir pelno siekimu) pobūdžio. Kadangi investicijos nukreipiamos į žmogiškųjų išteklių kompetencijų ugdymo t. y. „minkštas“ veiklas, todėl neplanuojama taikyti finansinių priemonių. Pasirinktas projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas, kai siekiant užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, kaip galimas pareiškėjas pasirenkama VšĮ Inovacijų agentūra, kurios viena iš pagrindinių veiklos rūšių yra technologijų ir inovacijų plėtros įgyvendinimas Lietuvoje, remiantis LR inovacijų ir technologijų įstatymu. Valstybės projektų sąrašas sudaromas vadovaujantis strateginio planavimo dokumentais ir Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2015 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 4-506 „Dėl valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“. Veikla tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliojo principo, kuris įgyvendinamas per projektų veiklas: bus ugdomi MVĮ ir kitų VGPP dalyvaujančių subjektų darbuotojų gebėjimai. Siekiant ugdyti ir kitų VGPP dalyvaujančių subjektų darbuotojų gebėjimus rengti ir įgyvendinti Sumaniosios specializacijos koncepciją, planuojama investuoti į įgūdžių ugdymą, apimantį visą inovacijų vadybos ciklą reikalingą Sumaniosios specializacijos ir ekonomikos technologinių pokyčių padiktuotiems uždaviniams atliepti. Taip MVĮ galėtų tapti konkurencingesnės, išnaudodamos savo specializaciją ir valdymo gebėjimus, padedančius greitai prisitaikyti prie kintančių rinkos poreikių. Veikla tiesiogiai neprisideda prie darnaus vystymosi principo. Veikla tiesiogiai neprisideda prie horizontaliojo principo „lygios galimybės visiems“, tačiau neigiamos įtakos jam taip pat nedaro, nes veiklos įgyvendinimui nebus numatyti jokie ribojimai dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitų pagrindų. Taip pat neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. 12.1 ir 12.2. Ugdomi MVĮ ir kitų VGPP dalyvaujančių subjektų darbuotojų gebėjimai: - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos) – MVĮ, inovacijų paramos ir konsultavimo organizacijų darbuotojai, dalyvaujantys verslumo galimybių paieškos procese; - projektų vykdytojai – VšĮ Inovacijų agentūra; - siekiami rezultatai – Suinteresuotosios institucijos, dalyvaujančios verslininkystės galimybių paieškos procese, RCO16 (2024 m.– 0; 2029 m.– 48 SR; 43 VVL); MVĮ, investuojančios į pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingų įgūdžių ugdymą, RCO101 (2024 m.– 0; 2029 m.– 1063 SR; 502 VVL); MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti įgūdžiai, RCR98 (2029 m.– 12931 SR; 6168 VVL); - finansavimo apimtis –7,5 mln. Eur (SR (3,75 mln. Eur) ir VVL (3,75 mln. Eur); 4,41 mln. Eur. BF; - finansavimo forma – dotacija.

13. Investicinė veikla: Skatinti trumpų vertės kūrimo grandinių formavimąsi ir plėtrą tarp MVĮ VVL regionuose. Šia veikla sprendžiama PP 4 problemos „Nepakankama inovacinę veiklą vykdančių įmonių dalis nuo visų įmonių“ PP 4.1 priežastis „Neskatinama inovacijų paklausa ir pasiūla“. Bus investuojama į trumpose vertės kūrimo grandinėse dalyvaujančių MVĮ verslo procesų modernizavimą. Prioritetas skiriamas investicijoms, skatinančioms esamų darbo vietų transformaciją ir darbo vietų kūrimą MVĮ, dalyvaujančiose trumpose vertės kūrimo grandinėse bei jau naudojamų įmonėje technologijų, kad jos labiau tausotų išteklius bei prailgėtų jų tarnavimo laikas, atnaujinimui. Ši veikla bus įgyvendinama VVL regione. Veiklos alternatyvos, tikslinės grupės, veiklos vykdytojai įvertinti rengiant 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos Lietuvai projektą, remiantis Lietuvos šalies ataskaitos (2019) priede D nustatytomis investicijų kryptimis, 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo 3 straipsnyje nurodytais konkrečiais ERPF fondo tikslais, 5 straipsnyje nurodytomis ERPF lėšomis remiamomis investicijomis ir kitomis nuostatomis, 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (toliau – Reglamentas Nr. 2021/1060) 1 priede nurodytais intervencijų kodais (veiklai ERPF lėšos skiriamos pagal 021 intervencijos kodą – MVĮ verslo plėtra ir tarptautinimas, įskaitant gamybines investicijas). Taip pat buvo atsižvelgta į 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ poveikio vertinimo rezultatus ir išvadas. Konkrečios veiklos ir jų finansavimo formos buvo pasirinktos 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos Lietuvai derinimo su Europos Komisija metu, vadovaujantis Reglamentas Nr. 2021/1060 21-22 straipsniuose nustatyta tvarka (derybų procesas su EK vyko nuo 2020 m. kovo mėn.). Pasirinkta finansavimo forma – finansinės priemonės: paskola, dalinis palūkanų kompensavimas kartu su darbo užmokesčiui skirta dotacija, nes jos pasižymi atsiperkamumu vidutinės trukmės laikotarpiu. Atlikus Verslo srities planuojamų finansinių priemonių išankstinį vertinimą, nustatyta, kad “finansavimo poreikis trumpų vertės grandinių plėtrai galėtų siekti VVL – 95,61 mln. Eur. Šios verslo finansavimo krypties finansavimas galėtų būti įgyvendinamas tiesiogiai INVEGOS išduodamas paskolas infrastruktūros įsigijimui derinant su dotacijomis darbo užmokesčiui” (vertinimo 2 skyriaus „Finansinių priemonių poreikio analizė” 2.3.6 p. “Trumpų vertės kūrimo grandinių formavimas ir plėtra tarp MVĮ VVL”). Taigi šiai veiklai tikslinga taikyti finansines priemones. Veikla tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliojo principo, kuris įgyvendinamas per projektų veiklas ir tikslines grupes: investuojama į trumpose vertės kūrimo grandinėse dalyvaujančių MVĮ verslo procesų modernizavimą. - Veikla tiesiogiai neprisideda prie darnaus vystymosi principo. Veikla tiesiogiai neprisideda prie horizontaliojo principo „lygios galimybės visiems“, tačiau neigiamos įtakos jam taip pat nedaro, nes veiklos įgyvendinimui nebus numatyti jokie ribojimai dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitų pagrindų. Taip pat neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): MVĮ; - projektų vykdytojai: Nacionalinė plėtros įstaiga; - siekiami rezultatai: paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, RCO01 (2024 m. – 0; 2029 m. – 55 (33)); paramą finansinėmis priemonėmis gavusios įmonės, RCO03 (2024 m. – 0, 2029 m. – 33 (55)); paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos, RCR01 (2029 m. – 234); privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės, RCR02 (2029 m. – 7 837 125 Eur); - finansavimo apimtis: 29,61 , mln. Eur; 7,84 mln. Eur. privačios lėšos; - finansavimo forma: finansinė priemonė (paskola, derinant ją su dotacija).

14. GovTech sprendimų skatinimas Šia veikla sprendžiama PP 4 problemos „Nepakankama inovacinę veiklą vykdančių įmonių dalis nuo visų įmonių“ PP 4.1 priežastis „Neskatinama inovacijų paklausa ir pasiūla“. Šios priemonės pagalba bus skatinamos inovacijos finansuojant GovTech sprendimų pirkimą viešajame sektoriuje. Šios priemonės įgyvendinimo metu bus finansuojamos dvi veiklos - GovTech sprendimo bandomosios versijos viešasis pirkimas ir GovTech sprendimo testavimo viešasis pirkimas, kurių pagalba tikimasi naujų GovTech sprendimų sukūrimo ir sukurtų inovatyvių produktų testavimo. Veiklos alternatyvos neskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 27 d. pasitarimo protokolo Nr. 17 3 kl. sprendimu, pagal kurį konkretų pažangos priemonės ar atskirų jos veiklų įgyvendinimo būdą nustato įstatymai, ES teisės aktai, tarptautiniai įsipareigojimai ir Vyriausybės programa ir alternatyvų palyginimas gali būti neatliekamas. Veikla tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliojo principo, kuris įgyvendinamas per projektų veiklas ir tikslines grupes: investuojama į naujų GovTech sprendimų kūrimą ir jų testavimą. Veikla tiesiogiai prisideda prie darnaus vystymosi principo, nes plečiamas finansavimas startuolių prieigai prie kapitalo padidinti. Veikla prisidės prie šių 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų patvirtintų darnaus vystymosi tikslų: 8 – Deramas darbas ir ekonomikos augimas, 9 – Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra. Veikla tiesiogiai neprisideda prie horizontaliojo principo „lygios galimybės visiems“, tačiau neigiamos įtakos jam taip pat nedaro, nes veiklos įgyvendinimui nebus numatyti jokie ribojimai dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitų pagrindų. Taip pat neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): visos įmonės; - projektų vykdytojai: Perkančiosios organizacijos; - siekiami rezultatai: – Finansuotų GovTech projektų skaičius (2023 m. – 20); - finansavimo apimtis: 1 mln. Eur. VB; - finansavimo forma: dotacija.

15. Dalyvavimas NATO inovacinėse veiklose Šia veikla sprendžiama PP 4 problemos „Nepakankama inovacinę veiklą vykdančių įmonių dalis nuo visų įmonių“ PP 4.1 priežastis „Neskatinama inovacijų paklausa ir pasiūla“. Lietuvoje startuoliams trūksta specializuotų verslo akceleravimo ir kapitalo auginimo programų pagal jų kuriamų produktų ar paslaugų specifiškumą. Fragmentiška verslo akceleravimo sistema, nekonkurencinga startuolių finansavimo sistema. Keliamas tikslas – skatinti startuolių ekosistemos plėtrą. Veiklos alternatyvos neskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 27 d. pasitarimo protokolo Nr. 17 3 kl. sprendimu, pagal kurį konkretų pažangos priemonės ar atskirų jos veiklų įgyvendinimo būdą nustato įstatymai, ES teisės aktai, tarptautiniai įsipareigojimai ir Vyriausybės programa ir alternatyvų palyginimas gali būti neatliekamas. Veikla tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliojo principo, kuris įgyvendinamas per projektų veiklas ir tikslines grupes: veiklos orientuotos į siekį mažinti viešųjų akceleravimo iniciatyvų fragmentaciją ir sukurti bendrą nuoseklią verslo akceleravimo sistemą, užtikrinančią efektyvias verslo paramos paslaugas startuoliams bei spartinančią startuolių sistemos vystymąsi Lietuvoje, padidinant verslo kūrimo kompetencijas ir investicijų pritraukimo galimybes. Veikla tiesiogiai prisideda prie darnaus vystymosi principo, nes atsiranda galimybės startuolių prieigai prie kapitalo padidinimo per Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) inovacijų fondo ir NATO gynybos inovacijų akceleratorius šiaurės Atlanto valstybėms (DIANA) akceleravimo priemones. Veikla prisidės prie šių 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų patvirtintų darnaus vystymosi tikslų: 8 – Deramas darbas ir ekonomikos augimas, 9 – Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra. Veikla tiesiogiai neprisideda prie horizontaliojo principo „lygios galimybės visiems“, tačiau neigiamos įtakos jam taip pat nedaro, nes veiklos įgyvendinimui nebus numatyti jokie ribojimai dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitų pagrindų. Taip pat neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. 15.1. Lietuvos dalyvavimas NATO (DIANA) programoje sudarant galimybę gauti finansavimą Lietuvos startuoliams: - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): visos įmonės; - projektų vykdytojai: Ekonomikos ir inovacijų ministerija - finansavimo apimtis: 130 tūkst. Eur. VB; - finansavimo forma: dotacija. 15.2. Lietuvos dalyvavimas NATO inovacijų fonde sudarant galimybę gauti finansavimą Lietuvos startuoliams: - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos) visos įmonės; - projektų vykdytojai: Nacionalinė plėtros įstaiga; - finansavimo apimtis: 24,24 mln. Eur. VB; - finansavimo forma: finansinė priemonė.

16. Dalyvavimas dvišalio bendradarbiavimo programų remiamuose MTEPI projektuose Šia veikla sprendžiama PP 4 problemos „Nepakankama inovacinę veiklą vykdančių įmonių dalis nuo visų įmonių“ PP 4.1 priežastis „Neskatinama inovacijų paklausa ir pasiūla“. Šios veiklos pagrindu bus skatinamas dvišalis bendradarbiavimas MTEPI programų projektuose. Tokiu būdu didinama jų vertė ir prieiga prie finansinių galimybių dalyvauti tarptautiniuose MTEPI projektuose. Veiklos alternatyvos neskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 27 d. pasitarimo protokolo Nr. 17 3 kl. sprendimu, pagal kurį konkretų pažangos priemonės ar atskirų jos veiklų įgyvendinimo būdą nustato įstatymai, ES teisės aktai, tarptautiniai įsipareigojimai ir Vyriausybės programa ir alternatyvų palyginimas gali būti neatliekamas. Veikla tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliojo principo, kuris įgyvendinamas per projektų veiklas ir tikslines grupes: investuojama į naujų MTEPI projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą. Veikla tiesiogiai prisideda prie darnaus vystymosi principo, nes plečiamas finansavimas MVĮ prieigai prie kapitalo padidinimo. Veikla prisidės prie šių 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų patvirtintų darnaus vystymosi tikslų: 8 – Deramas darbas ir ekonomikos augimas, 9 – Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra. Veikla tiesiogiai neprisideda prie horizontaliojo principo „lygios galimybės visiems“, tačiau neigiamos įtakos jam taip pat nedaro, nes veiklos įgyvendinimui nebus numatyti jokie ribojimai dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitų pagrindų. Taip pat neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos ): MVI ir visos įmonės; - projektų vykdytojai MVĮ ir visos įmonės; - finansavimo apimtis: 2, 82 Eur. VB; - finansavimo forma: dotacija.

17. Investicinė veikla: Skiriant kaupiamąjį finansavimą, sudaryti sąlygas įmonių investicijoms į STEP technologijų kūrimą Šia veikla sprendžiama PP 3 problemos „Mažos verslo sektoriaus investicijos į MTEP“ PP 3.2 priežastis „Nepalankios aplinkybės finansuoti MTEP veiklas“ bei PP 4 problemos „Nepakankama inovacinę veiklą vykdančių įmonių dalis nuo visų įmonių“ PP 4.1 priežastis „Neskatinama inovacijų paklausa ir pasiūla“ ir PP 4.2 priežastis „Nepakankamai efektyvi inovacijų paramos ir konsultavimo sistema“. Veiklos alternatyvos, tikslinės grupės, projektų atrankos būdas, finansavimo formos pasirinktos atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2021/1058 3 straipsnyje 1 dalies (a) punkto (vi) papunktyje nurodytus konkrečius ERPF fondo remiamus tikslus, 5 straipsnyje nurodytomis ERPF lėšomis remiamomis investicijomis ir kitomis nuostatomis, Reglamento (ES) 2021/1060 1 priede nurodytus intervencijų kodus (veiklai ERPF lėšos skiriamos pagal šiuos intervencijų kodus: 188 Gamybinės investicijos į dideles įmones, daugiausia susijusias su švariomis ir efektyviai išteklius naudojančiomis technologijomis; 189 Gamybinės investicijos į MVĮ, daugiausia susijusias su švariomis ir efektyviai išteklius naudojančiomis technologijomis; 190 Gamybinės investicijos į dideles įmones, daugiausia susijusias su biotechnologijomis; 191 Gamybinės investicijos į MVĮ, daugiausia susijusias su biotechnologijomis; 192 Gamybinės investicijos į dideles įmones, daugiausia susijusias su skaitmeninėmis technologijomis ir giliųjų technologijų inovacijomis; 193 Gamybinės investicijos į MVĮ, daugiausia susijusias su skaitmeninėmis technologijomis ir giliųjų technologijų inovacijomis), Reglamento (ES) Nr. 651/2014 21 ir 25 straipsnio nuostatas. Konkrečios veiklos ir jų finansavimo formas pasirinktos 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos Lietuvai derinimo su Europos Komisija metu, vadovaujantis Reglamente (ES) 2021/1060 21-22 straipsniuose nustatyta tvarka (derybų procesas su EK vyko 2024 m. rugsėjo mėn. – 2025 m. kovo mėn.). Pasirinkta finansavimo forma – dotacija dėl skatinamojo poveikio ir veiklos, kuri negeneruoja pajamų, pobūdžio. Pasirinktas projektų atrankos būdas (dotacijos atveju) – konkursas, nes konkursas sudaro vienodas ir nediskriminacines sąlygas visiems tinkamiems pareiškėjams įgyti teisę pasinaudoti ES fondų teikiamomis investicijomis. Taip pat padeda nustatyti, kuris pareiškėjas gali geriau prisidėti prie konkretaus uždavinio tikslų įgyvendinimo, kas užtikrina lėšų panaudojimo efektyvumą. Veikla tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliojo principo, kuris įgyvendinamas per projektų veiklas, projektų vykdytojus ir tikslines grupes: investuojama į suverenumo (STEP) ženklą gavusius įmonių arba verslo ir mokslo bendrus projektus. Išankstinė sąlyga – projektai turi būti gavę dalinį finansavimą pagal Skaitmeninės Europos arba programa „Europos horizontas“ (toliau – EH) programas ir jais turi būti kuriamos ypatingos svarbos technologijos ir (arba) žaliavos, siekiama STEP tikslų, atitikti ERPF tikslus. Veikla tiesiogiai neprisideda prie darnaus vystymosi principo. Veikla tiesiogiai neprisideda prie horizontaliojo principo „lygios galimybės visiems“, tačiau neigiamos įtakos jam taip pat nedaro, nes veiklos įgyvendinimui nebus numatyti jokie ribojimai dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitų pagrindų. Taip pat neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. 17.1. Investuojama į suverenumo (STEP) ženklą gavusius įmonių arba verslo ir mokslo bendrus projektus. Išankstinė sąlyga – projektai turi būti gavę dalinį finansavimą pagal Skaitmeninės Europos arba programa „Europos horizontas“ (toliau – EH) programas ir jais turi būti kuriamos ypatingos svarbos technologijos ir (arba) žaliavos, siekiama STEP tikslų, atitikti ERPF tikslus. Gynybos ir karinių pajėgumų didinimas nefinansuojamas (SR): - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): įmonės; - projektų vykdytojai: įmonės; - siekiami rezultatai: paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės, RCO01 (2029 m. – 6 (2)); paramą dotacijomis gavusios įmonės, RCO02 (2029 m. – 6 (2)); Paramą gavusios įmonės, daugiausia susijusios su gamybinėmis investicijomis švarių ir tausiai išteklius naudojančių technologijų srityje, RCO126 (2029 m. – 2 (1)); Paramą gavusios įmonės, daugiausia susijusios su gamybinėmis investicijomis biotechnologijų srityje, RCO127 (2029 m. – 2 (1)); Paramą gavusios įmonės, daugiausia susijusios su gamybinėmis investicijomis skaitmeninių technologijų ir giliųjų technologijų inovacijų srityje, RCO125 (2029 m. – 2 (1); privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės, RCR02 (2029 m. – 80 836 839 Eur); Produktų ar procesų inovacijas diegiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, RCR03 (2029 m. – 3 (1)); Produktų ar procesų inovacijas diegiančios didelės įmonės, specialusis rezultato rodiklis (2029 m. – 3 (1)); Pateiktos patentų paraiškos, RCR06 (2029 m. – 6 (1); - finansavimo apimtis: 2,5 mln. Eur; 277 778 Eur. privačios lėšos; - finansavimo forma: dotacija. 17.2. Investuojama į suverenumo (STEP) ženklą gavusius įmonių arba verslo ir mokslo bendrus projektus. Išankstinė sąlyga – projektai turi būti gavę dalinį finansavimą pagal Skaitmeninės Europos arba programa „Europos horizontas“ (toliau – EH) programas ir jais turi būti kuriamos ypatingos svarbos technologijos ir (arba) žaliavos, siekiama STEP tikslų, atitikti ERPF tikslus. Gynybos ir karinių pajėgumų didinimas nefinansuojamas (VVL): - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): įmonės; - projektų vykdytojai: įmonės; - siekiami rezultatai: paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės, RCO01 (2029 m. – 6 (2)); paramą dotacijomis gavusios įmonės, RCO02 (2029 m. – 6 (2)); Paramą gavusios įmonės, daugiausia susijusios su gamybinėmis investicijomis švarių ir tausiai išteklius naudojančių technologijų srityje, RCO126 (2029 m. – 2 (1)); Paramą gavusios įmonės, daugiausia susijusios su gamybinėmis investicijomis biotechnologijų srityje, RCO127 (2029 m. – 2 (1)); Paramą gavusios įmonės, daugiausia susijusios su gamybinėmis investicijomis skaitmeninių technologijų ir giliųjų technologijų inovacijų srityje, RCO125 (2029 m. – 2 (1); privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės, RCR02 (2029 m. – 80 836 839 Eur); Produktų ar procesų inovacijas diegiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, RCR03 (2029 m. – 3 (1)); Produktų ar procesų inovacijas diegiančios didelės įmonės, specialusis rezultato rodiklis (2029 m. – 3 (1)); Pateiktos patentų paraiškos, RCR06 (2029 m. – 6 (1); - finansavimo apimtis: 2,5 mln. Eur; 277 778 Eur. privačios lėšos; - finansavimo forma: dotacija.

18. Investicinė veikla: Skatinti įmonių STEP technologijų kūrimą, skiriant alternatyvųjį finansavimą. Šia veikla sprendžiama PP 3 problemos „Mažos verslo sektoriaus investicijos į MTEP“ PP 3.2 priežastis „Nepalankios aplinkybės finansuoti MTEP veiklas“ bei PP 4 problemos „Nepakankama inovacinę veiklą vykdančių įmonių dalis nuo visų įmonių“ PP 4.1 priežastis „Neskatinama inovacijų paklausa ir pasiūla“ ir PP 4.2 priežastis „Nepakankamai efektyvi inovacijų paramos ir konsultavimo sistema“. Veiklos alternatyvos, tikslinės grupės, projektų atrankos būdas, finansavimo formos pasirinktos atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2021/1058 3 straipsnyje 1 dalies (a) punkto (vi) papunktyje nurodytus konkrečius ERPF fondo remiamus tikslus, 5 straipsnyje nurodytomis ERPF lėšomis remiamomis investicijomis ir kitomis nuostatomis, Reglamento (ES) 2021/1060 1 priede nurodytus intervencijų kodus (veiklai ERPF lėšos skiriamos pagal šiuos intervencijų kodus: 188 Gamybinės investicijos į dideles įmones, daugiausia susijusias su švariomis ir efektyviai išteklius naudojančiomis technologijomis; 189 Gamybinės investicijos į MVĮ, daugiausia susijusias su švariomis ir efektyviai išteklius naudojančiomis technologijomis; 190 Gamybinės investicijos į dideles įmones, daugiausia susijusias su biotechnologijomis; 191 Gamybinės investicijos į MVĮ, daugiausia susijusias su biotechnologijomis; 192 Gamybinės investicijos į dideles įmones, daugiausia susijusias su skaitmeninėmis technologijomis ir giliųjų technologijų inovacijomis; 193 Gamybinės investicijos į MVĮ, daugiausia susijusias su skaitmeninėmis technologijomis ir giliųjų technologijų inovacijomis), Reglamento (ES) Nr. 651/2014 21 ir 25 straipsnio nuostatas. Konkrečios veiklos ir jų finansavimo formas pasirinktos 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos Lietuvai derinimo su Europos Komisija metu, vadovaujantis Reglamente (ES) 2021/1060 21-22 straipsniuose nustatyta tvarka (derybų procesas su EK vyko 2024 m. rugsėjo mėn. – 2025 m. kovo mėn.). Pasirinkta finansavimo forma – dotacija dėl skatinamojo poveikio ir veiklos, kuri negeneruoja pajamų, pobūdžio. Pasirinktas projektų atrankos būdas (dotacijos atveju) – konkursas, nes konkursas sudaro vienodas ir nediskriminacines sąlygas visiems tinkamiems pareiškėjams įgyti teisę pasinaudoti ES fondų teikiamomis investicijomis. Taip pat padeda nustatyti, kuris pareiškėjas gali geriau prisidėti prie konkretaus uždavinio tikslų įgyvendinimo, kas užtikrina lėšų panaudojimo efektyvumą. Veikla tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliojo principo, kuris įgyvendinamas per projektų veiklas, projektų vykdytojus ir tikslines grupes: suverenumo (STEP) ženklą gavusius įmonių arba verslo ir mokslo bendrus projektus, kurie pagal ES tiesioginio valdymo programas Skaitmeninė Europa, EH ar Europos gynybos fondą dėl lėšų trūkumo negavo finansavimo STEP technologijoms ir (arba) žaliavoms kurti. Projektai turi atitikti STEP ir ERPF tikslus. Veikla tiesiogiai neprisideda prie darnaus vystymosi principo. Veikla tiesiogiai neprisideda prie horizontaliojo principo „lygios galimybės visiems“, tačiau neigiamos įtakos jam taip pat nedaro, nes veiklos įgyvendinimui nebus numatyti jokie ribojimai dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitų pagrindų. Taip pat neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. 18.1. Investuojama į suverenumo (STEP) ženklą gavusius įmonių arba verslo ir mokslo bendrus projektus, kurie pagal ES tiesioginio valdymo programas Skaitmeninė Europa, EH ar Europos gynybos fondą dėl lėšų trūkumo negavo finansavimo STEP technologijoms ir (arba) žaliavoms kurti. Projektai turi atitikti STEP ir ERPF tikslus. Gynybos ir karinių pajėgumų didinimas nefinansuojamas. (SR): - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): įmonės; - projektų vykdytojai: įmonės; - siekiami rezultatai: paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės, RCO01 (2029 m. – 6 (1)); paramą dotacijomis gavusios įmonės, RCO02 (2029 m. – 6 (1)); Paramą gavusios įmonės, daugiausia susijusios su gamybinėmis investicijomis švarių ir tausiai išteklius naudojančių technologijų srityje, RCO126 (2029 m. – 2 (1)); Paramą gavusios įmonės, daugiausia susijusios su gamybinėmis investicijomis biotechnologijų srityje, RCO127 (2029 m. – 2 (1)); Paramą gavusios įmonės, daugiausia susijusios su gamybinėmis investicijomis skaitmeninių technologijų ir giliųjų technologijų inovacijų srityje, RCO125 (2029 m. – 2 (1)); privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės, RCR02 (2029 m. – 277 778 Eur); Produktų ar procesų inovacijas diegiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, RCR03 (2029 m. – 3 (1)); Produktų ar procesų inovacijas diegiančios didelės įmonės, specialusis rezultato rodiklis (2029 m. – 3 (1)); Pateiktos patentų paraiškos, RCR06 (2029 m. – 6 (1)); - finansavimo apimtis: 2,5 mln. Eur; 277 778 Eur privačios lėšos; - finansavimo forma: dotacija. 18.2. Investuojama į suverenumo (STEP) ženklą gavusius įmonių arba verslo ir mokslo bendrus projektus, kurie pagal ES tiesioginio valdymo programas Skaitmeninė Europa, EH ar Europos gynybos fondą dėl lėšų trūkumo negavo finansavimo STEP technologijoms ir (arba) žaliavoms kurti. Projektai turi atitikti STEP ir ERPF tikslus. Gynybos ir karinių pajėgumų didinimas nefinansuojamas (VVL): - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): įmonės; - projektų vykdytojai: įmonės; - siekiami rezultatai: paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės, RCO01 (2029 m. – 6 (1)); paramą dotacijomis gavusios įmonės, RCO02 (2029 m. – 6 (1)); Paramą gavusios įmonės, daugiausia susijusios su gamybinėmis investicijomis švarių ir tausiai išteklius naudojančių technologijų srityje, RCO126 (2029 m. – 2 (1)); Paramą gavusios įmonės, daugiausia susijusios su gamybinėmis investicijomis biotechnologijų srityje, RCO127 (2029 m. – 2 (1)); Paramą gavusios įmonės, daugiausia susijusios su gamybinėmis investicijomis skaitmeninių technologijų ir giliųjų technologijų inovacijų srityje, RCO125 (2029 m. – 2 (1)); privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės, RCR02 (2029 m. – 277 778 Eur); Produktų ar procesų inovacijas diegiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, RCR03 (2029 m. – 3 (1)); Produktų ar procesų inovacijas diegiančios didelės įmonės, specialusis rezultato rodiklis (2029 m. – 3 (1)); Pateiktos patentų paraiškos, RCR06 (2029 m. – 6 (1)); - finansavimo apimtis: 2,5 mln. Eur; 277 778 Eur privačios lėšos; - finansavimo forma: dotacija.

19. Investicinė veikla: Skatinti įmonių STEP technologijų gynybos ir saugumo srityje, įskaitant specialiųjų elementų ir specialiųjų mašinų, naudojamų galutiniams produktams gaminti, kūrimą arba gamybą. Šia veikla sprendžiama PP 3 problemos „Mažos verslo sektoriaus investicijos į MTEP“ PP 3.2 priežastis „Nepalankios aplinkybės finansuoti MTEP veiklas“ bei PP 4 problemos „Nepakankama inovacinę veiklą vykdančių įmonių dalis nuo visų įmonių“ PP 4.1 priežastis „Neskatinama inovacijų paklausa ir pasiūla“ ir PP 4.2 priežastis „Nepakankamai efektyvi inovacijų paramos ir konsultavimo sistema“. Veiklos alternatyvos, tikslinės grupės, projektų atrankos būdas, finansavimo formos pasirinktos atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2021/1058 3 straipsnyje 1 dalies (a) punkto (vi) papunktyje nurodytus konkrečius ERPF fondo remiamus tikslus, 5 straipsnyje nurodytomis ERPF lėšomis remiamomis investicijomis ir kitomis nuostatomis, Reglamento (ES) 2021/1060 1 priede nurodytus intervencijų kodus (veiklai ERPF lėšos skiriamos pagal šiuos intervencijų kodus: 188 Gamybinės investicijos į dideles įmones, daugiausia susijusias su švariomis ir efektyviai išteklius naudojančiomis technologijomis; 189 Gamybinės investicijos į MVĮ, daugiausia susijusias su švariomis ir efektyviai išteklius naudojančiomis technologijomis; 190 Gamybinės investicijos į dideles įmones, daugiausia susijusias su biotechnologijomis; 191 Gamybinės investicijos į MVĮ, daugiausia susijusias su biotechnologijomis; 192 Gamybinės investicijos į dideles įmones, daugiausia susijusias su skaitmeninėmis technologijomis ir giliųjų technologijų inovacijomis; 193 Gamybinės investicijos į MVĮ, daugiausia susijusias su skaitmeninėmis technologijomis ir giliųjų technologijų inovacijomis), Reglamento (ES) Nr. 651/2014 21 ir 25 straipsnio nuostatas. Konkrečios veiklos ir jų finansavimo formas pasirinktos 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos Lietuvai derinimo su Europos Komisija metu, vadovaujantis Reglamente (ES) 2021/1060 21-22 straipsniuose nustatyta tvarka (derybų procesas su EK vyko 2024 m. rugsėjo mėn. – 2025 m. kovo mėn.). Pasirinkta finansavimo forma – dotacija dėl skatinamojo poveikio ir veiklos, kuri negeneruoja pajamų, pobūdžio. Pasirinktas projektų atrankos būdas (dotacijos atveju) – konkursas, nes konkursas sudaro vienodas ir nediskriminacines sąlygas visiems tinkamiems pareiškėjams įgyti teisę pasinaudoti ES fondų teikiamomis investicijomis. Taip pat padeda nustatyti, kuris pareiškėjas gali geriau prisidėti prie konkretaus uždavinio tikslų įgyvendinimo, kas užtikrina lėšų panaudojimo efektyvumą. Veikla tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliojo principo, kuris įgyvendinamas per projektų veiklas: investicijas planuojama skirti įmonių projektams STEP technologijų gynybos ir saugumo srityje, įskaitant specialiųjų elementų ir specialiųjų mašinų, naudojamų galutiniams produktams gaminti, kūrimą arba gamybą. Projektai turi atitikti STEP ir ERPF reglamentų tikslus. Veikla tiesiogiai neprisideda prie darnaus vystymosi principo. Veikla tiesiogiai neprisideda prie horizontaliojo principo „lygios galimybės visiems“, tačiau neigiamos įtakos jam taip pat nedaro, nes veiklos įgyvendinimui nebus numatyti jokie ribojimai dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitų pagrindų. Taip pat neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. 19.1. Skatinti įmonių STEP technologijų gynybos ir saugumo srityje, įskaitant specialiųjų elementų ir specialiųjų mašinų, naudojamų galutiniams produktams gaminti, kūrimą arba gamybą (Sostinės regionas): - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): įmonės; - projektų vykdytojai: įmonės; - siekiami rezultatai: paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės, RCO01 (2029 m. – 3 įmonės); paramą dotacijomis gavusios įmonės, RCO02 (2029 m. – 3 įmonės); Paramą gavusios įmonės, daugiausia susijusios su gamybinėmis investicijomis švarių ir tausiai išteklius naudojančių technologijų srityje, RCO126 (2029 m. – 1 įmonė); Paramą gavusios įmonės, daugiausia susijusios su gamybinėmis investicijomis biotechnologijų srityje, RCO127 (2029 m. – 1 įmonė); Paramą gavusios įmonės, daugiausia susijusios su gamybinėmis investicijomis skaitmeninių technologijų ir giliųjų technologijų inovacijų srityje, RCO125 (2029 m. – 1 įmonė); Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos, RCR01 (2029 m. – 141 vienų metų etato ekvivalentas); privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės, RCR02 (2029 m. – 10 043 310,00 Eur); Produktų ar procesų inovacijas diegiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, RCR03 (2029 m. – 1 įmonė); Produktų ar procesų inovacijas diegiančios didelės įmonės, specialusis rezultato rodiklis (2029 m. – 1 įmonė); Pateiktos patentų paraiškos, RCR06 (2029 m. – 3); Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos, RCR102 (2029 m. – 14 vienų metų etato ekvivalentų); Įmonių darbuotojai, baigę mokymus, susijusius su STEP ypatingos svarbos technologijų gamyba, specialusis rezultato rodiklis (2029 m. – 72 dalyviai ); Investicijas gavusios įmonės pajamos, gautos iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir (arba) rinkai pateiktų technologijų (2029 m. – 43 600 000,00 Eur). - finansavimo apimtis: 29, 095 mln. Eur; 10, 043 mln. Eur privačios lėšos; - finansavimo forma: dotacija. 19.2. Skatinti įmonių STEP technologijų gynybos ir saugumo srityje, įskaitant specialiųjų elementų ir specialiųjų mašinų, naudojamų galutiniams produktams gaminti, kūrimą arba gamybą (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas): - tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): įmonės; - projektų vykdytojai: įmonės; - siekiami rezultatai: paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės, RCO01 (2029 m. – 3 įmonės); paramą dotacijomis gavusios įmonės, RCO02 (2029 m. – 3 įmonės); Paramą gavusios įmonės, daugiausia susijusios su gamybinėmis investicijomis švarių ir tausiai išteklius naudojančių technologijų srityje, RCO126 (2029 m. – 1 įmonė); Paramą gavusios įmonės, daugiausia susijusios su gamybinėmis investicijomis biotechnologijų srityje, RCO127 (2029 m. – 1 įmonė); Paramą gavusios įmonės, daugiausia susijusios su gamybinėmis investicijomis skaitmeninių technologijų ir giliųjų technologijų inovacijų srityje, RCO125 (2029 m. – 1 įmonė); Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos, RCR01 (2029 m. – 141 vienų metų etato ekvivalentas); privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės, RCR02 (2029 m. – 10 043 310,00 Eur); Produktų ar procesų inovacijas diegiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, RCR03 (2029 m. – 1 įmonė); Produktų ar procesų inovacijas diegiančios didelės įmonės, specialusis rezultato rodiklis (2029 m. – 1 įmonė); Pateiktos patentų paraiškos, RCR06 (2029 m. – 3); Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos, RCR102 (2029 m. – 9 vienų metų etato ekvivalentai); Įmonių darbuotojai, baigę mokymus, susijusius su STEP ypatingos svarbos technologijų gamyba, specialusis rezultato rodiklis (2029 m. – 72 dalyviai ); Investicijas gavusios įmonės pajamos, gautos iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir (arba) rinkai pateiktų technologijų (2029 m. – 26 200 000,00 Eur). - finansavimo apimtis: 17,479 mln. Eur; 6,034 Eur privačios lėšos; - finansavimo forma: dotacija.

ANTRASIS SKIRSNIS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS GERIAUSIOS ALTERNATYVOS PASIRINKIMAS

Alternatyva 1. “Inovacinės veiklos skatinimo sistema“ ekonominės naudos ir išlaidų santykis (ENIS) yra 1,35

https://data.jrc.ec.europa.eu/dataset/jrc-10113-rio_num_of_researcher

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

Lietuvos statistikos departamento duomenys

https://www.oecd.org/skills/centre-for-skills/OECD-Skills-Strategy-Lithuania-Report-Summary-Lithuanian.pdf

https://www.ism.lt/wp-content/uploads/2020/09/ism_studija.pdf

https://www.esinvesticijos.lt/media/force_download/?url=/uploads/main/documents/docs/116903_f324d1f1b489491c9b2332828e1c978b.docx

Ten pat

Pastaba: nuo 2022 m. balandžio mėn. VšĮ „Versli Lietuva“ ,kartu su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra reorganizuota ir veikia nauju pavadinimu – viešoji įstaiga Inovacijų agentūra. Inovacijų agentūra vykdys ir anksčiau Mokslo, technologijų ir inovacijų agentūros vykdytas su inovacijomis susijusias funkcijas.

https://www.startuplithuania.com/startup/

Versli Lietuva: „Startuoliai Lietuvoje 2020“.

Versli Lietuva: „Startuoliai Lietuvoje 2020“.

https://www.verslilietuva.lt/wp-content/uploads/2020/07/2019-met%C5%B3-veiklos-ataskaita-1.pdf.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjI8Y3dmer0AhUY7rsIHdETB2wQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.esinvesticijos.lt%2Fmedia%2Fforce_download%2F%3Furl%3D%2Fuploads%2Fmain%2Fdocuments%2Fdocs%2F117562_e365a8ffbe3204ac31110bd92790678d.pdf&usg=AOvVaw2NlYJjoTwr7J5jOWB0n0xb

UAB „Visionary Analytics“ 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ poveikio vertinimas, https://www.esinvesticijos.lt/media/force_download/?url=/uploads/main/documents/docs/108660_3696cd442a5717ad8b91f0c040f62b98.pdf

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/Inovatyvus_viesieji_pirkimai_2011_2021_II_ketv.pdf.

Pastaba: nuo 2022 m. balandžio mėn. VšĮ „Versli Lietuva“ ,kartu su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra reorganizuota ir veikia nauju pavadinimu – viešoji įstaiga Inovacijų agentūra. Inovacijų agentūra vykdys ir anksčiau Mokslo, technologijų ir inovacijų agentūros vykdytas su inovacijomis susijusias funkcijas..

https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai?priemone%5B%5D=289&contract_date%5Bfrom%5D=1990-01-01

https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm

https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai//2014-2020-m-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-prioriteto-moksliniu-tyrimu-eksperimentines-pletros-ir-inovaciju-skatinimas-poveikio-vertinimas

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0514&from=EN

Programos „Horizontas 2020" statistikos portalas, https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/

UAB „Visionary Analytics“ 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ poveikio vertinimas, https://www.esinvesticijos.lt/media/force_download/?url=/uploads/main/documents/docs/108660_3696cd442a5717ad8b91f0c040f62b98.pdf

Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra pradėjo veikti 2022 m. balandžio pradž. reorganizavus VšĮ „Versli Lietuva“ ir  VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą. Inovacijų agentūra vykdys ir anksčiau Mokslo, technologijų ir inovacijų agentūros vykdytas su inovacijomis susijusias funkcijas.