| Nr. | Rekomendacija | Preliminarios veiklos | Preliminarus įgyv. terminas | Atsakinga institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | INFORMACIJOS SKLAIDA, VIENAS LANGELIS IR TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS (URM IR CPVA) |  |  |  |
| 1. | Vieno langelio apie praktines vystomojo bendradarbiavimo Global Gateway galimybes verslui CPVA sukūrimas | 1.1. CPVA atskiras paskirtas kontaktinis asmuo verslui kryptingai nukreipti pagal paklausimą. 1.2. Kiekviena organizacija (koordinacinės grupės institucijos narės įskaitant verslo asociacijas) paskiria po kontaktinį asmenį Global Gateway klausimais siekiant koordinuotis koordinacinės grupės (Team National) viduje ir CPVA susisiekti dėl informacijos, esant poreikiui. 1.3. CPVA konsultuoja verslą pildant paraiškas ES, tarptautines paraiškas viešiesiems pirkimams ir kt. | 2026 I ketv. | URM ir CPVA |
| 2. | Reguliarios informacijos apie galimybes verslui sklaidos organizavimas | 2.1. LTAID.LT ir CPVA atskiras puslapis su informacija ir nuorodomis į programų tinklapius; 2.2. informacinės sesijos LT atstovybėms, sklaida per LT komercijos atašė ir ekonomistus; 2.3. verslo asociacijoms ir įmonėms; 2.4. sklaida apie konkursus ir kitas ES ir LT iniciatyvas verslui ir koordinacinei grupei (Team National); 2.5. mokymai, informacinės sesijos apie pasiūlymų rengimą ES ir tarptautiniams pirkimams (PB, EIB, JT, EK ir kt.) | 2026 I ketv. | URM ir CPVA |
| 3. | Global Gateway Investment Hub įgyvendinimo Lietuvoje organizavimas | 3.1. Sudėlioti schemą, kaip veikia Team National (šios koordinacinės grupės pagrindu), kokios atsakomybės rengti ir teikti paraiškas per Global Gateway Investment Hub. Preliminariai URM vaidmuo - vadovaujantis, CPVA vaidmuo - koordinuojantis, ILTE vaidmuo - esant poreikiui pakonsultuoti ir įvertinti, ar galėtų projektas gauti kokią nors papildomą finansavimą (pasinaudoti ILTE priemonėmis). Kitos institucijos būtų įtraukiamos maža apimtimi pagal poreikį pasikonsultuoti ar informuoti. 3.2. Schema viešinama CPVA ir LTAID tinklapyje. 3.3. Individualus darbas su įmonėms dėl GG Hub paraiškų. | 2026 I ketv. sukurtas dalyvavimo algoritmas, paraiškų teikimo sistema 2026 m. II ketv. sistema įveiklinta. Iki 2027 IV ketv. - 2 paraiškos | URM/CPVA/ILTE |
| B. | FINANSINIAI PRODUKTAI (ECA ir DFI) |  |  |  |
| 4. | Išanalizuoti ir siekti gerinti ILTE eksporto kreditų garantijų sąlygas pagal poreikius | 4.1. Papildomai viešinti eksporto kreditų garantijų priemonę. 4.2. Įvertinti galimybę dėl: - papildomų VB šalių įtraukimo; - garantijos atlyginimo dydžio sumažinimo (bent prioritetinėse rinkose) priklausomai nuo galimo mokesčio kompensavimo galimybės; - įvertinti galimybę numatyti lėšas garantijų mokesčio kompensavimą; 4.3. Bendradarbiavimas su kitų šalių DFI didinant ILTE kompetencijas | Iki 2026 IV ketv. - peržiūrėta ir atnaujinta priemonė | EIMIN/ILTE |
| 5. | Siekti įvertinti dėl galimybių pagerinti ILTE individualių garantijų verslo paskoloms prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijų verslui dalyvauti tarptautiniuose pirkimuose priemonę (pasiūlymo galiojimo, sutarties įvykdymo, avanso grąžinimo, garantinio laikotarpio įsipareigojimų vykdymo ar mokėjimo) | 5.1. Įvertinti galimybes atliepti verslo įvardintas problemas tobulinant esamą ar pasiūlant naują produktą, esant poreikiui. 5.2. Pagal galimybes naudotis ES delegacijomis šalyse partnerėse dėl patikimų bankų sąrašų. | Iki 2026 IV ketv. | ILTE/EIM/FM |
| 6. | Siekti įvertinti pilotinės eksporto kreditų priemonės sukūrimo poreikį ir galimybes | 6.1. Įvertinti pilotinės eksporto kreditų priemonės sukūrimo poreikį, kuris būtų naudingas ir pritaikomas Lietuvos pramonės šakoms. Surinkti iš verslo poreikius. 6.2. Pasikonsultuoti su kitų panašios pramonės ES šalimis, turinčiomis šią priemonę, naudą ir pritaikomumą. 6.3. Priimti sprendimą dėl pilotinės priemonės (ne)kūrimo. | 2026 m. I-II ketv. 6.1 ir 6.2 veiklos 2026 III ketv. - 6.3 veikla | EIMIN/ILTE/URM |
| 7. | Atnaujinti ILTE EK akreditaciją (angl. "pillar assessment") | 7.1. Pasirengimas akreditacijos procedūrai su EK. 7.2. EK akreditacijos procedūra. | Iki 2028 m. I ketv. oficiali akreditacija | ILTE/FM |
| 8. | Analizuoti ILTE individualių garantijų verslo paskoloms priemonės LT investiciniams projektams besivystančiose šalyse (ypač Ukrainoje) pritaikymo galimybes ir tobulinimo poreikį, papildomai ieškant galimybių pridėti ES garantijas (tiesiogiai ar per akredituotą finansinę instituciją) | 8.1. Šiuo metu jau veikianti schema, kaip ILTE išduoda individualias garantijas verslo paskoloms iš kurių gali būti finansuojamos LT verslo investicijos Ukrainoje. Individualių garantijų verslo paskoloms priemonės LT verslams įsitraukti į projektus besivystančiose rinkose (ypač Ukrainoje) analizė (kaip verslas pasinaudoja) ir tobulinimo galimybių įvertinimas. Analizuoti kiek verslas pasinaudoja šia priemone savo projektams besivystančiose rinkose. 8.2. Kitų ES valstybių narių panašių programų analizė, bendravimas dėl pasidalinimo patirtimi su kitomis 2-3 ES šalimis, turinčiomis panašias programas. 8.3. Sprendimo priėmimas dėl tokios programos tobulinimo pagal poreikį. 8.4. Padidinti šios galimybės viešinimą ir informacijos prieinamumą įmonėms. 8.5. Analizuoti galimybes pasinaudoti ES rizikos pasidalijimo instrumentais, t.y. garantijomis ir technine parama. 8.6. Sekti ES susijusias naujas iniciatyvas ir vertinti galimybes bei poreikį įsitraukti. 8.7. Siekti bendradarbiauti su EDFI asociacija ir EDFI Management Company dėl galimybės verslui pasinaudoti jų teikiamomis garantijomis. (URM/CPVA) | 2026 I-IV ketv. 8.1 veikla 2027 m. IV ketv. 8.2-8.7. | ILTE/URM/CPVA |
| 9. | Išanalizuoti paskolų programos investiciniams projektams besivystančiose šalyse (prioritetas - Ukraina), sukūrimo poreikį, naudas, finansavimo poreikį ir galimybes | 9.1. Paskolų programos LT verslams įsitraukti į projektus besivystančiose rinkose galimybių vertinimas (ypač UA atstatymo ir atsigavimo projektus, įskaitant ir per bendras LT-UA ir kitų šalių įmones arba filialus), paraleliai ieškant galimybės pasinaudoti ES rizikos pasidalijimo instrumentais, t.y. garantijomis, investicine dotacija ir technine parama. 9.2. Kitų ES valstybių narių panašių programų analizė, bendravimas dėl pasidalinimo patirtimi su kitomis 2-3 ES šalimis, jau turinčiomis panašias programas. 9.3. Išvada dėl tokios programos sukūrimo poreikio ir esant teigiamai išvadai, parengti galimos programos metmenis. 9.4. Analizuoti ir ieškoti galimybės pasinaudoti ES rizikos pasidalijimo instrumentais, t.y. garantijomis ir technine parama. 9.5. Sekti ES susijusias naujas iniciatyvas ir vertinti galimybes bei poreikį įsitraukti. 9.6. Kol neturime LT finansuojamos programos ir DFI, siekti bendradarbiauti su EDFI asociacija ir EDFI Management Company dėl galimybės pasinaudoti jų teikiamomis paskolomis. (URM/CPVA) | 2026 m. I- IV ketv. atlikta poreikių vertinimo analizė ir parengtas pasiūlymas (esant teigiamam vertinimui) | URM/ILTE/FM |
| 10. | Stebėti ES konkursus finansinėms įstaigoms ir vertinti galimybes dalyvauti priklausomai nuo Lietuvos ir jos verslo interesų (ILTE). | 10.1. Stebėti ES konkursus finansinėms įstaigoms ir vertinti galimybes dalyvauti priklausomai nuo Lietuvos verslo interesų (ILTE). Konsultuotis su atitinkamomis institucijomis, esant poreikiui. 10.2. Palaikymas EK skirti daugiau programų ir finansavimo eksporto/ prekybos srityje su VB šalimis (URM). | 2026 ir 2027 m. dalyvauti visose, kuriose yra Lietuvos verslo interesas | ILTE/ FM/ EIMIN/URM |
| 11. | Konsultuotis dėl eksporto kredito agentūros (ECA) ir vystomojo finansavimo banko (DFI) funkcijų priskyrimo reikalingumo, susijusių su VB ir Global Gateway | 11.1. Konsultuotis dėl eksporto kredito agentūros (ECA), atsižvelgiant į 6 rekomendacijos rezultatus, ir vystomojo finansavimo banko (DFI) funkcijų priskyrimo Lietuvos institucijai (ne)reikalingumo. | Iki 2026 m. IV | URM /FM/EIMIN |
| C. | PARAMA VERSLUI (INOVACIJŲ AGENTŪRA) |  |  |  |
| 12. | Analizuoti galimybes padidinti Inovacijų agentūros paslaugų portfelį LT verslui aktualiose besivystančiose rinkose. | 12.1. Siekti atsirinkti aktualiausias verslui šalis iš 8 prioritetinių eksporto VB šalių, teikiamas paslaugas ir siekti padidinti jų teikimą pagal finansines galimybes ir verslo poreikius. | 2026 -2027 m. paslaugų portfelio išplėtimas atrinktose VB šalyse | EIMIN/IA |
| D. | LT VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS (URM, CPVA) |  |  |  |
| 13. | Sukurti verslo partnerysčių ko-finansavimo (dotacijos) programą įeigai į besivystančias rinkas (su poveikiu vystymuisi) | 13.1. Sukurti instrumentą, skirtą verslui. Programa teikia dalinį finansavimą. 13.2. Pritaikyti jį kaip priemonę ir pasirengti investiciniams projektams Global Gateway Investment Hub. | Iki 2026 III ketv. | URM/CPVA |
| 14. | Siekti mažinti administracinę naštą įgyvendinant VB projektus ir partnerysčių įgalinimas | 14.1. VB srities teisės aktų keitimas, orientuojantis į rezultatais grįstą valdymą ir partnerysčių įgalinimą. | Iki 2026 IV ketv. | URM/CPVA |
| E. | MANDATAS VALSTYBĖS VALDOMOMS ĮMONĖMS IR ĮMONIŲ GRUPĖMS |  |  |  |
| 15. | Siekti suteikti galimybę valstybės valdomoms įmonėms dalyvauti VB projektuose apimant Global Gateway akcininkų lūkesčių raštuose įvertinus jų dalyvavimo poreikį ir galimybes | 15.1. Rengiant naujus akcininkų lūkesčių raštus įrašyti galimybę valstybės valdomoms įmonėms dalyvauti VB projektuose apimant Global Gateway, įvertinus jų dalyvavimo kompetencijas, poreikį ir galimybes. | Iki 2026 m. IV ketv. | ENMIN, SUMIN ir/ar kitos ministerijos pagal kompetenciją |