PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m.                             d. įsakymu Nr. 4-

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS APRAŠE NURODYTOS INFORMACIJOS PAGRINDIMO APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

| Plėtros programos pažangos priemonės kodas ir pavadinimas | 05-001-01-12-06 SPARTINTI TURIZMO SEKTORIAUS TRANSFORMACIJĄ |
| --- | --- |
| Nacionalinio pažangos plano uždavinys | 1.12. Didinti Lietuvos turizmo konkurencingumą |
| Plėtros programa | 2022-2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programa (toliau – PP) |
| Atsakinga institucija (koordinuojančioji institucija) | Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – EIMIN) |

II SKYRIUS

SIEKIAMAS POKYTIS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS Priemonės laukiamAS pokyTIS

EIMIN PP identifikuota 11 problema – „Neišnaudojamas turizmo potencialas“. Problema pasireiškia 2 pjūviais: - Neefektyvus turizmo valdymas. Išskirtos 2 problemą sukėlusios priežastys: 1) trūksta išsamių ir aktualių duomenų sprendimams priimti (toliau – Duomenys) (priežastis 1.1) ir 2) nepakankamas suinteresuotų institucijų ir verslo grupių įsitraukimas į sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą (toliau –Valdymas) (priežastis 1.2). - Lėta turizmo sektoriaus transformacija. Išskirtos 5 problemą sukėlusios priežastys: 1) Nepakankami informaciniai ir komunikaciniai Lietuvos gyventojų įgūdžiai; 2) Nepakankamas turizmo inovacijų diegimas ir jų supratimas; 3) Neišvystytas klasterinis bendradarbiavimas (turizmo sektoriaus subjektai maži ir nebendrauja tarpusavyje); 4) Trūksta motyvuotų ir tinkamą kompetenciją turinčių darbuotojų turizmo paslaugų sektoriuje; 5) Nepakankamas darnios plėtros principų taikymas. Išvardytos priežastys toliau nagrinėjamos dalimis, kurios vadinamos „Inovacijos“ (priežastis 2.2), „Bendradarbiavimas“ (priežastis 2.3), „Žmogiškieji ištekliai“ (priežastis 2.1 ir 2.4) ir „Tvarumas“ (priežastis 2.5). Rengiama pažangos priemonė yra programavimo lygmens dokumentas, pakeisiantis Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programą (toliau – LTPP), todėl analizėje aktualu apžvelgti įžvalgas dėl turizmo finansavimui po 2020 metų pateiktų rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos). Pagrindiniai tikslai, kurių pasiūlyta siekti po 2020 metų, įvardyti Rekomendacijų 13 lentelėje. Atsižvelgiant į tai, kad turizmo sektoriuje suplanuotos dvi pažangos priemonės, lentelėje žemiau apžvelgiami tik pirmajai pažangos priemonei „Spartinti turizmo sektoriaus transformaciją“ aktualūs tikslai ir uždaviniai, orientuoti į turizmo sektoriaus valdymą, inovacijas, bendradarbiavimą, žmogiškuosius išteklius ir tvarumą. Lentelė 1. Rekomendacijose pasiūlyti tikslai ir uždaviniai ilgo ir vidutinio laikotarpio strateginiams dokumentams Tikslai ir uždaviniai; Komentarai. 3. Didinti turizmo valdymo efektyvumą; Tikslas aktualus, šalina priežasčių grupę „Neefektyvus turizmo valdymas“. 3.1. Parengti ir Seime patvirtinti Lietuvos turizmo plėtros ilgalaikę strategiją; Uždavinys nebeaktualus pasikeitus Strateginio planavimo metodinėms nuostatoms: raidos kryptys nustatytos NPP, programavimas vykdomas tvirtinant pažangos priemonių aprašus.. 3.2 Didinti tarpinstitucinį ir tarpregioninį bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą; Aktualus uždavinys, šalina priežastį 1.2. Nepakankamas suinteresuotų institucijų ir verslo grupių įsitraukimas į sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą“. 3.3. Diegti ir plėtoti turistų vykimo vietų valdymo planų rengimo praktiką (skatinimo priemonėmis arba nustatant privalomumą); Aktualus uždavinys, šalina priežastį 1.2. Nepakankamas suinteresuotų institucijų ir verslo grupių įsitraukimas į sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą ir 11.2.3. Neišvystytas klasterinis bendradarbiavimas (turizmo sektoriaus subjektai maži ir nebendrauja tarpusavyje). 3.4. Didinti darnios plėtros principų supratimą ir skatinti jų praktinį taikymą turizmo planavime, vykdyme ir stebėsenoje; Aktualus uždavinys, šalina priežastį 2.5. Nepakankamas darnios plėtros principų taikymas. 3.5. Skatinti inovacijų kultūrą bei kaitos vadybą turizmo valdyme viešajame ir privačiame sektoriuose; Aktualus uždavinys, šalina priežastį 2.2. Nepakankamas turizmo inovacijų diegimas ir jų supratimas. 3.6. Vykdyti trūkstamus tyrimus ir statistinių duomenų rinkimą prieš tai nustačius tokių tyrimų ir duomenų poreikį turizmo planavimui šalies, regionų ir turistų vykimo vietų lygmenimis; Aktualus uždavinys, šalina priežastį 1.1 Trūksta išsamių ir aktualių duomenų sprendimams priimti. 3.7. Didinti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą turizmo valdyme (šalies, regionų ir atskirų turistų vykimo vietų lygmenimis); Aktualus uždavinys, šalina priežastį 1.2. Nepakankamas suinteresuotų institucijų ir verslo grupių įsitraukimas į sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą“. 3.8. Didinti bendruomenių ir kitų suinteresuotų šalių įsitraukimą į turizmo planavimą, vykdymą ir stebėseną (šalies, regionų ir atskirų turistų vykimo vietų lygmenimis); Aktualus uždavinys, šalina priežastį 1.2. Nepakankamas suinteresuotų institucijų ir verslo grupių įsitraukimas į sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą“. 4. Didinti darbuotojų motyvaciją ir pasirengimą darbui; Tikslas aktualus, šalina priežastį 2.4. Trūksta motyvuotų ir tinkamą kompetenciją turinčių darbuotojų turizmo paslaugų sektoriuje. 4.1. Užtikrinti darbo jėgos kvalifikacijos atitiktį turizmo sektoriaus poreikiams; Aktualus uždavinys, šalina priežastį 2.4. Trūksta motyvuotų ir tinkamą kompetenciją turinčių darbuotojų turizmo paslaugų sektoriuje. 4.2. Didinti jaunų darbuotojų motyvaciją. 4.3. Gerinti darbo vietų turizme kokybę ir karjeros galimybes. 4.4. Mažinti darbo vietų sezoniškumo poveikį. Šaltinis: sudaryta autorių pagal Rekomendacijų 13 lentelę Pažangos priemonės rengimas pradėtas 2022 m., beveik tuo pat metu kai Europos Komisija (EK) paskelbė konsultacijoms strategines turizmo kryptis ir galimai valstybėms narėms įpareigojimus sąlygosiantį dokumentą „Transition Pathway for Tourism“ (toliau – Gairės). Jose identifikuotos 27 priemonių sritys, kuriomis siekiama didinti ES turizmo sektoriaus atsparumą, transformaciją į „žaliąją“ ir skaitmeninę ekonominę veiklą. Turizmo transformacija dokumente suvokiama kaip dualus „žalinimo“ ir skaitmeninimo veiksmų rezultatas. Kitaip sakant, „žalinimas“ ir skaitmeninimas yra kartu įgyvendinamos, neatskiriamos transformacijos kryptys. Dokumentu siekiama sukurti į žiedinę ekonomiką orientuotus, aplinkai draugiškus turizmo sprendimus, duomenų inovatyvioms paslaugoms kurti prieinamumą, paslaugų prieinamumą kiekvienam. Apibendrintai, turizmo sektoriaus transformacijos koncepcija pristatyta paveiksle. Paveikslas 1. Lietuvos turizmo sektoriaus transformacijos konceptualus paveikslas Šaltinis: sudaryta autorių Gairių esmę svarbu apžvelgti ir todėl, kad jis galimai bus aktualus EK planuojant ir nustatant finansavimo prioritetus. Pagrindiniai turizmo transformacijos objektai yra 4: reguliavimas ir viešasis valdymas, skaitmeninė ir žalioji transformacija, atsparumas bei investicijos ir finansavimas. Transformaciją siūloma vykdyti 27 kryptimis, kurios išvardytos lentelėje, ir plačiau detalizuotos PRIEDAS 1. Lentelė 2. Gairėse įvardytų 27 turizmo transformacijos krypčių sąrašas Krypties Nr.; Transformacijos kryptis. 1; Teisingos priemonės trumpalaikės nuomos reguliavimui. 2; Reguliacinė pagalba kelionių multimodalumui. 3; Statistikos gerinimas ir turizmo rodikliai. 4; Visapusiškos turizmo strategijos parengimas arba atnaujinimas. 5; Turizmo krypčių valdymas bendradarbiaujant. 6; Tvarus mobilumas. 7; Turizmo paslaugų žiediškumas. 8; "Žalioji" turizmo įmonių ir SVV transformacija. 9; Turizmo paslaugos duomenų pagrindu (data-driven). 10; Gerinti informacijos internete prieinamumą turizmo pasiūlai. 11; Lengvai prieinama geroji praktika, mokymasis su mentoriais ir MVĮ bendradarbiavimas. 12; MTEP projektai ir žiedinio bei klimatui draugiško turizmo pilotiniai projektai. 13; Skatinti turizmo ekosistemoje naudoti produktų ir įmonių aplinkosauginio poveikio metodikas (PEF ir OEF, angl. Product and Organisation Environmental Footprint methods). 14; Techniškai įgyvendinti turizmo duomenų erdvės sukūrimo veiklas. 15; Moksliniai tyrimai ir inovacijos skaitmeniniams turizmo įrankiams ir paslaugoms. 16; Padėti turizmo MVĮ ir krypčių skaitmeninimui. 17; Nepastebimas sienų kirtimas keliaujant. 18; Koordinuotas valdymas ir informacijos apie keliones atnaujinimas. 19; Informuotumo apie žinių poreikį dualios turizmo transformacijos metu didinimas. 20; Informuotumo apie dualios turizmo transformacijos poreikį ir galimybes didinimas. 21; Švietimo organizacijos įsitraukia vystydamos ir atnaujindamos turizmo švietimo programas. 22; Turizmo žinių paktas. 23; Vienas langelis MVĮ mokymosi galimybėms. 24; Teisingumas ir lygybė turizmo sektoriaus darbo vietose. 25; Užtikrinti daugiau prieinamų turizmo paslaugų. 26; Vienodos turizmo paslaugos gyventojams ir lankytojams. 27; Didinti finansavimo galimybių matomumą turizmo sektoriaus atstovams. Šaltinis: sudaryta autorių pagal Transition Pathway for Tourism Formuojant intervencijos logiką pažangos priemonei įgyvendinti, ir atsižvelgiant į įvykusią ekonomikos transformaciją dėl COVID-19 pandemijos, aktualu apjungti Rekomendacijų tikslus ir Gairėse pasiūlytas transformacijos kryptis, veiksmus ir siekiamus rezultatus. Šiuo tikslu sudaromos naujos lentelės pagal kiekvieną priežastį, kurias šalins pažangos priemonės veiklos. Pažangos priemone siekiama dviejų rezultato rodiklių: - Skiriamų valstybės biudžeto lėšų turizmui pokytis (vieta pagal Kelionių ir konkurencingumo indeksą) (toliau – RR1). Pradinė rodiklio reikšmė 72 vieta 2019 m., siekiama rodiklio reikšmė 2030 m. – 69 vieta. - Skaitmeninių kultūros ir laisvalaikio turizmo paslaugų paklausa (vieta pagal Kelionių ir konkurencingumo indeksą) (toliau – RR2). Pradinė rodiklio reikšmė 105 vieta 2019 m., siekiama rodiklio reikšmė 2030 m. 100 vieta. RR1 ir RR2 pasiekimas vertinamas vieta pagal Kelionių ir konkurencingumo indeksą (toliau – TTCI). Remiantis indekso apskaičiavimo metodika, indeksą sudaro 4 subindeksai (Įgalinanti aplinka, Turizmo ir kelionių politika ir įgalinančios sąlygos, Infrastruktūra ir Gamtos bei kultūros ištekliai), 14 ramsčių (Verslo aplinka, saugumas ir sauga, sveikata ir higiena, žmogiškieji ištekliai ir darbo rinka, ICT parengtumas, kelionių ir turizmo prioritetizavimas, tarptautinis atvirumas, kainų konkurencingumas, aplinkos tvarumas, oro transporto infrastruktūra, žemės ir uostų infrastruktūra, turizmo paslaugų infrastruktūra, gamtos ištekliai, kultūros ištekliai ir verslo kelionės) ir 90 atskirų rodiklių. TTCI publikuojamas kas dvejus metus. Vertinant subindeksą „Gamtos ištekliai“ vertinamas rodiklis 13.04 Gamtos turizmo skaitmeninė paklausa ir atitinkamai vertinant subindeksą „Kultūros ištekliai ir verslo kelionės“ vertinamas rodiklis 14.05 Kultūros ir pramogų turizmo skaitmeninė paklausa. TTCI vertinimo komponentai pristatyti paveiksle. Paveikslas 2. TTCI komponentų visuma pagal Metodiką Šaltinis: sudaryta autorių pagal Metodiką Apskaičiuojant šalies TTCI, skiriamos valstybės biudžeto lėšos turizmui vertinamos kaip valstybių biudžeto dalis nuo viso valstybės biudžeto, kuri pervedimais ar subsidijomis skiriama valstybės agentūroms teikti turizmo ir kelionių paslaugas (pvz. meno muziejai), rekreacijai (pavyzdžiui nacionaliniai parkai), tikrinimo procedūroms (pvz. imigracijai/muitinėms) ir lankytojams. Metodikoje teigiama, kad valstybės biudžeto lėšoms turizmui priskiriamos dvejopos išlaidos: - Išlaidos teikti turizmo ir kelionių paslaugas visuomenei kolektyvine prasme, nepriskiriant konkrečiam gavėjui, pvz. finansuoti greitkelius; - Išlaidos teikti turizmo ir kelionių paslaugas visuomenei atskiriems subjektams, juos identifikuojant, pvz. subsidija konkrečiam muziejui. PP rengiama siekiant sektoriaus atsigavimo po pandemijos. Aktualu pažymėti, kad pandemijos padarinių likvidavimui EIMIN skyrė valstybės biudžeto lėšas, kurios detalizuotos lentelėse. Lentelė 3. EIMIN pagalbos priemonės turizmo sektoriuje 2020 metais, tūkst. € Priemonė; Kelionių organizatoriai ir agentūros; Apgyvendinimo paslaugos; Maitinimas ir gėrimų teikimas; SUMA. Subsidijos. Nuomos mokesčio kompensavimas; 262; 1 620; 8 329; 10 211. Atostogos medikams; 3 255; 3 255; 3 255; 9 765. Dalinis palūkanų kompensavimas; 41; 2 437; 462; 2 940. Kompensavimas už turistų grąžinimą; 34; -; -; 34. Turizmo inovacijos; 3 500; 3 500; 7 000. Subsidijos mikroįmonėms; 1 407; 1 210; 4 776; 7 393. Darbo užmokesčio subsidijavimas; 1 786; 8 489; 40 803; 51 078. Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams; 4 012; 8 219; 14 014; 26 245. Prastovų darbo užmokesčio subsidijavimas; 4 123; 7 116; 24 446; 35 685. Paskolos, garantijos. Apmokėtinų sąskaitų paskolos; 147; 84; 13; 244. Paskolos turizmo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjams; 4 196; 8 639; 3 663; 16 498. Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos; 2 097; -; -; 2 097. Tiesioginės COVID-19 paskolos (ii); 693; 183; 3 212; 4 088. Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams (i); 4 012; 8 219; 13 939; 26 170. Portfelinės garantijos paskoloms 2; 4 689; 680; 812; 6 181. Skolos sumos, kurioms netaikomas išieškojimas pagal draudėjų prašymus; 246; 715; 4 064; 5 025. 34 500; 54 366; 121 788; 210 654. Šaltinis: EIMIN Turizmo politikos skyriaus duomenys Lentelė 4. EIMIN pagalbos priemonės turizmo sektoriuje 2021 metais, tūkst. € Priemonė; Kelionių organizatoriai ir agentūros; Apgyvendinimo paslaugos; Maitinimas ir gėrimų teikimas; SUMA. Subsidijos. Trečioji nakvynė; 41; 41. Kompensavimas už turistų grąžinimą; 391; -; -; 391. Turizmo paslaugų ir produktų inovacijos; 503; -; -; 503. Dalinis palūkanų kompensavimas; 13; 1 705; 319; 2 037. Subsidijos labiausiai nukentėjusioms įmonėms (apyvartos kritimas >50 proc.); 3 518; 6 404; 15 056; 24 978. Subsidijos nukentėjusioms įmonėms (apyvartos kritimas >30 proc.); 2 856; 4 759; 13 290; 20 905. Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualiai dirbantiems asmenims; 0; 1; 18; 19. Darbo užmokesčio subsidijavimas; 673; 2 839; 12 309; 15 821. Prastovų darbo užmokesčio subsidijavimas; 5 825; 13 781; 66 299; 85 905. Paskolos, garantijos. Paskolos turizmo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjams; 369; 280; 396; 1 045. Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos; 1 596; -; -; 1 596. Tiesioginės COVID-19 paskolos (ii); 1 086; 626; 6 092; 7 804. Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams (i); 4 012; 8 219; 13 939; 26 170. Portfelinės garantijos paskoloms 2; 5 866; 680; 1 617; 8 163. Skolos sumos, kurioms netaikomas išieškojimas pagal draudėjų prašymus; 20; 217; 1 748; 1 985. Pagalbos verslui fondo finansavimas; 10 000; 28 440; 4 200; 42 640. 36 769; 67 951; 135 283; 240 003. Šaltinis: EIMIN Turizmo politikos skyriaus duomenys ## I. DUOMENYS ir INOVACIJOS Aktualu kartu nagrinėti dvi priežastis: 1.1 ir 2.2, kadangi vienas siekiamas rezultato rodiklis yra susiję su skaitmeninių produktų ir paslaugų paklausos didėjimu. Priežasčių šalinimui aktualios Rekomendacijų kryptys ir Gairių veiksmai pristatomi lentelėse. Lentelė 5. Priežasties „1.1. Trūksta išsamių ir aktualių duomenų sprendimams priimti“ šalinimui aktualios Rekomendacijų ir Gairių nuostatos Rekomendacijų kryptis; Gairių veiksmas. 3.6. Vykdyti trūkstamus tyrimus ir statistinių duomenų rinkimą prieš tai nustačius tokių tyrimų ir duomenų poreikį turizmo planavimui šalies, regionų ir turistų vykimo vietų lygmenimis; 1.1. Trumpalaikės nuomos veiklos skaidrumo didinimas ir būstų šeimininkų integracija į turizmo rinką. 3.1. Turizmo duomenų taisyklių peržiūra, įtraukiant ekonominio, socialinio ir aplinkosauginio tvarumo rodiklius. 3.2. Pagerinti prieinamumą prie duomenų oficialiosios statistikos tikslais. 3.3. Papildyti turizmo duomenų rinkimo sistemą pagrindiniais tvarumo rodikliais. 3.4. Vykdyti ES turizmo valdymo sistemos (dashboard) aplinkosauginio, skaitmeninio ir socialinio-ekonominio poveikio rodiklių stebėseną. 9.1. Sutarti dėl bendrųjų principų (Code of Conduct) ir dėl dalijimosi turizmo duomenimis Europos Turizmo duomenų erdvėje.. 9.3. Naudoti dirbtinį intelektą ir duomenimis pagrįstas inovacijas nuspėjamam planavimui įvertinant paklausą ir sumažinant išteklių poreikį paslaugoms (pvz. digital twins). 10.1. Didinti patikimos informacijos apie tvarų, prieinamą ar tam tikros rūšies turizmą prieinamumą internetu. Šaltinis: sudaryta autorių pagal Transition Pathway for Tourism ir Rekomendacijas Lentelė iliustruoja, kad pandemijos sąlygotas skaitmeninių paslaugų išaugimas Gairėse atliepiamas išsamiau ir įvairiapusiškiau. Siekiamas Gairių 3.1- 3.4 veiksmais siekiama iki 2030 metų atnaujinti ES turizmo statistikos reglamentavimą ir metodikas, kad jie apimtų turizmo ekonominio, socialinio ir aplinkosauginio poveikio vertinimą ir viešai šiuos duomenis skelbti. Taip pat šiais veiksmais siekiama išplėsti turizmo statistiką privačiai renkamais turizmo duomenimis, juos atitinkamai apdorojant duomenų saugos ir verslo interesų apsaugos tikslais. Lentelė 6. Priežasties „2.2. Nepakankamas turizmo inovacijų diegimas ir jų supratimas“ šalinimui aktualios Rekomendacijų ir Gairių nuostatos Rekomendacijų kryptis; Gairių veiksmas. 3.5. Skatinti inovacijų kultūrą bei kaitos vadybą turizmo valdyme viešajame ir privačiame sektoriuose; 2.1. ES reguliavimo, skatinančio kelionių multimodalumą, stiprinimas ir bilietų pardavimo skaitmeninėmis priemonėmis skatinimas. 9.2. Naudoti dirbtinį intelektą ir duomenimis pagrįstas inovacijas nuspėjamam planavimui įvertinant paklausą ir sumažinant išteklių poreikį paslaugoms (pvz. digital twins). 15.1. Duomenimis pagrįsti krypčių valdymo modeliai ir mechanizmai. 15.2. Inovatyvios turizmo paslaugos naudojant pažangias technologijas (virtualią realybę, papildomą realybę, dirbtinį intelektą) ir suskaitmenintą kultūros paveldą. 16.3. Suburti praktikų bendruomenę ir įrankius duomenimis pagrįstų kelionių valdymui. Šaltinis: sudaryta autorių pagal Transition Pathway for Tourism ir Rekomendacijas 2021 m. VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ (toliau – KL) atliko Turizmo sektoriaus plėtros tyrimą, kurio metu analizavo Pasaulio turizmo organizacijos (PTO) ekspertų grupės ir Europos kelionių komisijos tyrimų įžvalgas (toliau – KL tyrimas). Nagrinėjamos priežasties kontekste aktualios 2 KL tyrimo rekomendacijos: - Mažinti turizmo sektoriaus statistinį „šešėlį“. Teigiama, kad „tiek investicijas į sektorių, tiek šalies rinkodaros efektyvumą riboja kokybiškos ir patikimos statistikos trūkumas“. Daugiau dėmesio turi būti skiriama duomenis teikiančių apgyvendinimo teikiančias įstaigų edukacijai ir priežiūrai. - Įgyvendinti turizmo statistikos ir tyrimų reformą. Teigiama, kad „investicijos į duomenų rinkimą, analizę bei atvirą dalijimąsi augins sektoriaus investicinį patrauklumą“. Tiek Rekomendacijos, tiek Gairių veiksmai ir KL tyrimo rekomendacijos pagrindžia poreikį suplanuoti veiklas, siekiančias dvejopų tikslų: statistinio „šešėlio“ mažinimo ir duomenų statistikos patikimumo ir išsamumo. Siekiant nedubliuoti ar neišstumti jau pradėtų vykdyti veiklų, reikalinga apžvelgti šioje srityje 2022 m. pradėtus pagrindinius veiksmus. KL užsakymu 2021 m. buvo parengta „Vieningos svečių registracijos apgyvendinimo įstaigose ir statistikos rinkimo sistemos įdiegimo Lietuvoje galimybių studija“ (toliau – GS). Pagrindinės valdymo neefektyvumą lemiančios priežastys GS įvardytos taip: - Surenkamų statistinių duomenų kokybės iššūkiai. Pagrindinis kokybės trūkumas – tas pats asmuo, viešintis skirtingose apgyvendinimo įstaigose, yra užregistruojamas kaip unikalus svečias (t.y. jeigu turistas iš Italijos nakvoja tris naktis trijuose skirtinguose viešbučiuose, statistikoje atsispindi 3 atvykstamojo turizmo turistai). - Administracinė našta duomenų teikėjams ir rinkėjams. Šiuo metu apgyvendinimo įstaigos teikia duomenis VMI, VVTAT ir SD. Duomenų teikimui ir apdorojimui reikalingi ištekliai naudojami neracionaliai ir nepagrįstai. - Ekonominis ir statistinis turizmo sektoriaus šešėlis. Dalis fizinių asmenų, nuomojančių privačius apartamentus ar kambarius, neteikia statistinių duomenų apie apsistojusius turistus arba pateikia tik jų dalį. Atitinkamai, šiose apgyvendinimo įstaigose apsistoję turistai neįtraukiami į turizmo statistiką. - Lėta ir neefektyvi duomenų rinkimo sistema. Daugumos apgyvendinimo įstaigų duomenys yra renkami keturis kartus per metus, kaimo turizmo sodybų – kartą per metus. Surinktų duomenų apdorojimas užtrunka apie 7-8 savaites. Dėl šių priežasčių duomenys apie Lietuvos apgyvendinimo įstaigose pirmą metų savaitę apsistojusius asmenis yra paskelbiami tik 21 metų savaitę. - Nepakankamas surenkamų duomenų naudojimas. Nėra priemonių, suteikiančių galimybę plačiau naudoti surenkamus duomenis ir taip sukurti daugiau pridėtinės vertės turizmo sektoriui. Savivaldybių turizmo informacijos centrai (TIC), saugomų teritorijų sistemoje esantys lankytojų centrai (LC) renka duomenis ir apie lankytojus, tačiau šie duomenys nėra apjungiami su apgyvendinimo įstaigų duomenimis, todėl nėra galimybės tiksliai vertinti turistų keliones Lietuvoje ir jų (ne)pasitenkinimą viešnage lemiančius veiksnius, tirti turistų įpročius, tiksliau prognozuoti paslaugų paklausą ir kurti tai atliepiančius sprendimus. - Skirtingų valstybės institucijų turimų duomenų neatitikimas. Remiantis VMI duomenimis, apgyvendinimo paslaugų teikėjų skaičius yra didesnis nei remiantis VVTAT. VMI neskelbia atvirų duomenų apie turizmo paslaugų teikėjus: skelbiami artimiausi duomenys yra PVM mokėtojų įregistravimo ir išregistravimo sąrašai XML formatu, tačiau juose yra tik įmonės pavadinimas, PVM mokėtojo kodas ir įregistravimo PVM mokėtoju data. VMI skelbia mokesčių mokėtojų informaciją apie fizinius ir juridinius asmenis, tačiau paieška vykdoma pagal pavadinimą ir mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį. Platesnei paieškai VMI nukreipia į valstybės įmonės Registrų centras interneto svetainę. VVTAT csv ir pdf formatais skelbia 2 apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašus: klasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų ir neklasifikuojamų. Lentelę apie klasifikuojamus duomenis sudaro šie duomenys: vietovė, kokybės lygis, apgyvendinimo paslaugų rūšis, pažymėjimo Nr., apgyvendinimo paslaugų objekto pavadinimas, apgyvendinimo paslaugų objekto adresas, pažymėjimo galiojimo data, apgyvendinimo paslaugų teikėjo pavadinimas ir įmonės kodas, bendras kambarių (aikštelių, namelių skaičius) ir bendras vietų skaičius. Lentelėje apie neklasifikuojamas apgyvendinimo įstaigas yra šie duomenys: licencijos Nr., paslaugų teikėjas, įmonės kodas, tipas, apgyvendinimo vietos pavadinimas, paslaugų teikimo adresas, bendras kambarių (aikštelių, namelių) skaičius ir bendras vietų skaičius. GS siūloma sukurti ir pradėti naudoti elektroninę turistų registracijos sistemą. GS daroma išvada, kad įdiegus vieningos svečių registracijos apgyvendinimo įstaigose ir statistikos rinkimo sistemą Lietuvoje, bus pagerinta surenkamų statistinių duomenų kokybė, sumažinta administracinė našta apgyvendinimo paslaugų teikėjams bei rinkėjams, sukurta galimybė palyginti skirtingų valstybės institucijų surenkamus duomenis, sumažintas ekonominis ir statistinis turizmo sektoriaus šešėlis, pagreitinamas duomenų surinkimas bei sukurtos galimybės plačiau panaudoti su turizmu Lietuvoje susijusius duomenis. Svarbiausi E-Turistas privalumai: - Surenkamų duomenų kokybė. E-Turistas realizuojama galimybė atsekti turisto kelią – t.y. identifikuoti, keliose apgyvendinimo įstaigose apsistojo tas pats svečias; - Proceso automatizavimas. Registruojant turistus sumažinama žmogiškųjų klaidų įvedant duomenis tikimybė; - Sumažinta administracinė našta. Duomenys apdorojami ir pateikiami suinteresuotoms institucijoms; - Išplėstas duomenų teikėjų ratas. - Duomenys prieinami realiu laiku; - Identifikuojami apgyvendinimo paslaugų teikėjai. Sistema leis patikrinti, ar visi sąraše esantys asmenys turi reikiamas licencijas ir verslo liudijimus. Daugiau rekomendacijų dėl E-Turistas – parengtoje GS versijoje (PRIEDAS 3). GS naštos vertinimo analizėje identifikuota, kad E-Turistas sumažintų bendrą administracinę naštą apgyvendinimo įstaigoms 77%. Po GS parengimo, 2021 m. viduryje, KL taip pat atliko administracinės naštos įvertinimą apgyvendinimo įstaigoms statistikos teikimo procese. Remdamasi pastaruoju įvertinimu ir GS, KL 2022 m. sausio mėn. jau pradėjo vieningos svečių registracijos apgyvendinimo įstaigose ir statistikos rinkimo elektroninės sistemos diegimo veiklą, parengdama techninę specifikaciją šios sistemos programavimo ir techninės priežiūros paslaugoms įsigyti. Ši sistema toliau vadinama E-turistas posisteme. Viešasis E-turistas posistemės sukūrimo paslaugų pirkimas įvyko 2022 m. III ketvirtį. KL 2022 m. veiklos plane, patvirtintame EIMIN ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakymu Nr.4-309 ši veikla priskirta priemonei 05-001-01-12-01 Rengti turizmo sektoriaus planavimo dokumentus ir atlikti tyrimus, o procesas pavadintas 1.10 Sukurta ir įdiegta nacionalinė turistų elektroninės apskaitos sistema. Techninės specifikacijos 19.2 punkte nurodyta, kad „pagal siūlomą naują statistikos teikimo modelį apgyvendinimo įstaigos informaciją teikti per vieną elektroninę platformą E-visitor, kurioje pateikti duomenys būtų matomi realiuoju laiku“. Tai demonstruoja pažangų požiūrį į duomenų kokybę. 2022 m. E-turistas plėtrai yra skirta 150 tūkst.€ finansavimo iš Valstybės biudžeto lėšų. 2023 m. sukurtą posistemę diegiama visose šalies apgyvendinimo įstaigose, jos vartotojai apmokomi naudotis IS. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, formuluojama priemonės veikla, kuria siekiama realizuoti efektyvesnį apgyvendinimo įstaigų duomenų surinkimo procesą: - Sukurti Nacionalinę turizmo informacinę sistemą (NTIS). Veiklos tipas – investicinė. Veiklą įgyvendins KL. Reikalingo finansavimo suma pagal metus: 2022 m. – 150 tūkst.€. 2023 m. - 3500 tūkst.€. 2024-2025 m. – po 90 tūkst.€ klaidų ištaisymui, sistemų ir sąsajų palaikymui. Investicijų poreikio suvestinė pagal metus pateikta lentelėje. Lentelė 7. Veiklos 1 įgyvendinimui reikalingų investicijų poreikis, € Investicijų poreikis iš viso, € su PVM; 2022; 2023; 2024; 2025. 6800.000; 150.000; 350.000; 90.000; 90.000. Investicijų išlaidų tipas – paslaugų rinkoje įsigijimas. Nepaisant to, kad E-turistas yra pažangi ir savalaikė veikla, tačiau jos rezultatas sudaro tik nedidelę lentelėje nurodytų Rekomendacijų krypties ir Gairių veiksmų įgyvendinimo dalį. Taip yra visų pirma todėl, kad E-turistas skirtas išimtinai apgyvendinimo įstaigų duomenų surinkimui, o turizmo sektoriuje šiandien jau kaupiama ženkliai daugiau duomenų, kurie aprašyti PRIEDAS 2, ir neatlikus analitinės veiklos nėra žinoma, kokie duomenys ir kaip renkami sukurtų sąlygas vystytis duomenų ekonomikai bei skaitmeninių produktų kūrimui ir naudojimui. Kartu svarbu pažymėti, kad jau GS buvo pateikta rekomendacija <...svarstyti galimybę ateityje taip pat rinkti su vienadieniais turistais susijusius duomenis>. Poreikis turizmo duomenų apimčiai buvo tikslinamas diskutuojant su pažangos priemonės rengimui sudaryta darbo grupe, pakviečiant jos narius užpildyti anketą (PRIEDAS 4). Respondentų atsakymai (24 vnt.) į visus anketos klausimus pateikti PRIEDAS 5. Apie duomenis respondentams buvo užduoti 6 klausimai: - Kas yra pagrindinis turizmo duomenų savininkas (turėtojas), kuris galėtų (turėtų) teikti turizmo sektoriui svarbius duomenis?. Daugiau nei pusė (15) respondentų nuomone tai yra KL, 5 respondentai pasirinko turizmo bendruomenės narius, 4 – turizmo informacijos centrus. - Ar šiandien galėtumėte pateikti baigtinį sektorių ir duomenų savininkų, kurių duomenys reikalingi turizmo sprendimams priimti, sąrašą? Pusė (12) respondentų nurodė, kad negalėtų, kadangi reikalinga platesnė analizė. 8 respondentai galėtų pateikti sąrašą ir jame būtų daugiau nei 10 skirtingų rūšių duomenų. 4 respondentai nurodė, kad sąraše būtų mažiau nei 10 skirtingų rūšių duomenų. - Kokiam pažangos priemonės veiklų su turizmo sektoriaus duomenimis tikslui teikiate pirmenybę? Daugiau nei pusė (13) respondentų pasirinko atvirų duomenų prieinamumo skaitmeninėms inovacijoms turizme kurti tikslą. 7 respondentams pirmenybę teikia pakartotinio turizmo duomenų naudojimo finansavimo sprendimams priimti tikslui, 3 – pakartotiniam turizmo duomenų naudojimui privačiame sektoriuje ir tik 1 – pakartotiniam turizmo duomenų naudojimui viešajame sektoriuje. - Kokia duomenų kokybė geriausiai atitiktų Jūsų lūkesčius įgyvendinus pažangos priemonės veiklas? Respondentai galėjo pasirinkti 3 jų nuomonę geriausiai atitinkančius atsakymus. Daugiausiai (17) atsakymų indikuoja atvirų turizmo duomenų, prieinamų realiu laiku, poreikį, 9 - atvirų metinių turizmo duomenų, 8 - praėjusių metų duomenų daugiau nei 10 analizės pjūvių, po 6 - praėjusio mėnesio duomenų iki 10 analizės pjūvių ir mažiau nei 10 analizės pjūvių. - Ką manote apie Nacionalinės turizmo informacinės sistemos sukūrimą? Į šį anketos klausimą atsakė 22 iš 24 respondentų. Daugiausiai (19) atsakymais išreikštas pritarimas ir nurodytos sąlygos, kurioms esant toks veiksmas būtų pozityvus (duomenų teikimo privalomumas, įrankių teikti duomenis patogumas, valstybės įsipareigojimas skirti finansavimą tokios sistemos palaikymui ir pan.). - Kokių konkrečiai turizmo srities duomenų Jums trūksta labiausiai? Į klausimą atsakė 21 respondentas, iš kurių tik 1 pažymėjo, kad visi reikalingi duomenys jau yra prieinami. Respondentų įvardyti trūkstami duomenys apima konferencinio turizmo, sanatorinio-kurortinio turizmo, medicinos, kaimo turizmo bei lankytojų duomenis, individualių poreikių turinčių asmenų keliones ir jų charateristikas. Taip pat respondentai pažymėjo poreikį išsamesniems turisto portreto duomenims (turisto motyvus, įpročius keliaujant ir pan.). Atkreiptinas dėmesys, kad visi šalyje oficialiai įregistruoti duomenų valdytojai ir tvarkytojai yra skelbiami svetainėje www.registrai.lt. KL nėra nei vienos informacinės sistemos ar registro valdytojas ir tvarkytojas. EIMIN yra 7 registrų ir informacinių sistemų valdytojas, tačiau visi 7 EIMIN valdomi informaciniai ištekliai nėra E-turistas ar kitoks su turizmo duomenimis susijęs duomenų rinkinys. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, struktūrizuotai valdomų turizmo duomenų visuma vadintina Nacionaline turizmo informacine sistema (NTIS), kurios pirmoji dalis – E-turistas – pažangos priemonės rengimo metu jau baigiama kurti. E-turistas tvarkytojas yra KL. Pastarajai priklauso ir pagrindinis Lietuvos turizmo rinkodaros portalas LithuaniaTravel. KL ekspertiniu vertinimu, LithuaniaTravel galėtų būti naudojama efektyviau, jei joje būtų atverta daugiau informacijos apie Lietuvos turistinius išteklius, o turizmo išteklių savininkai ir su jais susijusi turizmo bendruomenė žinotų atvykstamojo turistų srauto keliavimo Lietuvoje dėsningumus. Taip pat, atliepiant turistų naudojimosi skaitmeninėmis technologijomis brandą, LithuaniaTravel svetainėje tikslinga pasiūlyti kelionės planavimo įrankį, kuris veiktų turistinių išteklių duomenų pagrindu. Principinė veiklų sąsajų schema pateikiama paveiksle. Paveikslas 3. E-turistas ir kitų KL veiklų, skirtų užtikrinti turizmo duomenų prieinamumą, logika Šaltinis: KL Šiuo metu duomenų apie turistų srautus lankytinuose objektuose Lietuvoje nėra. Pilotinį tyrimą KL atliko 2021 m. Duomenys apie turistų srautus yra būtini siekiant skatinti investicijas į naujas turizmo paslaugas ar produktus kuriantį vietinį verslą ir esamos turizmo infrastruktūros gerinimą bei optimizuojant KL veiklą. Statistiniams rodikliams apskaičiuoti numatyta pasitelkti mobiliojo ryšio didžiųjų duomenų analitiką, kuri leidžia nustatyti apibendrintus ir nuasmenintus užsienio turistų keliavimo Lietuvoje dėsningumus. Bus sukurtas viešai internetu prieinamas žemėlapis, kuriame besidomintieji galės savarankiškai susipažinti su turistų srautų statistika. NTIS mobiliųjų operatorių duomenų atvėrimo įgyvendinimo naudos: - Kiekybiškai įvertintas Lietuvos turistinių objektų lankomumas pagal užsienio šalių turistų skaičių, teikiant prioritetą nuo pagrindinių turistinių maršrutų nutolusiems objektams (pvz., apžvalgos bokštams, gamtos rezervatams), kuriems tradiciniai lankytojų apskaitos metodai nėra prieinami. Šie duomenys sudarys sąlygas vienodu metodu įvertinti realų turistų srautą į lankytinus objektus Lietuvoje, įvertinti investicijų į turizmo infrastruktūrą atsiperkamumą ir planuoti naujas turizmo paslaugas. - Argumentuotai suprasti turistų apgyvendinimo statistikos netolygumus Lietuvoje, palyginant apgyvendinimo statistiką su statistiniais indikatoriais pagal mobiliojo ryšio duomenis. Šie duomenys padės tiksliau įvertinti realią apgyvendinimo paslaugų rinkos paklausą ir pasiūlą (ypač šalies regionuose). - Nustatyti svarbiausius užsienio turistų keliavimo Lietuvoje dėsningumus, įskaitant lankomiausius objektus pagal turistų kilmės šalį. Šie duomenys leis parinkti tinkamiausias priemones užsienio turistų patirties Lietuvoje gerinimui, įskaitant naujų turizmo produktų (pvz., maršrutų) kūrimą konkrečioms turistų grupėms, informacijos apie turizmo objektus pateikimą labiausiai jų realų lankomumą atitinkančiomis kalbomis, organizuojant tikslesnes rinkodaros kampanijas. Siekiant efektyvinti šių duomenų analitiką, būtina automatizuoti mobiliųjų operatorių duomenis, sukuriant greitaveika pagrįstą sprendimą. Reikalingas investicijų poreikis greitaveika pagrįstam sprendimui sukurti Galiausiai, NTIS bus surenkami ir atveriami turizmo išteklių duomenys verslui ir pristatomi turistams, tikslingai panaudojami suinteresuotų pusių poreikiams atliepti: verslui – atviri duomenys skaitmeniniams produktams bei turizmo paslaugoms kurti; turizmo informacijos centrams – galimybė viešinti savo turistines traukos vietas ir paslaugas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu; Lietuvos ir užsienio turistams – informacija lietuvių ir anglų kalbomis bei galimybė susiplanuoti kelionę remiantis patikimais duomenimis; valstybės institucijoms – duomenys analizei ir planavimui. KL renkama ir turistams pristatoma informacija apie lankytinus objektus, paslaugas ir pramogas, maitinimo įstaigas, apgyvendinimo įstaigas, naudinga informacija turistui (pvz. dviračių nuoma, baidarių nuoma, kt.). Platformoje bus pateikiami objektų aprašymai, nuotraukos, lokacija, praktinė informacija apie šiuos objektus (pvz. lankymo sezonas, galimybė lankytis neįgaliesiems ir kt.), turistinių objektų būklės ir prisitaikymo priimti turistus įvertinimas. Veiklai 4 nustatomas produkto rodiklis – Sukurta Nacionalinė turizmo informacinė sistema. Matavimo vienetas – informacinė sistema. Siekiama rodiklio reikšmė – 1. - Modernizuoti NTIS (Veikla 2) Įgyvendinus aukščiau paminėtus veiksmus bus sukurta Nacionalinė turizmo informacinė sistema (NTIS). Toliau, įvertinus NTIS kūrimo metu iškilusius poreikius ir galimas sinergijas, Preliminariu vertinimu NTIS bus plečiama papildant Veiklos 1 rezultatus šiais duomenimis: - Medicininio turizmo duomenys (pacientų skaičius, suteiktų paslaugų skaičius ir pan.); - Lankytojų skaičius gamtinėse ir religinėse vietose (pvz. piliakalniuose, pažintiniuose takuose, bažnyčiose ir pan.); - Dviračių turizmo duomenys; - Vandens turizmo duomenys (ypač baidarių); - Turizmo informacijos centrų veiklos duomenys; - Konferencijų turizmo duomenys (renginių skaičius, dalyvių skaičius, atvykimo šalys, renginių temos, trukmė ir pan.); - Rinkodaros kampanijų, planuojamų TIC, asociacijų ir VšĮ „Keliauk Lietuvoje“, duomenų (tikslinės grupės, trukmė, kalendorius ir pan.); - Viešojo transporto maršrutai ir tvarkaraščiai; - Kultūros renginių kalendoriai, bilietų įsigijimo vietos. NTIS plėtros tikslas - atveriant ir plečiant duomenų prieinamumą verslui ir valstybei, didinti prielaidas ir sąlygas privačiam sektoriui identifikuoti naujas galimybes startuoliams kurtis turizmo sektoriuje. Veikla prisideda ir prie KL ir TIC veiklos skatinant atvykstamąjį ir vietinį turizmą efektyvinimo, didina investicijų į turizmo rinkodarą efektyvumą. Esminė veiklos planavimo ir vykdymo nuostata – integruoti Veiklos 1 rezultatus, padidinant jų panaudojimo ir pridėtinės vertės kūrimo galimybes. Veiklai 2 nustatomas produkto rodiklis – Modernizuota Nacionalinė turizmo informacinė sistema. Matavimo vienetas – vnt. Siekiama rodiklio reikšmė – 1. Investicijų poreikis iš viso, € su PVM; 2022; 2023; 2024; 2025. 1.040.000; 0; 0; 150.000; 990.000. Veikla 2 įgyvendinama vykdant šias poveikles: 2.1. Poveiklė „Parengti Nacionalinės turizmo informacinės sistemos (NTIS) plėtros galimybių studiją“ (Poveiklė 2.1.). Poveiklės 2.1 įgyvendinimo etapai: - Identifikuojami valstybėje šiuo metu renkamų turizmo duomenų tipai nepriklausomai nuo lygmens, kuriame duomenys renkami (nacionalinis, regioninis, vietos ar privatus, atspindintis turizmo veiklos specifiką) ir duomenų rinkimo tikslo (PVM deklaracijos, licencijų išdavimo reikalavimai; - Nagrinėjama užsienio šalių patirtis, pristatant NTIS atitikmenų architektūrą, duomenų aktualumą, surinkimo ir naudojimo galimybes; - Atliekama turizmo transformacijai trūkstamų duomenų inventorizacija, siekiant, kad atvertas turizmo duomenų rinkinys būtų didelės vertės (aukšto komercinio potencialo); - Formuluojamos NTIS kūrimo pagal duomenų apimtį, šaltinius, prieinamumo realiu laiku tikslingumą, ir reikalingus veiksmus šiems duomenims atverti alternatyvos; - Identifikuojama optimali NTIS kūrimo alternatyva, pateikiamas pasirinkimo pagrindimas sąnaudų ir naudos analizės metodu. - Pateikiamos rekomendacijos NTIS kūrimui. Planuojama, kad KL 2023 m. rinkoje įsigis paslaugas galimybių studijai parengti. Poveiklės įgyvendinimo trukmė – 1 metai. Investicijų lėšų poreikis 2024 m. 50,0 tūkst. €. Poveiklės įgyvendinimą tikslinga pradėti kuo greičiau, nelaukiant E-turistas sukūrimo ir užbaigimo, kadangi E-turistas techninė specifikacija yra parengta, todėl būsimų E-turistas kaupiamų duomenų turinys ir kitos sistemos charakteristikos yra žinomos. 2.2. Parengti Nacionalinės turizmo informacinės sistemos (NTIS) plėtros techninę specifikaciją (Poveiklė 2.2.). KL 2024 m. įsigis paslaugas (30 tūkst.€) parengti techninę specifikaciją NTIS sukurti. Poveiklės įgyvendinimo trukmė – 5 mėn. 2.3. Įgyvendinti NTIS plėtrą (Poveiklė 2.3.). Poveiklė 2.3. yra išankstinė turizmo skaitmeninės transformacijos prielaida: duomenų akumuliavimas ir jų atvėrimas ne žemesniu nei 3 brandos lygiu yra būtina sąlyga kurtis startuoliams, inicijuojantiems turizmo inovacijas. Poveiklės tikslas – užtikrinti didelės vertės turizmo duomenų prieinamumą įgyvendinant parengtoje NTIS plėtros galimybių studijoje identifikuotą optimalią plėtros alternatyvą. NTIS plėtros programavimo paslaugas 2025 m. pagal parengtą techninę specifikaciją įsigis KL. Bus parengti ir įregistruoti NTIS įstatai. Investicijų išlaidos suplanuotos įsigyti paslaugas, apmokyti naudotis sukurta NTIS, ištestuoti ir, ištaisius testavimo metu nustatytus trūkumus, pradėti eksploatuoti informacinę sistemą. Investicijų išlaidos bus patiriamos 2025-2030 m. Ekspertiniu vertinimu nustatyta poveiklės įgyvendinimui reikalingų investicijų vertė yra 920 tūkst.€. Pažymėtina, kad įgyvendinus Poveikles 2.1 ir 2.2 investicijų vertė gali būti patikslinta. 2.4. Organizuoti paklausos naudoti turizmo duomenis skaitmeninėms inovacijoms kurti didinimo renginius (Poveiklė 2.4.). Aukščiau suplanuotos investicijos į turizmo duomenų prieinamumo didinimą savaime negarantuoja, kad duomenys bus naudojami. Lyginant duomenų naudojimo situaciją Lietuvoje su kitomis šalimis, aktualu pažymėti, kad kasmet šalys lyginamos pagal duomenų atvėrimo brandos reitingą. Reitingai skelbiami 2015 m. metinėje ataskaitoje „Open Data Maturity“. 2020 m. Lietuvos vieta buvo 11, 2021 m. Lietuva nukrito į 14 vietą. Šalies užimama vieta reitinge sumažėjo labiausiai dėl atvirų duomenų kokybės: žemiausiai (65%) įvertinta duomenų panaudojimo kokybė. Siekiamas Lietuvos duomenų atvėrimo brandos reitingas 2030 m. yra 6 vieta. Atitinkamai, siekiant pristatyti Lietuvos verslo bendruomenei duomenų naudojimo galimybes, EIMIN kartu su suinteresuotomis institucijomis (pvz., VšĮ „Versli Lietuva“, „Investuok Lietuvoje“) organizuos tarptautinius renginius skaitmeninių inovacijų kūrimo temomis. Veiklos tikslas - paskatinti paklausą naudoti NTIS duomenis skaitmeninėms paslaugoms ir inovacijoms kurti. Investicinių poreikis – 70 tūkst. €/metams, veikla įgyvendinama 2024-2025 m., iš viso investicinių lėšų 140 tūkst. €. 3. Teikti paramą TravelTech industrijos startuoliams (Veikla 3). Ši veikla tiesiogiai susijusi su NTIS prieinamų turizmo duomenų naudojimo skatinimu. EIMIN sukurs startuolių kūrimosi skatinimo priemones, kuriant ir plečiant TravelTech industriją Lietuvoje. EIMIN duomenimis, vidutinis projekto dydis įgyvendinant ESIF lėšomis remiamą priemonę e-verslas buvo 15 tūkst.€, tačiau, pagal priemonę kuriami verslo sprendimai buvo skirti konkretaus verslo subjekto konkurencingumui ar darbo našumui stiprinti, įsigyjant ir diegiant rinkoje prieinamus programinius produktus (pvz. apskaitos, sandėlio valdymo, logistikos, gamybos ir marketingo programas). Atsižvelgiant į tai, planuojama 1 startuoliui skirti apie 20 tūkst.€ ir paremti ne mažiau nei 10 startuolių. Investicijų lėšų poreikis – 200 tūkst.€. Atsižvelgiant į didelę startuolių veiklos tęstinumo riziką, investicijų išlaidos priskiriamos išlaidų kategorijai “Investicijos į žinias ir žmogiškuosius išteklius”. Veiklai 3 nustatomas produkto rodiklis – Paramą gavę TravelTech industrijos startuoliai. Matavimo vienetas – vnt. Siekiama rodiklio reikšmė – 10. Nagrinėjant investicinių Veiklų 1-3 įgyvendinimo praktinius klausimus, identifikuotas reguliacinių veiklų poreikis, kadangi: - Apgyvendinimo paslaugų teikėjų veikla, susijusi su duomenų teikimu, yra reglamentuojama LR Turizmo įstatyme (toliau – Įstatymas). Vadovaujantis Įstatymo 32 straipsnio 3 punktu, įsigaliosiančiu 2024 m. sausio 1 d., apgyvendinimo paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 24 valandas nuo asmens apgyvendinimo dienos informuoja apie apgyvendintus asmenis, išskyrus kartu su jais atvykusius nepilnamečius vaikus, – elektroniniu būdu pateikia reikiamus asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose esančius duomenis ekonomikos ir inovacijų ministro nustatyta tvarka ir priemonėmis. - Aktualus ir Įstatymą įgyvendinantis teisės aktas – Nacionalinės turizmo informacinės sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai). Nuostatai nustato turistų registravimo tvarką, pateikiamus turisto duomenis, kitą svarbią informaciją . Atitinkamai, planuojama reguliacinė veikla - 4. „Užtikrinti turizmo transformacijai palankų teisinį reguliavimą“ (Veikla 4). Veiklos 4 įgyvendinimui formuluojama su duomenimis susijusi poveiklė „4.1. Aktualizuoti LR Turizmo įstatymą ir jį įgyvendinti skirtus teisės aktus, siekiant efektyvaus E-turistas įdiegimo ir joje kaupiamų duomenų naudojimo“ (Poveiklė 4.1). Veiklos vykdymas turėtų vykti kartu su E-turistas kūrimu ir užbaigtas anksčiau nei pradedamas naudoti E-turistas. Įstatymo keitimas turėtų spręsti ir trumpalaikės nuomos veiklos skaidrumo didinimą, apie kurį pažymėta ir GS ir Gairėse. Atitinkamai, veiklos tikslas – gerinti sąlygas atvykstamojo turizmo plėtrai, mažinant šešėlį dėl skirtingo apgyvendinimo įstaigų (ypač – trumpalaikės nuomos, veiklos pagal verslo liudijimus) veiklos reglamentavimo ir užtikrinant duomenų, reikalingų efektyviems valdymo sprendimams, prieinamumą. Svarstant įstatymo pakeitimą, reikalinga atkreipti dėmesį į tai, kad turistai vis dažniau renkasi atvykti į Baltijos jūros regioną, o ne išimtinai į Lietuvą. Galiojančios įstatymo nuostatos dėl atvykstamojo turizmo įmonių veiklos draudimo yra ribojančios naujų įmonių šioje srityje steigimąsi ir veiklos vykdymą Lietuvoje, galimai nėra suderintos su kertiniu laisvo paslaugų ir asmenų judėjimo ES teritorijoje principo įgyvendinimu. Reguliacinei 1 nėra planuojamos investicinės lėšos. Veiklos vykdytojas – EIMIN ir/arba įstaigos, kurių steigėjas arba dalininkas yra EIMIN. Įgyvendinant NTIS plėtrą, taps itin aktualu aktualizuoti turizmo duomenų rinkimo metodikas. Atitinkamai, planuojama reguliacinė poveiklė „4.2 Aktualizuoti turizmo duomenų rinkimo metodikas (Poveiklė 4.2). Esamas pagrindinis duomenų šaltinis - Oficialiosios statistikos portalas. Duomenys kaupiami “Verslo statistika”/Turizmas. Atvykstamojo turizmo duomenys kaupiami pagal 2016 m. patvirtintą metodiką (detaliau – PRIEDAS 2). Bendradarbiaujant su Lietuvos duomenų agentūra, kuri dalyvauja įgyvendinant 2021–2030 m. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos, patvirtintos 2021 m. lapkričio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 971, priemonę 05-002-01-07-07 Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą, bus aktualizuotos turizmo transformacijai aktualių duomenų rinkimo metodikos. Vykdant poveiklę būtina atsižvelgti į Gairių veiksmų 3.4 ir 9.2 įgyvendinimo progresą ir kartu galimybę renkant duomenis vertinti turizmo aplinkosauginį, skaitmeninį ir socialinį-ekonominį poveikį. Poveiklei nėra planuojamos investicinės lėšos ir veikla priskiriama reguliacinių veiklų tipui. Poveiklės vykdymui aktualu stebėti Gairių veiksmo 9.1 įgyvendinimo eigą ir Europos Turizmo duomenų erdvės kūrimo procesus. Apibendrinant, PP dalyje I.DUOMENYS suplanuotos investicinės ir reguliacinės veiklos ir jų poveiklės pristatytos suvestinėje lentelėje. Lentelė 10. Planuojamų veiklų grupėje I.DUOMENYS IR INOVACIJOS suvestinė Eil.Nr.; Veiklos pavadinimas; Tekste naudojama santrumpa; Veiklos tipas; Investicijų poreikis 2022-2030 m., € su PVM. Sukurti Nacionalinę turizmo informacinę sistemą (NTIS); Veikla 1; Investicinė; 680.000. Modernizuoti NTIS; Veikla 2; Investicinė; 1.140.000. 2.1.; Parengti Nacionalinės turizmo informacinės sistemos (NTIS) plėtros galimybių studiją; Poveiklė 2.1.; 50.000. 2.2.; Parengti Nacionalinės turizmo informacinės sistemos (NTIS) plėtros techninę specifikaciją; Poveiklė 2.2.; Investicinė; 30.000. 2.3.; Įgyvendinti NTIS plėtrą; Poveiklė 2.3.; Investicinė; 920.000. 2.4.; Organizuoti paklausos naudoti turizmo duomenis skaitmeninėms inovacijoms kurti didinimo renginius; Poveiklė 2.4.; Investicinė; 140.000. Teikti paramą TravelTech industrijos startuoliams; Veikla 3; Investicinė; 200.000. Užtikrinti turizmo transformacijai palankų teisinį reguliavimą; Veikla 4; Reguliacinė; -. 4.1.; Aktualizuoti LR Turizmo įstatymą ir jį įgyvendinti skirtus teisės aktus, siekiant efektyvaus NTIS sukūrimo, įdiegimo ir joje kaupiamų duomenų naudojimo; Poveiklė 4.1; -. 4.2.; Aktualizuoti turizmo duomenų rinkimo metodikas; Poveiklė 4.2; -. Šaltinis: sudaryta autorių. -------------------------------------------------------- ## II. BENDRADARBIAVIMAS Valdymo sričiai aktualios 2 priežastys, kurių sprendimui aktualios Rekomendacijų ir Gairių nuostatos apibendrintos lentelėse. Lentelė 11. Priežasties „1.2. Nepakankamas suinteresuotų institucijų ir verslo grupių įsitraukimas į sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą“ šalinimui aktualios Rekomendacijų ir Gairių nuostatos Rekomendacijų kryptis; Gairių veiksmas. 3.2 Didinti tarpinstitucinį ir tarpregioninį bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą; 10.2. Vystyti partnerystes su interneto portalais ir apgyvendinimo paslaugų užsakymų platformomis, užtikrinant sertifikuotų apgyvendinimo paslaugų teikėjų matomumą. 20.1. Turizmo transformacijos gairių sklaidos kampanija, skirta turizmo krypčių valdymo organizacijoms, sprendimų priėmėjams ir MVĮ, skatinant įgyvendinti veiksmus, užtikrinančius dvigubą transformaciją ir atsparumą. 22.1. Pagrindiniuose ES turizmo regionuose užmegzti gebėjimų partnerystes nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu. 27.2. Sukurti vieną langelį apie turizmo MVĮ finansavimo ir išteklių galimybes Europos, nacionaliniu ir regioniniu lygiu. 27.3. Užtikrinti efektyvią komunikaciją šalyse narėse apie tiesioginę paramą MVĮ, teikiamą pagal COSME veiksmus. Šaltinis: sudaryta autorių pagal Transition Pathway for Tourism ir Rekomendacijas Gairių veiksmų 27.2 ir 27.3 įgyvendinimui maksimalia apimtimi (pvz. sukuriant atskirą portalą, atskirai skelbiant kvietimus teikti paraiškas paramai gauti tik turizmo sektoriui ir pan.) negalėtų būti įgyvendinti, kadangi šalis pasirinko priešingą strateginę kryptį: mažinamas paramą administruojančių agentūrų skaičius konsoliduojant, komunikacija vykdoma per pagrindinį vieną kanalą esinvesticijos.lt. Todėl 27.1 ir 27.3 rekomenduojama vykdyti organizaciniais būdais – t. y. užtikrinant, kad tokią komunikaciją vykdytų jau veikiančios institucijos (pavyzdžiui, Turizmo taryba ar KL). Atitinkamai, šiems veiksmams įgyvendinti pažangos lėšos nėra planuojamos. Lentelė 12. Priežasties „2.3. Neišvystytas klasterinis bendradarbiavimas (turizmo sektoriaus subjektai maži ir nebendrauja tarpusavyje)“ šalinimui aktualios Rekomendacijų ir Gairių nuostatos Rekomendacijų kryptis; Gairių veiksmas. 3.3. Diegti ir plėtoti turistų vykimo vietų valdymo planų rengimo praktiką (skatinimo priemonėmis arba nustatant privalomumą); 5.3. Dalintis gerąja patirtimi apie krypčių valdymą. 6.2. Į miestų ir regionų darnaus judumo planus įtraukti lankytojų perspektyvą. 6.3. Didinti geležinkelių transporto patrauklumą turizmui. 3.7. Didinti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą turizmo valdyme (šalies, regionų ir atskirų turistų vykimo vietų lygmenimis); 9.2. Didinti duomenų dalijimąsi individualizuotoms turizmo paslaugoms ir DMO, paslaugų teikimui ir stebėsenai, įskaitant naujų platformų kūrimą MVĮ. 3.8. Didinti bendruomenių ir kitų suinteresuotų šalių įsitraukimą į turizmo planavimą, vykdymą ir stebėseną (šalies, regionų ir atskirų turistų vykimo vietų lygmenimis); 11.1. Kurti bendradarbystės platformas turizmo MVĮ, skatinančias prieinamumo prie informacijos, specifinių įrankių, gerosios praktikos ir žinių dalijimosi galimybes, siekiant dvilypės transformacijos. 20.3. Remti bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi tarp apdovanojimus pelniusių Europos miestų smart turizmo, kultūros, inovacijų, Europos paveldo ir kt. srityse. 26.1. Diversifikuoti ir vystyti turizmo paslaugas, naudingas vietos gyventojams ir lankytojams. Šaltinis: sudaryta autorių pagal Transition Pathway for Tourism ir Rekomendacijas Dalis Gairių rekomendacijų yra platesnės apimties nei EIMIN veikla turizmo srityje: susisiekimo klausimai yra LR Susisiekimo ministerijos veiklos sritis, vietos gyventojų interesai – LR Vidaus reikalų ministerijos, šalies regionų ir savivaldybių veiklos kryptis, suprantama kaip nacionalinė regioninė politika. Susisiekimo ministerijos pažangos priemonės yra suplanuotos 2022-2030 m. susisiekimo plėtros programoje, patvirtintoje LR Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr.245 “Dėl 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos patvirtinimo”. Turizmo plėtrai aktualios šios pažangos priemonės: 10-001-05-03-01 Gerinti susisiekimą kelių transportu; 10-001-05-03-02 Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu; 10-001-05-03-03 Gerinti susisiekimą oro transportu; 10-001-05-03-04 Gerinti susisiekimą vandens transportu; 10-001-05-03-05 Plėtoti ir modernizuoti pasienio kontrolės punktus; 10-001-05-04-01 Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą; 10-001-06-01-02 Skatinti darnų judumą. EIMIN yra dalyvaujanti institucija Susisiekimo ministerijos planuojamų pažangos priemonių rengime, todėl turizmo srities interesų atstovavimas yra užtikrinamas EIMIS deleguojant narius į pažangos priemonių rengimo darbo grupes, teikiant pasiūlymus raštu viešų konsultacijų dėl pažangos priemonių rengimo metu. Todėl atskiros veiklos šioje PP nėra planuojamos. Turizmo produktų kūrimui bene svarbiausia priemonė yra 10-001-06-01-02 Skatinti darnų judumą, kurios siekiami rezultatai yra pristatyti paveiksle. Paveikslas 4. Dviračių transporto infrastruktūros plėtros rodikliai ir įgyvendinimo planas Šaltinis: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Investicijoms regionuose yra ruošiamasi rengiant 2021-2030 m. Regionų plėtros programą. Į šią programą įtraukiami NPP uždaviniai ar jų dalys – regioninės pažangos priemonės, tiesiogiai įgyvendinantys NPP 7 strateginį tikslą „Tvariai ir subalansuotai vystyti Lietuvos teritoriją ir mažinti regioninę atskirtį“ (7.1. ir 7.2 uždaviniai) arba prisidedantys prie šio tikslo įgyvendinimo atskirose valstybės veiklos srityse (švietimo, sveikatos, socialinės apsaugos ir užimtumo, transporto, aplinkos ir klimato kaitos). Į 2021-2030 m. Regionų plėtros programą įtraukiamų NPP uždavinių (jų dalių) problemų analizės metu nustatyta, kad problemai (-oms) spręsti reikalingas regionų plėtros tarybų ir (ar) savivaldybių prisidėjimas. Todėl regionų plėtros planų pažangos priemones planuos regionų plėtros tarybos, atsižvelgdamos į ministerijų regioninėms pažangos priemonėms nustatytus NPP poveikio rodiklius ir į konkretaus regiono bei kiekvienos regiono savivaldybės situacijos ypatumus. Atitinkamai, PP rengimo metu daroma prielaida, kad savivaldybės, veikdamos regionų plėtros tarybose, suplanuos reikalingas intervencijas, susijusias su turizmo sritimi, jei konkretus regionas turizmo plėtrą identifikuos kaip turinčią potencialą regioninės atskirties mažinimui. Regionų plėtros planų rengimą koordinuoja CPVA, visa informacija apie eigą skelbiama Regionų plėtros planų rengimas ¦ Centrinė projektų valdymo agentūra (cpva.lt). Pagrindinė Rekomendacijų ir Gairių kryptis, kuria bendradarbiavimas turėtų būti skatinamas, yra bendradarbiavimo forma, kurią tarptautinėje praktikoje įprasta vadinti DMO. Įstatyme DMO sąvoka nėra apibrėžta. DMO Single Market Programme (SMP COSME) finansavimo gairėse apibrėžtas taip: DMO yra viešoji arba privati organizacija/institucija, kuri vadovauja vietinei, regioninei ar nacionalinei turizmo strategijai vienoje iš konsorciumą sudarančių šalių. DMO atsako, įskaitant, bet neaprisibojant, už vietinio turizmo pasiūlą, tvarų turizmo planavimą/vystymą ir turizmo poveikį teritorijai. Paprastai DMO vykdo papildomas veiklas, tokias kaip verslo analitika, marketingas, strategijų ir politikos įgyvendinimas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas. SMP COSME parama teikiama šalių narių konsorciumams, kuriuos sudaro nuo 5 iki 8 organizacijų iš 5 – 8 šalių, bent viena verslo paramos organizacija ir bent viena DMO. Kaip matome iš apibrėžimo, DMO apibrėžimas lankstus ir labai platus. Pasaulio turizmo organizacija (toliau – PTO) ne pačią DMO, o jos paskirtį detalizuoja pagal veiksmingo paskirties vietos valdymo charakteristikas: - užtikrinantis lankytojų patirties kokybę ir viršijantis lūkesčius; - prisidedantis prie ilgalaikio vietos bendruomenės klestėjimo ir vystymosi - darbo vietų, pajamų, pajamų ir kt.; - didinantis verslo sektoriaus pelningumą - bet kurios vietovės turizmo pramonės gyvybinę jėgą; - optimizuojantis ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį poveikį, užtikrinant atsakingą ir tvarią ekonominių, socialinių ir kultūrinių bei aplinkosauginių interesų pusiausvyrą; - užtikrinantis koordinuotą visų paskirties vietą sudarančių elementų valdymą. Kartu PTO įvardija ir pagrindines DMO/DMMO funkcijas: - rinkodara, kad turistai pasirinktų kryptį; - paslaugų teikimas vietoje, siekiant užtikrinti, kad paskirties vietoje būtų patenkinti lūkesčiai; - tinkama aplinka (fizinė, socialinė ir ekonominė) turizmui plėtoti; - planavimas ir infrastruktūra; - žmogiškųjų išteklių plėtra; - produktų kūrimas; - technologijų ir sistemų kūrimas; - susijusios pramonės šakos ir viešieji pirkimai; - paskirties vietos populiarinimas, įskaitant prekės ženklo kūrimą ir įvaizdį; - verslo skatinimas, ypač mažų ir vidutinių įmonių; - objektyvios informacinės paslaugos; - užsakymų vykdymas ir (arba) palengvinimas; - ryšių su klientais valdymas. Turizmo įstatyme DMO apibrėžimo nėra, nes DMO visų pirma yra valdymo inovacija, kurios paveikumą pripažįsta ir EK Gairėse. Svarbu pažymėti, kad neturint DMO veiklos precedentų Lietuvoje, teisinę apibrėžtį formuluoti yra itin rizikinga, nes teisinė apibrėžtis gali tapti kliūtimi DMO kurtis. DMO apibrėžtį tikslingą nustatyti turint pilotinių iniciatyvų rezultatus ir/arba detaliai pasidomėjus užsienio šalių praktika. Anketoje buvo siekiama sužinoti vyraujančią turizmo bendruomenės nuomonę apie bendradarbiavimo trūkumus, aktualumą jį stiprinti ir potencialiausią DMO kūrimosi lygmenį Lietuvoje. Respondentų nuomonės didžiąja dalimi yra vieningos: - Tarp kokių šalių bendradarbiavimą reikalinga stiprinti visų pirma? Absoliuti dauguma – 17 respondentų – nurodė, kad svarbiausia stiprinti bendradarbiavimą tarp viešojo ir privataus sektorių. 5 respondentai išreiškė poreikį stiprinti mokslo ir turizmo bendruomenių bendradarbiavimą. Taip pat identifikuotas poreikis stiprinti savivaldos ir nacionalinių valdžios įstaigų (1 nuomonė) ir viešųjų turizmo bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimą (1 nuomonė). - Koks pagrindinis bendradarbiavimo gerinimo tikslas siekiant pažangos priemone užtikrinti turizmo sektoriaus transformaciją? Respondentai turėjo galimybę pasirinkti 3 svarbiausius bendradarbiavimo tikslus. Daugiau nei pusė (14 respondentų) bendradarbiavimo tikslu pasirinko „Efektyvinti Lietuvos turizmo rinkodarą atvykstamajam turizmui skatinti“. Antrasis populiariausias pasirinkimas (10) yra „Efektyvinti turizmo inovacijų kūrimą ir diegimą“. Trečiasis pasirinkimas (9) „Efektyvinti viešųjų investicijų skyrimą turizmo bendruomenei“. - Kokiu lygiu efektyviausia skatinti DMO kūrimąsi? Respondentai rinkosi po 3 jų nuomonę labiausiai atitinkančius atsakymus. Dažniausias (11) atsakymas – teminio lygmens DMO (pvz. sakralinio paveldo DMO, kulinarinio paveldo DMO ir pan.). Antrasis pasirinktas atsakymas (9) – regioniniu lygiu pagal kiekvieno regiono specifiką. Po 5 nuomones teko „Nacionaliniu lygiu, nes Lietuva maža“, „Regioniniu lygiu“ ir „Nežinau, atsakymui reikalinga analitinė veikla“. Bendradarbiavimo tarp viešojo ir privataus sektorių skatinimo poreikis yra susijęs su ankstesniais turizmo sektoriaus finansavimo laikotarpiais, kai viešoji ir privati turizmo infrastruktūra buvo finansuojama kaip dvi izoliuotos kryptys, o investicijų tarpusavio suderinimo mechanizmai nebuvo sukurti ir veikiantys. Taip galėtų būti paaiškintas atsakymo į klausimą „Koks pagrindinis bendradarbiavimo gerinimo tikslas siekiant pažangos priemone užtikrinti turizmo sektoriaus transformaciją?“ trečiasis pasirinkimas. Pirmenybė plėtoti teminio lygmens DMO ir įgyvendinimo prasme turėtų būti mažiausiai sudėtinga, kadangi teminių paslaugų teikėjai ir jų lokacija jau šiandien yra identifikuojama, aiški kelionės tarp skirtingų paslaugų teikėjų trukmė, turistų pasitenkinimas gaunamomis paslaugomis ir trūkumai, kuriuos srities profesionalai be didelių laiko sąnaudų galėtų atskleisti. Tikėtina, kad teminio lygmens DMO kūrimasis galėtų apimti didesnę teritoriją, nei vienas regionas ar net būti išplėtotas nacionaliniu lygiu, taip kuriant prielaidas augti paslaugų įvairovei ir ilgėti turisto viešnagei. Galimybę investuoti į regioninio lygmens DMO kūrimą rekomenduojama svarstyti regionų plėtros programoje ir kiekvieno regiono planuose, aiškiai apribojant galimybes izoliuotai, nederinant investicijų apimties ir objektų, išimtinai viešąją ir atskirai privačią turizmo infrastruktūrą. Vilniaus universiteto lektorės, aktyviai dirbančios turizmo sektoriuje Rasuolės Andrulienės nuomone, DMO/DMMO yra atsakingos už viską - nuo didelių sporto renginių pritraukimo iki vietos festivalių skatinimo. Jos bendradarbiauja su įmonėmis, kad padėtų joms suprasti, ko reikia keliautojams, kad jie patirtų malonių įspūdžių. DMO tampa pagrindiniu turizmo plėtros ir valdymo dalyviu paskirties vietos lygmeniu, atliekančiu įvairias funkcijas. Priklausomai nuo galimų poreikių, šios funkcijos gali apimti strateginį planavimą, paskirties vietos turizmo politikos įgyvendinimą, turizmo produktų kūrimą, krizių valdymą, kokybės gerinimą ir užtikrinimą, darbo jėgos ugdymą ir paskirties vietos kultūros paveldo palaikymą. Vietovė, turinti veiksmingą valdymo planą, paprastai pasižymi dideliais gebėjimais imtis naujovių ir tendencijų, kartu yra atsparesnė galimiems iššūkiams ir trikdžiams. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, formuluojama investicinė pažangos priemonės veikla – - Skatinti bandomųjų turizmo paskirties vietovių valdymo organizacijų (angl. DMMO/DMO) susikūrimą (Veikla 5). Pagrindinis veiklos tikslas – inovatyviais valdymo principais paskatinti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą, siekiant kurti naujus/patobulinti jau teikiamus turizmo produktus, prailginančius turistų viešnagę Lietuvoje. Ši veikla yra galimybė visiems turizmo bendruomenės nariams kryptingai veikiant identifikuoti turisto viešnagės trukmę ribojančius veiksnius, identifikuoti visus galimus būdus pašalinti šiuos trukdžius ir išsirinkti optimalų investicinių veiklų rinkinį. Optimalumas šiuo atveju suprantamas kaip investicinių veiklų įgyvendinimui reikalingų lėšų, trukmės ir pasiekiamo pokyčio efektas, kuriam aprašyti susikūrusi DMO/DMMO parengs investicijų projektą. Veiklą planuojama įgyvendinti konkurso būdu, skiriant finansavimą ekspertų, organizuojančių bendradarbiavimo renginius, darbo užmokesčiui, jų kelionių, apmokymų/stažuočių išlaidoms, patirties dalijimosi renginių organizavimo išlaidos, paslaugų pirkimui, IT technikos pirkimui arba jos nusidėvėjimui. Privalomas kiekvienos finansavimą gavusios DMO/DMMO veiklos rezultatas - išsamus investicijų projektas, pagrindžiantis būtinų investicijų į trūkstamą turizmo infrastruktūrą apimtį ir ekonominę naudą. Veikloms, planuojamoms investicijų projektuose, numatyta taikyti tvarumo, darnumo, skaitmenizavimo ir kitus reikalavimus, atitinkančius PP apibrėžtą transformacijos koncepciją (žr. paveikslą 1). Finansavimo sąlygų aprašuose turėtų būti nustatyti būdai kaip EIMIN ir akademinė bendruomenė galėtų stebėti finansuotų projektų įgyvendinimo progresą, kad būtų sukaupta inovatyvios valdymo praktikos patirtis ir ja dalijamasi su DMO/DMMO kūrime nedalyvaujančia turizmo bendruomene. Remiantis šios veiklos įgyvendinimo patirtimi turėtų būti įvertintas poreikis Įstatyme įteisinti/neįteisinti DMO/DMMO sąvokos. Prieš formuojant finansavimo sąlygų nuostatas, bus pasidomėta tarptautine DMO/DMMO kūrimo patirtimi. Investicijų poreikis veiklai įgyvendinti nėra grindžiamas konkrečiomis sąmatomis, kadangi tai nebuvo vykdoma ankstesniais finansavimo laikotarpiais. Finansavimo apimtis ir susikursiančių DMO skaičius turi tiesioginę priklausomybę: kuo daugiau finansavimo DMO bus prieinama, tuo daugiau ir įvairesnių DMO/DMMO bus įkurta. Atsižvelgiant į akivaizdų Gairėse ir Rekomendacijose išreikštą poreikį skatinti inovatyvų bendradarbiavimą, taip pat į tai, kad Rekomendacijose buvo padaryta išvada, jog „Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimui toli gražu neužtenka susitikti bendruose verslo renginiuose. Netiesioginė (per kultūros paveldą) ir ypatingai mažų sumų parama (apie 2-3 tūkst. eurų vienam projektui) neįgalina vietos bendruomenių imtis pakankamai svarbaus vaidmens vietovių lygmens turizmo rinkodaroje“ bei į tai, kokios reikšmingos buvo valstybės įgyvendintos pagalbos turizmo verslui priemonės 2021-2022 m., planuojama investicijų suma yra 6 mln.€, iš jų 3 mln.€ valstybės biudžeto lėšos ir 3 mln.€ privačios lėšos. Pažymėtina, kad Veiklos 4 įgyvendinimas gali būti susijęs ir su turizmo rinkodaros efektyvinimu, konkrečiai – turizmo informacijos centrų veiklos pokyčiais. Pažangos priemonės rengėjai supranta, kad specifiškai rinkodaros efektyvumo problemos ir jas sukėlusios priežastys yra šalinamos planuojant pažangos priemonės „05-001-01-12-07 „VYSTYTI INFRASTRUKTŪRĄ IR PLĖTOTI RINKODAROS PRIEMONES“ veiklas. Visgi turizmo sektoriaus iššūkių sprendimas dviem pažangos priemonėmis yra labiau formos nei turinio klausimas, todėl į DMO susibūrusiai turizmo bendruomenei identifikavus, kad tik TIC veiklos spragų užpildymas prailgina turistų viešnagės trukmę, investicijos į TIC gali būti DMO/DMMO rengiamo investicijų projekto objektas įskaitant, bet neapsiribojant. Kartu aktualu pažymėti ir kitą Anketos klausimą, susijusi su TIC: - Ar tebėra aktualu pertvarkyti turizmo informacijos centrų veiklą viešojo-privataus sektorių partnerystės būdu? Respondentai rinkosi 1 galimą atsakymą. Pusė (12) respondentų nurodė nežinantys, kadangi reikalinga gilesnė analizė. 6 respondentai išreiškė pritarimą pasirinkdami atsakymą „Taip, tikrai aktualu“, dar 4 rinkosi „Taip, gali būti aktualu“. Išreikštos dvi nepritariančios nuomonės, pasirenkant „Ne, privataus partnerio pasitelkimas nėra būdas efektyvinti turizmo informacijos centrų veiklą“ (1) ir „Ne“. Viešojo ir privataus sektorių partnerystė yra apibrėžta LR Investicijų įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje: Valdžios ir privataus subjektų partnerystė – viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdas, kai privatus subjektas valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartyje nustatytomis sąlygomis investuoja į valdžios subjekto funkcijoms priskirtas veiklos sritis ir šiai veiklai vykdyti reikalingą valstybės arba savivaldybės turtą ir vykdo tose srityse šiame įstatyme nustatytą veiklą, už kurią privačiam subjektui atlyginimą moka valdžios subjektas. LR Investicijų įstatymo 152 straipsnio 3 dalyje turizmas įvardytas kaip viena iš sričių, kurioje pagal valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartį privačiam subjektui gali būti suteikta teisė vykdyti veiklą, susijusią su infrastruktūros, taip pat naujo arba jam perduoto valdyti ir naudoti valstybės ar savivaldybės turto projektavimu, statyba, rekonstravimu, remontu, atnaujinimu, valdymu, naudojimu ir priežiūra bei viešųjų paslaugų teikimu. Tuo atveju, jeigu konkreti DMO/DMMO optimaliu būdu efektyvinti turizmo rinkodarą pagrįstai pasirinktų konkretaus TIC pertvarkymą viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, tai neturėtų būti ribojama, kadangi valdžios ir privataus subjektų partnerystei teisinis pagrindas Lietuvoje yra, kaip yra ir įgyvendintų projektų patirties. Veiklai 5 nustatomas produkto rodiklis – Susikūrusios turizmo paskirties vietovių valdymo organizacijos (angl.DMO/DMMO). Matavimo vienetas – vnt. Siekiama rodiklio reikšmė – 10. Sekanti investicinė veikla yra Veiklos 5 rezultatų praktinis įgyvendinimas, kuris suplanuotas PP pažangos priemonėje 05-001-01-12-07 „Vystyti infrastruktūrą ir plėtoti rinkodaros priemones“ kaip investicinė veikla „Turizmo paskirties vietovių valdymo organizacijų (angl. DMMO/DMO) parengtų investicijų projektų įgyvendinimas“. ---------------------------------------------------- Apklausos metu respondentams taip pat buvo užduotas bendresnis klausimas, siekiant išsiaiškinti reguliacinių veiklų poreikį: „Kurių teisės aktų keitimas yra būtinas užtikrinti turizmo sektoriaus transformaciją?“. Respondentai buvo pasiūlyta pasirinkti bet kokį skaičių šių teisės aktų: Turizmo tarybos nuostatai, KL įstatai, Turizmo duomenų rinkimo metodikos, Turizmo įstatymas, Biudžeto sandaros įstatymas, PVM įstatymas, Mokslo ir studijų įstatymas. Daugiausiai – po 13 respondentų – nurodė poreikį keisti Turizmo įstatymą ir Turizmo duomenų rinkimo metodikas. 10 respondentų nurodė būtinumą keisti Turizmo tarybos nuostatus. Po 8 respondentus – KL įstatus ir Biudžeto sandaros įstatymą. PVM įstatymo keitimo poreikį identifikavo 5 respondentai, Mokslo ir studijų – 3. Atsižvelgiant į respondentų nuomonę ir suplanuotas investicines Veiklas 1-3 ir Veiklą 5, planuojamos reguliacinės Veiklos 4 „Užtikrinti turizmo transformacijai palankų teisinį reguliavimą“, poveiklės: - Aktualizuoti Turizmo tarybos nuostatus (Poveiklė 4.3). Poveiklės tikslas – efektyvinti turizmo sektoriaus atstovavimą teisėkūros bei strateginio planavimo procesuose, ypač priimant sprendimus dėl finansavimo skyrimo, bendrų viešojo ir privataus sektorių projektų inicijavimo ir jų kontrolės. - Aktualizuoti VŠĮ Keliauk Lietuvoje įstatus (Poveiklė 4.4). Veiklos tikslas – efektyvinti įstaigos bendradarbiavimo modelius, planuojant ir įgyvendinant šalies rinkodaros veiklas. - Pateikti pasiūlymus dėl PVM įstatymo aktualizavimo dėl turizmo paslaugų pripažinimo eksporto paslaugomis (Poveiklė 4.5). - Atsižvelgiant į DMO/DMMO modelio taikymo pilotinių projektų įgyvendinimo rezultatus, įvertinti poreikį patobulinti turizmo srities teisinį reguliavimą (Poveiklė 4.6). Lentelė 13. Planuojamų veiklų grupėje II.BENDRADARBIAVIMAS suvestinė Eil.Nr.; Veiklos pavadinimas; Tekste naudojama santrumpa; Veiklos tipas; Investicijų poreikis 2022-2030 m., € su PVM. Aktualizuoti Turizmo tarybos nuostatus; Poveiklė 4.3; Reguliacinė; -. Aktualizuoti VŠĮ Keliauk Lietuvoje įstatus; Poveiklė 4.4; Reguliacinė; -. Pateikti pasiūlymus dėl PVM įstatymo aktualizavimo dėl turizmo paslaugų pripažinimo eksporto paslaugomis; Poveiklė 4.5; Reguliacinė; -. Patobulinti turizmo srities teisinį reguliavimą, atsižvelgiant į DMO/DMMO modelio taikymo pilotinių projektų įgyvendinimo rezultatus; Poveiklė 4.6; Reguliacinė; -. Skatinti bandomųjų turizmo paskirties vietovių valdymo organizacijų (angl. DMMO/DMO) susikūrimą; Veikla 5; Investicinė; 6.000.000. Šaltinis: sudaryta autorių -------------------------------------------------------- III. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI Lentelė 14. Priežasties „2.4. Trūksta motyvuotų ir tinkamą kompetenciją turinčių darbuotojų turizmo paslaugų sektoriuje“ šalinimui aktualius Rekomendacijų ir Gairių nuostatos Rekomendacijų kryptis; Gairių veiksmas. 4.1. Užtikrinti darbo jėgos kvalifikacijos atitiktį turizmo sektoriaus poreikiams; 19.1. Rengti informacinę medžiagą apie įgūdžius, reikalingus skirtingiems turizmo paslaugų teikėjams (ES Pact for Skills for Tourism Activities dalis). 16.1. Didinti MVĮ suvokimą apie skaitmenizavimo naudą, pagrindžiant ES, nacionalinėmis ir regioninėmis MVĮ skaitmeninimo programomis. 4.2. Didinti jaunų darbuotojų motyvaciją; 21.1. Bendradarbiaujant švietimo įstaigoms, socialiniams partneriams ir profesinio bei aukštojo mokslo įstaigoms papildyti profesinio rengimo programas naujais įgūdžiais ir veiklomis. 4.3. Gerinti darbo vietų turizme kokybę ir karjeros galimybes; 21.2. Teikti ERASMUS+ veiklos 2 paramą vystyti turizmo specialistų rengimą. 4.4. Mažinti darbo vietų sezoniškumo poveikį; 21.3. Teikti ERASMUS+ mobilumo programos paramą profesinio ir aukštojo mokslo įstaigų turizmo krypčių dėstytojams ir studentams. 22.1. Įtraukti turizmo įmones, švietimo paslaugų teikėjus, profsąjungas ir kitus siekti bendrai sutartų jų darbuotojų mokymo tikslų. 22.2. Greito mokymosi kursai, pameistrystės schemos ir mišrūs modeliai bedarbiams ir ieškantiems darbo. 23.1. Užtikrinti turizmo MVĮ vartotojui draugišką skaitmeninę prieigą prie mokamų/nemokamų mokymosi išteklių ir skirtingų teikėjų vykdomų mokymosi renginių. 23.2. Sukurti erdvę internete kurioje turizmo MVĮ galėtų mokytis vienos iš kitų. Šaltinis: sudaryta autorių pagal Transition Pathway for Tourism ir Rekomendacijas Anketoje apie kompetencijas respondentams buvo užduoti šie klausimai: - Kurios veiklos, didinančios žmogiškųjų išteklių prieinamumą turizmo sektoriuje, efektyviausiai pasitarnautų turizmo transformacijai? Daugiau nei pusė (13) respondentų nurodė, kad tai dirbančiųjų turizme kompetencijų ir įgūdžių tobulinimas, 5 - turizmo specialistų rengimo programų kokybės gerinimas, ir po 2 nuomones turizmo dėstytojų žinių aktualizavimas ir stiprinimas ir dalykines kompetencijas (gamtos, amatų, sporto ir pan.) turinčių asmenų įtraukimas į turizmo sektorių. - Ar pritariate mokymo modulio apie darbą su negalią turinčiais asmenimis integracijai į turizmo specialistų rengimo programas? 17 respondentų (70,8%) šių kompetencijų ugdymui ir siūlomam būdui pritarė. 4 respondentai pasiūlymui išreiškė nepritarimą, 2 nurodė nežinantys, 1 atsakymo į klausimą nepateikė. - Ar pritartumėte skaitmeninių įgūdžių tobulinimo veiklos vykdymui turizmo sektoriaus dirbančiųjų tikslinei grupei? Pusė (12) respondentų pasirinko atsakymą „Taip, šiai grupei skaitmeniniai įgūdžiai itin svarbūs“, dar ketvirtadalis (6) pasirinko atsakymą „Taip, reikia nuolat investuoti į skaitmeninius įgūdžius“ ir 3 pasirinko atsakymą „Taip“. Nepritarimą išreiškė 2 respondentai, 1 respondentas atsakymo į klausimą nepateikė. Žmogiškųjų išteklių kompetencijų trūkumas šioje pažangos priemonėje vertinamas siekiant nedubliuoti Švietimo ir mokslo ministerijos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos plėtros programose identifikuotų veiklų ir EIMIN pažangos priemonės 05-001-01-15-02 “Skatinti talentų ir kompetencijų pasiūlą pažangiai ekonomikai“. Formuluojama specifiškai turizmo transformacijai įgyvendinti skirta veikla - Skaitmeninei ir žaliajai turizmo sektoriaus transformacijai reikalingų kompetencijų ugdymas turizmo sektoriaus dirbantiesiems (Veikla 6). Veikla 6 pagal tikslines grupes yra dvejopa: pirmiausiai orientuota į turizmo sektoriaus MVĮ, kurių transformacijai reikalinga investuoti į dirbančiųjų kompetencijas ir taip pat į turizmo specialistus rengiančias įstaigas. Siekiama, kad MVĮ įgyvendintų projektus, padedančias dirbantiesiems turizmo sektoriuje įgyti skaitmeninei ir žaliajai transformacijai būtinus įgūdžius. Veiklai 6 planuojamos investicinės lėšos apmokėti išlaidas pameistrystei, oficialaus išsilavinimo įgijimui, stažuotėms, kursams, mokymams ir pan. Taip pat Veiklai 6 planuojamos investicinės lėšos, kurių tikslinė grupė - mokymo įstaigos, vykdančios turizmo specialistų rengimą. Planuojama apmokėti dėstytojų stažuotes, mokymo programų aktualizavimą, naujų mokymo programų, skirtų įgyti "dvigubą" specialybę, parengimo išlaidas, mokymo įstaigų dalyvavimo EK finansuojamuose projektuose nuosavo indėlio dalį, stipendijas studentams ir pan. Teikiamo finansavimo intensyvumas bus nustatytas pagal Valstybės pagalbos teikimo apribojimus. Apibendrinti finansuotinų veiklų pavyzdžiai pristatyti lentelėje. Lentelė 15. Priežasties „2.4. Trūksta motyvuotų ir tinkamą kompetenciją turinčių darbuotojų turizmo paslaugų sektoriuje“ šalinimui aktualius Rekomendacijų ir Gairių nuostatos 1) Turizmo MVĮ; 2) Turizmo specialistus rengiančios įstaigos. Transformacijai reikalingų įgūdžių formavimas ir stiprinimas. Oficialaus, pripažinto išsilavinimo įgijimas; “Dvigubos” specialybės. Pameistrių įdarbinimas; Dėstytojų stažuotės. Stažuotės, kursai; Nuosavas indėlis dalyvauti ERASMUS+. …; .... Veiklai 6 įgyvendinti planuojamų investicijų poreikis atsižvelgiant į dirbančiųjų skaičių turizmo sektoriuje: - Didžiausias darbuotojų skaičius kelionių agentūrose ir kelionių organizatorių įmonėse iki pandemijos 2019 m. siekė 2284 darbuotojus; - Viešbučiuose ir panašiose įstaigose 2018-2019 m. dirbo 14,9 tūkst. dirbančiųjų; - Restoranuose ir panašiose įstaigose 2019 m. dirbo 15,7 tūkst. dirbančiųjų - Sporto ir kitos poilsinės veiklos įmonėse 2018-2019 m. dirbo 2,6 tūkst. dirbančiųjų - Iš viso turizmo sektoriaus dirbančiųjų skaičius 2019 m. 35,5 tūkst. dirbančiųjų. Investicijų dydis 1 dirbančiajam yra 200€, veiklos planuojamos 65% sektoriaus dirbančiųjų, atitinkamai investicijų poreikis 2,3 mln.€; - Turizmui aktualių aukštojo mokslo studijų programų (L08 Turizmas ir poilsis) 2022 m. buvo 8, iš jų 6 lietuvių ir 2 anglų kalbomis. Daroma prielaida, kad bent 7 turizmo programos bus atnaujintos, 1 atnaujinimui skiriant po 100 tūkst. €, iš viso 0,7 mln. €. - Iš viso Veiklai 6 reikalingų investicijų lėšų suma yra 3 mln.€, iš jų valstybės biudžeto lėšų 1,5 mln.€, privačių lėšų – 1,5 mln.€ (vidutinis finansavimo intensyvumas 50%). Veiklai 6 nustatomas produkto rodiklis – Kompetencijas transformacijai įgiję turizmo sektoriaus dirbantieji. Matavimo vienetas – Asmuo. Siekiama rodiklio reikšmė – 20.000 asmenų. Lentelė 16. Planuojamų veiklų grupėje III.ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI suvestinė Eil.Nr.; Veiklos pavadinimas; Tekste naudojama santrumpa; Veiklos tipas; Investicijų poreikis 2023-2030 m., € su PVM. 1); Skaitmeninei ir žaliajai turizmo sektoriaus transformacijai reikalingų kompetencijų ugdymas turizmo sektoriaus dirbantiesiems; Veikla 6; Investicinė; 3.000.000. Šaltinis: sudaryta autorių -------------------------------------------------------- IV. TVARUMAS Lentelė 17. Priežasties „2.5. Nepakankamas darnios plėtros principų taikymas“ šalinimui aktualius Rekomendacijų ir Gairių nuostatos Rekomendacijų kryptis; Gairių veiksmas. 3.4. Didinti darnios plėtros principų supratimą ir skatinti jų praktinį taikymą turizmo planavime, vykdyme ir stebėsenoje; 3.3. Pagrindinių tvarumo rodiklių įtraukimas krypčių lygiu į turizmo duomenų rinkimo sistemą. 7.1. Mažinti maitinimo paslaugų poveikį aplinkai plačiau naudojant vietinę produkciją, turinčią mažesnį neigiamą poveikį aplinkai. 7.2. Mažinti maisto atliekas svetingumo sektoriuje. 7.3. Mažinti atliekas ir didinti atliekų rūšiavimą turizmo paslaugose. 7.4. Didinti vandens efektyvumą, mažinti vandens trūkumą ir užterštumą ir gerinti sanitariją. 8.1. Registruoti EMAS sistemoje turizmo įmones, įskaitant MVĮ. 8.2. Apgyvendinimo įstaigos, įskaitant valdomas MVĮ, atitinka EU Ecolabel ar kitą EN ISO 14024 standarto I ekoženklą ar kitą atitinkantį ženklą, kuris yra nepriklausomas, paremtas daugeliu kriterijų ir patvirtintas trečiosios šalies. 8.3. Turizmo operatoriai naudoja atitinkamus ES žaliųjų pirkimų kriterijus. 8.4. Kompetencijų plėtros programos ir schemos, techninė ir finansinė parama MVĮ tapti aplinkai draugiškomis. 12.1. Turizmo bendruomenė įsitraukia į viešą-privačią partnerystę pateikti paraiškas įgyvendinti su turizmo žiediškumu susijusius projektus. 12.2. Vystyti modelius ir perduotiną praktiką tvariam turizmui skatinti. 12.3. Įgyvendinti didelės apimties tvaraus turizmo projektus (pvz. salose ir nutolusiuose regionuose). 13.1. Didinti PEF/OEF metodikų taikymą turizmo sektoriuje. 13.2. Vystyti tipinių turizmo paslaugų ir produktų tvarumo taisykles, atsižvelgiant į skirtingą turizmo kontekstą. 13.3. Vystyti įrankius, padedančius turizmo įmonėms įsivertinti savo teikiamas paslaugas ir produktus pagal PEF ir OEF. Šaltinis: sudaryta autorių pagal Transition Pathway for Tourism ir Rekomendacijas Tiesiogiai turizmo sektoriui Lietuvoje nustatyti 3 darnaus vystymosi rodikliai: - Standartinių apskaitos priemonių įgyvendinimas, siekiant stebėti ekonominius ir aplinkosauginius turizmo aspektus (Aplinkos ekonominių sąskaitų sistemos lentelių skaičius) - Standartinių apskaitos priemonių įgyvendinimas, siekiant stebėti ekonominius ir aplinkosauginius turizmo aspektus (Turizmo palydovinių sąskaitų lentelių skaičius) - Standartinių apskaitos priemonių įgyvendinimas, siekiant stebėti ekonominius ir aplinkosauginius turizmo aspektus (lentelių skaičius) Rodiklių pasiekimas prisideda prie 12 tikslo „Užtikrinti darnius vartojimo ir gamybos modelius“ įgyvendinimo ir atitinka Jungtinių Tautų uždavinį 12.b.1. Standartinių apskaitos priemonių įgyvendinimas, siekiant stebėti ekonominius ir aplinkosauginius turizmo tvarumo aspektus. Lentelėje Gairių veikla 3.3 yra dalis aukščiau nustatytos reguliacinės poveiklės 4.2, todėl naujos veiklos nėra formuluojamos. Gairių veiklos, susijusios su atliekomis (7.1-7.3), iš dalies galėtų būti sprendžiamos įgyvendinant Veiklą 5 ir su ja susijusią investicinę veiklą „Turizmo paskirties vietovių valdymo organizacijų (angl. DMMO/DMO) parengtų investicijų projektų įgyvendinimas“, kuri suplanuota PP pažangos priemonėje 05-001-01-12-07 „Vystyti infrastruktūrą ir plėtoti rinkodaros priemones“. DMO/DMMO kuriančioms organizacijoms atliekų klausimą pasirinkus kaip turizmo bendruomenę vienijantį naratyvą. Nagrinėjant plačiau, atliekų sritis yra Aplinkos ministerijos veikla, kuri veiklas planuoja rengdama valstybinį atliekų tvarkymo planą (toliau – Atliekų planas). Aktuali Atliekų plano redakcija prieinama 519 Dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo (lrs.lt), jo 259 punkte nustatyta, kad planuojama tobulinti ir plėsti biologiškai skaidžių gamybos atliekų, įskaitant viešojo maitinimo ir kitose įstaigose susidarančias maisto ruošimo atliekas, rūšiuojamojo surinkimo sistemas, susidarymo ir tvarkymo kontrolę. Atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos veiklos apimtį, su atliekų tvarkymo efektyvumo didinimu susijusios atskiros pažangos priemonės veiklos nėra planuojamos, o Aplinkos ministerijai keičiant Atliekų planą ar rengiant pažangos priemonę, EIMIN dalyvauja teikdama turizmo bendruomenės patirtimi pagrįstus pasiūlymus. Gairių veiklos 8.1- 8.4 yra atliepiamos jau suplanuotoje Veikloje 6: turizmo bendruomenė nebus apribota, kokias dirbančiųjų kompetencijas ugdyti veiklai suplanuotomis investicinėmis lėšomis. Taip pat šios Gairių veiklos gali būti sprendžiamos ir vykdant Veiklą 5, jei turizmo bendruomenė sutartų tvarumo ženklais sustiprinti teikiamų turizmo paslaugų patrauklumą turistams. Gairių 8.1-8.2 veiklos yra susijusios su EMAS registro plėtra. EMAS registre 2021 m. birželį buvo įregistruota 3.851 įmonės ir 12.856 vietos, 2021 m. spalį jau 3.887 įmonės ir 12.022 vietų. Absoliuti šalis lyderė yra Italija, kuri įregistravusi 1.034 įmones ir 4.120 vietų, iš kurių 15 gali būti priskirtina turizmo sektoriui. Antroji pirmaujanti šalis – Vokietija, kurioje įregistruota 1.115 įmonių ir 2.276 vietų, iš jų 8 priskirtinos turizmo sektoriui. EMAS registre pirmoji su turizmu susijusi įmonė įregistruota tik 2019 m. sausio mėn., o pandemijos metais registras pasipildė net 9 iš 23 su turizmu sietinomis įmonėmis. Lietuvoje veikiančių EMAS registre įregistruotų juridinių subjektų yra 5, vietų – 18, tačiau nė viena iš jų nėra tiesioginis turizmo bendruomenės narys. Palyginimui Estijoje 17 įmonių, vietų 42, Slovėnijoje atitinkamai 10 ir 16, Liuksemburge 7 ir 11 vietų, bet nė vienoje šių šalių taip pat nėra tiesiogiai turizmo srityje veikiančių įmonių. Gairių veiklos 12.1-12.3 taip pat gali būti įgyvendintos vykdant Veiklą 5: turizmo bendruomenių paskata susiburti į DMO gali tapti tikslas didinti teikiamų paslaugų tvarumą. EIMIN planuoja nustatyti su tvarumu susijusius prioritetinius projektų atrankos kriterijus. Anketoje turizmo bendruomenės požiūriui į darnumą suprasti buvo užduoti šie klausimai: - Kokių darnumo standartų efektyviausiai siekti Lietuvos turizmo bendruomenės nariams? Respondentai pasirinko 3 labiausiai jų nuomonę atitinkančius atsakymus. Dažniausias (16 respondentų arba 29,1%) identifikavo poreikį siekti ES pripažintų standartų. 12 respondentų (21,8%) rinkosi tarptautinius pasaulyje pripažintus standartus. 9 respondentai (16,4%) rinkosi Baltijos jūros regione pažįstamus standartus, 7 (12,7%) – nacionalinius darnumo standartus, kuriuos turime sukurti. Atskira turizmo įmonių sertifikavimo veikla nėra planuojama, kadangi pagalba sertifikuoti įmonių produktus ir paslaugas gali būti suteikta įgyvendinant Veiklą 5. Taip pat svarbu pažymėti, kad pagalba sertifikuoti tam tikrus produktus planuojama ir EIMIN pažangos priemonėje 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“. -------------------------------------------------------

III SKYRIUS

ALTERNATYVŲ ANALIZĖ

PIRMASIS SKIRSNIS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS ALTERNATYVOS

Pažangos priemonės įgyvendinimo alternatyvos planuojamos sudarant skirtingus veiklų, apibendrintų lentelėje, rinkinius. Lentelė 18. Pažangos priemonėje identifikuotų veiklų suvestinė Šalinamos priežasties Nr.; Veikla; Veiklos santrumpa; Veiklos tipas; Projektų atrankos būdas; Veiklos grupė. - 2.2; 1. Sukurti Nacionalinę turizmo informacinę sistemą (NTIS); Veikla 1; Investicinė; Planavimas; I. Duomenys ir inovacijos. 1.1 2.2; 2. Modernizuoti NTIS; Veikla 2; Investicinė; Planavimas; I. Duomenys ir inovacijos. 2.1. Parengti Nacionalinės turizmo informacinės sistemos (NTIS) plėtros galimybių studiją; Poveiklė 2.1. 2.2. Parengti Nacionalinės turizmo informacinės sistemos (NTIS) plėtros techninę specifikaciją; Poveiklė 2.2. 2.3. Įgyvendinti NTIS plėtrą; Poveiklė 2.3. 2.4. Organizuoti paklausos naudoti turizmo duomenis skaitmeninėms inovacijoms kurti didinimo renginius; Poveiklė 2.4. 1.1 2.2; 3. Teikti paramą TravelTech industrijos startuoliams; Veikla 3; Investicinė; Konkursas; I. Duomenys ir inovacijos. 1.2 2.3; 4. Bandomųjų turizmo paskirties vietovių valdymo organizacijų (angl. DMMO/DMO) kūrimosi projektų skatinimas (finansavimas); Veikla 4; Reguliacinė; Konkursas; II. Bendradarbiavimas. 4.1. Aktualizuoti LR Turizmo įstatymą ir jį įgyvendinti skirtus teisės aktus, siekiant efektyvaus NTIS sukūrimo, įdiegimo ir joje kaupiamų duomenų naudojimo; Poveiklė 4.1. 4.2. Aktualizuoti turizmo duomenų rinkimo metodikas; Poveiklė 4.2. 4.3. Aktualizuoti Turizmo tarybos nuostatus; Poveiklė 4.3. 4.4. Aktualizuoti VŠĮ Keliauk Lietuvoje įstatus; Poveiklė 4.4. 4.5. Pateikti pasiūlymus dėl PVM įstatymo aktualizavimo dėl turizmo paslaugų pripažinimo eksporto paslaugomis; Poveiklė 4.5. 4.6. Patobulinti turizmo srities teisinį reguliavimą, atsižvelgiant į DMO/DMMO modelio taikymo pilotinių projektų įgyvendinimo rezultatus; Poveiklė 4.6. 1.2 2.3 2.5; 5. Skatinti bandomųjų turizmo paskirties vietovių valdymo organizacijų (angl. DMMO/DMO) susikūrimą; Veikla 5; Investicinė; Konkursas; II. Bendradarbiavimas. 2.4 2.5; 6. Skaitmeninei ir žaliajai turizmo sektoriaus transformacijai reikalingų kompetencijų ugdymas turizmo sektoriaus dirbantiesiems; Veikla 6; Investicinė; Konkursas; III. Žmogiškieji ištekliai. Šaltinis: sudaryta autorių Formuluojamos 3 pažangos priemonės įgyvendinimo alternatyvos, tarpusavyje besiskiriančios jas sudarančių veiklų rinkiniais, kurie aktualūs vertinant RR1 ir RR2 pokyčius. Kiekviena identifikuota veikla yra priskirta RR1 ir RR2 subindeksams pagal Metodiką, jų svoriai apskaičiuoti pagal veiklai įgyvendinti planuojamų investicijų lėšų suma ir apskaičiuotas bendras alternatyvos įgyvendinimo poveikis RR1 ir RR2 reikšmėms. Alternatyva 1 formuluojama laikantis prielaidos, kad NTIS sukūrimas yra pakankamas proveržis turizmo duomenų prieinamumui užtikrinti, o šalyje suplanuota duomenų valdymo reforma, kurią EIMIN įgyvendina kaip pažangos priemonę 05-002-01-07-07 „SKATINTI DUOMENŲ PRIEINAMUMĄ IR PAKARTOTINĮ NAUDOJIMĄ“ (toliau – Duomenų PP) turės teigiamą poveikį siekiamų rezultatų rodiklių pasiekimui. Duomenų PP rodiklis „Įmonėms sukurtų paslaugų, produktų ir procesų vertė“ bus pasiektas pačioms turizmo įmonėms investuojant į naujus inovatyvius sprendimus ir skaitmenines paslaugas, kai į duomenų ežerą bus integruoti ne mažiau nei 376 valstybės informacinių sistemų ir registrų duomenys ir jais bus keičiamasi veikiant duomenų valdymo modeliui (t.y. visi Duomenų PP produkto rodikliai bus pasiekti). Atsižvelgiant į tai, Alternatyva 1 vadinama „Mažiau viešųjų investicijų į turizmo duomenų prieinamumą“. Alternatyvos I atveju nėra vykdomos Veikla 2 (poveiklės 2.1-2.4). Alternatyvos I atveju Veiklą 5 įgyvendinti reikalingų lėšų suma didinama 21%, siekiant, kad bendra visų alternatyvų įgyvendinimui reikalingų lėšų suma būtų artima (t.y. skirtųsi mažiau nei 1%). Daroma prielaida, kad turizmo transformacijai reikalingus duomenis užsitikrins turizmo bendruomenė, susibūrusi į DMO. Alternatyva 2 formuluojama laikantis prielaidos, kad turizmo sektoriui transformuotis reikalingos tik investicijos be reguliacinių pokyčių. Atitinkamai, įgyvendinamos visos veiklos, išskyrus Veiklą 4 (poveiklės 4.1-4.6) Alternatyva 2 vadinama “Išimtinai investicijos be teisinio reguliavimo pokyčių”. Alternatyva 3 formuluojama laikantis prielaidos, kad visos identifikuotos veiklos yra būtinos turizmo sektoriaus transformacijai. Atitinkamai, įgyvendinamos visos investicinės ir reguliacinės veiklos. Alternatyva 3 vadinama „Duomenys, reguliavimas ir valdymo inovacijos“. Lentelė 19. Veiklų rinkiniai alternatyvose ir jų poveikio RR1 ir RR2 indeksams įvertinimas RR1 ir RR2 reikšmei įtaką turintis subindeksas ir ramstis pagal Metodiką; Subindekso ir ramsčio svoris; Alternatyva 1 Mažiau viešųjų investicijų į turizmo duomenų prieinamumą; Alternatyva 2 Išimtinai investicijos be teisinio reguliavimo pokyčių; Alternatyva 3 Duomenys, reguliavimas ir valdymo inovacijos. Veikla 1; Verslo aplinka ICT parengtumas Gamtos ištekliai Kultūros ištekliai ir verslo kelionės; 10; Taip; Taip; Taip. Veikla 2; Kelionių ir turizmo prioritetizavimas ICT parengtumas. Poveiklė 2.1; Kelionių ir turizmo prioritetizavimas ICT parengtumas; 2,8125; Ne; Taip; Taip. Poveiklė 2.2; Kelionių ir turizmo prioritetizavimas ICT parengtumas; 2,8125; Ne; Taip; Taip. Poveiklė 2.3; Kelionių ir turizmo prioritetizavimas ICT parengtumas; 2,8125; Ne; Taip; Taip. Poveiklė 2.4; Kelionių ir turizmo prioritetizavimas ICT parengtumas; 2,8125; Ne; Taip; Taip. Veikla 3; Verslo aplinka ICT parengtumas; 2,5; Taip; Taip; Taip. Veikla 4; Verslo aplinka ICT parengtumas Kainų konkurencingumas. Poveiklė 4.1; Verslo aplinka ICT parengtumas; 2,5; Taip; Ne; Taip. Poveiklė 4.2; Verslo aplinka ICT parengtumas; 2,5; Taip; Ne; Taip. Poveiklė 4.3; Verslo aplinka; 1,25; Taip; Ne; Taip. Poveiklė 4.4; Verslo aplinka; 1,25; Taip; Ne; Taip. Poveiklė 4.5; Verslo aplinka Kainų konkurencingumas; 2,8125; Taip; Ne; Taip. Poveiklė 4.6; Verslo aplinka Kelionių ir turizmo prioritetizavimas; 2,8125; Taip; Ne; Taip. Veikla 5; Aplinkos tvarumas Turizmo paslaugų infrastruktūra Kainų konkurencingumas; 5,2075; Taip; Taip; Taip. Veikla 6; Žmogiškieji ištekliai ir darbo rinka; 1,25; Taip; Taip; Taip. Alternatyvos įgyvendinimo poveikis RR1 ir RR2; 29,5825; 29,3037; 42,4287. Investicijų suma, Eur su PVM; 10 940 000; 11 020 000; 11 020 000. Šaltinis: sudaryta autorių pagal Metodiką Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidų pokytis planuojamos tik valstybės planavimo būdu įgyvendinamoms veikloms (Veikloms 1-2). Veiklos išlaidos planuojamos nuo pirmųjų metų po investicijų laikotarpio pabaigos. Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos apima sukurto / įsigyto nematerialaus turto priežiūrą, programinio kodo klaidų taisymą, ribotą gfunkcionalumų plėtrą, API atnaujinimą, įtraukus naujus duomenų rinkinius ir kitus veiksmus, susijusius su IS priežiūra ir tinkamo funkcionavimo užtikrinimu. Priemonės apimtyje yra daroma prielaida, kad infrastruktūros būklės palaikymui bus skiriama iki 6 % investicinių veiklų įgyvendinimui numatytos sumos, įvertinus šiuos viešai prieinamus duomenų šaltinius: - remiantis Plėtros programos pažangos priemonės formavimo ir pagrindimo rekomendacijomis (psl. 23), „ ... Suprantama, kad priemonės lygmeniui būdingas didesnis neapibrėžtumo laipsnis nei projektų lygmeniui, todėl atliekant priemonių analizę įprastai bus taikoma daugiau vidutinių (tipinių) dydžių ir prielaidų nei vertinant investicinius projektus ... “ - https://www.plantservices.com/assets/wp_downloads/pdf/110912-Life-Cycle-Engineering-budgeting-maintenance.pdf. Dokumente yra paaiškinama, kad infrastruktūros būklės biudžeto sudarymui svarbus yra pradinis investicijų dydis (kitaip tariant, turto klasė ir pobūdis), tačiau nėra svarbus ekonominės veiklos sektorius. Taip pat nurodoma, kad infrastruktūros būklės palaikymui gali būti numatomi įvairūs dydžiai, susieti su investicijų dydžiu (nuo 1 iki 8%); - https://www.hpw.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/3278/mmfbmb.pdf. Dokumente paaiškinama, kad minimalus dydis infrastruktūros būklės palaikymui yra 1 % nuo investicijų vertės, tačiau šis dydis gali būti didesnis, jeigu apima, pvz., sudėtingus objektus, - https://limblecmms.com/blog/equipment-maintenance/. Dokumente paaiškinamos skirtingos strategijos, kurių pagrindu gali būti formuojamas infrastruktūros būklės palaikymui skiriamas biudžetas. Priemonės veiklų vykdytojas numato taikyti prevencinį arba sąlyginį infrastruktūros būklės palaikymą, - http://www.cidb.org.za/wp-content/uploads/2021/07/Infrastructure-Maintenance-Budgeting-Guideline.pdf. Dokumente pateikiamos rekomenduojamos reikšmės atskiriems ekonominės veiklos sektoriams (svyravimo ribos yra nuo 2% iki 15%), - http://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/view.php?id=13237&section=1.6.2). Dokumente paaiškinami ir akcentuojami skirtumai tarp turto klasių infrastruktūros būklės palaikymo išlaidų požiūriu sveikatos apsaugos sektoriuje, tai yra sveikatos apsaugos sektoriuje pastatams infrastruktūros būklės palaikymui siūloma skirti iki 2 % investicijų vertės, kitiems statiniams ir aptarnavimui – iki 4%, o įrangai – iki 6 %, - atskiroms informacinėms sistemoms gali būti skiriama iki 20 % nuo reikalingų investicijų į EAIS (Elektroninio archyvo informacinės sistemos) modernizavimą sumos priežiūrai ir reguliariam techninių priemonių ir licencijų atnaujinimui. Elektroninio archyvo informacinės sistemos techninis aprašymas (specifikacija) yra viešai prieinamas adresu: https://registrai.lt/management/object_files/get_object_file/10992/3/2356 (psl. 30; jei vartotojas pirmą kartą lankosi puslapyje www.registrai.lt, paspaudus pateiktą nuorodą, atidaromas puslapis https://registrai.lt/login. Šiame puslapyje vartotojui reikėtų uždėti varnelę „Sutinku su licencijos sąlygomis“, paspausti mygtuką „Duomenų peržiūra“ bei dar kartą paspausti pateiktą nuorodą). Dėl reinvesticijų poreikio įvertinimo Atsižvelgiant į tai, kad IT infrastruktūros palaikymui kasmet yra numatomos infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos, reinvesticijos Veikloms 1-2 nėra suplanuotos, o investicijų likutinė vertė yra apskaičiuota taikant 30 metų amortizacijos laikotarpį. Apskaičiuojant Veiklos 2 likutinę vertę, pradine investicijų verte priimama tik poveiklės 4.2 investicijų vertė, kadangi kitos išlaidos yra į nematerialųjį turtą. Prielaida atitinka patvirtintą praktiką (su metodiniu pagalbos centru suderinta pažangos priemonė Nr. 08-001-04-01-03 „Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą“ priemonė). Veiklai 3 veiklos išlaidos ir reinvesticijos nėra planuojamos, kadangi investicijų išlaidų tipai kiekvienam paremtam startuoliui galimai bus nevienodi, kaip nevienoda bus ir startuolio veiklos trukmė bei sėkmė. Veiklai 6 veiklos išlaidos ir reinvesticijos nėra planuojamos, kadangi investicijos yra skirtas nematerialaus turto įsigijimui (investicijos į žinias). Veiklai 5 veiklos išlaidos planuojamos darant prielaidą, kad susikūrusi DMO nepriklausomai nuo įgytos/neįgytos teisinės formos turės mažiausiai 1 atstovą, kuris dirbs ir po Veiklos 5 įgyvendinimo iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Daroma prielaida, kad viešosiomis lėšomis bus apmokama 50% susikūrusios DMO atstovų darbo užmokesčio – t. y. tokiomis pačiomis proporcijomis, kaip planuojama įgyvendinti Veiklą 5. Veiklos 5 veiklos išlaidų dydis mokant darbo užmokestį 1 susikūrusios darbuotojui grindžiamas Finansų ministerijos parengtu Ekonominės raidos scenarijaus 2022-2025 m. duomenimis: - Vidutinis darbo užmokestis šalyje 2022 m. kils 8,8%, 2023 m. 5,2%, vėlesniais – po 5%. - Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2022 m. sudarys 1706,5€, 2023 m. – 1795,78, 2024 m. -1885,5€, 2025 m. – 1979,7€. Tolesnis darbo užmokesčio augimas sudarys po 5%; - Didžiausias darbdavio ir darbuotojo kartu mokamas socialinio draudimo tarifas – 24,27 proc. pagal SODRA 2022 m. įmokų tarifų lentelę. Vienodas tarifas išlaikomas visą ataskaitinį laikotarpį. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Socialinis-ekonominis planuojamų investicijų poveikis vertinamas poveikiu turistų skaičiaus augimui. 2019 metai Lietuvos turizmui buvo rekordiniai - per visą Lietuvos turizmo istoriją atvykstamasis turizmas buvo pasiekęs didžiausią atvykusių turistų skaičių – 1 938 tūkst. Pandemijos metais 2020 m. atvykusių turistų skaičius siekė vos 512 tūkst., 2021 m. – tik 505 tūkst. turistų, o pirmuosius penkis 2022 m. mėnesius – 343 tūkst. Sektorius tiek turizmo bendruomenės prasme, tiek turistų poreikių ir prioritetų prasme 2022 m. yra kitoks nei 2019 m.: pandemija pakeitė turistų dėmesį, skiriamą saugumui, pasikeitė skrydžių kryptys, todėl atskaitos taško pasirinkimas nėra vienareikšmis. Svarbu pažymėti, kad 2020 ir 2021 m. užsienio turistų praradimą kompensavo vietos turistai: 2020 m. jų skaičius siekė 1 615 tūkst., o 2021 m. net 1 963 tūkst. kas sudarė beveik tiek pat, kiek užsienio turistų rekordiniais 2019 m. Per pirmuosius penkis 2022 m. mėnesius vietos turistų buvo 2,4 karto daugiau nei užsienio ir tai sudarė 824 tūkst. turistų. Pandemijos metai padidino atotrūkį tarp abiejų turistų grupių: vidutinis metinis užsienio turistų skaičius 2012-2021 m. sudarė 1 295 tūkst., vietos turistų – 1 579 tūkst. turistų, kai tuo tarpu iki pandemijos vidutinis metinis užsienio turistų skaičius siekė 1 492 tūkst., vietos – 1 527 tūkst. turistų. Abiejų grupių turistų skaičiaus dinamika pristatyta paveiksle. Paveikslas 5. Vietos ir užsienio turistų skaičiaus dinamika Lietuvoje Šaltinis: Turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose - Oficialiosios statistikos portalas 2022 m. vasario 24 dieną pradėti Rusijos kariniai veiksmai prieš Ukrainą yra dar vienas esminis pokytį lemiantis geopolitinis veiksnys, dėl kurio Rusijos ir Baltarusijos piliečiai ne tik bus priversti keisti kelionių krypčių pasirinkimo prioritetus, bet galimai turės ir apribojimų atvykti (ekonominių sankcijų poveikis, asmenų įtraukimas į šauktinių ar atsargos karių sąrašus ir pan.). Tikėtina, kad 2022 metų įvykiai Ukrainoje turės fundamentalų poveikį Lietuvos atvykstamojo turizmo srautams, kadangi skirtingais laikotarpiais turistų iš Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos dalis bendrai viršijo trečdalį Lietuvoje apsistojusių turistų (žr. lentelę). Lentelė 20. Turistų skaičius Lietuvos apgyvendinimo įstaigose (Viešbučiai ir panašios laikinos buveinės; poilsiautojų ir kitas trumpalaikis apgyvendinimas; poilsinės transporto priemonės, priekabų aikštelės ir stovyklavietės) Metai; Užsienio šalys, iš viso; Rusija; Baltarusija; Ukraina; Rusija %; Baltarusija %; Ukraina%; Vidutinis turistų iš Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos skaičius. 2022 (1-5 mėn.); 342.942; 6.895; 23.460; 38.865; 2,0%; 6,8%; 11,3%; 20,2%. 2021; 505.361; 12.726; 35.439; 44.678; 2,5%; 7,0%; 8,8%; 18,4%. 2020; 511.566; 40.003; 42.458; 59.352; 7,8%; 8,3%; 11,6%; 27,7%. 2019; 1.937.972; 190.165; 178.605; 134.887; 9,8%; 9,2%; 7,0%; 26,0%. 2018; 1.744.733; 178.049; 163.245; 93.701; 10,2%; 9,4%; 5,4%; 24,9%. 2017; 1.583.801; 162.895; 174.894; 83.193; 10,3%; 11,0%; 5,3%; 26,6%. 2016; 1.517.890; 150.646; 171.908; 84.017; 9,9%; 11,3%; 5,5%; 26,8%. 2015; 1.388.487; 149.650; 163.482; 59.453; 10,8%; 11,8%; 4,3%; 26,8%. 2014; 1.356.835; 222.185; 187.950; 46.789; 16,4%; 13,9%; 3,4%; 33,7%. 2013; 1.260.336; 243.599; 162.158; 28.331; 19,3%; 12,9%; 2,2%; 34,4%. 2012; 1.147.938; 214.337; 117.037; 19.366; 18,7%; 10,2%; 1,7%; 30,6%. Vidutinis metinis iki pandemijos (2012-2019); 1.492.249; 188.941; 164.910; 68.717; 13,2%; 11,2%; 4,3%; 28,7%. Šaltinis: Rodiklių duomenų bazė - Oficialiosios statistikos portalas Nagrinėjant ukrainiečių nakvynių skaičių įdomu, kad 2019 m. ukrainiečių nakvynių skaičius viešbučiuose siekė 7% visų turistų skaičiaus, o 2020 m., kai turistų srautus ribojo pandemija, jų skaičius pasiekė beveik 12%. Nustatyti, kuri dalis apsistojusių yra Lietuvoje dirbantys ukrainiečiai, nėra, tačiau ir šis indikatorius leidžia teigti, kad turistų skaičiaus persiskirstymas tarp Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos yra neišvengiamas. Todėl trečdalį vidutinio metinio užsienio turistų skaičiaus, buvusio iki pandemijos (28,7%) reikėtų vertinti kaip karo veiksmų prieš Ukrainą paveiktus turistus: Rusijos ir Baltarusijos piliečiai, atstovaujantys šalis agresores, nesirinks Lietuvos dėl aktyviai reiškiamos paramos Ukrainai, o Ukrainos piliečių galimybes atostogauti tie patys kariniai veiksmai apribojo net ir ilgalaikėje perspektyvoje. Atkreiptinas dėmesys, kad 2021 m. apklausos duomenimis Lietuva Ukrainoje nėra laikoma pigia šalimi: net 40% pernelyg aukštas kainas minėjo kaip dalyką, kuris juos neramina svarstant kelionę į Lietuvą. Dėl šio ribojančio veiksnio ir materialinės situacijos pasibaigus karui, objektyviai ukrainiečių turistų skaičiaus prognozę tikslinga mažinti. Atitinkamai, nustatant atskaitos tašką turistų skaičiui daroma prielaida, kad turistų iš Rusijos ir Baltarusijos skaičius apgyvendinimo įstaigose mažinamas 70% nuo vidutinio metinio skaičiaus iki pandemijos, kas sudaro 248 tūkst. turistų pagal apgyvendinimo įstaigose apsistojusių turistų skaičiaus statistiką. Toliau nagrinėjami statistiniai duomenis apie užsienio turistų skaičių iš kitų ES šalių. Lentelė 21. Turistų skaičius Lietuvos apgyvendinimo įstaigose (Viešbučiai ir panašios laikinos buveinės; poilsiautojų ir kitas trumpalaikis apgyvendinimas; poilsinės transporto priemonės Laikotarpis; Vokietija; Vokietija,%; Estija; Latvija; Lenkija; Lenkija, %; Jungtinė Karalystė; JK, %. 2022 (1-5 mėn.); 24.918; 7,3%; 12.498; 39.232; 30.904; 9,0%; 20.117; 5,9%. 2021; 51.324; 10,2%; 22.944; 54.531; 54.674; 10,8%; 29.076; 5,8%. 2020; 46.844; 9,2%; 41.600; 69.809; 49.827; 9,7%; 21.439; 4,2%. 2019; 227.690; 11,7%; 66.701; 164.190; 191.031; 9,9%; 83.154; 4,3%. 2018; 208.638; 12,0%; 63.578; 157.274; 170.862; 9,8%; 77.420; 4,4%. 2017; 171.099; 10,8%; 61.715; 148.427; 154.631; 9,8%; 66.365; 4,2%. 2016; 174.845; 11,5%; 58.314; 134.455; 148.425; 9,8%; 58.178; 3,8%. 2015; 170.086; 12,2%; 52.593; 116.566; 127.199; 9,2%; 54.067; 3,9%. 2014; 162.107; 11,9%; 47.545; 104.773; 117.496; 8,7%; 46.136; 3,4%. 2013; 148.599; 11,8%; 42.086; 83.223; 127.330; 10,1%; 44.167; 3,5%. 2012; 144.975; 12,6%; 39.712; 76.431; 127.033; 11,1%; 37.752; 3,3%. Vidutinis metinis iki pandemijos (2012-2019); 176.005; 11,8%; 54.031; 123.167; 145.501; 9,8%; 58.405; 3,9%. Šaltinis: Turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose - Oficialiosios statistikos portalas Turistų iš Vokietijos dalis iki pandemijos vidutiniškai sudarė 11,8% visų užsienio turistų. Per pandemiją šios tikslinės grupės srautai sumažėjo proporcingai: 2020-2021 m. turistai iš Vokietijos sudarė po 10% užsienio turistų. Jungtinės Karalystės gyventojų viešnagių Lietuvoje dinamika pasižymėjo tolygiu augimu, tačiau jų dalis visame užsienio turistų skaičiuje iki pandemijos neviršijo 4%. Įdomu, kad pandemijos metu Jungtinės Karalystės gyventojai sudarė net didesnę užsienio turistų dalį: 2021 m. ir 2022 m. pirmuosius penkis mėnesius po 6%. Atsižvelgiant į faktines aplinkybes, užsienio turistų atskaitos taškas yra metinio turistų skaičiaus iki pandemijos (2012-2019) ir pandeminiais metais (2012-2021) aritmetinis vidurkis, kuris sumažintas 70% turistų iš Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos skaičiumi. Apskaičiuotas užsienio turistų skaičius yra 1.106.270 turistai, kas yra artima 2012 m. užsienio turistų skaičiui arba dvigubai daugiau nei pandemijos metais. Vietinio turizmo atskaitos taškas yra metinio turistų skaičiaus iki pandemijos (2012-2019) ir pandeminiais metais (2012-2021) aritmetinis vidurkis, kuris sudaro 1.580.323 turistus. Socialinė-ekonominė kiekvienos alternatyvos veiklų įgyvendinimo nauda, remiantis Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodikos 2.12 skyriumi, gali būti vertinama diferencijuotai pagal tikslines grupes: vietinis ar turistas iš užsienio ir vietinis lankytojas ar lankytojas iš užsienio. Vertinami 2 naudos komponentai: - Atvykusio turisto vidutinės dienos išlaidos; - Vietinio turisto vidutinės dienos išlaidos. Nauda monetizuota naudojant šio įverčio reikšmes, apskaičiuotas Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodikos 5-6 prieduose, galiojančiuose nuo 2022-01-01. Nauda pradedama skaičiuoti po investavimo laikotarpio pabaigos. Veiklos 1-2 visų pirma turės poveikį Lietuvoje prieinamos turizmo statistikos tikslumo esminiam pagerėjimui, nes prisidės prie neapskaityto turistų srauto sumažėjimo. Tiksli turizmo sektoriaus šešėlinės ekonomikos dalis nėra žinoma, tačiau prasminga atsižvelgti į Lietuvos laisvosios rinkos instituto atliktais tyrimų rezultatus, jog šešėlinėje rinkoje perkama apie 35% prekių ir paslaugų. Atitinkamai, galėtų būti keliamas tikslas padidinti turistų skaičių iki trečdalio, tačiau šešėlinės ekonomikos valdymas yra kompleksinis veiksmas, neapsiribojantis vien duomenimis, bet ir bendra ekonomine situacija, paslaugų įperkamumu, vartotojų palankumu pirkti šešėlinės ekonomikos produktus ir paslaugas, todėl ši prielaida nėra naudojama socialiniam-ekonominiam poveikiui įvertinti. Skaitmeninių turizmo produktų pasiūlai Veiklų 1-4 rezultatai bus itin svarbūs, tačiau jie pasitarnaus kaip palankios sąlygos kurti skaitmeninius turizmo produktus, kurie gali būti orientuoti ne tik į turistą tiesiogiai, bet ir į rinkodaros priemonių tikslumo ir paveikumo didinimą, kitaip sakant – turizmo paslaugų teikėjų sukuriamos pridėtinės vertės didinimą. Siekiant turistų iš užsienio srautų didėjimo, svarbūs bus ne tik izoliuoti kiekvieno turizmo paslaugų teikėjo veiksmai, bet ir šalies rinkodara bei susisiekimas kaip tokie, kurių iššūkiai sprendžiami antroje turizmo srities pažangos priemonėje 05-001-01-12-07 „Vystyti infrastruktūrą ir plėtoti rinkodaros priemones“, taigi, ir socialinė-ekonominė šių naudų nauda vertinama antroje pažangos priemonėje. Tikslų ir objektyvų atvykusio ir vietinio turistų skaičiaus padidėjimą įmanoma prognozuoti tik įgyvendinant Veiklą 5 ir jos pagrindu – PP pažangos priemonėje 05-001-01-12-07 „Vystyti infrastruktūrą ir plėtoti rinkodaros priemones“ suplanuotą investicinę veiklą „Turizmo paskirties vietovių valdymo organizacijų (angl. DMMO/DMO) parengtų investicijų projektų įgyvendinimas“. Šios veiklos remsis konkrečios turizmo paskirties vietovės turizmo paslaugomis ir produktais, kurie jau teikiami tam tikram vietinių ir užsienio turistų skaičiui ir keliamas skaičius jį padidinti. Todėl turistų skaičiaus augimo prognozė atliekama PP pažangos priemonėje 05-001-01-12-07 „Vystyti infrastruktūrą ir plėtoti rinkodaros priemones“. Formuluojamas produkto rodiklis, kurio privalės siekti Veiklos 7 ir PP pažangos priemonės 05-001-01-12-07 „Vystyti infrastruktūrą ir plėtoti rinkodaros priemones“ suplanuotos investicinės veiklos „Turizmo paskirties vietovių valdymo organizacijų (angl. DMMO/DMO) parengtų investicijų projektų įgyvendinimas“. vykdytojai kartu: Vietinių ir iš užsienio atvykusių turistų skaičius. Matavimo vienetas – turistas. Siekiama reikšmė 2042 metais – 1.043.025 turistų. Tarpinės reikšmės nurodytos skaičiuoklės darbalapyje „Prielaidos“. Atsižvelgiant į naudos komponentų formuluotes, turistų skaičius gali būti pasiekiamas dvejopai: ilginant turisto viešnagės trukmę arba didinant atvykstančių turistų skaičių. ENIS skaičiavimui abu pasirinkimai vienodai priimtini. Kiekvienos alternatyvos socialinė-ekonominė nauda apskaičiuota darant prielaidą, kad visos 3 alternatyvos pasieks suplanuotą 1.043.025 turistų skaičių 2028-2042 metais. Turistų skaičiaus pokytis modeliuojamas taip: - Vietinių turistų skaičius 2028-2042 m. turistų skaičius padidės po 3% kasmet, skaičiuojant nuo pasirinkto vietinių turistų atskaitos taško – 1.580.323 tūkst. per metus. - Užsienio turistų skaičius 2028-2042 m. turistų skaičius padidės po 2% kasmet, skaičiuojant nuo pasirinkto atskaitos taško - 1,106.270 turistų per metus. Apskaičiuota socialinė-ekonominė nauda dėl atvykusių ir vietinių turistų skaičiaus padidėjimo kiekvienai alternatyvai priskiriama ta dalimi, kuria alternatyvos veiklos prisideda prie TTCI reikšmės pasiekimo, apskaičiuoto pagal Metodiką: alternatyvai 1 – 29,58; alternatyvai 2 – 29,30, alternatyvai 3 – 42,43.

### ANTRASIS SKIRSNIS ### PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS Priemonės GERIAUSIOS alternatyvos PASIRINKIMAS

Alternatyvų palyginimas atliktas sąnaudų ir naudos analizės metodu. ENIS apskaičiuotas naudojant skaičiuoklę, viešai paskelbtą adresu: https://www.ppplietuva.lt Lentelė 22. Alternatyvų palyginimas pagal ekonominės naudos ir išlaidų santykio (ENIS) reikšmes Alternatyva; Alternatyvos pavadinimas; Ekonominės naudos ir išlaidų santykis (ENIS). Alternatyva 1; Mažiau viešųjų investicijų į turizmo duomenų prieinamumą; 1,80. Alternatyva 2; Išimtinai investicijos be teisinio reguliavimo pokyčių; 1,75. Alternatyva 3; Duomenys, reguliavimas ir valdymo inovacijos; 2,53. Šaltinis: skaičiuoklės darbalapis „Rezultatai“. Visų alternatyvų poveikis viešiesiems finansams nurodytas lentelėse žemiau. Lentelė 23. Alternatyvos 1 poveikis viešiesiems finansams Kodas; Viešųjų finansų srautas; Grynoji dabartinė vertė; Reali vertė. S.; Investicijų, reinvesticijų ir grynasis veiklos srautas (be PVM); 8.472.622; 9.639.940. T.; Privataus ir NVO sektoriaus grynasis veiklos srautas (be PVM); 0; 0. U.; PVM dalis, sumokėta privataus ir NVO sektoriaus; 0; 0. POVEIKIS VIEŠIESIEMS FINANSAMS; -8.472.622; -9.639.940. Lentelė 24. Alternatyvos 2 poveikis viešiesiems finansams Kodas; Viešųjų finansų srautas; Grynoji dabartinė vertė; Reali vertė. S.; Investicijų, reinvesticijų ir grynasis veiklos srautas (be PVM); 8.795.433; 10.253.949. T.; Privataus ir NVO sektoriaus grynasis veiklos srautas (be PVM); 0; 0. U.; PVM dalis, sumokėta privataus ir NVO sektoriaus; 0; 0. POVEIKIS VIEŠIESIEMS FINANSAMS; -8.795.433; -10.253.494. Lentelė 25. Alternatyvos 3 poveikis viešiesiems finansams Kodas; Viešųjų finansų srautas; Grynoji dabartinė vertė; Reali vertė. S.; Investicijų, reinvesticijų ir grynasis veiklos srautas (be PVM); 8.795.433; 10.253.949. T.; Privataus ir NVO sektoriaus grynasis veiklos srautas (be PVM); 0; 0. U.; PVM dalis, sumokėta privataus ir NVO sektoriaus; 0; 0. POVEIKIS VIEŠIESIEMS FINANSAMS; -8.795.433; -10.253.494. Šaltinis: skaičiuoklės darbalapis „Poveikis VF“. Alternatyvų 2 ir 3 poveikis viešiesiems finansams yra vienodas, tačiau Alternatyvos 3 ENIS yra didžiausias. Atitinkamai, optimalia alternatyva pasirinkta Alternatyva 3. Atlikus Alternatyvos 3 jautrumo analizę, nėra identifikuota kritinių kintamųjų EGDV. Atlikus scenarijų analizę identifikuota, kad net pesimistinio scenarijaus atveju ENIS yra didesnis už 1 (ENIS reikšmė lygi 1,51).

___________________________

# PRIEDAS 1

## EK TURIZMO TRANSFORMACIJOS GAIRIŲ KRYPTYS IR SIEKIAMI REZULTATAI

| Krypties Nr. | Transformacijos kryptis | Veiksmai | Siekiamas pokytis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teisingos priemonės trumpalaikės nuomos reguliavimui | 1.1. Trumpalaikės nuomos veiklos skaidrumo didinimas ir būstų šeimininkų integracija į turizmo rinką | Klestintis ir skaidrus trumpalaikės nuomos sektorius ES, tvariai prisidedantis prie turizmo ekosistemos |
| 2 | Reguliacinė pagalba kelionių multimodalumui | 2.1. ES reguliavimo skatinančio kelionių multimodalumą stiprinimas ir bilietų pardavimo skaitmeninėmis priemonėmis skatinimas | Geresnės galimybės turistams susiplanuoti keliones ES "nuo durų iki durų" tiek keliaujant miestuose, tiek kaimiškose vietovėse |
| 3 | Statistikos gerinimas ir turizmo rodikliai | 3.1. Turizmo duomenų taisyklių peržiūra, įtraukiant ekonominio, socialinio ir aplinkosauginio tvarumo rodiklius | Iki 2030 m. atnaujinta ES turizmo statistikos sistema, įtraukianti turizmo socialinio, ekonominio ir aplinkosauginio poveikio rodiklius |
|  |  | 3.2. Pagerinti prieinamumą prie duomenų oficialiosios statistikos tikslais |  |
|  |  | 3.3. Pagrindinių tvarumo rodiklių įtraukimas krypčių lygiu į turizmo duomenų rinkimo sistemą | Privačiais duomenimis, atitinkančiais duomenų apsaugos reikalavimus ir teisėtus komercinius interesus papildyta oficialioji statistika |
|  |  | 3.4. ES turizmo valdymo sistemos (dashboard) papildymas vertinant aplinkosauginius, skaitmeninius ir socialinius-ekonominius turizmo aspektus | Viešai prieinama ir naudojama ES turizmo valdymo sistema (dashboard) |
| 4 | Visapusiškos turizmo strategijos parengimas arba atnaujinimas | 4.1. Parengti visapusišką nacionalinę arba regioninę turizmo strategiją | Visos šalys narės arba pagrindiniai jų turizmo regionai turi parengę visapusiškas turizmo strategijas iki 2025 |
|  |  | 4.2. Skleisti gerąją praktiką rengiant turizmo strategiją nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu | Gerosios patirties renginiai ir ištekliai |
| 5 | Turizmo krypčių valdymas bendradarbiaujant | 5.1. Kurti bendradarbiavimu ir duomenimis pagrįstus krypčių valdymo modelius | Visos iš viešųjų lėšų finansuojamos krypčių marketingo ir valdymo organizacijos (DMMOs) pagrįstos bendradarbiavimu, kuris apima viešąjį ir privatų sektorių, gyventojus ir lankytojus |
|  |  | 5.2. Teikti apdovanojimus išmaniam turizmo krypčių valdymui (Smart Tourism Capital) | DMMO modelių ES studijos rezultatai ir rekomendacijos |
|  |  | 5.3. Dalintis gerąja patirtimi apie krypčių valdymą |  |
| 6 | Tvarus mobilumas | 6.1. Rengti CO2 mažinimo planus viešojo transporto įmonių veiklai | Viešojo transporto įmonių įsipareigojimai ir veiksmų planai |
|  |  | 6.2. Į miestų ir regionų darnaus judumo planus įtraukti lankytojų perspektyvą | Tvaraus judumo miestuose planai, kuriuose atsižvelgta į miestų lankytojus (svečius) |
|  |  | 6.3. Didinti geležinkelių transporto patrauklumą turizmui | Dvigubas geležinkelių eismo greitis iki 2030 |
| 7 | Turizmo paslaugų žiediškumas | 7.1. Mažinti maitinimo paslaugų poveikį aplinkai plačiau naudojant vietinę produkciją, turinčią mažesnį neigiamą poveikį aplinkai | Turizmo/svetingumo sektoriuje sumažinta maisto atliekų pagal ES tikslus iki 2030 m. |
|  |  | 7.2. Mažinti maisto atliekas svetingumo sektoriuje | Perpus sumažintos nerūšiuotų atliekų apimtys iki 2030 |
|  |  | 7.3. Mažinti atliekas ir didinti atliekų rūšiavimą turizmo paslaugose | Apdovanojimai 2024 m. miestams, padariusiems didžiausią pažangą ma-žinant oro, vandens ir dirvožemio taršą |
|  |  | 7.4. Didinti vandens efektyvumą, mažinti vandens trūkumą ir užterštumą ir gerinti sanitariją |  |
| 8 | "Žalioji" turizmo įmonių ir SVV transformacija | 8.1. Registruoti EMAS sistemoje turizmo įmones, įskaitant MVĮ | Padidėjęs EMAS įregistruotų turizmo organizacijų skaičius |
|  |  | 8.2. Apgyvendinimo įstaigos, įskaitant valdomas MVĮ, atitinka EU Ecolabel ar kitą EN ISO 14024 standarto I ekoženklą ar kitą atitinkantį ženklą, kuris yra nepriklausomas, paremtas daugeliu kriterijų ir patvirtintas trečiosios šalies | Padidėjęs EN ISO 14024 I tipo ekoženklus ar atitinkamus kitus ženklus įsidiegusių turizmo paslaugų ar apgyvendinimo paslaugų teikėjų skaičius |
|  |  | 8.3. Turizmo operatoriai naudoja atitinkamus ES žaliųjų pirkimų kriterijus | Dažnesnis ES žaliųjų pirkimų kriterijų naudojimas įsigyjant turizmo ekosistemos paslaugas |
|  |  | 8.4. Kompetencijų plėtros programos ir schemos, techninė ir finansinė parama MVĮ tapti aplinkai draugiškomis | Padidėjęs MVĮ įsitraukimas į ekologinio sertifikavimo schemas |
| 9 | Turizmo paslaugos duomenų pagrindu (data-driven) | 9.1. Sutarti dėl bendrųjų principų (Code of Conduct) ir dėl dalijimosi turizmo duomenimis Europos Turizmo duomenų erdvėje | 2022 m. sutarti bendroji duomenų dalijimosi principai (Code of Conduct) |
|  |  | 9.2. Didinti duomenų dalijimąsi individualizuotoms turizmo paslaugoms ir DMO, paslaugų teikimui ir stebėsenai, įskaitant naujų platformų kūrimą MVĮ. | Padidėjusi suasmenintų turizmo paslaugų pasiūla ir duomenimis pagrįstų turizmo paskirties vietovių valdymo įrankių paklausa |
|  |  | 9.3. Naudoti dirbtinį intelektą ir duomenimis pagrįstas inovacijas nuspėjamam planavimui įvertinant paklausą ir sumažinant išteklių poreikį paslaugoms (pvz. digital twins) |  |
| 10 | Gerinti informacijos internete prieinamumą turizmo pasiūlai | 10.1.Didinti patikimos informacijos apie tvarų, prieinamą ar tam tikros rūšies turizmą prieinamumą internetu | Geresnis ES piliečių pasitenkimas patikimos informacijos prieinamumu apie turizmo paslaugas ir jų savybes |
|  |  | 10.2.Vystyti partnerystes su interneto portalais ir apgyvendinimo paslaugų užsakymų platformomis, užtikrinant sertifikuotų apgyvendinimo paslaugų teikėjų matomumą |  |
|  |  | 10.3. Užtikrinti vartotojų teisių ir apsaugą ir turistų ginčų sprendimus Europos Vartotojų centre tinklo skaitmeniniais kanalais |  |
| 11 | Lengvai prieinama geroji praktika, mokymasis su mentoriais ir MVĮ bendradarbiavimas | 11.1.Kurti bendradarbystės platformas turizmo MVĮ, skatinančias prieinamumo prie informacijos, specifinių įrankių, gerosios praktikos ir žinių dalijimosi galimybes, siekiant dvilypės transformacijos | Iki 2023 m. sukurta platforma |
| 12 | MTEP projektai ir žiedinio bei klimatui draugiško turizmo pilotiniai projektai | 12.1.Turizmo bendruomenė įsitraukia į viešą-privačią partnerystę pateikti paraiškas įgyvendinti su turizmo žiediškumu susijusius projektus | Patikrinti ir perduotini žiediniai ir klimatui draugiški modeliai |
|  |  | 12.2.Vystyti modelius ir perduotiną praktiką tvariam turizmui skatinti |  |
|  |  | 12.3.Įgyvendinti didelės apimties tvaraus turizmo projektus (pvz. salose ir nutolusiuose regionuose) |  |
| 13 | Skatinti turizmo ekosistemoje naudoti produktų ir įmonių aplinkosauginio poveikio metodikas (PEF ir OEF, angl. Product and Organisation Environmental Footprint methods) | 13.1. Didinti PEF/OEF metodikų taikymą turizmo sektoriuje | Nustatyti bendrieji aplinkosaugos standartai pagrindinėms turizmo paslaugoms ir produktams naudojami viešųjų ir privačių organizacijų |
|  |  | 13.2. Vystyti tipinių turizmo paslaugų ir produktų tvarumo taisykles, atsižvelgiant į skirtingą turizmo kontekstą |  |
|  |  | 13.3. Vystyti įrankius, padedančius turizmo įmonėms įsivertinti savo teikiamas paslaugas ir produktus pagal PEF ir OEF |  |
| 14 | Techniškai įgyvendinti turizmo duomenų erdvės sukūrimo veiklas | 14.1. Identifikuoti parengiamųjų turizmo duomenų erdvės kūrimo veiksmų dalyviai, įvertinant sąveikumą su visomis Europos duomenų erdvėmis ir atitikimą Duomenų aktui | 2022 m. Digital Europe programos paskelbti koordinavimo ir paramos veiksmai |
| 15 | Moksliniai tyrimai ir inovacijos skaitmeniniams turizmo įrankiams ir paslaugoms | 15.1. Duomenimis pagrįsti krypčių valdymo modeliai ir mechanizmai | Duomenimis pagrįstų krypčių valdymo sprendimai, skirti išteklių stebėsenai ir gerovei |
|  |  | 15.2. Inovatyvios turizmo paslaugos naudojant pažangias technologijas (virtualią realybę, papildomą realybę, dirbtinį intelektą) ir suskaitmenintą kultūros paveldą | Pilotinės paslaugos turizmo patirčiai naudojant papildytą ir mišrią realybę, dirbtinį intelektą ir duomenis |
| 16 | Padėti turizmo MVĮ ir krypčių skaitmeninimui | 16.1. Didinti MVĮ suvokimą apie skaitmenizavimo naudą, pagrindžiant ES, nacionalinėmis ir regioninėmis MVĮ skaitmeninimo programomis | 90% turizmo sektoriaus MV% pasiekė bazinį skaitmeninio intensyvumo lygį iki 2030 m. ir dalyvauja skaitmeninėse vertės grandinėse |
|  |  | 16.2. Inventorizuoti MVĮ ir krypčių valdymui turimus skaitmeninius įrankius ir taikomas praktikas | Iki 2023 m. paskelbti duomenys apie perduodamus įrankius ir praktikas |
|  |  | 16.3. Suburti praktikų bendruomenę ir įrankius duomenimis pagrįstų kelionių valdymui | Iki 2023 m. suburta duomenų valdymo bendruomenė |
| 17 | Nepastebimas sienų kirtimas keliaujant | 17.1. Šengeno vizų procedūrų ne ES piliečiams skaitmeninimas | 2022 m. EK pateikia pasiūlymą skaitmenizuoti vizų procedūras; 2023 m. EK pateikia pasiūlymą kelionės dokumentų skaitmenizavimo skatinimui |
|  |  | 17.2. Kelionių dokumentų ES piliečiams skaitmeninimas greitesnėms procedūroms pasienyje |  |
| 18 | Koordinuotas valdymas ir informacijos apie keliones atnaujinimas | 18.1. Skaitmeninio COVID-19 sertifikato naudojimo plėtra pagal poreikį | Aktuali Re-Open EU sistema |
|  |  | 18.2. ES šalys narės teikia aktualią informaciją apie kelionių taisykles Re-Oper EU portale | Aktualus Re-Open-EU |
|  |  | 18.3. COVID-19 pamokų įsisavinimas geresniam reagavimui į išskirtines sąlygas | Iki 2023 m. parengta studija apie COVID-19 metu išmoktas pamokas |
| 19 | Informuotumo apie žinių poreikį dualios turizmo transformacijos metu didinimas | 19.1. Rengti informacinę medžiagą apie įgūdžius, reikalingus skirtingiems turizmo paslaugų teikėjams (ES Pact for Skills for Tourism Activities dalis) | 2022 m. išleista informacinė brošiūra |
| 20 | Informuotumo apie dualios turizmo transformacijos poreikį ir galimybes didinimas | 20.1. Sklaidos kampanija apie turizmo krypčių valdymo organizacijoms, transformaciją turizmo valdymo organizacijoms, MVĮ, skatinant veiksmus, susijusius su atsparumu ir transformacija | 2022 m. įgyvendintos sklaidos veiklos apie turizmo transformacijos kelią |
|  |  | 20.2. Informuotumo didinimo veiklos, siekiant padidinti darnumo įrankių naudojimą | Informacijos apie tvarumą ir ženklus įtraukimas į ES remiamas turizmo rinkodaros kampanijas |
|  |  | 20.3. Remti bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi tarp apdovanojimus pelniusių Europos miestų smart turizmo, kultūros, inovacijų, Europos paveldo ir kt. Srityse | Gerosios patirties sklaida ir renginių apdovanojimus pelniusiuose miestuose organizavimas |
| 21 | Švietimo organizacijos įsitraukia vystydamos ir atnaujindamos turizmo švietimo programas | 21.1. Bendradarbiaujant švietimo įstaigoms, socialiniams partneriams ir profesinio bei aukštojo mokslo įstaigoms papildyti profesinio rengimo programas naujais įgūdžiais ir veiklomis | Nauji įgūdžiai ugdomi profesinio rengimo programose |
|  |  | 21.2. Teikti ERASMUS+ veiklos 2 paramą vystyti turizmo specialistų rengimą | ERASMUS+ partnerystės sukurtos mobilumui ir įgūdžių plėtrai turizmo švietimo srityje |
|  |  | 21.3. Teikti ERASMUS+ mobilumo programos paramą profesinio ir aukštojo mokslo įstaigų turizmo krypčių dėstytojams ir studentams |  |
| 22 | Turizmo žinių paktas | 22.1. Pagrindiniuose ES turizmo regionuose užmegzti gebėjimų partnerystes nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu | Įkurtos regioninės ir nacionalinės gebėjimų partnerystės visose ES šalyse narėse |
|  |  | 22.2. Įtraukti turizmo įmones, švietimo paslaugų teikėjus, profsąjungas ir kitus siekti bendrai sutartų jų darbuotojų mokymo tikslų | Iki 2030 m. 80% turizmo sektoriaus dirbančiųjų dalyvavę mokymuose |
|  |  | 22.3. Greito mokymosi kursai, pameistrystės schemos ir mišrūs modeliai bedarbiams ir ieškantiems darbo |  |
| 23 | Vienas langelis MVĮ mokymosi galimybėms | 23.1. Užtikrinti turizmo MVĮ vartotojui draugišką skaitmeninę prieigą prie mokamų/nemokamų mokymosi išteklių ir skirtingų teikėjų vykdomų mokymosi renginių | Iki 2023 m. pradėti teikti paramą naudojant dalyvių bendradarbiavimo platformą |
|  |  | 23.2. Sukurti erdvę internete kurioje turizmo MVĮ galėtų mokytis vienos iš kitų |  |
| 24 | Teisingumas ir lygybė turizmo sektoriaus darbo vietose | 24.1. Turizmo įmonės siūlo stabilų ir padorų įdarbinimą, teisingą ir vienodą atlygį, visapusiškas socialines garantijas, pagarbą darbuotojų teisei į kolektyvines derybas, kolektyvines sutartis ir lyčių lygybę | Ataskaitos apie lyčių lygybės didinimo veiksmus, teisingą apmokėjimą ir darbo sąlygas turizmo sektoriuje, prisidedančias prie aplinkosauginio ir socialinio tvarumo |
|  |  | 24.2. Rodyti pavyzdį panaudojant sąžiningo įdarbinimo praktikas viešosiose turizmo organizacijose |  |
|  |  | 24.3. Atsakingos institucijos vykdo darbo sąlygų sektoriuje patikrinimus ir kontrolę |  |
| 25 | Užtikrinti daugiau prieinamų turizmo paslaugų | 25.1. Didinti informuotumą apie turizmo prieinamumo svarbą | Padidėjusi prieinamo turizmo paslaugų pasiūla ir prieinamumas internetu |
|  |  | 25.2. Didinti prieinamų turizmo paslaugų pasiūlą ir matomumą |  |
|  |  | 25.3. Pritaikyti ES taisykles prieinamiems viešiesiems pirkimams |  |
| 26 | Vienodos turizmo paslaugos gyventojams ir lankytojams | 26.1. Diversifikuoti ir vystyti turizmo paslaugas, naudingas gyventojams ir lankytojams | Padidinta turizmo pasiūlos įvairovė, prisidedanti prie ryšių tarp lankytojų ir gyventojų ir autentiškos turizmo patirties, susijusios su vietos kultūra |
|  |  | 26.2. Atsižvelgti į skirtingus lankytojų tipus, pagal jų šeiminį statusą, išpažįstamą religiją, dvasingumą ir seksualinę orientaciją |  |
| 27 | Didinti finansavimo galimybių matomumą turizmo sektoriaus atstovams | 27.1. Praturtinti "ES finansavimo turizmui vadovą", įtraukiant informaciją apie neseniai finansuotus projektus ir planuojamus kvietimus | Iki 2023 m. teikti paramą per bendradarbystės platformą |
|  |  | 27.2. Sukurti vieną langelį apie turizmo MVĮ finansavimo ir išteklių galimybes Europos, nacionaliniu ir regioniniu lygiu |  |
|  |  | 27.3. Užtikrinti efektyvią komunikaciją šalyse narėse apie tiesioginę paramą MVĮ, teikiamą pagal COSME veiksmus |  |

Šaltinis: parengta autorių pagal Gaires

# PRIEDAS 2

TURIZMO DUOMENYS OFICIALIOSIOS STATISTIKOS PORTALE

Rodiklių duomenų bazė - Oficialiosios statistikos portalas

Duomenys kaupiami „Verslo statistika“/Turizmas.

Kaupiamų duomenų sąrašas:

- Apgyvendinimo įstaigų rodikliai:

  - Apgyvendinimo įstaigų, numerių (kambarių), vietų, nakvynių skaičius – vnt.;

  - Apgyvendintų turistų skaičius – apgyvendinti asmenys visoje Lietuvoje, Sostinės regione, Vilniaus ir Alytaus apskrityse, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione pagal šalį, iš kurios atvyko turistai. Duomenys mėnesio tikslumu, detalizuoti pagal kiekvieną ES šalį narę ir Jungtinę Karalystę, ELPA šalis, Ameriką, Aziją ir Afriką;

  - Viešbučių ir motelių numerių ir vietų užimtumas pagal Lietuvos regionus;

  - Pajamos už suteiktas apgyvendinimo paslaugas – tūkst. EUR

  - Numerių (kambarių), vietų užimtumas – proc.

- Išvykstamasis turizmas:

  - Išvykusių turistų išlaidos – mln. EUR, išlaidų struktūra – proc.;

  - Išvykusių turistų, jų kelionių ir nakvynių skaičius – tūkst. vienetų;

  - Išvykusių turistų vidutinės dienos ir kelionės išlaidos – EUR;

  - Išvykusių vienadienių lankytojų kelionių skaičius – tūkst. vienetų.

- Turizmo sąskaitos:

  - Turizmo vartojimas – metiniai duomenys mln.€. Detalizuoti į atvykstamąjį ir vietinį turizmą pagal turizmui būdingus produktus.

  - Turizmo produkcija – metiniai duomenys mln.€. Detalizuoti pagal turizmui būdingas ekonominės veiklos rūšis ir produktus.

  - Turizmo pridėtinė vertė – metiniai duomenys mln.€. Detalizuota pagal turizmui būdingas ekonominės veiklos rūšis, kitas ekonominės veiklos rūšis ir vidaus turizmo vartojimą;

  - Turizmo produkcija, palyginti su bendrąja produkcija – metiniai duomenys %, detalizuoti: Būdingi produktai / Apgyvendinimas / Aprūpinimas maistu ir gėrimais / Geležinkelių keleivinis transportas / Sausumos keleivinis transportas / Vandens keleivinis transportas / Oro keleivinis transportas / Pagalbinės paslaugos / Transporto įrangos nuoma / Kelionių agentūrų, operatorių ir turistų gidų paslaugos / Kultūrinės paslaugos / Sportas ir kitos pramogų paslaugos / Kiti produktai / Kitos ekonominės veiklos rūšys / Vidaus turizmo vartojimas;

  - Dirbančiųjų skaičius turizme – metiniai duomenys, detalizuoti pagal turizmui būdingas ekonominės veiklos rūšis (Viešbučiai ir panašios įstaigos/Restoranai ir panašios įstaigos / Geležinkelių keleivinis transportas / Sausumos keleivinis transportas / Vandens keleivinis transportas / Oro keleivinis transportas / Pagalbinės keleivinio transporto paslaugos / Keleivinio transporto ir įrangos nuoma / Kelionių agentūros ir panašios įmonės / Kultūrinės veiklos rūšys / Sporto ir kitos poilsinės veiklos rūšys)

- Lankytojų srautų rodikliai:

  - Išvykusių Lietuvos gyventojų ir atvykusių užsieniečių kelionių skaičius – mėnesio tikslumu, tūkst. asmenų. Pateikiami duomenys pagal atvykimo transportą: geležinkelių transportas, kelių transportas, jūrų transportas, oro transportas.

- Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių rodikliai:

  - Dirbančių asmenų, įmonių skaičius, turistų išbūta dienų, turistų ir vienadienių lankytojų skaičius – metiniai rodikliai, vnt.

  - Turistų išbūta dienų, turistų ir vienadienių lankytojų skaičius – metiniai duomenys, tūkst. vnt.,

  - Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių pajamos už suteiktas paslaugas – ketvirčių duomenys, tūkst. EUR. Duomenys klasifikuojami pagal išvykusius Lietuvos gyventojus ir atvykusius užsieniečius, detalizuojant pagal suteiktų paslaugų tipą (turizmo paslaugos / turizmo paslaugų paketas / keleivinių bilietų pardavimas).

- Atvykstamasis turizmas. Pagal taikomą 2016 m. patvirtintą metodiką, statistiniai duomenys renkami pildant popierines anketas tiesioginės apklausos metu. Vadovaujantis atvykstamojo turizmo statistinio tyrimo metodika, 16. Apklausos vietos sugrupuojamos į 7 sluoksnius pagal transporto rūšį ir Lietuvos valstybės sienas:

  - 16.1. oro transportas (oro uostai);

  - 16.2. geležinkelių transportas (geležinkelio stotys);

  - 16.3. jūrų transportas (jūrų uostas);

  - 16.4. kelių transportas (pasienio kontrolės punktai – Lietuvos ir Baltarusijos pasienis);

  - 16.5. kelių transportas (pasienio kontrolės punktai – Lietuvos ir Rusijos pasienis);

  - 16.6. kelių transportas (apklausos vietos – Lietuvos ir Lenkijos pasienis);

  - 16.7. kelių transportas (apklausos vietos – Lietuvos ir Latvijos pasienis);

  - 17. Apklausos vietos išrenkamos atsižvelgiant į transporto priemonės rūšį ir

  - atvykstančiųjų asmenų srautų intensyvumą per pasienio kontrolės punktus.

  - 18. Apklausos metu klausėjai apklausia išvykstančius iš Lietuvos užsieniečius:

  - 18.1. reguliarių ir nereguliarių skrydžių išvykstančius keleivius (užsieniečius) lėktuvais –

  - oro uosto laukimo salėse;

  - 18.2. išplaukiančius keleivius (užsieniečius) laivais ir keltais – jūrų uosto laukimo salėse;

  - 18.3. kruizinių laivų keleivius (užsieniečius) – jūrų uosto laukimo salėse;

  - 18.4. išvykstančius keleivius (užsieniečius) traukiniais – geležinkelio stotyse;

  - 18.5. išvykstančius autobusais, lengvaisiais automobiliais, motociklais ir dviračiais

  - keleivius (užsieniečius), nurodytose kelių pasienio kontrolės punktuose;

  - 18.6. išvykstančius keleivius (užsieniečius) tarptautinio susisiekimo autobusais autobusų

  - stotyse, kai išvykimo kryptis yra per Lietuvos ir Latvijos bei Lietuvos ir Lenkijos pasienius (pvz., Vilnius–Ryga, Vilnius–Talinas, Vilnius–Varšuva–Kopenhaga, Klaipėda–Ryga–Talinas ir pan.);

  - 18.7. išvykstančius keleivius (užsieniečius) viešbučiuose;

  - 18.8. keleivius (užsieniečius) prie Lietuvos ir Latvijos pasienio.

Pagal apklausų duomenis, įvertinami duomenys:

  - Atvykusių turistų išlaidos – mln. EUR;

  - Atvykusių turistų kelionių ir nakvynių skaičius – tūkst. vienetų;

  - Atvykusių turistų skaičius – tūkst. vienetų;

  - Atvykusių turistų vidutinės dienos išlaidos – EUR;

  - Atvykusių turistų vidutinis nakvynių skaičius – vnt.;

  - Atvykusių turistų, vienadienių lankytojų vidutinės vienos kelionės išlaidos – EUR;

  - Atvykusių vienadienių lankytojų išlaidos – mln. EUR;

  - Atvykusių vienadienių lankytojų ir jų kelionių skaičius – tūkst. vienetų;

Vietinis turizmas - Tyrimas atliekamas imčių metodu. Tyrimo populiacijos ėmimo sąrašui sudaryti naudojamas Lietuvos Respublikos gyventojų registras. Į ėmimo sąrašą įtraukiami  15 metų amžiaus ir vyresni Lietuvos gyventojai. Skaičiuojant rodiklio įverčius statistiniai duomenys analizuojami vertinant išskirtis, duomenys redaguojami. Įverčių kokybei įvertinti kiekvieną ketvirtį skaičiuojama vietinių vienadienių lankytojų, vietinių turistų, jų kelionių, nakvynių ir išlaidų sumos santykinė standartinė paklaida (proc.). Dėl padidėjusio neatsiskaitymo lygio, kai kurių rodiklių santykinė standartinė paklaida viršija 5 proc.  2021 m. Vietinio turizmo ketvirtiniam statistiniam tyrimui atlikti per metus buvo skirta 369,2 tūkst. eurų. 2021 m. tyrimo apimtį sudarė 32000 Lietuvos gyventojai. Vienas respondentas ketvirtinei vietinio turizmo statistinio tyrimo anketai GIV-03 pildyti skiria vidutiniškai 9 min.

  - Vietinių vienadienių lankytojų skaičius – tūkst. asmenų;

  - Vietinių vienadienių lankytojų kelionių skaičius – tūkst. kelionių;

  - Vietinių vienadienių lankytojų išlaidos – mln. EUR;

  - Vietinių vienadienių lankytojų vidutinės vienos kelionės išlaidos – EUR;

  - Vietinių turistų skaičius – tūkst. asmenų;

  - Vietinių turistų kelionių skaičius – tūkst. kelionių;

  - Vietinių turistų nakvynių skaičius – tūkst. nakvynių;

  - Vietinių turistų vidutinės dienos išlaidos – EUR;

  - Vietinių turistų vidutinės vienos kelionės išlaidos – EUR;

  - Kelionės išlaidos – mln. EUR.

Oficialiosios statistikos portale taip pat kaupiami duomenys apie muziejus:

  - Muziejai – vnt.;

  - Muziejų darbuotojai – asmenys;

  - Muziejų fondas – tūkst.;

  - Muziejų lankytojai – tūkst. asmenų pagal apskritis.

Statistiniai duomenys apie muziejus ir jų lankytojus gaunami iš Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos, kurie kartą per metus el. paštu pateikiami Lietuvos statistikos departamentui (Metodikos 20.3 punktas). Kultūros ministerija publikuoja duomenis Muziejų veiklos statistinių rodiklių sistemoje, kuri skirta suvesti ir elektroninėje erdvėje atvaizduoti muziejų veiklos metinėse statistinėse ataskaitose (toliau - statistinės ataskaitos) esančius rodiklius ir jų reikšmes.

# PRIEDAS 3

## E-TURISTAS GS

# PRIEDAS 4

## DARBO GRUPĖS NARIŲ NUOMONEI TIRTI NAUDOTOS ANKETOS KLAUSIMAI

# PRIEDAS 5

## DARBO GRUPĖS NARIŲ ATSAKYMAI Į ANKETOS KLAUSIMUS

Priežastis nėra šalinama šioje PP, todėl, siekiant išsamumo, yra tik paminėta, bet veiklos šiai priežasčiai šalinti nėra planuojamos.

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: turizmas. 2019 m. Vertinimą FM užsakymu atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“

EK Turizmo transformacijos gairėms komentarai dar gali būti teikiami iki 2022 m. gegužės 22 d., todėl galutinė EK Turizmo transformacijos gairių versija gali būti kiek kitokia nei vėliau pristatomas tekstas.

Šią transformacijos kryptį įsigaliojus naujoms Strateginio planavimo nuostatoms aktualu įgyvendinti tik iš dalies: veiksmas “4.1. Parengti visapusišką nacionalinę arba regioninę turizmo strategiją” gali būti įgyvendinamas ne nacionaliniu lygiu, bet tarptautiniu lygiu, pavyzdžiui, Baltijos jūros regiono ir pan.

Angl. Travel&Tourism Competitiveness Index arba TTCI, kurio apskaičiavimo metodika prieinama Travel and Tourism Competitiveness Report 2019 - Reports - World Economic Forum (weforum.org)

https://lithuania.travel/uploads/ataskaitos/Turizmo_sektoriaus_pl%C4%97tros_tyrimas.pdf.

2022-04-08 Bendras klasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų objektų skaičius – 419. Iš jų viešbučiai – 290, svečių namai – 75, moteliai – 18, kempingai – 36

2022-04-08 Bendras neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų objektų skaičius – 2664. Iš jų apartamentų komplekso paslaugos – 438, kaimo turizmo paslaugos – 1176, nakvynės ir pusryčių paslaugos – 267, nakvynės namų paslaugos – 126, poilsio namų paslaugos – 123, turistinės stovyklos paslaugos – 174, turistinio laivo apgyvendinimo paslaugos – 6, trumpalaikio apgyvendinimo paslaugos – 348, sanatorijos apgyvendinimo paslaugos – 6.

Cituojamas šaltinis. Pagal Įstatymą vartotina sąvoka “lankytojas”.

Vieta suteikiama remiantis metodiniu dokumentu, šalių reitingai skelbiami oficialiame Europos atvirų duomenų portale data.europa.eu. Portale skelbiami duomenys apie 34 šalis, įskaitant 27 ES šalis nares, Didžiąją Britaniją, 3 EEE šalis (Islandija, Norvegija ir Šveicarija) ir 2 narystei ES besirengiančias šalis (Sakartvelą ir Ukrainą) bei Juodkalniją.

COVID-19 Recovery through sustainable Tourism Growth and SME Support (SMP-COSME-2021-TOURSME)

Neoficialus vertimas iš anglų kalbos: DMO is defined as a public or private stakeholder/ authority that manages a local, regional or national tourism strategy in one of the countries forming part of the consortium. DMO responsibilities may include, but are not limited to, taking responsibility for the local tourism offer, sustainable tourism planning/development, and the impact tourism has on the territory. The DMO typically also undertakes additional activities such as business analysis, marketing, strategic and policy implementation, interinstitutional and international relationships.

Mokymo modulio apie darbą su negalią turinčiais asmenimis integracija į turizmo specialistų rengimo programas suprantama kaip turizmo specialistus rengiančių įstaigų veikla.

Atlikta duomenų https://webgate.ec.europa.eu/emas2/public/registration/list analizė, pasirenkant veiklos kodus pagal NUTS 55.10 Viešbučiai ir panašus apgyvendinimas, 55.20 Atostogų ir kito trumpalaikio apgyvendinimo įstaigos, 55.30 Kempingai, namelių ant ratų aikštelės, 55.90 Kitas apgyvendinimas, 56.10 Restoranai ir mobilios maisto tiekimo veiklos, 56.21 Renginių maitinimo veiklos, 56.29 Kitos maitinino veiklos, 56.30 Gėrimų tiekimo veiklos, 91.02 Muziejų veiklosm 91.03 Istorinės vietos ir pastatai ir kitos lankytinos vietos, 91.04 Botanikos ir zoologijos sodai ir gamtos rezervatai, 93.21 Pramogų parkai ir teminiai parkai

UAB Ecoservice, BĮ UAB Panoden, UAB Bionovus, UAB Garlita ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija https://webgate.ec.europa.eu/emas2/public/registration/list

Įskaičiuojamos viešbučių ir panašių laikinų buveinių; poilsiautojų ir kito trumpalaikio apgyvendinimo; poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių pajamos