2025 METŲ

VEIKLOS ATASKAITA

2026-02-28

Vilnius

TURINYS

VADOVO PRANEŠIMAS	3

STRATEGINIŲ IR VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS	5

PEREITI PRIE MOKSLO ŽINIOMIS, PAŽANGIOSIOMIS TECHNOLOGIJOMIS, INOVACIJOMIS GRĮSTO DARNAUS EKONOMIKOS VYSTYMOSI IR DIDINTI ŠALIES TARPTAUTINĮ KONKURENCINGUMĄ (NPP-01)	5

PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS	7

05-001 EKONOMIKOS KONKURENCINGUMO DIDINIMO PROGRAMA	15

05-001-01-04 (P) uždavinys. Perorientuoti pramonę link klimatui neutralios ekonomikos	15

05-001-01-05 (P) uždavinys. Skatinti pažangiųjų technologijų ir  inovacijų kūrimą, diegimą ir sklaidą	22

05-001-01-06 (P) uždavinys.	29

Pritraukti tiesiogines užsienio ir vietines investicijas	29

05-001-01-08 (P) uždavinys. Skatinti verslumą ir įmonių augimą	34

05-001-01-11 (P) uždavinys. Skatinti prekių ir paslaugų eksportą	38

05-001-01-12 (P) uždavinys. Didinti Lietuvos turizmo konkurencingumą	44

05-001-01-15 (P) uždavinys. Gerinti aukštos ir vidutinės pridėtinės vertės ekonomikos sektorių žmogiškųjų išteklių poreikio tenkinimą	48

05-001-11-01 (T) uždavinys. Sustiprinti ekonomikos konkurencingumą lemiančius veiksnius ir pagerinti aplinką verslui	51

05-002 VALSTYBĖS SKAITMENINIMO PROGRAMA	54

05-002-01-07 (P) uždavinys. Skatinti valstybės skaitmeninimą	54

05-003 EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS  VALDYMO PROGRAMA	60

05-003-12-01 (T) uždavinys. Įgyvendinant nustatytas atskirų veiklų prioritetines kryptis, sudaryti prielaidas ekonomikos plėtrai	60

VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR VALSTYBĖS KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS REZULTATAI	63

# VADOVO PRANEŠIMAS

2025 metais nuveikėme itin svarbių ir reikšmingų darbų pritraukdami daugiau aukštos pridėtinės vertės investicijų visoje Lietuvoje, diegdami inovacijas ir modernizuodami viešojo sektoriaus institucijas, plėtodami dirbtinio intelekto iniciatyvas ir stiprindami Lietuvos pramonės, ypač gynybos ir saugumo srities, pajėgumus.

Pernai pradėjome įgyvendinti Lietuvos ekonomikos transformacijos planą „3i“, jungiantį tris strategines kryptis: investicijas, inovacijas ir modernias institucijas. Šio plano tikslas – kad iki 2030 m. kas antra darbo vieta Lietuvoje kurtų aukštą pridėtinę vertę.

Investicijų srityje 2025 metais į Lietuvą buvo pritrauktas 31 užsienio investuotojų projektas. Visi pritraukti projektai sukurs daugiau nei 2 tūkst. naujų darbo vietų, o bendra investicijų suma sieks 196 mln. eurų. Taip pat 2025 metais buvo pasirašytos 4 stambios investicinių projektų sutartys – jos padės pritraukti beveik 127 mln. eurų investicijų.

Prie šių rodiklių prisidėjo ir nuo 2025 metų įsigalioję ministerijos inicijuoti ir Seimo priimti įstatymai, kuriais sukuriama viena greičiausių investicinių projektų įgyvendinimo aplinkų regione.

Įgyvendindami ambiciją, kad ekonomikos augimas pasiektų visą Lietuvą ir bent 30 proc. naujų užsienio investicijų būtų už Vilniaus regiono ribų, investavome į Lietuvos regionus. Pernai keliams tiesti ir tvarkyti regionuose buvo skirtas 6,22 mln. eurų finansavimas, o infrastruktūrai gerinti – 17,93 mln. eurų. Tikimės, kad šiais metais rasime dar daugiau finansinių galimybių, kad pagerintume verslo aplinką ir gyvenimo kokybę visoje Lietuvoje.

Inovacijų srityje 2025 metais stiprinome mokslo ir verslo bendradarbiavimą, diegėme mokestines paskatas inovacijoms, plėtėme startuolių ir dirbtinio intelekto ekosistemą. Taip pat žengėme didelį žingsnį, kurdami 130 mln. eurų vertės pirmąjį nacionalinį dirbtinio intelekto centrą „LitAI“.

Atsižvelgdami į šaliai kylančias geopolitines grėsmes, stiprinome šalies gynybos pramonės pajėgumus: skatinome inovacijas į šią pramonę ir didinome jos tarptautinį konkurencingumą. Tam buvo sukurta vieno langelio principu pagrįsta platforma, siūlanti kompleksinę pagalbą verslui nuo idėjos įgyvendinimo iki eksporto skatinimo. Iniciatyvai įgyvendinti numatytas 300 mln. eurų finansavimas.

Šioje srityje papildomai suplanavome investuoti ir beveik 88 mln. eurų, išnaudodami finansinių priemonių svertus ir pasitikėdami Lietuvos įmonių inovaciniu potencialu. Greta jau veikiančios rizikos kapitalo priemonės „MILInvest“ kartu su Krašto apsaugos ministerija inicijavome Gynybos investicijų fondo sutarties pakeitimą – šiuo žingsniu užtikrinome nuoseklų finansavimą inovatyvioms Lietuvos gynybos ir saugumo sektoriaus įmonėms per naują rizikos kapitalo priemonę „MILInvest2“.

Taip pat skyrėme finansines paskatas gynybos inovacinių čekių forma toms įmonėms, kurios kuria ir diegia pažangias gynybos inovacijas. Be to, nedelsdami reagavome į poreikį stiprinti Lietuvos oro erdvės saugumą, kvietėme verslą aktyviai siūlyti technologinius sprendimus ir atrinkome tris pažangiausius.

Šiuo metu jau yra paskelbtas kvietimas kurti ir gaminti Europos strateginių technologijų platformos (STEP) technologijas, susijusias su gynyba ir saugumu. Jis atveria naujų galimybių šalies viduje kurti ypatingos svarbos įrangą ir stiprinti atitinkamas aukštos pridėtinės vertės mūsų šalies darbuotojų kompetencijas. Esame įsitikinę, kad šios iniciatyvos taps tvirta atrama ne tik Lietuvos pažangai, bet saugumui.

Stiprindami ne tik gynybos ir saugumo, bet ir tvarią mūsų šalies pramonę, paskelbėme 20 mln. eurų vertės kvietimą pirmojo Lietuvoje žaliojo pramonės parko infrastruktūrai vystyti. Modernizavimo fondo investicijos padės Lietuvai tapti žaliosios pramonės inovacijų lydere regione, sustiprins pramonės įmonių atsparumą ir užtikrins ilgalaikį šios ekosistemos dalyvių konkurencingumą.

Tobuliname ir institucijų modernizavimo sritį – ministerijos iniciatyva buvo priimti įstatymų pakeitimai, kuriais suvienodinamos registrų kūrimo ir informacinių sistemų steigimo procedūros. Taip siekiama, kad jos atitiktų Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytus reikalavimus.

Be to, nuosekliai vykdėme skaitmeninę plėtrą, orientuotą į pažangių skaitmeninių sprendimų diegimą, duomenų valdysenos stiprinimą, dirbtinio intelekto taikymą ir saugių skaitmeninių viešųjų paslaugų plėtrą.

Skaitmeninės tapatybės srityje pernai nuosekliai rengėmės Europinės skaitmeninės tapatybės dėklės idėjos įgyvendinimui – vienai svarbiausių Europos skaitmeninės transformacijos iniciatyvų. Tam buvo pradėti reikalingi teisinio reguliavimo pakeitimai, vykdomos veiklos ir stiprinamas institucinis pasirengimas. Be to, Lietuva pasirašė deklaraciją, kuria visos Europos Sąjungos šalys įsipareigoja bendradarbiauti, siekdamos didinti Europos konkurencingumą ir saugumą skaitmeninimo srityje.

Mažindami biurokratiją, inicijavome Viešojo administravimo įstatymo pokyčius, kuriems pritarė Seimas. Pakeitimais ne tik verslui ir gyventojams, bet ir pačioms institucijoms sumažinama reguliavimo našta – optimizuojami procesai, kad institucijos galėtų daugiau laiko skirti kokybiškam paslaugų teikimui.

Šiuo metu pasaulis išgyvena naują konkurencingumo etapą – lenktynes dėl investicijų, talentų, inovacijų ir gebėjimo prisitaikyti. Tad privalome į tai reaguoti, nes kitaip rizikuojame likti paraštėse.

Todėl „3i“ planas – tai mūsų atsakas į šiuos uždavinius. Jis padės Lietuvai išlikti konkurencingai sparčiai besikeičiančioje pasaulio ekonomikoje: investuodami į inovacijas kursime aukštos pridėtinės vertės darbo vietas, stiprindami regionus mažinsime atotrūkį tarp Lietuvos sostinės ir regionų, o modernizuodami institucijas – sukursime aplinką, kurioje valstybė tampa partnere, o ne kliūtimi verslui.

Įgyvendindami „3i“ planą taip pat padidinsime darbo našumą, dvigubai greičiau teiksime viešąsias paslaugas, sumažinsime administracinę naštą verslui, o skirdami kur kas daugiau lėšų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai stiprinsime aukštos pridėtinės vertės ekonomiką.

Ekonomikos ir inovacijų ministras

Edvinas Grikšas

I SKYRIUS

# STRATEGINIŲ IR VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

## PEREITI PRIE MOKSLO ŽINIOMIS, PAŽANGIOSIOMIS TECHNOLOGIJOMIS, INOVACIJOMIS GRĮSTO DARNAUS EKONOMIKOS VYSTYMOSI IR DIDINTI ŠALIES TARPTAUTINĮ KONKURENCINGUMĄ (NPP-01)

1 lentelė. Strateginio tikslo „Pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos vystymosi ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą“ poveikio rodikliai

| Poveikio rodiklis (matavimo vienetai) | Pradinė poveikio rodiklio reikšmė (metai) | Faktinės poveikio rodiklio reikšmės |  |  | Siektina poveikio rodiklio reikšmė (2025 m.) | Nacionaliniame pažangos plane nustatytos siektinos poveikio rodiklio reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. |  | 2025 m. | 2030 m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2. Lietuvos vieta pagal Pasaulinį inovacijų indeksą „Global Innovation Index“ | 40 (2019) | 34 | 35 | 33 | 32 | 35 | 20 |
| 1.3. Lietuvos darbo našumas per dirbtą valandą pagal perkamosios galios standartą, palyginti su Europos Sąjungos (ES) vidurkiu, proc. | 67,7 (2019) | 69,8 | n. d. | n. d. | 76 | 76 | 80 |
| 1.5. Gyvybės mokslų sektoriaus sukuriama pridėtinė vertė, dalis nuo bendros pridėtinės vertės, proc. | 2,3 (2019) | 2,2 | 3,7 | n. d. | 3,0 | 3,0 | 5,0 |
| 1.6. Inžinerinės pramonės sektoriaus sukuriama pridėtinė vertė, dalis nuo bendros pridėtinės vertės, proc. | 5,93 (2019) | 4,7 | 5,1 | n. d. | 6,7 | 6,7 | 7,69 |
| 1.7. Informacinių ir komunikacinių technologijų (ICT) sektoriaus sukuriama pridėtinė vertė, dalis nuo bendros pridėtinės vertės, proc. | 4,1 (2020) | 3,7 | 4,3 | n. d. | 4,6 | 4,6 | 5,1 |
| 1.8. Inovatyvių viešųjų pirkimų vertės dalis nuo visų viešųjų pirkimų vertės, proc. (visų ministerijų) | 0,02 (2019) | 2,34 | 0,56 | 1,017 | 5 | 5 | 20 |
| Ekonomikos ir inovacijų ministerijos inovatyvių viešųjų pirkimų vertės dalis nuo visų viešųjų pirkimų vertės, proc. | 0 (2020) | 0 | 0 | 10,948 | 0,5 | netaikoma | netaikoma |
| 1.9. Pasaulio kelionių ir turizmo konkurencingumo indeksas, vieta | 59 (2019) | 44 | 44 | n. d. | 56 | 56 | 49 |
| 1.10. Išteklių produktyvumas, Eur/kg | 0,82 (2019) | 0,7949 | 0,8278. | n. d. | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
| 11. Pasaulio konkurencingumo reitingas (vieta) |  |  | 30 | 21 | 29 | netaikoma | netaikoma |

Pastabos:

1. Rodiklio 1.2 duomenų šaltinis – Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija.

2. Rodiklio 1.3 duomenų šaltinis – Eurostatas. 2025 m. duomenys bus 2027 m. I ketv., 2024 m. duomenys bus 2026 m. I ketv.

3. Rodiklio 1.5 duomenų šaltinis – VšĮ Inovacijų agentūra. 2025 m. duomenys bus 2026 m. gruodžio mėn.

4. Rodiklio 1.6 duomenų šaltinis – VšĮ Inovacijų agentūra. 2025 m. duomenys bus 2026 m. gruodžio mėn.

5. Rodiklio 1.7 duomenų šaltinis – VšĮ Inovacijų agentūra. 2025 m. duomenys bus 2026 m. gruodžio mėn.

6. Rodiklio 1.8 duomenų šaltinis – Viešųjų pirkimų tarnyba. Rodiklis suprantamas kaip inovatyviesiems viešiesiems pirkimams, ikiprekybiniams pirkimams, valstybės užsakymams atlikti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacinei veiklai vykdyti skiriamų viešojo sektoriaus investicijų dalis nuo visų viešųjų pirkimų vertės.

7. Rodiklio 1.9 duomenų šaltinis – Pasaulio ekonomikos forumas. Nuo 2022 m. tyrimas pervadintas į kelionių ir turizmo išsivystymo indeksą, atnaujinta jo metodika, vertinama mažiau šalių. Metodika koreguota ir 2023 m., todėl Lietuvai tekusi vieta yra tiesiogiai nelygintina su ankstesnių metų rezultatu. Tyrimas atliekamas kas 2 metus. 2025 metų duomenys bus skelbiami 2026 m. gegužės mėn.

8. Rodiklio1.10 duomenų šaltinis – Eurostatas. 2025 m. duomenys bus 2026 m. kovo - birželio mėn.

9. Rodiklio 1.11 duomenų šaltinis – Šveicarijos tarptautinio vadybos plėtros instituto (IMD) Pasaulio konkurencingumo centras. Rodiklis SVP planuojamas nuo 2024 m.

Siekdama prisidėti prie Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) strateginio tikslo „Pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos vystymosi ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą“ įgyvendinimo ir jo poveikio rodiklių pasiekimo, Ekonomikos ir inovacijų ministerija įgyvendina aštuonis šio tikslo uždavinius: 1.4 uždavinį „Perorientuoti pramonę link klimatui neutralios ekonomikos“, 1.5 uždavinį „Skatinti pažangiųjų technologijų ir inovacijų kūrimą, diegimą ir sklaidą“, 1.6 uždavinį „Pritraukti tiesiogines užsienio ir vietines investicijas“, 1.7 uždavinį „Skatinti valstybės skaitmeninimą“, 1.8 uždavinį „Skatinti verslumą ir įmonių augimą“, 1.11 uždavinį „Skatinti prekių ir paslaugų eksportą“, 1.12 uždavinį „Didinti Lietuvos turizmo konkurencingumą“, 1.15 uždavinį „Gerinti aukštos ir vidutinės pridėtinės vertės ekonomikos sektorių žmogiškųjų išteklių poreikio tenkinimą“. Strateginiam tikslui ir uždaviniams įgyvendinti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai buvo skirta 862 424,1 tūkst. eurų asignavimų. Informacija apie jų panaudojimą nurodyta 2 lentelėje.

2025 metais kryptingai dirbome stiprindami inovacijų ekosistemą, skatindami investicijas, priimdami sprendimus, mažinančius biurokratiją. Daug dėmesio skyrėme valstybės skaitmenizacijai, IT sektoriaus plėtrai, dirbtinio intelekto vystymui. Iš esmės galima teigti, kad kryptingai siekėme strateginio tikslo įgyvendindami priemones ir veiklas, kurios aprašytos II skyriuje „Programų įgyvendinimas“.

II SKYRIUS

# PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

2 lentelė. Valstybės veiklos srityse įgyvendinamos programos, pažangos ir tęstinės veiklos uždaviniai, jų asignavimai ir kitos lėšos bei poveikio rodikliai

| Valstybės veiklos srities, programos, pažangos arba tęstinės veiklos uždavinio, poveikio rodiklio kodas |  | Valstybės veiklos srities, programos, pažangos arba tęstinės veiklos uždavinio, poveikio rodiklio pavadinimas | Asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. Eur) |  |  |  | Poveikio rodiklių reikšmės |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Planas (įskaitant patikslinimus) | Vykdymas | Plano įvykdymo proc. | Vykdymas nuo pažangos uždavinio įgyvendi-nimo pradžios | Faktinė poveikio rodiklio reikšmė |  | Siektina poveikio rodiklio reikšmė | Faktinė poveikio rodiklio reikšmė | Poveikio rodiklio pasieki-mo proc. | Siektina poveikio rodiklio reikšmė |  |
|  |  |  | 2025 metais | 2025 metais | 2025 metais |  | 2023 metais | 2024 metais | 2025 metais | 2025 metais | 2025 metais | 2025 m. | 2030 m. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 05 |  | VALSTYBĖS VEIKLOS SRITIS EKONOMIKOS KONKURENCIN-GUMAS IR VALSTYBĖS INFORMACINIAI IŠTEKLIAI | 862424,1 | 722369,5 | 83,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05-001 |  | Ekonomikos konkurencingumo didinimo programa | 700799,3 | 607268,1 | 86,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05-001-01-04 (P) |  | Perorientuoti pramonę link klimatui neutralios ekonomikos | 320116,3 | 289662,7 | 90,5 | 583270,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-05-001-01-04-01 |  | Lietuvos antrinių žaliavų panaudojimo (žiediškumo) indeksas, proc. |  |  |  |  | 4,1 | 4,2 | 8,1 | - | 75 (2024) | ne mažiau nei ES vidurkis | ne mažiau nei ES vidurkis |
| E-05-001-01-04-02 |  | Ekologinių inovacijų indeksas, balai |  |  |  |  | 104,6 | 114,7 | 122 | - | 128,87 (2024) | 122 | 133 |
| E-05-001-01-04-03 |  | Pramonės sektoriuje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu, proc. |  |  |  |  | -42 | - | 2,2 | - | - | 2,2 | -19 |
| E-05-001-01-04-04 |  | Sutaupytas energijos kiekis pramonės sektoriuje, GWh |  |  |  |  | - | - | 4 091,85 | 82 | - | 4 091,85 | 5 455,8 |
| E-05-001-01-04-05 |  | Pramonės sektoriuje išmetamo nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu, proc. |  |  |  |  | -9 | - | -39,5 | - | - | -39,5 | -47 |
| E-05-001-01-04-06 |  | Pramonės sektoriuje išmetamo SO2 kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu |  |  |  |  | -64,9 | - | -59 | - | - | -59 | -60 |
| 05-001-01-05 (P) |  | Skatinti pažangiųjų technologijų ir inovacijų kūrimą, diegimą ir sklaidą | 175633,3 | 131389,5 | 74,8 | 563841,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-05-001-01-05-01 |  | MTEP išlaidos verslo sektoriuje, palyginti su BVP, proc. |  |  |  |  | 0,45 | 0,43 | 0,7 | - | 66,2 (2024) | 0,7 | 1,3 |
| E-05-001-01-05-02 |  | Inovacinę veiklą vykdančių įmonių dalis nuo visų įmonių, proc. |  |  |  |  | 53,9 (2022–2024) | 53,9 (2022–2024) | 54 | - | - | 54 | 57 |
| 05-001-01-06 (P) |  | Pritraukti tiesiogines užsienio ir vietines investicijas | 85324,6 | 68814,8 | 80,7 | 311669,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-05-001-01-06-01 |  | Verslo bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą, mln. eurų |  |  |  |  | 10845 | 9 838 | 7 454 | - | 140,54 (2024) | 7 454 | 9 489 |
| E-05-001-01-06-02 |  | Pritrauktų tiesioginių užsienio investicijų plyno lauko projektų pažangiųjų ir vidutiniškai pažangių technologijų gamybos ir žinioms imlių paslaugų sektoriuose dalis nuo visų tiesioginių užsienio investicijų plyno lauko projektų, proc. |  |  |  |  | 79 | 80 | 70 | 76 | 108,6 | 70 | 72 |
| E-05-001-01-06-03 |  | Darbuotojų pažangių ir vidutiniškai pažangių technologijų gamybos ir žinioms imlių paslaugų sektoriuose dalis nuo visų užimtų gyventojų, proc. |  |  |  |  | 16 | 16,4 | 17,1 | - | 99,39 (2024) | 14,6 | 17 |
| 05-001-01-08 (P) |  | Skatinti verslumą ir įmonių augimą | 35039,1 | 34749,9 | 99,2 | 204691,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-05-001-01-08-01 |  | Verslo efektyvumo indeksas, vieta |  |  |  |  | 28 | 24 | 25 | 17 | 132 | 25 | 20 |
| 05-001-01-11 (P) |  | Skatinti prekių ir paslaugų eksportą | 11469 | 9552,1 | 83,3 | 35479,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-05-001-01-11-01 |  | Lietuviškos kilmės prekių (be energetinių (mineralinių) produktų) ir paslaugų eksportas, mln. eurų |  |  |  |  | 39743,7 | 42469,1 | 46 216 | - | 128,37 (2024) | 33 800 | 40 100 |
| E-05-001-01-11-02 |  | Lietuviškos kilmės pažangiųjų technologijų (hi-tech) prekių eksportas, mln. eurų |  |  |  |  | 1 858 | 2 214 | 1 700 | 2 373 | 139,59 | 1 700 | 2 300 |
| E-05-001-01-11-03 |  | Daug žinių reikalaujančių paslaugų eksportas, mln. eurų |  |  |  |  | 7894,4 | 9063,6 | 12 698 | - | 164,79 (2024) | 4 000 | 5 200 |
| E-05-001-01-11-05 |  | Lietuviškos kilmės prekių (be energetinių (mineralinių) produktų) ir paslaugų eksportas, proc. nuo BVP |  |  |  |  | 53,4 | 54,5 | 57,7 | - | - | - | - |
| E-05-001-01-11-06 |  | Lietuviškos kilmės pažangiųjų ir vidutiniškai pažangių technologijų prekių eksportas, proc. nuo BVP |  |  |  |  | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 8,6 | 98,85 | - | - |
| E-05-001-01-11-07 |  | Daug žinių reikalaujančių paslaugų eksportas, proc. nuo BVP |  |  |  |  | 10,9 | 11,5 | 15,9 | - | - | - | - |
| 05-001-01-12 (P) |  | Didinti Lietuvos turizmo konkurencingumą | 6341,9 | 6326,6 | 99,8 | 27576,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-05-001-01-12-01 |  | Kelionių paslaugų eksportas, mln. eurų |  |  |  |  | 1572,3 | 1768,32 | 1695 | - | 176,83 (2024) | 1695 | 2164 |
| E-05-001-01-12-02 |  | Turizmo sektoriaus sukuriama pridėtinė vertė, dalis nuo bendros pridėtinės vertės, proc. |  |  |  |  | 2,74 | 2,9 | 3,9 | - | 116 (2024) | 3,9 | 4,47 |
| 05-001-01-15 (P) |  | Gerinti aukštos ir vidutinės pridėtinės vertės ekonomikos sektorių žmogiškųjų išteklių poreikio tenkinimą | 4405,3 | 4376,9 | 99,4 | 38512,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-05-001-01-15-01 |  | Lietuvoje dirbančių užsieniečių, kurie dirba pagal profesijas, esančias 1 ir 2 Lietuvos profesijų klasifikatoriaus grupėse, ir uždirba bent 1,5 vidutinio darbo užmokesčio, skaičius, vnt. |  |  |  |  | 5140 | 5340 | 2400 | - | 227,23 (2024) | 2400 | 3200 |
| E-05-001-01-15-02 |  | Darbdavių pasitenkinimo kvalifikuotų specialistų pasiūla lygis, proc. |  |  |  |  | 45 | 52 | 52 | 44,52 | 85,62 | 52 | 58 |
| 05-001-11-01 (T) |  | Sustiprinti ekonomikos konkurencingumą lemiančius veiksnius ir pagerinti aplinką verslui | 62469,8 | 62395,7 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R-05-001-11-01-01 |  | Aukštos technologinės vertės produkcijos dalis nuo visos Lietuvos apdirbamosios gamybos produkcijos, proc. |  |  |  |  | - | - | 8,9 | - | - |  |  |
| 1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš viso |  |  | 699797,2 | 606401,3 | 86,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iš jo: 1.1. valstybės biudžeto lėšos |  |  | 415869,2 | 407309,9 | 97,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. bendrojo finansavimo lėšos |  |  | 2042 | 402,3 | 19,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  | 240214 | 161464,6 | 67,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. pajamų įmokos ir kitos pajamos |  |  | 41672 | 37224,5 | 89,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kiti šaltiniai, išskyrus valstybės valdomų įmonių lėšas ir valstybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų lėšas (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius): |  |  | 1002,1 | 866,8 | 86,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. viršplaninės pajamų įmokos ir kitos viršplaninės pajamos |  |  | 418,7 | 411,7 | 98,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Kiti šaltiniai (Tarptautinių organizacijų lėšos, Valstybės biudžeto pavedimų lėšos ir Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos pavedimų lėšos |  |  | 583,4 | 455,1 | 78,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Valstybės valdomų įmonių lėšos |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Valstybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų lėšos |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso 01 programai (1 +2 + 3+ 4) |  |  | 700799,3 | 607268,1 | 86,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05-002 |  | Valstybės skaitmeninimo programa | 146081,9 | 99696,3 | 68,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05-002-01-07 (P) |  | Skatinti valstybės skaitmeninimą | 146081,9 | 99696,3 | 68,2 | 222129,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-05-002-01-07-02 |  | Gyventojų, kurie naudojosi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, prieinamomis per Elektroninių valdžios vartų portalą, dalis, proc |  |  |  |  | 72,5 | 76,5 | 77 | 88,6 | 115,06 | - | - |
| E-05-002-01-07-03 |  | Valstybės institucijų ir įstaigų, kurių informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūra konsoliduota Valstybės informacinių technologijų paslaugų teikėjo valdomoje IRT infrastruktūroje, dalis nuo visų konsolidavimo procese dalyvaujančių institucijų, proc. |  |  |  |  | 53,8 | 69,5 | 90 | 94,1 | 104,55 | - | - |
| 1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš viso |  |  | 146081,9 | 99696,3 | 68,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iš jo: 1.1. valstybės biudžeto lėšos |  |  | 40102,9 | 24523,1 | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. bendrojo finansavimo lėšos |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  | 105979 | 75173,2 | 70,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. pajamų įmokos ir kitos pajamos |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kiti šaltiniai, išskyrus valstybės valdomų įmonių lėšas ir valstybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų lėšas (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius): |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Kiti šaltiniai (Valstybės biudžeto pavedimų lėšos ir Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos pavedimų lėšos |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Valstybės valdomų įmonių lėšos |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Valstybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų lėšos |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso 02 programai (1 +2 + 3+ 4) |  |  | 146081,9 | 99696,3 | 68,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05-003 | Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valdymo programa |  | 15542,9 | 15405 | 99,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05-003-12-01 (T) | Įgyvendinant nustatytas atskirų veiklų prioritetines kryptis, sudaryti prielaidas ekonomikos plėtrai |  | 15542,9 | 15405 | 99,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš viso |  |  | 15542,9 | 15405 | 99,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iš jo: 1.1. valstybės biudžeto lėšos |  |  | 14385,9 | 14325,7 | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. bendrojo finansavimo lėšos |  |  | 4 | 2,6 | 65,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  | 1153 | 1076,7 | 93,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. pajamų įmokos ir kitos pajamos |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kiti šaltiniai, išskyrus valstybės valdomų įmonių lėšas ir valstybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų lėšas (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Valstybės valdomų įmonių lėšos |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Valstybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų lėšos |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso 03 programai (1 +2 + 3+ 4) |  |  | 15542,9 | 15405 | 99,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 05-001 EKONOMIKOS KONKURENCINGUMO DIDINIMO PROGRAMA

### 05-001-01-04 (P) uždavinys. Perorientuoti pramonę 
link klimatui neutralios ekonomikos

Jau penktus metus besitęsianti Rusijos agresija prieš Ukrainą, energijos kainų kilimas, žaliavų trūkumas ir kitos pastarųjų metų krizės išryškino darnaus ekonomikos vystymosi, suderinto su efektyviu išteklių naudojimu, poreikį. Valstybinė politika turi skatinti verslą investuoti į šiltnamio dujų išmetimo ir taršos mažinimą, energijos ir išteklių panaudojimo efektyvumą, biologinės įvairovės ir ekosistemų paslaugų išsaugojimą, o tuo tikslu palaipsniui kapitalo srautus orientuoti iš aplinkai žalingų veiklos sričių į ją tausojančias. Europos Sąjungos (toliau – ES) lygmens strateginiai dokumentai sudaro fundamentalų pagrindą Lietuvos pramonės pokyčiams, kuriais siekiama poveikio klimatui neutralumo. Lietuva, būdama ES valstybė narė, yra įsipareigojusi laikytis ES formuojamos klimato kaitos politikos.

Įgyvendinant uždavinį matuojamas šių poveikio rodiklių pokytis:

- Lietuvos antrinių žaliavų panaudojimo (žiediškumo) indeksas, proc.;

- ekologinių inovacijų indeksas, balais;

- pramonės sektoriuje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu, proc.;

- sutaupytas energijos kiekis pramonės sektoriuje, GWh;

- pramonės sektoriuje išmetamo nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu, proc.;

- pramonės sektoriuje išmetamo SO2 kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu, proc.

1 paveikslas. Lietuvos antrinių žaliavų panaudojimo (žiediškumo) indeksas, proc.

Duomenų šaltinis: Eurostatas.

(Pastaba. Pradinė rodiklio reikšmė (2019 m.) patikslinta atsižvelgiant į atnaujintus duomenis. Rodiklio duomenų atnaujinimas tikėtinas 2027 m. pabaigoje.* 2030 m. planas – ne mažiau nei ES vidurkis.)

Analizuojant 2023–2025 metų laikotarpio faktines antrinių žaliavų panaudojimo (žiediškumo) indekso reikšmes Lietuvoje, matomas lėtas, tačiau stabilus rodiklio augimas (nuo 4,1 proc. 2023 metais iki 4,2 proc. 2024 metais), kuris vis dėlto išlieka reikšmingai žemesnis nei ES vidurkis. Šią dinamiką lėmė išoriniai veiksniai (pirminių žaliavų paklausos augimas, energetikos kainų svyravimai, geopolitinis neapibrėžtumas) bei Lietuvos ekonomikos struktūriniai ypatumai (medžiagoms imlių sektorių, tokių kaip baldų, chemijos, maisto pramonė, dominavimas ir ribotos antrinių žaliavų integravimo galimybės).

Pažymėtina, kad antrinių žaliavų naudojimo mažėjimo tendencija yra pastebima pasauliniu mastu. 2025 metais paskelbta Žiediškumo ataskaita (angl. Circularity gap report, 2025) rodo, kad antrinių žaliavų dalis pasaulio ekonomikoje sumažėjo nuo 9,1 proc. 2018 metais iki 6,9 proc. 2024 metais, daugiausia dėl spartaus pirminių žaliavų gavybos augimo, statybų ir infrastruktūros plėtros bei iškastinio kuro naudojimo. Šios tendencijos riboja antrinių žaliavų konkurencingumą kainos ir pasiūlos požiūriu, taip pat veikia ir Lietuvos pramonę, kuri yra integruota į tarptautines žaliavų ir gamybos grandines.

Lietuvos pramonės struktūroje dominuoja sektoriai, kuriems reikia daug medžiagų ir kuriuose antrinių žaliavų pakeitimo galimybės yra ribotos arba yra reikalingos ilgalaikės technologinės investicijos (t. y. baldų, maisto, chemijos ir trąšų gamybos sektoriai).

Be to, 2022–2024 metų laikotarpiu vyravę išoriniai ekonominiai sukrėtimai (energetikos kainų šokas, infliacija, geopolitinė įtampa, tiekimo grandinių sutrikimai) lėmė tai, kad įmonių investicijos pirmiausia buvo skirtos veiklos tęstinumui ir kaštų mažinimui, o ne žiedinės ekonomikos sprendimams.

Institucinės ir politikos priemonės, skirtos pramonės transformacijai, Lietuvoje pradėtos intensyviai kurti ir diegti dar 2022 metais, tačiau šios priemonės pasižymi ilgesniu poveikio pasireiškimo laikotarpiu. Esminis rodiklio proveržis prognozuojamas nuo 2026 metų, kai pradės ryškėti anksčiau priimtų reguliacinių, finansinių ir investicinių sprendimų poveikis, taip pat stiprės ES lygmens reikalavimai dėl antrinių žaliavų naudojimo, atliekų perdirbimo ir ekodizaino.

2 paveikslas. Ekologinių inovacijų indeksas, balai

Duomenų šaltinis: Europos Komisija.

(Pastaba. Nauji duomenys skelbiami per vienus metus po  ataskaitinių metų.)

Bendrą šalies situaciją, vertinant žemą išteklių panaudojimo efektyvumą, o kartu ir neišnaudojamą neutralios klimatui ekonomikos potencialą atspindi ekologinių inovacijų indeksas, kuris yra kompleksinis rodiklis, grindžiamas 12 subrodiklių (iki 2022 metų buvo vertinama 16 subrodiklių) pagal penkias temines sritis: ekologinių inovacijų indėlis, ekologinių inovacijų veikla, ekologinių inovacijų rezultatai, išteklių naudojimo efektyvumas ir socialiniai bei ekonominiai rezultatai. Dėl 10 pastarųjų metų vykdomų viešųjų investicijų, skatinant pakartotinį atliekų panaudojimą, ekoinovacijų diegimą, žiedinės ekonomikos verslo modelių taikymą, šis rodiklis nuolat auga (2012 metais buvo 66 balai) ir 2024 metais pasiekė 115 punktų. Tai yra aukščiausias rodiklis nuo indekso skaičiavimo pradžios.

Šis augimas rodo, kad Lietuvos ekologinių inovacijų ekosistema per pastarąjį dešimtmetį ženkliai pagerėjo. Nepaisant to, Lietuvos inovacijų ekosistemos efektyvumas vis dar nesiekia ES vidurkio – sudaro 84 proc. ES vidurkio. Tačiau per 2023–2024 metus Lietuva padarė didžiausią pažangą ES, jos inovatyvumo augimas siekė 3,7 procentinio punkto, kai vidutinė ES šalių pažanga sudarė 0,6 proc. Šie rezultatai atspindi teigiamą tendenciją ir kryptingas Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pastangas, įgyvendinant priemones „Žaliasis eksperimentas“, „Ecoinovacijos“, „Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose“ bei kitas priemones, kuriomis yra skatinamas aplinkai palankių produktų ir technologijų kūrimas bei diegimas. Šios ir kitos ministerijos įgyvendinamos priemonės stiprina verslo inovacinį potencialą ir didina išteklių efektyvumą.

3 paveikslas. Pramonės sektoriuje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu, proc.

Duomenų šaltinis: Aplinkos agentūros skelbiama ŠESD švieslentė.

(Pastaba. 2024 m. duomenys bus skelbiami 2026 m., 2025 m. duomenys bus skelbiami 2027 m.)

2023 metais Lietuvoje į atmosferą išmetamų ŠESD pokytis, palyginti su 2005 metais, siekia 
−42 proc., fiksuojamas nuoseklus pokyčio didėjimas, t. y. kasmet Lietuvos pramonė išmeta vis mažiau ŠESD.

Šie rezultatai atspindi teigiamą tendenciją ir kryptingas Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pastangas stiprinti pramonės įmonių technologinį atsinaujinimą, ypač prisidedant prie ŠESD emisijų mažinimo pramonės sektoriuje. Rodiklio augimą 2025 metais skatino priemonės „Energetinio vartojimo efektyvumo didinimas pramonės įmonėse“ ir „AEI diegimas pramonės įmonėse“, kurios mažina energijos intensyvumą ir iškastinio kuro vartojimą, taip pat projektas „Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose“, sudarantis sąlygas pereiti prie mažesnės anglies dioksido emisijos technologijų. Finansinės priemonės – paskolos „Pokytis“ ir „Milijardas verslui“ – suteikė įmonėms galimybę investuoti į dekarbonizaciją, technologinį atsinaujinimą ir išteklių produktyvumo didinimą, tai stiprino ekologinių inovacijų ekosistemą ir prisidėjo prie ilgalaikių klimato neutralumo tikslų įgyvendinimo. Tikimės, kad 2025 metais pradėtas pramonės dekarbonizacijos veiklos įgyvendinimas teigiamai įtakos ŠESD mažėjimui pramonės sektoriuje.

4 paveikslas. Sutaupytas energijos kiekis pramonės sektoriuje, GWh

Duomenų šaltinis: Pažangos įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo tikslus ataskaita.

(Pastaba. 2025 m. duomenys pirminiai, gauti pasibaigus Modernizavimo fondo lėšomis finansuotiems projektams.)

Orientaciniai energijos vartojimo efektyvumo tikslai yra įtvirtinti ES energijos vartojimo efektyvumą reglamentuojančiais teisės aktais, o konkretus pramonės sektoriuje privalomas sutaupyti energijos kiekis yra nustatytas Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme. Šis kiekis yra lygus nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2030 m. gruodžio 31 d. kiekvienais metais sutaupyto energijos kiekio, kuris pagal Valstybės duomenų agentūros pateiktą statistinę informaciją atitinka 0,8 procento nuo 2016–2018 metų suvartotos galutinės energijos vidurkio, sumai. Tokį energijos kiekį privaloma sutaupyti kiekvienais metais. 2020 metų pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaitoje, kurią Europos Komisijai pateikė Lietuvos energetikos agentūra, teigiama, kad Lietuva yra pasiekusi Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (EVED) iškeltą tikslą ir iki 2020 metų pabaigos yra sutaupiusi 11,67 TWh energijos. Pažymėtina, kad didžiausias energijos suvartojimo pokytis (suvartojimo mažėjimas) 
2019–2020 metais fiksuotas pramonės sektoriuje (–8,26 proc.). Tačiau konkretus pramonės sektoriaus rodiklis 2020 metais nėra nustatytas, nes tuo metu Lietuvoje nebuvo numatyta įgyvendinimo rodiklių stebėsena. Rodikliai dėl sutaupytos energijos pradėti fiksuoti tik 
2021–2027 metų finansavimo laikotarpiu. Be to, energijos sutaupymas įgyvendinant priemones turės būti grindžiamas atliktu energijos vartojimo auditu, kuris privalės būti atliktas ne vėliau kaip per 12–15 mėnesių pasibaigus priemonės įgyvendinimui. Kadangi naujo laikotarpio priemonės pradėtos įgyvendinti 2023 metais, o vidutinė projekto įgyvendinimo trukmė yra apie dvejus metus, prie šio laikotarpio pridėjus dar vienus metus auditui atlikti, pirmieji realūs rezultatai bus matomi ne anksčiau kaip 2026–2027 metais.

2025 metais įgyvendintos kompleksinės priemonės pramonės įmonėms, kurios ne tik prisidės prie ŠESD kiekio mažinimo, bet ir padidins energijos vartojimo efektyvumą. Taip bus sudarytos sąlygos siekti aukštesnių energijos vartojimo sumažinimo tikslų. Energijos efektyvumo didinimo projektai iš ES fondų investicijų ir Modernizavimo fondo įgyvendinami, todėl dar nėra žinomas įdiegtų priemonių poveikis. Jis bus žinomas 2026 metais.

5 paveikslas. Pramonės sektoriuje išmetamo nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu, proc.

Duomenų šaltinis: Nacionalinė išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekio apskaitos ataskaita.

(Pastaba. Pradinė rodiklio reikšmė (2019 m.) patikslinta atsižvelgiant į atnaujintus duomenis. 2024 m. duomenys bus žinomi 2026 m. II–III ketv., 2025 m. duomenys bus žinomi 2027 m. II–III ketv.)

Remiantis Nacionalinės išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekio apskaitos ataskaitos duomenimis, 2023 metais reikšmingą dalį pramonės sektoriaus išmetamų nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) sudarė emisijos, susijusios su tirpiklių naudojimu ir pramonės procesais.

Didžiausia NMLOJ emisijų dalis pramonėje – 78,4 proc. – buvo susijusi su tirpiklių vartojimu. Šios emisijos susidaro naudojant organinius tirpiklius dažų, lakų, klijų ir kitų dangų gamyboje bei taikyme. Medienos apdirbimo ir baldų pramonėje NMLOJ išmetimas susijęs su paviršių apdorojimu ir klijavimo procesais, o naftos perdirbimo pramonėje (pvz., AB „Orlen Lietuva“) – su organinių tirpiklių naudojimu, degiųjų medžiagų sandėliavimu ir garų emisijomis technologinių procesų metu.

Iš pramonės procesų NMLOJ emisijos sudarė 21,5 proc. bendrų pramonės išmetimų. Pagrindinis šios kategorijos šaltinis yra maisto ir gėrimų pramonė, kurioje NMLOJ išsiskiria gaminant maisto produktus, alkoholinius gėrimus, pašarus, taip pat vykstant fermentacijos procesams.

Pažymėtina, kad 2023 metais pastebėta teigiama tendencija – bendras dažų suvartojimas, palyginti su 2022 metais, sumažėjo 10,8 proc. Tai turėjo tiesioginį poveikį tirpiklių naudojimo mastui ir atitinkamai prisidėjo prie NMLOJ emisijų mažėjimo tirpiklių vartojimo kategorijoje. Ši tendencija gali būti siejama su efektyvesniu medžiagų naudojimu, technologijų modernizavimu bei įmonių perėjimu prie mažesnio tirpiklių kiekio ar vandens pagrindo produktų.

Tikimės, kad įgyvendinamos priemonės, kuriomis skatinamas inovatyvių aplinkai palankių produktų ir (arba) technologijų kūrimas, demonstravimas ir diegimas, sudarys sąlygas 2026 metais pasiekti užsibrėžtus tikslus dėl išmetamo NMLOJ kiekio sumažinimo, nes verslas bus skatinamas ieškoti alternatyvų šiuo metu naudojamoms medžiagoms, kurios gamybos metu yra išmetamos į aplinkos orą kaip teršalai.

6 paveikslas. Pramonės sektoriuje išmetamo SO2 kiekio pokytis,

palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu

Duomenų šaltinis: Nacionalinė išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekio apskaitos ataskaita.

(Pastaba. 2024 m. duomenys bus žinomi 2026 m. II–III ketv., 2025 m. duomenys bus žinomi 2027 m. II–III ketv.)

Pramonės sektoriuje SO₂ emisijos daugiausia susijusios su kuro deginimu energijos gamyboje ir naftos perdirbimo veikla. Didžiausia SO₂ dalis 2023 metais susidarė naftos produktų gamybos ir sandėliavimo sektoriuje (49 proc. viso šalyje išmesto SO₂), viešojoje elektros ir šilumos gamyboje (14 proc.) bei kuro deginimo perdirbant naftą srityje (13 proc.). Tai rodo, kad pagrindinis SO₂ šaltinis išlieka su iškastinio kuro naudojimu susiję technologiniai procesai, ypač naftos perdirbimas.

Pramonėje SO₂ susidarymas tiesiogiai priklauso nuo kuro rūšies ir jo sieringumo – deginant skystąjį ar kietąjį kurą išmetimas yra reikšmingai didesnis nei naudojant gamtines dujas. Todėl 2023 metais būdingas mažėjimas siejamas su kuro struktūros pokyčiais (mažesniu sieringų kuro rūšių naudojimu), energijos vartojimo efektyvumo didinimu ir technologinių procesų modernizavimu pramonės įmonėse.

Investicijos į technologinį įmonių atnaujinimą, energijos efektyvumo didinimą ir technologijų inovacijas sumažino ne tik energijos sąnaudas, bet ir technologiniams procesams reikalingos energijos gamybai naudojamo iškastinio kuro poreikį. Šie pokyčiai atitinkamai turėjo įtakos tiek naujų technologijų ir produktų kūrimui ir diegimui, tiek ir į aplinką išmetamų teršalų kiekio mažėjimui.

Teigiamas poveikis oro kokybei siejamas ir su augančia AEI plėtra pramonės sektoriuje. Įmonėms vis plačiau naudojant vietoje pagamintą elektros energiją technologiniuose procesuose, mažėja priklausomybė nuo iškastinio kuro ir su jo deginimu susijusios emisijos. Kaip jau minėta, 2025 metais toliau įgyvendinamos priemonės, kuriomis skatinamos ne tik iškastinio kuro atsisakymo, energijos vartojimo efektyvumą didinančios, bet ir atsinaujinančių energijos išteklių diegimo pramonės įmonėse veiklos.

Strateginio veiklos plano priemonių veiklos prisidės prie uždavinio įgyvendinimo. Pateikiame išsamesnę informaciją apie įgyvendinamas ar planuojamas įgyvendinti veiklas.

Skatiname atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) naudojimą, atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą ir energijos vartojimo efektyvumą didinančių gamybos technologijų diegimą – investuojame į AEI diegimui ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje (toliau – ATLPS) nedalyvaujančias pramonės įmones, veiklą vykdančias Vidurio ir vakarų Lietuvos (toliau – VVL) regione. Iki 2025 metų pabaigos finansuoti 223 projektai už daugiau kaip 31,2 mln. eurų, iš kurių – 171 projektai už 21,5 mln. eurų jau yra baigti įgyvendinti. Nuo projektų įgyvendinimo pradžios išmokėta suma viršija 19,3 mln. eurų, iš kurių – 7,2 mln. eurų išmokėti 2025 metais. Projektai skirti įrangos ir įrenginių, kurie būtini AEI gamybai, įsigijimui finansuoti.

Skatinome energijos vartojimo efektyvumo pramonės įmonėse didinimą – įgyvendinami 69 projektai už 44,1 mln. eurų, išmokėta suma siekia 11,9 mln. eurų, iš kurių didžioji dalis – daugiau kaip 9,2 mln. eurų išmokėta 2025 metais. Baigta įgyvendinti 11 projektų už beveik 3,6 mln. eurų.

Norėdami išlikti konkurencingi ir prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos pokyčių, turime paskatinti Lietuvos pramonės įmones transformuotis, tapti mažiau taršias ir kuo anksčiau pereiti prie žaliosios ekonomikos. Investuodami į šiuos procesus, tapsime ne tik tvaresni ir mažiau teršime aplinką, bet ir sukursime dar daugiau galimybių Lietuvai.

Mažindami priklausomybę nuo iškastinio kuro, numatėme investicijų alternatyviam kurui naudoti ir aukštus aplinkosaugos standartus atitinkančiai įrangai diegti – skyrėme finansavimą alternatyvaus kuro naudojimui diegti pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose. Įgyvendinama 15 projektų už 4,7 mln. eurų, 1 projektas baigtas įgyvendinti, išmokėta suma siekia beveik 0,8 mln. eurų. Įgyvendinus visus projektus bus mažinama priklausomybė nuo iškastinio kuro naudojimo ir atnaujinama įranga – ji taps ekologiškesnė ir pritaikyta mažiau taršiam kurui. Alternatyvus kuras pakeistų tokias taršias medžiagas kaip dujos, nafta, mazutas, o pramonės įmonių įranga būtų atnaujinama – pakeista į ekologišką ir netaršią, pvz., iškastinio kuro katilai būtų keičiami į atsinaujinančių energijos išteklių šilumos siurblius.

2025 metais parengta galimybių studija siekiant nustatyti būtinus parengiamuosius veiksmus, kurių reikėtų imtis nacionaliniu lygiu, norint sudaryti sąlygas ateityje užtikrinti CO2 surinkimo ir saugojimo, vandenilio ir kitų inovatyvių technologijų naudojimo plėtrą pramonės įmonėse, kurios veikia labiausiai neigiamai paveiktose teritorijose (Kauno, Šiaulių ir Telšių apskrityse). Atliktos galimybių studijos rezultatai padės pramonės įmonėms transformuotis ir iki 2050 metų pasiekti nacionalinius klimato kaitos švelninimo tikslus.

Sudarėme sąlygas tvariai pramonės labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau –MVĮ) transformacijai VVL:

- Pagal kvietimą „Žaliasis eksperimentas“ iki 2025 metų pabaigos įgyvendinama 20 projektų už 8,3 mln. eurų, nuo projektų įgyvendinimo pradžios išmokėta suma viršija 2,8 mln. eurų, iš kurių daugiau kaip 2,0 mln. eurų išmokėti 2025 metais. Įgyvendinant projektus ieškoma sprendimų, susijusių su perdirbtų atliekų panaudojimu statybos ir žemės ūkio produktų, pakuočių, įvairios paskirties dangos, reikalingos keliams tiesti, taip pat plataus vartojimo gaminių ir kitose srityse.

- Pagal ekoinovacijų kvietimą iki 2025 metų pabaigos įgyvendinami 4 projektai už 118,9 tūkst. eurų, 2 projektai už 63,1 tūkst. eurų yra baigti įgyvendinti. Nuo projektų įgyvendinimo pradžios išmokėta suma – 130,0 tūkst. eurų, iš kurių 81,3 tūkst. eurų išmokėti 2025 metais. Įmonės kvietimo investicijomis gali diegti ir sertifikuoti aplinkosaugos vadybos sistemas, atlikti technologinį auditą ir vykdyti ekologinį projektavimą ir ekologinį ženklinimą. Ekologinės inovacijos suteiks galimybę verslui sutaupyti iki 50 proc. gamybos kaštų, iki 60 proc. energijos gamybos procesų sąnaudų ir iki 70 proc. žaliavų poreikio. Todėl šio kvietimo lėšomis Lietuvos verslas gaus investicijų, kurios leis jam sutaupyti ir ekologinio projektavimo metu pagerinti gaminių ekologiškumą per visą jų gyvavimo ciklą, o atliekant ekologinį ženklinimą – paskatinti produktų, kurie yra mažiau žalingi aplinkai ir žmonių sveikatai nei kiti tos pačios grupės produktai, sertifikavimą.

- Įgyvendinome finansinę priemonę „Pokytis“ (veikla „Transformacija“) – tiesioginės UAB ILTE paskolos teikiamos pramonės įmonių projektams, kuriais siekiama investuoti į inovatyvių aplinkai palankių, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų diegimą įmonėse, veikiančioje VVL regione. Nuo priemonės įgyvendinimo pradžios iki 2025 metų pabaigos suteiktos 5 paskolos, sukontraktuota paskolų suma – 8,574 mln. eurų.

Įgyvendinome finansinę priemonę „Milijardas verslui“ – paskolos teikiamos stambiems projektams, kuriais siekiama investuoti į aplinkai palankias technologijas, žiediškumo didinimą, dekarbonizaciją, energijos vartojimo efektyvumą, mažaatliekių, pažangių, novatoriškų ir skaitmeninių technologijų diegimą, taip pat ir aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos pajėgumų plėtrą bei gynybos ir saugumo pramonę. Nuo priemonės įgyvendinimo pradžios iki 2025 metų pabaigos pasirašytos 23 sutartys už 509,7 mln. eurų (įskaitant finansavimą iš INVEGOS fondo lėšų).

Iš Modernizavimo fondo lėšų finansuotos apdirbamosios pramonės įmonės, dalyvaujančios ES ATLPS:

- energijos vartojimo efektyvumą didinančių gamybos technologijų diegimas – 2025 metais įgyvendinti 7 projektai už 2,54 mln. eurų;

- atsinaujinančių energijos išteklių diegimas – 2025 metais įgyvendinta 10 projektų už 11,72 mln. eurų.

Paskelbėme 42 mln. eurų kvietimą pramonės įmonėms diegti prie dekarbonizacijos proceso prisidedančias technologijas ir didinti energetinį efektyvumą. Taip bus tęsiama transformacija į mažiau teršiantį sektorių. Didžiausias galimas subsidijos dydis – 10 mln. eurų.

Skaičiuojama, kad šios investicijos leis iki 2035 metų mūsų šalyje sutaupyti apie 2607 GWh energijos ir 48 tūkst. tonų per metus sumažinti ŠESD išmetimą. Pramonė suvartoja vidutiniškai 4,2 TWh elektros energijos per metus, o tai sudaro apytiksliai apie 443 mln. eurų priklausomai nuo energijos kainų. Viešosiomis investicijomis siekiama padėti pramonės įmonėms per metus sutaupyti iki 261 GWh.

Skatinome aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir diegimą –finansavimą gavusios ne pramonės sektoriuje veikiančios smulkiosios ir vidutinės įmonės kūrė arba iš esmės patobulino aplinkai palankų produktą, savo įmonėje įdiegė arba rinkai pateikė, arba savo įmonėje pradėjo naudoti aplinkai palankų produktą. Tarp projektų – ir naujų technologijų sukūrimas, ir esamų technologijų tobulinimas bei diegimas rinkoje. Pavyzdžiui, vienas iš finansuojamų projektų – tai Lietuvoje sukurtos aplinkai palankios inovatyvios žemės ūkio mašinos „Scarabaeus“ veikimo karšto klimato zonoje demonstravimas, esminis tobulinimas ir pateikimas rinkai aridinėje zonoje Ispanijoje. Ši technologija atkuria degradavusį ar dykumėjimo paveiktą dirvožemį. Iki 2025 metų pabaigos įgyvendinti 94 projektai, išmokėtų lėšų suma viršija 4,8 mln. eurų.

Planuojame skirti 20 mln. eurų Modernizavimo fondo investicijų pirmojo Lietuvoje Žaliojo pramonės parko infrastruktūrai vystyti – 2025 metų pabaigoje paskelbėme kvietimą „Žaliojo pramonės parko atranka“. Investicijos padės Lietuvai tapti žaliosios pramonės inovacijų lydere regione, sustiprins pramonės įmonių atsparumą ir užtikrins ilgalaikį šios ekosistemos dalyvių konkurencingumą.

Žaliasis pramonės parkas – tai pirmasis kompleksinis projektas Lietuvoje, kuriame sujungiami žaliosios energetikos ir skaitmeninių sprendimų elementai: nuo išmaniųjų energijos valdymo platformų ir skaitmeninių dvynių iki lankstaus energijos vartojimo. Jis taip pat prisidės prie didesnio užsienio ir vietos investicijų pritraukimo į šias teritorijas, pagerins investicinę aplinką regionuose ir suteiks dar didesnį pagreitį Lietuvos pramonės transformacijai. Investicijos į žaliąjį pramonės parką taps pagrindu tolesnei tokios paskirties parkų ekosistemos plėtrai visoje Lietuvoje. Ateityje planuojama plėtoti regioninius mikrotinklus, kuriuose būtų diegiami proveržio sprendimai – žaliojo vandenilio gamyba, anglies dvideginio surinkimo ir panaudojimo technologijos ir aukštos temperatūros pramoninių procesų elektrifikacija.

Laikomės nuoseklios pozicijos, kad būtinas holistinis požiūris – reikia įvairiais lygmenimis stiprinti integruotą ir koordinuotą pramonės transformacijos procesą, nes tai yra sisteminis uždavinys. Taip pat svarbu išlaikyti Lietuvos pramonės konkurencingumą trečiųjų šalių atžvilgiu – numatyti sklandų transformacijos mechanizmą, kuriuo būtų atsižvelgiama į pramonės įmonių (ypač MVĮ) poreikius.

### 05-001-01-05 (P) uždavinys. Skatinti pažangiųjų technologijų ir 
inovacijų kūrimą, diegimą ir sklaidą

Įgyvendinant uždavinį ypač daug dėmesio skiriama tvarios ir veiksmingos inovacijų, pramonės ir verslo ekosistemos sukūrimui, glaudesnio tarptautinio ir vietinio bendradarbiavimo ir jungimosi į klasterius (mokslo, verslo ir valstybės, taip pat tarptautinį) skatinimui, mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (MTEP) rezultatų komercinimui, privataus kapitalo aktyvumui kuriant infrastruktūrą, inovacijų pasiūlos ir jų paklausos viešajame sektoriuje skatinimui, inovacijų politikos formavimo ir koordinavimo Vyriausybės lygmeniu gerinimui.

Pagal pasaulinį inovacijų indeksą Lietuva 2025 metais užėmė 33 vietą tarp 139 pasaulio šalių. Tokią aukštą Lietuvos poziciją pasiekti labiausiai padėjo geri mūsų šalies vertinimai žmogiškųjų išteklių (3 vieta pasaulyje pagal moterų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, užimtumą) ir skaitmeninimo (8 vieta pasaulyje pagal mobiliųjų programėlių kūrimą) srityse. Be to, Lietuva išlieka lydere pagal savo vienaragių vertę, palyginti su šalies ekonomikos dydžiu.

Pirmąją poziciją pagal pasaulinį inovacijų indeksą išlaikė Šveicarija. Lietuvos Baltijos kaimynės Estija ir Latvija atitinkamai užėmė 16 ir 41 pozicijas. Lenkijai atiteko 39 vieta.

Tyrimo autoriai pažymi, kad 2025 metų pasaulinis inovacijų indeksas parodo pasaulį esant savotiškoje inovacijų sankryžoje. Po dešimtmetį trukusios sparčios MTEP išlaidų ir rizikos kapitalo plėtros matome pokytį. Nors ir fiksuojamas investicijų į MTEP augimas, tačiau augimo tempai yra mažiausi nuo 2010 metų.

2025 metais paskelbtos Europos inovacijų švieslentės duomenimis, Lietuvai atiteko 18 vieta. Lietuva patenka į nuosaikių inovatorių pogrupį. Tarp Lietuvos stiprybių įvardijama debesijos kompiuterija, mobilioji darbo jėga. Pagrindinės Lietuvos silpnybės – MTEP išlaidos verslo sektoriuje, darbo rinkos produktyvumas ir Vyriausybės parama verslo MTEP veiklai.

7 paveikslas. ES inovacijų švieslentės duomenys (šalių vieta)

Duomenų šaltinis: Europos inovacijų švieslentė (angl. European Innovation Scoreboard), Inovacijų agentūra Power Point Presentation.

Įgyvendinant uždavinį matuojamas šių poveikio rodiklių pokytis:

- MTEP išlaidos verslo sektoriuje, palyginti su BVP, proc.;

- inovacinę veiklą vykdančių įmonių dalis nuo visų įmonių, proc.

8 paveikslas. MTEP išlaidos verslo sektoriuje, palyginti su BVP, proc.

Duomenų šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.

(Pastaba. 2025 m. duomenys bus skelbiami 2026 m. IV ketv.)

Išankstiniais 2024 metų duomenimis, MTEP išlaidos verslo sektoriuje sudarė 335,918 mln. eurų. Didžiąją dalį MTEP verslo sektoriaus išlaidų sudarė verslo įmonių lėšos – 268,426 mln. eurų, valdžios – 2,721 mln. eurų, aukštojo mokslo institucijų – 0,083 mln. eurų, ne pelno institucijų – 0,434 mln. eurų, užsienio lėšos – 67,016 mln. eurų. MTEP išlaidos verslo sektoriuje, palyginti su BVP, sudarė 0,43 proc., t. y. 0,02 proc. punkto mažiau nei 2023 metais.

Vertinant paskutinių trejų metų MTEP išlaidų verslo sektoriuje dinamiką, matyti, kad po augimo 2022–2023 metais 2024 metais fiksuojamas nedidelis rodiklio sumažėjimas. Šią tendenciją lėmė išoriniai veiksniai – tarptautinės ekonominės aplinkos neapibrėžtumas, aukštos finansavimo sąnaudos, geopolitinė situacija ir pereinamasis ES finansavimo laikotarpis, dėl kurio dalis verslo investicijų į MTEP buvo atidėtos. Papildomai pažymėtina, kad dalis įmonių nepakankamai deklaruoja faktiškai patiriamas MTEP išlaidas dėl sudėtingų procedūrų, ribotos trumpalaikės naudos ir galimų administracinių rizikų.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, siekdama didinti verslo investicijas į MTEP ir prisidėti prie rodiklio pasiekimo, 2022–2024 metų laikotarpiu skyrė valstybės ir ES fondų lėšas šioms MTEP ir inovacijų finansavimo priemonėms: „InoPažanga“, „InoStartas“, „Inovacijų čekiai (Inočekiai)“, taip pat dvišalių tarptautinių MTEP projektų finansavimo priemonėms. Šiomis priemonėmis buvo finansuojami verslo vykdomi mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektai, prototipų kūrimas ir testavimas, inovatyvių produktų ir paslaugų vystymas bei bendri MTEP projektai su užsienio partneriais. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos skirtų lėšų administravimą ir priemonių įgyvendinimą vykdė VšĮ Inovacijų agentūra.

Nepaisant skirtų asignavimų ir vykdomų priemonių, 2024 metais rodiklio reikšmė buvo mažesnė nei ankstesniais metais – tai lėmė lėtesnis naujojo ES finansavimo laikotarpio priemonių įsibėgėjimas, dalies verslo sprendimai atidėti MTEP investicijas ir nepakankamas MTEP išlaidų deklaravimas. Tikėtina, kad, visiškai įgyvendinus suplanuotas finansavimo priemones, stabilizuojantis ekonominei aplinkai ir didėjant verslo informuotumui apie MTEP skatinimo galimybes, verslo sektoriaus MTEP išlaidos vidutiniu laikotarpiu didės.

9 paveikslas. Inovacinę veiklą vykdančių įmonių dalis nuo visų įmonių, proc.

Duomenų šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.

(Pastaba. 2024–2026 metų duomenys bus skelbiami 2026 m. IV ketv.)

Valstybės duomenų agentūros išankstiniais duomenimis, 2022–2024 metais Lietuvoje inovacinę veiklą vykdė 53,9 proc. pramonės ir paslaugų įmonių. 46,9 proc. visų įmonių įdiegė verslo proceso inovacijas, 27,8 proc. pateikė rinkai produkto inovacijas. 2022–2024 metais inovacijas diegusių įmonių dalis buvo didžiausia tarp pramonės įmonių ir sudarė 61,4 proc. šių įmonių, tarp paslaugų įmonių – 49 proc. Inovacijas diegusių įmonių dalis tarp atskirų veiklos rūšių buvo įvairi: didžiausia buvo kasybos ir karjerų eksploatavimo (67,3 proc. visų tos veiklos įmonių), informacijos ir ryšių (67,1proc.), apdirbamosios gamybos (61,6 proc.) veiklų įmonėse, o mažiausia – transporto ir saugojimo (43,1 proc.) veiklos įmonėse. Panašaus lygio inovatyvių įmonių skaičiui palaikyti daugiausia įtakos turi MTEP suteikiamos mokesčių lengvatos. Rodikliui pasiekti taip pat įtakos turi Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vykdomos priemonės, tokios kaip subsidijos inovatyvių veiklų vykdymui ar parama kurti inovatyvius sprendimus. Visa tai leidžia įmonėms, gavusioms finansavimą, lengviau įgyvendinti veiklas, tarp jų ir inovacines.

Numatytos Strateginio veiklos plano priemonių veiklos prisidės prie uždavinio įgyvendinimo. Toliau pateikiama išsamesnė informacija apie įgyvendinamas ar planuojamas įgyvendinti inovacijų skatinimo veiklas.

2023 metais į Lietuvą pritrauktas vienas žinomiausių pasaulyje akceleratorių iš JAV „Plug and Play“ 2025-aisiais jau įgyvendino tris akceleravimo ciklus, kurių pabaigoje 67 startuoliai turėjo galimybę pristatyti savo inovatyvius produktus potencialiems tarptautinėse rinkose veikiantiems investuotojams. 2025 metais per 3,3 mln. eurų investicijų gavo 41 startuolis. „Plug and Play“  per trejus metus investuos 5,9 mln. eurų į ne mažiau kaip 60 startuolių. Tikimasi, kad akceleratorius padidins Lietuvos startuolių tarptautinės plėtros kompetencijas – kiekvieno akceleravimo ciklo metu bus organizuojami mokymai, kaip plėstis į tarptautines rinkas, o žinias perduos didelę patirtį turintys mentoriai iš viso pasaulio.

10 paveikslas. Lietuvoje veikiantys startuoliai.

Startuolių – 1 142

Darbuotojų – 20 tūkst.

Vidutinis darbo užmokestis – 4,5 tūkst. Eur

Duomenų šaltinis: https://www.startuplithuania.com/startup/, 2025 m. duomenys.

Pagal „Startup Blink“ 2025 metais parengtą „Global Startup Ecosystems Index“ ataskaitą, Lietuva užima 19 vietą tarp stipriausių pasaulio ekosistemų. Viena iš svarbiausių to priežasčių yra Lietuvos viešojo sektoriaus pastangos sukurti startuolių ekosistemai reikiamas sąlygas: siekti palankios reguliacinės aplinkos, teikti valdžios finansinę paramą ir įgyvendinti tinkamą atvirų duomenų politiką („StartupBlink“ yra pasaulyje pirmaujančios konsultacijų ir tyrimų organizacijos, teikiančios paslaugas viešosioms ir privačioms organizacijoms, siekiančioms paspartinti savo startuolių ekosistemos sėkmę).

Įgyvendinamos misijomis grįstos mokslo ir inovacijų programos, kuriomis skatinami bendri mokslo ir verslo projektai, plėtojamos ir (arba) komercinamos startuolių, atžalinių įmonių verslo idėjos, atliekami moksliniai tyrimai, tobulinami įgūdžiai, užpildomos esamos MTEP veiklai skirtų paslaugų ir infrastruktūros spragos. Įgyvendinant misijomis grįstas mokslo ir inovacijų programas sukurti sprendimai rinką turėtų pasiekti iki 2026 metų birželio mėn. 2025 metais buvo kuriami kompetencijų centrai, įgyvendinami 23 MTEP projektai (Vilniaus universiteto konsorciumas įgyvendina 7 projektus, Kauno technologijos universiteto konsorciumas – 7, Vilniaus Gedimino technikos universiteto konsorciumas – 9), kurių rezultatas – prototipas, produktas, startuolis ir (arba) atžalinė įmonė. 2025 metais paskelbtos 36 mokslinės publikacijos, gyvybingų (generuojamos pajamos, pritrauktos investicijos ar pan.) atžalinių įmonių ir (arba) startuolių skaičius 2.

Tikimasi, kad papildomą postūmį inovacijų plėtrai sukurs valstybės vykdomi inovatyvieji ir ikiprekybiniai pirkimai.

Siekiame padidinti inovatyvių viešųjų pirkimų skaičių: 2025 metais išmokėta per 1,6 mln. eurų inovatyvių pirkimų skatinimui. Šios inovatyviems viešiesiems pirkimams didinti skirtos investicijos – nuoseklios Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vykdomos inovacijų reformos dalis. Planuojama, kad skirtos lėšos iki 2026 metų II ketv. padės įgyvendinti ne mažiau kaip 55 inovatyvius viešuosius pirkimus.

Siekiant stiprinti perkančiųjų organizacijų gebėjimus inicijuoti ir vykdyti ikiprekybinius pirkimus, sudaryti paskatas verslui dalyvauti ikiprekybiniuose pirkimuose, VšĮ Inovacijų agentūrai skirtas 1 mln. eurų finansavimas ekspertinei ir metodinei pagalbai skatinant perkančiąsias organizacijas vykdyti ikiprekybinius pirkimus. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios išmokėta suma siekia viršija 0,4 mln. eurų, iš kurių 272,6 tūkst. eurų išmokėta 2025 metais.

Tiek Sostinės, tiek VVL regione veikiančioms įmonėms padedame dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) iniciatyvose ir taip tapti patrauklesnėms ir konkurencingesnėms tarptautinėse vertės grandinėse. Pagal kvietimą „InoConnect“ įgyvendinama 13 projektų už 253 tūkst. eurų, 8 projektai už daugiau kaip 136,3 tūkst. eurų baigti įgyvendinti. Mokėjimai nuo projektų įgyvendinimo pradžios iki 2025 metų pabaigos siekia 298,5 tūkst. eurų, iš jų 86 tūkst. eurų išmokėti 2025 metais.

Skatinome Lietuvos įmones diegti netechnologines inovacijas. Pagal veiklą įgyvendinami 132 projektai už 12,2 mln. eurų. Investicijų gavo VVL regione veikiančios MVĮ. Finansavimas skirtas chemijos, baldų, telekomunikacijų, metalo gamybos, architektūros, transporto, automobilių, nekilnojamojo turto ir kitų sričių įmonėms.

Skatinome inovacijų pasiūlą. Pagal kvietimą „Inostartas“ įgyvendinami 46 projektai už beveik 7,7 mln. eurų, baigta įgyvendinti 19 projektų už 3,3 mln. eurų, nuo projektų įgyvendinimo pradžios išmokėta beveik 8,1 mln. eurų, iš kurių didžiausia dalis – beveik 3,5 mln. eurų – išmokėta 2025 metais. Projektais kuriamos ir vystomos medicinos, transporto, energetikos, žemės ūkio, dirbtinio intelekto ir kituose sektoriuje naudojamos inovatyvios technologijos. Pagal priemonę vykdomos taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos, sukurtų produktų patentavimas ir įgyvendinant projektą sukurto produkto parengimo rinkai veikla.

Įgyvendinome finansinę priemonę „Perspektyva“– tiesioginės UAB ILTE paskolos teikiamos įmonių projektams, apimantiems pramoninius tyrimus ir (ar) bandomąsias taikomąsias, ir (ar) inovacines veiklas, siekiant pateikti rinkai inovatyvų produktą (prekę, paslaugą, technologiją). Nuo priemonės įgyvendinimo pradžios iki 2025 metų pabaigos kontraktuotos 4 paskolos už 11,47 mln. eurų.

Pagal kvietimą „Inopažanga“ finansuoti 73 projektai už daugiau kaip 53 mln. eurų. Išmokėta beveik 30,0 mln. eurų, iš kurių 20,6 mln. eurų per 2025 metus. Lietuvos įmonės diegs įvairius dirbtinio intelekto sprendimus, tobulins daiktų internetu paremtų prekių ir paslaugų procesus, kurs automatizuotus kelio ženklus, panaudos inovacijas žemės ūkyje, užtikrins saugesnes paslaugas internetu. Verslas taip pat kurs pažangesnes energetikos ir priešgaisrines sistemas, inovatyvius gaminius.

Pagal kvietimą „InoBranda“ įgyvendinami 54 projektai už 56,4 mln. eurų. Nuo projektų įgyvendinimo pradžios išmokėta lėšų suma viršija 28 mln. eurų, iš kurių 20,2 mln. eurų išmokėta 2025 metais. Šiomis lėšomis robotizuojamos medicininės diagnostikos laboratorijos, kuriamos virtualios priemonės mokytis ir kalboms atpažinti, diegiamos pramonės inovacijos. Lietuvos įmonės taip pat tobulins inovatyvias biotechnologijų priemones, palengvins mokslinių duomenų analizės taikymą, diegs inovacijas aplinkosaugos srityje.

Skatinome ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius, iki 2025 metų pabaigos įgyvendinami 134 projektai už 6,6 mln. eurų, 22 projektai už daugiau kaip 0,7 mln. eurų baigti įgyvendinti, išmokėta beveik 3,6 mln. eurų, iš kurių daugiau kaip 2,5 mln. eurų 2025 metais. Šia veikla skatiname reikalingus pokyčius, kurie susiję su skaitmeninimu, darbo robotizavimu ar tvarių darbo vietų paklausa. Darbuotojų įgūdžiai bus ugdomi pagal sumaniosios specializacijos prioritetus. Didžiojoje dalyje projektų dalyvausiantys darbuotojai ugdys informacinių ir ryšių technologijų, ypač kibernetinio saugumo, įgūdžius. Pagal veiklos sritis įgūdžius daugiausia tobulins metalo gaminių ir baldų gamybos, kompiuterių programavimo ir konsultacinės veiklos, maisto produktų gamybos, spausdinimo sektoriaus darbuotojai. Didžioji dalis projektų bus įgyvendinta Vilniaus ir Kauno apskrityse.

Skatinome užsienio investuotojus vykdyti MTEP veiklas VVL regione, pagal kvietimą „TUI Invest“ įgyvendinama 17 projektų už 15,34 mln. eurų. Skatiname aukštos pridėtinės vertės tiesiogines užsienio investicijas: MTEP vykdymą ir bendradarbiavimą bei inovacijų srities technologijų perdavimą tarp didelių įmonių ir MVĮ, veikiančių VVL regione. Daugiausiai finansuota informacinių ir ryšių technologijų projektų – 12, sveikatos technologijų ir biotechnologijų – 3, o naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų – 2. Didžiausia projekto finansavimo suma siekia beveik 2 mln. eurų. Finansavimą gavę investuotojai daugiausiai kurs dirbtinio intelekto ir su juo susijusius sprendimus.

Aktyviai investavome į gynybos inovacijų ekosistemos plėtrą. Pagal priemonę „Gynybos inovaciniai čekiai“ 10 projektų paskirstėme 1 mln. eurų subsidijų. Atrinkti projektai apima platų spektrą sprendimų, kurie prisidės prie karių saugumo, ryšio užtikrinimo ir gynybos efektyvumo gerinimo. Tarp jų – naujos kartos ryšio sistemos, leidžiančios realiuoju laiku dalintis informacija net sudėtingomis sąlygomis, bepiločių orlaivių aptikimo ir neutralizavimo technologijos, pažangūs jutikliai, tiksliai nustatantys priešo pozicijas, bei saugūs detonacijos valdymo įtaisai. Taip pat vystomi karių sveikatos stebėsenos ir atsparumo stresui stiprinimo sprendimai. Finansavimą gavusios Lietuvos gynybos sektoriaus įmonės, pasinaudojusios gynybos inovaciniais čekiais, vykdys MTEPI veiklas, reikalingas jau pradėtam kurti įmonės gynybos srities produktui, technologijai ar paslaugai vystyti bei įsigyti iš mokslo ir studijų institucijos arba brandžiojo inovatoriaus.

Teikėme finansinę paramą įmonėms, kuriančioms ir diegiančioms gynybos inovacijas – 10 projektų skirtas 997,2 tūkst. eurų finansavimas. Sukurtos neurotechnologijos, kvėpavimo dujų analizės sprendimai ir ilgo galiojimo maisto produktai užtikrins karių fizinį ir psichologinį pasirengimą sudėtingomis sąlygomis. Pažangūs sprendimai leis greičiau aptikti dronus, tiksliau valdyti ginkluotę ir palaikyti patikimą ryšį. Visi projektai didina Lietuvos atsparumą šiuolaikinėms grėsmėms ir stiprina technologinę nepriklausomybę.

Pagal rizikos kapitalo finansinę priemonę „MILInvest“ iki 2025 metų pabaigos atliktos 37 investicijos už 8,287 mln. eurų. Per 2025 metus atlikta 14 investicijų už 3,54 mln. eurų.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Krašto apsaugos ministerija ir nacionalinis plėtros bankas ILTE pasirašė Gynybos investicijų fondo (GIF) sutarties pakeitimą, kuriuo tęsiamas finansavimas rizikos kapitalo investicijų forma inovatyvioms Lietuvos gynybos ir saugumo sektoriaus įmonėms. Ekonomikos ir inovacijų ministerija šiam fondui skiria 30 mln. eurų. Tai – jau antroji tokio pobūdžio investicijų programa, kurios tikslas – investuoti į naujų gynybos technologinių idėjų vystymą, stiprinti inovacijų kūrėjų komandas, vystyti pažangius produktus bei skatinti eksperimentinę plėtrą ir inovacijas, prisidedančias prie modernios ir konkurencingos Lietuvos gynybos pramonės kūrimo.

Lietuvoje sparčiai auga gynybos technologijų kūrėjų bendruomenė – nuo dirbtinio intelekto ir bepiločių orlaivių iki išmaniųjų medžiagų, duomenų analizės ir pažangių komunikacijos sistemų. Šias idėjas jungia vienas tikslas – stiprinti mūsų šalies saugumą ir technologinį atsparumą. Kad verslui, mokslui ir viešajam sektoriui būtų paprasčiau susitikti, dalytis idėjomis ir kurti kartu, sukurta nauja platforma – „Miltech Sandbox“. Tai – funkcionali ekosistemos priemonė, padedanti bendradarbiauti gynybos inovacijų kūrėjams, tyrėjams, investuotojams ir viešojo sektoriaus partneriams. „Miltech Sandbox“ padeda užmegzti naujų ryšių, rasti reikiamų partnerių ir paslaugų bei sužinoti apie naujausias iniciatyvas ir finansavimo galimybes.

Paskelbėme kvietimą verslui kurti technologinius sprendimus, skirtus Lietuvos oro erdvės saugumui stiprinti.

Paskelbėme 46,6 mln. eurų vertės kvietimą – šalies įmonėms finansavimas skiriamas STEP technologijoms kurti ir gaminti. STEP (Europos strateginių technologijų platforma) – nauja ES priemonė, skirta kritinėms ir strateginėms technologijoms, ypač gynybos ir saugumo srities, kurti ir gaminti Europoje. 29,1 mln. eurų skiriama Sostinės regione įgyvendinamiems projektams, o 17,5 mln. eurų – VVL projektams.

Pagal kvietimą bus remiamos trys investicinės veiklos: STEP technologijų kūrimo veikla, STEP technologijų gamybos veikla bei mokymų veikla, skirta darbuotojams, dirbsiantiems STEP technologijų gamybos srityje.

Lietuva skyrė 5,5 mln. eurų dalyvavimui Europos kosmoso agentūros (EKA) programose. Šiomis lėšomis bus stiprinama Lietuvos kosmoso sektoriaus integracija į tarptautines rinkas, skatinama aukštųjų technologijų ir mokslo plėtra, diegiamos inovacijos kosmoso technologijų srityje. 2026–2028 metų laikotarpiu bendra investicijų suma šioms kosmoso srities programoms įgyvendinti sieks 14,5 mln. eurų – tai net 62 proc. daugiau nei per 2022–2025 metų laikotarpį.

Lietuvos mokslininkai ir inovatoriai šiemet jau pasiekė istorinius rezultatus kosmoso technologijų sektoriuje: pristatytas pirmasis industrinis doktorantas, t. y. inovatyvus variklis palydovams, kurį sukūrė Vilnius Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslo tarybos mokslininkai. Be to, „Integrated Optics“ sukurtas lazeris pirmą kartą pakilo į kosmosą – jis žemoje Žemės orbitoje atliks pirmuosius kvantinius skaičiavimus kosminėje erdvėje.

„Delta Biosciences“ jau pradėjo testuoti antiradiacines molekules Tarptautinės kosminės stoties (TKS) astronautų apsaugai užtikrinti, o „NanoAvionics“ pasirašė 122,5 mln. eurų vertės sutartį dėl 280 palydovų gamybos. Be to, „Astrolight“ pradėjo kurti „optinį duomenų greitkelį“, o „BlackSwan Space“ – vizija grįstą palydovų navigacijos sistemą, leidžiančią palydovams veikti savarankiškai, be nuolatinės žmogaus kontrolės, tad šie Lietuvos verslo ir mokslo bendradarbiavimo sėkmės projektai sustiprino Lietuvos kompetencijas kosmoso technologijų, mokslo ir fotonikos sektoriuose bei garsino mūsų šalies vardą Europoje ir pasaulyje.

Toliau pateikiama išsamesnė informacija apie įgyvendinamas ar planuojamas įgyvendinti įmonių skaitmeninimo skatinimo veiklas.

Lietuvos konsorciumas laimėjo 65 mln. eurų kofinansavimą naujam dirbtinio intelekto technologijų vystymui ir taikymui skirtam centrui – „LitAI“. Tai bus vienintelė tokio masto DI gamykla Baltijos šalyse, kurios bendra projekto vertė sieks 130 mln. eurų. „LitAI“ gamykla teiks daugiau nei 80 paslaugų – nuo didelio našumo kompiuterijos išteklių ir duomenų saugojimo iki akceleratorių prieigos bei inovacijų skatinimo visoje Lietuvoje, įtraukiant ir regionus. Ypatingas dėmesys bus skiriamas strateginėms sritims, tokioms kaip kibernetinis saugumas, žalioji energetika, išmanioji pramonė ir skaitmeninė sveikata. Ekonomikos ir inovacijų ministerija bus atsakinga už DI gamyklos strateginį vystymąsi ir konkurencingumą.

Finansavome dirbtinio intelekto, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo sprendimus verslo, mokslo, sveikatos ir švietimo srityse. Vilniaus regiono startuoliai ir atžalinės įmonės įgyvendino 182 projektus. 2025 metais projektams įgyvendinti išmokėta per 8,4 mln. eurų.

Skatinome verslo paslaugų centrus vystyti ir diegti robotikos procesų automatizavimo (RPA) ir dirbtinio intelekto (DI) sprendimus – įgyvendinta 12 verslo paslaugų centrų projektų. Verslo centrai, panaudojant DI, automatizavo valdymo ir operacinius procesus, tokius kaip pardavimo ar rinkodaros, apskaitos, darbuotojų samdymo, finansų ir apskaitos operacijos. Tai leis ne tik sparčiau žengti į priekį tobulinant verslo procesus, bet ir užtikrins konkurencinį pranašumą. 2025 metais projektų įgyvendinimui išmokėta 596,87 tūkst. eurų.

Skatinome skaitmeninių kompetencijų plėtrą didelio našumo skaičiavimo, dirbtinio intelekto, kibernetinio saugumo taikymo srityse, pagal kvietimą „Skaitmeniniai MVĮ čekiai“ 28 projektai baigti įgyvendinti, nuo projektų įgyvendinimo pradžios išmokėta 179,6 tūkst. eurų, iš kurių 177,8 tūkst. eurų 2025 metais. Tiek Sostinės, tiek VVL regionų MVĮ tobulins skaitmeninimo procesus. Įmonės, įgyvendindamos projektus, gavo finansavimą skaitmeninimo ir technologijų paslaugoms įsigyti.

Paskelbėme 10 mln. eurų kvietimą VVL labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kuriančioms dirbtinio intelekto (DI) produktus ar sprendimus. Investicijos skirtos padėti MVĮ greičiau įgyvendinti DI idėjas ir paversti jas inovatyviais produktais ar sprendimais. Tikimasi, kad jos paspartins DI technologijų kūrimą regionuose ir sustiprins jų konkurencingumą tarptautinėse rinkose. Kvietimo lėšomis įmonės gali finansuoti dirbtinio intelekto produktų ar sprendimų kūrimą, testavimą ir patekimą į rinką. Investicija skiriama tiek ankstyvosios stadijos, tiek brandesniems įvairių sričių DI produktams ar sprendimams: nuo mašininio mokymosi modelių ir kompiuterinės regos sistemų iki natūralios kalbos apdorojimo ar kitų aukštos pridėtinės vertės technologijų.

Dėjome pastangas, kad Lietuva viena pirmųjų Europoje įveiklintų bandomąją dirbtinio intelekto (DI) reguliacinę aplinką – „smėliadėžę“ ir tam 2025 m. rugpjūčio mėn. paskelbtas 3 mln. eurų kvietimas. Vykdomas planinis projektas, kurį įgyvendindama pareiškėja – VšĮ Inovacijų agentūra – kuria ir įveiklina reguliacinę DI smėliadėžę. Ji sudarys sąlygas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) saugiai kurti, testuoti ir plėtoti DI sprendimus, prieš juos pristatant rinkai. Taip pat bus teikiama informacija ir konsultacijos dėl atitikties Europos Sąjungos DI akto reikalavimams, bus teikiama pagalba naudojantis didelio našumo skaičiavimo ištekliais.

Skatinome MVĮ skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją. Pagal kvietimą įgyvendinama 314 projektų už 11,8 mln. eurų, 147 projektai už 4 mln. eurų baigti įgyvendinti. Iki 2025 metų pabaigos išmokėta 9,4 mln. eurų, iš kurių daugiau kaip 4,5 mln. eurų 2025 metais. Sostinės ir VVL regionuose veikiančioms MVĮ priemonė leis sustiprinti elektroninių sandorių saugumą, o tai itin svarbu vykdant prekybą internetu tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu.

Įgyvendinome finansinę priemonę „Pokytis“ (veikla „Skaitmeninimas VVL“) – tiesioginės UAB ILTE paskolos teikiamos siekiant skatinti aukštą pridėtinę vertę kuriančių pramonės įmonių verslo procesų skaitmeninimą, pramonės įmonių gamybos procesų automatizavimą ir skaitmeninimo technologijų diegimą. Nuo priemonės įgyvendinimo pradžios iki 2025 metų pabaigos suteikta 11 paskolų, sukontraktuota paskolų suma sudaro 12,804 mln. eurų.

Skatinome trumpų vertės kūrimo grandinių formavimąsi ir plėtrą tarp MVĮ VVL regione, įgyvendindami finansinę priemonę „Pokytis“ (veikla „Trumpos vertės grandinės“). Tiesioginės UAB ILTE paskolos teikiamos MVĮ, dalyvaujančioms kuriant trumpos vertės grandinę. Paskolos teikiamos įmonių projektams įgyvendinti, kurie apima gamybines investicijas į moderniųjų technologijų diegimą, verslo procesų modernizavimą. Nuo priemonės įgyvendinimo pradžios iki 2025 metų pabaigos suteiktos 5 paskolos, sukontraktuota paskolų suma 3,958 mln. eurų.

Vykdomos priemonės ir darbai prisideda prie uždavinio įgyvendinimo ir jo rodiklių pasiekimo, o kartu ir NPP strateginio tikslo „Pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos vystymosi ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą“ pasiekimo. 2026 metais numatoma tęsti pradėtas veiklas, skatinti verslo MTEPI, įmonių skaitmenizavimą ir informacinių ir komunikacinių technologijų (ICT) įrenginių atnaujinimą, verslo švietimą apie patentų ir licencijų registravimą, žiedinės ekonomikos vystymą.

### 05-001-01-06 (P) uždavinys.

### Pritraukti tiesiogines užsienio ir vietines investicijas

Investicijos – užimtumo, žinių ir konkurencingumo šaltinis, nuo kurio priklauso šalies ekonomikos augimas. Tiesioginės vidaus ir užsienio investicijos sudaro sąlygas šalies gyventojams uždirbti ir gyventi geriau. Siekiame didinti tiesiogines užsienio ir vietines investicijas, ypač pažangiųjų technologijų gamybos ir žinioms imlių paslaugų sektoriuose, taip kurti naujas darbo vietas šiuose sektoriuose, skatinti ekonomikos augimą, didinti pridėtinę vertę.

Išankstiniais Lietuvos banko duomenimis, 2025 metų trečiąjį ketvirtį tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje, palyginti su tuo pačiu 2024 metų laikotarpiu, padidėjo 2 kartus ir sudarė 1,9 mlrd. eurų. Šį pokytį lėmė skolos priemonių (1 mlrd. eurų) srautas šalyje. Didžiausi srautai į Lietuvą fiksuoti iš Jungtinės Karalystės (1,5 mlrd. eurų), Švedijos (222,1 mln. eurų), Latvijos (139,6 mln. eurų) ir Liuksemburgo (136,9 mln. eurų), o neigiami srautai – iš Nyderlandų (543,5 mln. eurų) ir Lenkijos (178,5 mln. eurų). Pagal ekonominės veiklos rūšis išsiskyrė padidėjusios investicijos į apdirbamosios gamybos (1,3 mlrd. eurų) bei finansinės ir draudimo (475,2 mln. eurų) veiklų įmones, o sumažėjusios – į profesinės, mokslinės ir techninės veiklos įmones (189,7 mln. eurų).

Įgyvendinant uždavinį matuojamas šių poveikio rodiklių pokytis:

- verslo bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą, mln. eurų;

- pritrauktų tiesioginių užsienio investicijų plyno lauko projektų pažangiųjų ir vidutiniškai pažangių technologijų gamybos ir žinioms imlių paslaugų sektoriuose dalis nuo visų tiesioginių užsienio investicijų plyno lauko projektų, proc.;

- darbuotojų pažangių ir vidutiniškai pažangių technologijų gamybos ir žinioms imlių paslaugų sektoriuose dalis nuo visų užimtų gyventojų, proc.

11 paveikslas. Verslo bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą, mln.eurų

Duomenų šaltinis:Valstybės duomenų agentūra.

(Pastaba. 2025 m. duomenys bus skelbiami 2026 m. birželio 30 d., 2024 m. duomenys išankstiniai.)

2023 metais sėkminga plėtra užsienio rinkose, gera įmonių finansinė padėtis ir iki aukštumų pakilęs gamybos pajėgumų panaudojimo lygis teigiamai veikė įmonių lūkesčius, o tai paskatino privataus sektoriaus investicijų atsigavimą. 2024 metais matomas nežymus verslo bendrųjų investicijų į ilgalaikį materialųjį turtą mažėjimas. Tam įtakos galėjo turėti išaugusios finansavimo sąnaudos ir tebesitęsianti geopolitinė įtampa. Be to, energijos, darbo jėgos ir žaliavų kainos išliko aukštos, todėl dalis įmonių prioritetą teikė sąnaudų kontrolei, o ne modernizavimui ar plėtrai.

12 paveikslas. Pritrauktų tiesioginių užsienio investicijų plyno lauko projektų pažangiųjų ir vidutiniškai pažangių technologijų gamybos ir žinioms imlių paslaugų sektoriuose dalis nuo visų tiesioginių užsienio investicijų plyno lauko projektų, proc.

Duomenų šaltinis:  fDIMarkets,VšĮ „Investuok Lietuvoje“.

(Pastaba. Nagrinėjant projektus, kai juos vykdantiems juridiniams asmenims yra Valstybės duomenų agentūros priskirtas veiklos kodas.)

Pritrauktų tiesioginių užsienio investicijų plyno lauko projektų pažangiųjų ir vidutiniškai pažangių technologijų gamybos ir žinioms imlių paslaugų sektoriuose dalis 2025 metais, palyginti su 2024 metais, šiek tiek sumažėjo. Didžiąją dalį šių projektų pritraukė VšĮ „Investuok Lietuvoje“, kuri tikslingai orientuojasi į investuotojų pritraukimą iš pažangių sektorių. Matoma tendencija, kad investicijos keičiasi – gamybos projektuose darbo vietos yra labiau skaitmenizuojamos. Pažangi gamyba, robotizacija, skaitmeninimas nulemia kitokius gamybos projektus.

13 paveikslas. Darbuotojų pažangių ir vidutiniškai pažangių technologijų gamybos ir žinioms imlių paslaugų sektoriuose dalis nuo visų užimtų gyventojų, proc.

Duomenų šaltinis: Eurostatas.

(Pastaba. Nacionaliniame pažangos plane buvo nurodoma siektina tarpinė (2025 m.) rodiklio reikšmė 14,6 proc.,  Strateginiame veiklos plane (toliau – SVP) – 17,1 proc. 2025 m. duomenys bus skelbiami 2026 m. birželio 30 d.)

Nors 2024 metais Lietuvoje pažangių sektorių skvarba vis dar buvo santykinai maža, atsilikimas nuo ES toliau nuosekliai mažėjo, nes pažangieji ekonomikos sektoriai plėtėsi sparčiau nei visa šalies ekonomika. Ypač sparčiai augo darbuotojų skaičius žinioms imlių ir aukšto technologinio lygio paslaugų sektoriuje (nuo 62,2 tūkst. iki 72,8 tūkst.), bei žinioms imlių rinkos paslaugų sektoriuje (nuo 100,6 tūkst. iki 103,1 tūkst.). Darbuotojų pažangių ir vidutiniškai pažangių technologijų gamybos ir žinioms imlių paslaugų sektoriuose dalis Lietuvoje per trejus metus padidėjo 1,1 proc. punkto ir 2024 m. siekė 16,4 proc. tarp visų užimtų gyventojų. Gyvybės mokslų, inžinerijos, ir informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektorių skatinimas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir (ar) perkvalifikavimo priemonės, paskatos aukštos kvalifikacijos darbuotojų pritraukimui, pažangių investicijų pritraukimas prisideda prie šio rodiklio augimo.

Strateginio veiklos plano priemonių veiklos prisidės prie uždavinio įgyvendinimo. Pateikiame išsamesnę informaciją apie įgyvendinamas ar planuojamas įgyvendinti veiklas.

Toliau dirbome tiesioginių užsienio investicijų (TUI) pritraukimo srityje. VšĮ „Investuok Lietuvoje” duomenimis, per praėjusius metus patvirtintas 31 TUI projektas, sukursiantis 2 139 darbo vietas. Bendra 2025 metais pritrauktų investicijų į ilgalaikį turtą suma siekia 196 mln. eurų.

2025 metais pradėjus darbus su stambiais Lietuvos investuotojais, per metus buvo konsultuota daugiau nei 60 lietuviško kapitalo įmonių, pasirašytos 3 naujos stambaus investicinio projekto sutartys su lietuviško kapitalo įmonėmis, šie projektai sukurs 149 naujas darbo vietas, o investicijos į ilgalaikį turtą sieks 86 mln. eurų.

Apžvelgiant 2025 metų rezultatus, išryškėja keletas svarbiausių vardų. Gyvybės mokslų sektoriuje išsiskiria Nyderlandų koncerno „Royal Cosun“ alternatyvių baltymų gamykla, įkurta Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje. Tai vienas pirmųjų plyno lauko bioekonomikos TUI projektų šalyje, ne tik perkelsiantis technologijas iš laboratorijų į pramonę, bet ir suteiksiantis Lietuvai strateginę poziciją Europoje bei atversiantis kelią naujoms investicijoms bioekonomikos srityje.

Gamybos sektoriuje toliau stiprėjo gynybos investicijos. Pradėtos „Rheinmetall“ artilerijos šaudmenų gamyklos statybos, Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir „Rheinmetall“ pasirašė susitarimo memorandumą įsteigti šaudmenų gamybos kompetencijų centrą.

2025 metais verslo paslaugų sektoriuje augo aukštos pridėtinės vertės veiklos: Danijos žaliųjų technologijų įmonė „Watts“ steigė programinės įrangos kompetencijų centrą, o Estijos „Nortal“ plėtė veiklą Vilniuje ir Kaune, telkdama inžinierių komandą dirbtinio intelekto ir gynybos sprendimams. Fintech sektoriuje matėsi spartėjanti įmonių plėtra inžinerijos ir atitikties srityse. MiCA licenciją gavo ir veiklą Lietuvoje pradėjo JAV fintech milžinė „Robinhood“, technologijų centrą išplėtė finansinių technologijų vienaragis „Tide“.

2025 metais skyrėme 17,93 mln. eurų finansavimą 24-iems savivaldybių įgyvendinamiems infrastruktūros projektams. Finansavimą gavo Kauno rajono, Šiaulių miesto, Klaipėdos miesto, Panevėžio miesto, Klaipėdos rajono, Kėdainių rajono, Kaišiadorių rajono, Radviliškio rajono, Ukmergės rajono, Plungės rajono, Alytaus miesto, Alytaus rajono ir Kauno miesto savivaldybės. Šios savivaldybės už gautas lėšas gerino laisvųjų ekonominių zonų (LEZ) teritorijų pasiekiamumą, atnaujino vandentiekio ir nuotekų tinklus, tiesė kelius prie investicinių sklypų, atliko gatvių remonto darbus, pritaikė žemės sklypus verslo poreikiams ir pan.

Skatinome stambių projektų pritraukimą į regionus. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai iš anksto numačius teritorijas ir įtvirtinus sprendinius, reikalingus stambiam projektui pritraukti ir įgyvendinti, pervesta 200 tūkst. eurų dotacija viešajai infrastruktūrai plėtoti. Savivaldybė dotaciją panaudojo Bažnyčios g. ir Vienuolyno g., Paparčių k. PP-1 kelio (susisiekimo komunikacijų) kapitalinio remonto rangos darbams – įrengta asfaltbetonio danga.

Tęsiant žaliojo koridoriaus iniciatyvą 2025 metais pasirašytos 4 stambaus projekto investicijų sutartys. Bendrovė „Pentasweet“ Vilniuje plėtos gamybos projektą, paremtą pažangiomis biosintezės technologijomis. „Pentasweet“ – inovatyvi biotechnologijų bendrovė, kurianti natūralius, žmogaus organizmui palankesnius saldiklius. Pagrindinis vystomas produktas – brazeinas, vienas saldžiausių žinomų baltymų, išgaunamas fermentacijos būdu. „Pentasweet“ jau yra sukūrusi nuosavą efektyvią brazeino gamybos technologiją ir projektuojanti pirmą Europoje šio produkto gamyklą. Projektas bus įgyvendinamas Vilniaus miesto inovacijų pramonės parke, kur planuojama sukurti 26 naujas darbo vietas bei investuoti 44 mln. eurų. Planuojama, kad gamykla pradės veikti 2026 metų pabaigoje.

UAB „Allive Europe“ Kauno rajone įgyvendins 21,6 mln. eurų vertės tvarios maisto gamybos investicinį projektą. Jo metu planuojama sukurti 34 naujas darbo vietas ir išplėsti bei modernizuoti įmonės gamybos pajėgumus, integruojant visą tiekimo grandinę – nuo ingrediento auginimo iki aukštos pridėtinės vertės produkto kūrimo. Įgyvendinus projektą, Lietuvoje bus gaminami tokie produktai kaip granola ir įvairūs batonėliai, kurių pagrindą sudarys vietoje išauginti ir perdirbti pluoštinių kanapių sėklų ingredientai.

UAB „Miko ir Tado leidykla“ spaustuvė Jonavos rajono savivaldybėje plėtos modernios kartono pakuočių gamyklos projektą. Įgyvendinant projektą planuojama investuoti 20 mln. eurų. Gamyklos veikla apims visą kartono pakuočių gamybos procesą: nuo dizaino parengimo ir spaudos iki kirtimo, klijavimo ir pakavimo. Bus gaminamos tiek standartinės, tiek individualizuotos pakuotės, atitinkančios aukštus Vakarų Europos rinkos reikalavimus. Įmonė gamyboje naudos aplinkai palankius žaliavų sprendimus, o produkcija bus skirta maisto, kosmetikos, farmacijos, vyno ir kitų gėrimų sektoriams. Įgyvendinus projektą bus sukurtos 89 naujos darbo vietos.

Jonavoje veikianti karinės technikos aptarnavimo įmonė „Lithuania Defense Services“ pradeda naują plėtros etapą – Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje įkurs gamyklą, kurioje bus surenkami moderniausi tankai „Leopard 2A8“. Iki 2028 metų pradžios planuojama investuoti apie 50 mln. eurų ir sukurti iki 80 darbo vietų.

Svarbu paminėti, kad 2025 metais sudarytos lankstesnės sąlygos stambiems investuotojams – įsipareigojimų terminus dėl investicijų, darbo vietų ar darbo užmokesčio bus galima pratęsti dar dvejiems metams, jei projektus vėluojama įgyvendinti dėl nenumatytų aplinkybių. Išimtinėmis aplinkybėmis bus galima pratęsti penkerių metų įsipareigojimų terminą iki dvejų papildomų metų. Tokios aplinkybės – tai situacijos, kai investuotojai savo įsipareigojimų negali įgyvendinti dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių: embargo, nepaprastosios padėties, karantino, teisės aktuose nustatytų terminų nesilaikymo, kompetentingų institucijų netinkamo funkcijų atlikimo ar kitų reikšmingų įvykių, kurie turi didelę įtaką projektų vykdymui.

Nuo 2025 metų lapkričio 1 d. įsigaliojo Ekonomikos ir inovacijų ministerijos inicijuoti ir Seimo priimti Investicijų ir kitų susijusių įstatymų pakeitimai, kuriais sukuriama viena greičiausių investicinių projektų įgyvendinimo aplinkų regione. Taip Lietuva tampa dar pažangesne valstybe, kurioje stambus investicinis projektas gali startuoti per kelis mėnesius, o būti įgyvendintas – per metus arba dvejus.

Taip pat pertvarkytas ir pelno mokesčio lengvatų taikymas – jos galioja nuo projekto rezultatų pasiekimo, o ne nuo jo pradžios. Tai itin reikšminga paskata ilgalaikėms investicijoms.

Spartinant procesus, poveikio aplinkai vertinimas išlieka privaloma procedūra, taip užtikrinami ir visuomenės interesai.

2025 m. lapkričio 1 d. įvyko ir instituciniai pokyčiai: investicijų pritraukimo į Lietuvą agentūra „Investuok Lietuvoje“ tapo pagrindine stambių investicijų projektų koordinatore. Ji ne tik konsultuos investuotojus, bet ir aktyviai tarpininkaus tarp institucijų, stebės terminų laikymąsi ir siūlys sisteminius patobulinimus. (XIX Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano 1.8.4 veiksmas).

Pakeitėme investicijų skatinimo tvarką, kad valstybės parama labiau pasiektų aukštą pridėtinę vertę kuriančius sektorius ir regionus. Tikslas – pritraukti užsienio investicijų, kurios kurtų kokybiškas darbo vietas, skatintų inovacijas ir prisidėtų prie Lietuvos ekonomikos modernizavimo. Tikimasi, kad įgyvendinus Investicijų greitkelio paketą ir atnaujinus investicijų skatinimo tvarką, Lietuva bus gerokai pajėgesnė konkuruoti dėl užsienio investicijų projektų.

Atnaujinta tvarka numato papildomą finansavimą projektams aukštųjų ir švariųjų technologijų bei gyvybės mokslų srityse. Papildomas finansavimo intensyvumas bus skiriamas gyvybės mokslų projektams, aukštųjų ir švariųjų technologijų projektams, taip pat regionuose už Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ribų įgyvendinamiems projektams. Taip investicijos ne tik koncentruojamos į didelę pridėtinę vertę kuriančias sritis, bet ir padeda užtikrinti tolygesnę ekonominę plėtrą.

Šis papildomas finansavimas bus taikomas didelės apimties investicijoms – kai projekto vertė viršija 50 mln. eurų arba sukuriama bent 50 naujų darbo vietų, kurių atlyginimai nėra mažesni už vidutinį darbo užmokestį regione. Taip siekiama, kad valstybės parama būtų skirta projektams, galintiems užtikrinti ilgalaikę ekonominę grąžą.

Be to, išplėstas tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas. Į jį įtrauktos įrangos ar įrenginių, kuriuos įmonės gali pasigaminti savo jėgomis, bei statinių įsigijimo išlaidos. Patikslintos paraiškų formos, įtrauktos deklaracijos dėl prekybinių ryšių nebuvimo su Rusija, Baltarusija ir okupuotomis teritorijomis.

Savivaldybių valdomų kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, projektams finansuoti paskirstėme daugiau kaip 6,22 mln. eurų. Lėšos skirtos konkurso būdu atrinktiems devyniems Lietuvos savivaldybių (Klaipėdos miesto, Alytaus miesto, Marijampolės, Kaišiadorių rajono, Radviliškio rajono, Mažeikių rajono, Prienų rajono, Panevėžio miesto) projektams. Didžiausias finansavimas – 1,96 mln. eurų – skirtas Mažeikių rajono savivaldybei Mažeikių miesto Montuotojų ir Naujosios gatvių pėsčiųjų ir dviračių takų kapitalinio remonto bei prijungimo prie rekonstruotos žiedinės sankryžos kelyje Mažeikiai–Skuodas projektui.

1,49 mln. eurų skirta Marijampolės savivaldybei. Ji įgyvendino projektą Inovacijų gatvei įrengti, kuri yra būtina investicijoms Marijampolės savivaldybės Mokolų Naujienos kaime užtikrinti.

Beveik 886,7 tūkst. eurų finansavimą gavo Kaišiadorių rajono savivaldybė. Šiomis lėšomis buvo vykdomi Kaišiadorių miesto Pramonės gatvės kapitalinio remonto – naujos asfalto dangos konstrukcijos bei pėsčiųjų ir dviračių tako bei apšvietimo įrengimo – darbai. Panevėžio miesto savivaldybei Pievų g. ir Rėklių g. kapitaliniam remontui, didinant jų prieigų patrauklumą investuotojams ir skatinant darbo vietų kūrimą, skirtas 782,6 tūkst. eurų finansavimas.

Ketvirtus metus organizuojamas konkursas savivaldybių infrastruktūros projektams įgyvendinti prisideda ne tik prie vietinės reikšmės kelių kokybės gerinimo, bet ir pritraukia daugiau aukštos pridėtinės vertės gamybos ir paslaugų įmonių investicijų.

Skatinome tvarių darbo vietų kūrimą Akmenės, Jonavos ir Mažeikių rajonuose, skyrėme 154,5 mln. eurų finansavimą 27 projektams. Nuo projektų įgyvendinimo pradžios išmokėta 4,7 mln. eurų, iš kurių 4,5 mln. eurų išmokėta 2025 metais.

Paskelbėme 60 mln. eurų kvietimą didelėms pramonės įmonėms Kauno apskrityje investuoti į tvarios ekonominės veiklos projektus. Finansavimas bus skiriamas tiek aplinkai tvarioms gamybos investicijoms, tiek su šiomis investicijomis susijusiems darbuotojų įgūdžiams ugdyti. Pagal šias investicijas remiamos veiklos – tvarios investicijos į gamybą bei darbuotojų, dirbančių projekto įgyvendinimo metu sukurtoje naujoje darbo vietoje, mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Didžiausia galima projektui finansavimo suma tvarioms investicijoms pritraukti – 20 mln. eurų, o darbuotojams mokyti – 500 tūkst. eurų.

2025 metais pristatant investicinį klimatą ir ieškant potencialių investuotojų, dalyvauta 31 tarptautiniame renginyje. Iniciatyviai dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose, mugėse ir konferencijose užmezgami strateginiai ryšiai su investuotojais, pristatoma Lietuvos investicinė aplinka, stiprinamas šalies ekonominis įvaizdis – dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose rodo, kad šalis yra atvira investicijoms, inovacijoms ir bendradarbiavimui.

Vykdomos priemonės ir darbai prisideda prie uždavinio įgyvendinimo, o kartu ir NPP strateginio tikslo „Pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos vystymosi ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą“ pasiekimo. Iniciatyvos, orientuotos į pramonei pritaikytos infrastruktūros vystymą, stambių projektų skatinimą ir finansines paskatas, stiprina Lietuvos vertės pasiūlymą potencialiems vietos ir užsienio investuotojams. Pritraukiant investicijų, labiausiai orientuojamasi į strateginio tikslo poveikio rodikliuose nurodomus prioritetinius sektorius ir didžioji dalis investicijų pritraukiama į pažangios gamybos ir žinioms imlių paslaugų sektorius. Taip prisidedama ir prie strateginio tikslo poveikio rodiklių, rodančių darbuotojų našumo augimą bei namų ūkių pajamų lygio artėjimą prie ES vidurkio (pvz., pagal „TUI Invest Lt+“ pritrauktus projektus vysčiusios įmonės pasižymi tiek gerokai didesniu darbuotojų našumu, tiek jų pajamomis).

### 05-001-01-08 (P) uždavinys. Skatinti verslumą ir įmonių augimą

Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2026 metų pradžioje Lietuvoje veikė 160 536 ūkio subjektai. Didžioji dalis ūkio subjektų vykdė didmeninės ir mažmeninės prekybos veiklą (30  557 subjektai), profesinę, mokslinę ir techninę veiklą (20 148 subjektai), statybos veiklą (15  468 subjektai). Mažiausiai veikiančių subjektų užsiėmė kasybos ir karjerų eksploatavimo veikla (219 subjektų), vandens tiekimo; nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo veikla (378 subjektai), viešojo valdymo ir gynybos; privalomojo socialinio draudimo veikla (409 subjektai).

Įgyvendinant uždavinį, matuojamas šio poveikio rodiklio pokytis:

- verslo efektyvumo indeksas, vieta.

14 paveikslas. Verslo efektyvumo indeksas, vieta

Duomenų šaltinis: viešoji įstaiga Inovacijų agentūra, Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Yearbook.

IMD pasaulio konkurencingumo indekso verslumo subindeksas susideda iš produktyvumo ir efektyvumo, darbo rinkos, finansų, valdymo praktikų ir požiūrio bei vertybių matavimo. 2025 metais rodiklis augo dėl geriau vertinamos verslo vadybos, gebėjimo prisitaikyti prie kylančių uždavinių ir verslo aplinkos, rinkos pokyčių. Augo darbo rinkos vertinimas: darbdaviai mato teigiamas tendencijas reikiamų įgūdžių pasiūloje, patys investuoja į darbuotojų mokymus ir pan. Pagerėjęs indeksas atspindi pozityvias apklausoje dalyvavusių verslo lyderių nuotaikas ir vertinimus.

Strateginio veiklos plano priemonėse numatytos veiklos prisidės prie uždavinio įgyvendinimo. Pateikiame išsamesnę informaciją apie įgyvendinamas ar planuojamas įgyvendinti veiklas.

Lietuvos Respublikos Seimas 2025 m. birželio 30 d. priėmė Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 2, 7, 12, 13, 24 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymą 
Nr. XV-392, kuriame įtvirtinta nuostata, kad Seimo kontrolierių įstaigoje bus įsteigta smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) ombudsmeno pareigybė. SVV ombudsmenas padės užtikrinti ir SVV teisėtų interesų įgyvendinimą bei didesnę verslo ekonominę laisvę, kad ji nebūtų varžoma daugiau, negu reikia tikslui pasiekti (XIX Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano 1.1.2 veiksmas).

Skatinome viešųjų paslaugų perdavimą socialiniams verslams ir nevyriausybinėms organizacijoms teikiant ekspertinio konsultavimo paslaugas. Teiktos rinkos ekspertų konsultacijos savivaldybėms, kaip pradėti ir įgyvendinti poveikio viešuosius pirkimus. Poveikio pirkimai – tai pirkimų modelis, pagal kurį perkamos ne konkrečios paslaugos, o rezultatai. Vykdant poveikio pirkimus, viešųjų pirkimų dokumentuose užsakovas aiškiai įvardija rezultatus, kuriuos pagal sutartį turi įvykdyti tiekėjas. Kompetencijos organizuoti tokius pirkimus Lietuvos savivaldybėms suteikia galimybę efektyviai spręsti vietos socialines problemas, socialinių verslų paklausą regione. 2025 metais 5 savivaldybės (Elektrėnų, Panevėžio, Trakų, Prienų, Pasvalio) parengė poveikio pirkimo viešojo pirkimo dokumentus.

Siekėme kelti socialinių verslų verslumo kompetencijas, akceleruoti socialinį verslą per nuoseklią mokymo ir tinklaveikos programą teikiant tikslines konsultacijas, mentorių pagalbą bei galimybę įgyti žinių ir tarptautinės patirties užsienio stažuotėje. 2025 metais 16 Lietuvos socialinio verslo įmonių pasinaudojo galimybe dalyvauti socialinio verslo akceleravimo programoje. Šešių įmonių atstovai buvo atrinkti stažuotei Lisabonoje (Portugalija).

Skatinome jaunimo verslumo kompetencijų ugdymą, nuosavo verslo kūrimą ir verslo idėjų (hipotezių) kūrimą. Verslo vystymo ir idėjų laboratorijos paslaugomis pasinaudojo
151 asmuo, patikrinta 20 verslo idėjų, suorganizuota 20 renginių, skatinančių jaunimo verslumą, tinklaveiką ir ugdančių verslo kompetencijas.

Sukurta praktinė mokymų programa 5–8 klasių moksleivių skaitmeniniam verslumui skatinti į Lietuvos mokyklų klases atnešė integruotas, aktualias, kūrybiškas informatikos ir verslumo pamokas. Šia veikla buvo siekiama atliepti opius vykstančios skaitmeninės transformacijos klausimus, atkreipti dėmesį į augantį skaitmeninės ekonomikos potencialą ir padėti pasirengti skaitmeninei ateičiai. 2025 metais programoje dalyvavo 2 417 mokinių, įkurtos 302 mokinių mokomosios bendrovės, apmokyti 45 nauji mokytojai. Iniciatyvos, apimančios moksleivių verslo idėjų kūrimą ir vystymą, padeda jau mokyklos suole ugdyti kritinį mąstymą, kūrybiškumą, finansinį raštingumą ir inovacijų kultūrą.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyva, nustatant licencijavimo ir verslo priežiūros procedūras bei reguliuojant įvairias veiklos sritis, bus laikomasi vienodų ir aiškių bendrų taisyklių. Jos padės išvengti perteklinio reguliavimo ir procedūrų. Taip pat įsigalios vieno pratęsimo taisyklė – įstaigos patikslinti duomenis gyventojų ir verslo galės prašyti tik vieną kartą. Tam kelią atvėrė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos inicijuoti Viešojo administravimo įstatymo pokyčiai, kuriems pritarė Seimas. Pakeitimais mažinama reguliavimo našta ne tik verslui ir gyventojams, bet ir pačioms institucijoms – optimizuojami procesai, kad institucijos galėtų daugiau laiko skirti kokybiškam paslaugų teikimui.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atliktas Priežiūros institucijų pažangos vertinimo tyrimas – „Švieslentė 2024“ – rodo, kad bendras verslo priežiūros institucijų pažangos lygis nuolatos auga (nuo 5,12 balo iš 10 galimų 2018 metais, 6,48 balo – 2020 metais, 7,2 balo 2022 metais iki 7,55 balo 2024 metais). Priežiūros veiklos gerėjančias tendencijas rodo ir 2025 metais atlikta daugiau kaip 1 tūkst. įmonių kasmetinė apklausa: teigiamai (labai gerai ir gerai) priežiūros institucijų veiklą vertinančių įmonių dalis per metus išaugo nuo 51 proc. iki 60 proc. (15 pav.).

15 paveikslas. Ūkio subjektai, teigiamai (labai gerai ir gerai) 
vertinantys priežiūros institucijų veiklą, proc.

Duomenų šaltinis: Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Apklausa atskleidė ir esmines verslo patikrinimų tendencijas: nuo 2022 metų nežymiai auga patikrinimų skaičius (2025 metais 36 proc. įmonių sulaukė bent vieno patikrinimo per metus, 2022 metais – 29 proc.). 2025 metais daugelis patikrinimų buvo planiniai (65 proc.) ir apie juos įmonės dažniausiai buvo informuojamos iš anksto (82 proc.). Daugiau kaip 94 proc. įmonių įvardijo, kad buvo aiškiai nurodyta, už kuriuos pažeidimus taikytos poveikio priemonės ir kaip šie pažeidimai turi būti ištaisyti. 91 proc. verslų po patikrinimų buvo supažindinti su patikrinimo medžiaga ir turėjo galimybę pateikti paaiškinimus. Vis dėlto dalis verslų susidūrė su neapibrėžtumu: beveik 47 proc. įmonių nurodė, kad planinio patikrinimo metu buvo vertinami ir tie reikalavimai, kurie nebuvo įtraukti į kontrolinius klausimynus, todėl verslams tapo sunkiau iš anksto numatyti patikrinimo mastą, trukmę ir tinkamai jiems pasirengti. Daugiau nei pusė apklaustų įmonių (beveik 54 proc.) nurodė, kad patikrinimus šiuo metu suvokia labiau kaip naštą nei kaip pagalbos priemonę, todėl matomas aiškus poreikis toliau tobulinti patikrinimų praktiką.

Kita – verslo naujokams skirta apklausa, kurioje dalyvavo daugiau kaip 400 respondentų, – parodė, kad verslo naujokams ypač reikia metodinės pagalbos: mokymų, atmintinių ir praktinių pavyzdžių. Proaktyvus institucijų ryšys su naujomis įmonėmis buvo retas (beveik 9 proc.). Pagalba dažniausiai buvo suteikiama tik verslui pačiam kreipiantis į institucijas – beveik 40 proc. respondentų nurodė tokiu atveju gavę tikslinę pagalbą. Apie įmonėms taikomą „verslo naujoko“ statusą, kuris numato priežiūros institucijų įsipareigojimą aktyviau konsultuoti, netaikyti poveikio priemonių, susijusių su veiklos ribojimu, žinojo tik nedidelė dalis (20 proc.) įmonių.

Verslo naujokai, ieškodami informacijos, susijusios su verslo pradžia, dažniausiai rėmėsi neformaliais informacijos šaltiniais: savarankiška informacijos paieška (daugiau kaip 26 proc.), kitų asmenų patirtimi (beveik 26 proc.) ar ankstesne verslo patirtimi (beveik 18 proc.). Priežiūros institucijas kaip pirminį informacijos šaltinį pasirinko 12 proc. respondentų.

Beveik pusė verslo naujokų licencijavimo procesą vertino teigiamai (daugiau nei 48 proc.), o du trečdaliai nurodė, kad procedūros atliekamos laiku. Licencijavimo dokumentai dažniausiai teikti elektroniniu būdu – beveik 84 proc. atvejų.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, stiprindama institucijų gebėjimus verslo priežiūros srityje taikyti pažangias priežiūros priemones ir metodus, daug dėmesio skiria priežiūros specialistų kvalifikacijai tobulinti. 2025 metais organizavome 11 mokymo seminarų ir praktinių dirbtuvių, 599 priežiūros specialistai žinias gilino priežiūros veiklos vertinimo rodiklių sistemos sudarymo, ūkio subjektų administracinės atsakomybės taikymo, poveikio priemonių taikymo klausimais.

Stebėsena rodo, kad 2025 metais administracinė našta ūkio subjektams sumažėjo 21,03 mln. eurų, o prisitaikymo prie reguliavimo išlaidos padidėjo 26,39 mln. eurų.

16 paveikslas. Administracinės naštos ir prisitaikymo 
prie reguliavimo išlaidų ūkio subjektams lygio pokyčiai.

Duomenų šaltinis: Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Siekdami padėti institucijoms lengviau pereiti prie bendros reguliavimo naštos vertinimo, 2025 metais organizavome 8 mokymų sesijas, kuriose dalyvavo ir savo žinias geresnio reglamentavimo, administracinės naštos ir prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų vertinimo ir mažinimo srityje gilino 528 specialistai.

Taip pat suorganizavome mokymus 860 valstybės institucijų ir savivaldybių darbuotojų, rengiančių ir įgyvendinančių valstybės pagalbos priemones.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pavaldi VšĮ CPO LT 2025 metais administravo 109 Centralizuotų viešųjų pirkimų elektroninį katalogo pirkimo modulius bei 14 Elektroninio pirkimų centro pirkimų modulių. Tiekėjų, siūlančių prekes, paslaugas ar darbus, skaičius, palyginti su 2024 metais, padidėjo 17 proc. (iki 2 358 tiekėjų). 2025 metais VšĮ CPO LT įvykusių pirkimų vertė sudarė 1 215,0 mln. eurų (per elektroninį katalogą – 1 051,8 mln. eurų, per Elektroninį pirkimų centrą – 24,3 mln. eurų, pirkimų pagal pavedimą vertė – 138,9 mln. eurų). 2025 metais sukurta ir paskelbta 17 metodinių priemonių Centralizuotų viešųjų pirkimų elektroninio katalogo naudotojams (perkančiosioms organizacijoms, perkantiesiems subjektams ir tiekėjams), suorganizuota 20 renginių viešųjų pirkimų vykdymo per Centralizuotų viešųjų pirkimų elektroninį katalogą tema, apmokyti 3 734 asmenys. Sparti Centralizuotų viešųjų pirkimų elektroninio katalogo plėtra ir aktyvi VšĮ CPO LT veikla siekiant plėsti naudotojų skaičių sudaro sąlygas viešajam sektoriui greitai, skaidriai ir paprastai įsigyti, o verslui – pasiūlyti prekių, paslaugų ir darbų.

Skatinome MVĮ atsigavimą VVL regionuose po ekonominio nuosmukio. Pagal kvietimą „MVĮ atsigavimas“ įgyvendinti 47 projektai už beveik 0,5 mln. eurų. Siekiant padidinti ir (arba) išlaikyti MVĮ pajamas ir konkurencingumą, priemone sudaromos sąlygos MVĮ įsigyti tikslinių paslaugų (antikrizinės veiklos valdymo, MVĮ veiklos ir kaštų optimizavimo).

Skatinome pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą. Pasibaigus kvietimo „Verslo pradžia“ projektų atrankai įgyvendinami 7 projektai už beveik 2,5 mln. eurų. Nuo projektų įgyvendinimo pradžios išmokėta suma siekia beveik 1,2 mln. eurų, iš kurių daugiau kaip 0,6 mln. eurų išmokėta 2025 metais. Veikla skatina VVL regione kurti ir vystyti preakceleravimo programas, vykdyti SVV subjektų inkubavimą ir plėtrą, išnaudojant jau įsteigtų skaitmeninių inovacijų centrų, verslo inkubatorių, bendradarbystės centrų „Spiečius“ potencialą, vykdyti mentorystės programas, skirtas verslo idėjoms ir jų įgyvendinimo strategijoms vystyti, teikti konsultavimo paslaugas, skirtas produkto idėjos išgryninimui, vystymui ir komercinimui, pardavimo ir rinkodaros veikloms bei darbo erdvės suteikimui.

Prisidėjome prie finansinių šaltinių prieinamumo SVV subjektų steigimui ir plėtrai užtikrinimo. Pagal finansinę priemonę „Startuok“ nuo priemonės įgyvendinimo pradžios iki 2025 metų pabaigos suteiktos 223 paskolos, sukontraktuotų paskolų suma siekė 41,285 mln. eurų. Per 2025 metus buvo išduota 84 paskolų, sukontraktuotų paskolų suma siekė 14,177 mln. eurų. Tiesioginės UAB ILTE paskolos teikiamos SVV subjektams, veikiantiems iki 3 metų arba vykdantiems socialinio poveikio projektus ir veikiantiems iki 5 metų, arba įsteigtiems Ukrainos asmenų ir veikiantiems iki 5 metų, arba MVĮ, veikiančioms iki 5 metų, kurių bent vienas dalyvis yra vyresnis nei 55 metų amžiaus ir turi daugiau kaip 50 proc. įmonės akcijų, dalių, įnašų ne trumpiau nei 1 metus, arba vyresniems nei 55 metų amžiaus verslininkams, veikiantiems ne ilgiau kaip 5 metus.

Per INVEGOS fondą toliau sėkmingai įgyvendinome finansines priemones: nuo priemonių įgyvendinimo pradžios – 2009 metų – iki 2025 metų pabaigos suteiktos 17 097 paskolos, sukontraktuotų paskolų suma siekė 1 122,76 mln. eurų; taip pat nuo įgyvendinimo pradžios iki 2025 metų pabaigos suteiktos 7 472 garantijos, garantijų suma siekė 1 173,97 mln. eurų, garantuotų sandorių suma sudarė 1 634,3 mln. eurų; pagal rizikos kapitalo priemones iki 2025 metų pabaigos atlikta 260 investicijų už 887,75 mln. eurų (kartu su privačių investuotojų dalimi).

Įgyvendinant finansines priemones užtikrinamas finansavimo prieinamumas verslui, sudaromos palankesnės sąlygos verslo projektams vystyti, skatinama verslo plėtra.

Vykdomos priemonės ir darbai prisidės prie uždavinio įgyvendinimo ir jo rodiklio pasiekimo, o kartu ir NPP strateginio tikslo „Pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos vystymosi ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą“ pasiekimo.

### 05-001-01-11 (P) uždavinys. Skatinti prekių ir paslaugų eksportą

Esminiai siektini Lietuvos eksporto tikslai yra:

- skatinti lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų konkurencingumą užsienio rinkose;

- išlaikyti esamas prekybines pozicijas, siekti sėkmingo lietuviškų įmonių įėjimo į naujas, ypač trečiųjų valstybių, rinkas;

- skatinti aukštos pridėtinės vertės prekių ir paslaugų eksporto plėtrą.

Šiems tikslams pasiekti numatytos priemonės – aukštos kokybės ekspertinės konsultacijos eksportuojančioms ir eksporto galimybėmis besidominčioms įmonėms, specialių mokymų organizavimas, įmonių kooperacijos ir klasterizacijos programos, ekonominė diplomatija (valstybės pareigūnų susitikimai su užsienio valstybių verslo ir valdžios atstovais), paramos įmonių rinkodarai ir organizacinėms inovacijoms diegti skyrimas, tarptautinių misijų, verslo forumų ir parodų rengimas, specializuotų paslaugų teikimas (standartizavimo, licencijavimo, sertifikavimo, prekių ženklinimo ir t. t.).

Didžiausią vertę bendroje prekių eksporto struktūroje sudaro Lietuvoje pagamintos prekės – 2025 metais šių prekių eksportuota už 25,3 mlrd. eurų, lietuviškos kilmės prekių eksporto vertė paaugo 2,8 proc., o neskaitant energetinių produktų, šis augimas siekė 4,4 proc. Tvarus augimas toliau būdingas Lietuvos aukštųjų technologijų prekių sektoriui, kuriame eksportuotų prekių vertė padidėjo 7,2 proc. Lietuviškos kilmės prekių aukštųjų technologijų sektorius demonstravo stiprius rezultatus: 2025 m. buvo eksportuota prekių už 2,4 mlrd. eurų, eksporto vertė išaugo 7,2 proc., lyginant su 2024 m.

Įgyvendinant uždavinį matuojamas šių poveikio rodiklių pokytis:

- lietuviškos kilmės prekių (be energetinių (mineralinių) produktų) ir paslaugų eksportas, mln. eurų;

- lietuviškos kilmės pažangiųjų technologijų (hi-tech) prekių eksportas, mln. eurų;

- daug žinių reikalaujančių paslaugų eksportas, mln. eurų;

- intelektine nuosavybe pagrįstų produktų dalis, palyginti su bendru Lietuvos eksportu, proc. (kol kas nėra galimybės rinkti rodiklio duomenų);

- lietuviškos kilmės prekių (be energetinių (mineralinių) produktų) ir paslaugų eksportas, proc. nuo BVP;

- lietuviškos kilmės pažangiųjų ir vidutiniškai pažangių technologijų prekių eksportas, proc. nuo BVP;

- daug žinių reikalaujančių paslaugų eksportas, proc. nuo BVP.

17 paveikslas. Lietuviškos kilmės prekių (be energetinių (mineralinių) produktų) ir paslaugų eksportas, mln. eurų

Duomenų šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, Lietuvos bankas.

(Pastaba. Nacionaliniame pažangos plane buvo nurodoma siektina tarpinė (2025 m.) rodiklio reikšmė 33 800, 
SVP – 46 216. 2025 m. paslaugų eksporto duomenys bus skelbiami 2026 m. II ketv.)

2024 metais lietuviškos kilmės prekių (be energetinių produktų) eksportas per metus padidėjo 2,7 proc. ir sudarė 20 107,1 mln. eurų. Didžiausią teigiamą įtaką eksporto vertės kaitai turėjo chemijos bei inžinerinės pramonės gaminių eksportas. 2025 metais lietuviškos kilmės prekių (be energetinių (mineralinių) produktų) eksportas per metus padidėjo 4,4 proc. ir sudarė 21 106,3 mln. eurų. Didžiausią teigiamą įtaką eksporto vertės kaitai turėjo inžinerinės pramonės gaminių eksportas.

18 paveikslas. Lietuviškos kilmės pažangiųjų technologijų (hi-tech) prekių eksportas, mln. eurų

Duomenų šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.

Aukštųjų technologijų prekių eksporto vertė 2024 metais siekė 2,2 mlrd. eurų bei paaugo 17,8 proc. Daugiausiai išaugo elektros įrenginių (eksporto vertė beveik patrigubėjo), elektronikos ir telekomunikacijų prekių bei chemijos pramonės (daugiausia plastiko) produkcijos eksportas. Daugiausiai aukštųjų technologijų prekių 2024 metais buvo eksportuojama į Vokietiją, Lenkiją ir Jungtines Valstijas. Aukštųjų technologijų prekių eksporto vertė 2025 metais siekė 2,4 mlrd. eurų bei paaugo 7,2 proc. Labiausiai paaugo elektronikos ir telekomunikacijos produktų eksportas (168,8 mln. eurų, arba 19,1 proc.) ir 7,6 proc. p. prisidėjo prie aukštųjų technologijų prekių eksporto augimo Lietuvoje. Daugiausiai aukštųjų technologijų prekių 2025 metais buvo eksportuojama į Vokietiją, Lenkiją ir Ukrainą.

19 paveikslas. Daug žinių reikalaujančių paslaugų eksportas, mln. eurų

Duomenų šaltinis: Lietuvos bankas.

(Pastaba. Nacionaliniame pažangos plane buvo nurodoma siektina tarpinė (2025 m.) rodiklio reikšmė 4 000, SVP – 12 698. 2025 m. duomenys bus skelbiami 2026 m. II ketv.)

Daug žinių reikalaujančių paslaugų eksporto vertė 2024 metais padidėjo 14,8 proc. Lietuva daugiausiai šių paslaugų eksportavo į ES-27 šalis (66,87 proc.). Kitos didžiausios eksporto rinkos buvo JAV (10,9 proc.) ir Jungtinė Karalystė (7,11 proc.). Daugiausiai eksportuota verslo paslaugų (39,7 proc.), telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinių paslaugų (28,7 proc.) ir finansinių paslaugų (18,15 proc.). 2024 metais daugiausiai augo šių trijų pagrindinių paslaugų grupių eksporto vertė: telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinių paslaugų (22,4 proc.), finansinių paslaugų (30 proc.).

20 paveikslas. Lietuviškos kilmės prekių (be energetinių (mineralinių) produktų) ir paslaugų eksportas, proc. nuo BVP

Duomenų šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, Lietuvos bankas.

(Pastaba. 2025 m. duomenys (paslaugų eksporto) bus skelbiami 2026 m. II ketv. Rodiklis SVP planuojamas tik nuo 2025 metų.)

Lietuviškos kilmės prekių (be energetinių (mineralinių) produktų) ir paslaugų eksportas (proc. nuo BVP) 2023–2024 metų laikotarpiu augo 1,1 proc. p. ir siekė 54,5 proc. nuo BVP (tuo pačiu laikotarpiu BVP (to meto kainomis) augo 6,3 proc.). Ilguoju laikotarpiu (2019–2024 metais) pagrindinis lietuviškos kilmės prekių (be energetinių produktų) eksporto variklis buvo inžinerinė pramonė – 2024 metais ji sudarė 27,1 proc. eksporto struktūros, o jos dalis per penkerius metus padidėjo 3,9 proc. p. Reikšmingai prie augimo prisidėjo ir maisto bei gėrimų, taip pat baldų ir medienos pramonė. Žvelgiant į lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų eksportą atskirai vertėtų paminėti, kad 2024 metais lietuviškos kilmės prekių (be energetinių produktų) eksportas per metus padidėjo 3,25 proc. ir sudarė 20,2 mlrd. eurų. Didžiausią teigiamą įtaką augimui turėjo elektros mašinų ir įrangos, plastiko bei chemijos produktų eksportas – atitinkamai 1,2 proc. p., 0,8 proc. p. ir 0,8 proc. p. (241,9 mln. eurų, 156,9 mln. eurų ir 148,1 mln. eurų). Didžiausią neigiamą indėlį darė javų, transporto priemonių ir tabako gaminių eksportas (atitinkamai −0,7, −0,4 ir −0,4 proc. p.). 2024 metais lietuviškos kilmės paslaugų eksporto vertė per metus padidėjo 13,5 proc. ir siekė 22,4 mlrd. eurų. Metiniam augimui didžiausią įtaką darė transporto paslaugų, telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinių bei finansinių paslaugų eksportas – atitinkamai 5,7 proc. p., 2,6 proc. p. ir 2,4 proc. p. (1,15 mlrd. eurų, 479,5 mln. eurų ir 414 mln. eurų).

21 paveikslas. Lietuviškos kilmės pažangiųjų ir vidutiniškai pažangių technologijų prekių eksportas, proc. nuo BVP

Duomenų šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, Lietuvos bankas.

(Pastaba. Rodiklis SVP planuojamas tik nuo 2025 metų.)

Lietuviškos kilmės pažangiųjų ir vidutiniškai pažangių technologijų prekių eksportas (proc. nuo BVP) 2024–2025 metų laikotarpiu augo 0,1 proc. p. ir pasiekė 8,6 proc. nuo BVP reikšmę. Palyginti su 2023 metais, šio rodiklio reikšmė augo 0,4 proc. punkto. Šį augimą lėmė spartesnis nei BVP pažangiųjų ir vidutiniškai pažangių technologijų prekių eksporto didėjimas – 2024 metais jų eksporto vertė augo 8,37 proc. (BVP to meto kainomis per 2024–2025 metus, išankstiniais duomenimis, augo 6,3 proc.). Taip pat šį rodiklio reikšmės augimą skatino tiek aukštųjų, tiek vidutinių technologijų segmentai:

•	Aukštųjų technologijų prekių eksportas 2025 metais siekė 2,4 mlrd. eurų ir per metus padidėjo 7,2 proc., daugiausia dėl išaugusio elektronikos ir telekomunikacijų produktų eksporto (168,8 mln. eurų, arba 19,1 proc.). Daugiausiai aukštųjų technologijų prekių 2025 metais buvo eksportuojama į Vokietiją, Lenkiją ir Ukrainą.

•	Vidutinių technologijų produktų eksportas 2025 metais siekė 4,9 mlrd. eurų ir augo 9 proc., reikšmingą įtaką darė sparčiai didėjęs trąšų eksportas (291,5 mln. eurų, arba 53 proc.). Daugiausiai vidutinių technologijų produktų 2025 metais buvo eksportuojama į Nyderlandus, Vokietiją ir Jungtines Valstijas.

22 paveikslas. Daug žinių reikalaujančių paslaugų eksportas, proc. nuo BVP

Duomenų šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, Lietuvos bankas.

(Pastaba. Rodiklis SVP planuojamas tik nuo 2025 metų. 2025 m. paslaugų eksporto duomenys bus skelbiami 2026 m. II ketv.)

Daug žinių reikalaujančių paslaugų eksportas (proc. nuo BVP) 2023–2024 metų laikotarpiu augo 0,6 proc. punkto ir pasiekė 11,5 proc. nuo BVP reikšmę. Šį augimą lėmė spartus šių paslaugų eksporto vertės didėjimas – 2024 metais ji siekė 9,1 mlrd. eurų ir per metus padidėjo 14,8 proc., o tuo pačiu laikotarpiu BVP (to meto kainomis) augo 6,3 proc. Kadangi eksporto augimo tempas buvo daugiau nei dvigubai spartesnis nei BVP, šių paslaugų dalis BVP struktūroje padidėjo.

Daug žinių reikalaujančių paslaugų eksporto augimą 2024 metais taip pat skatino oro transporto paslaugų (36,3 proc.), finansinių paslaugų (30 proc.) bei telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinių paslaugų (22,4 proc.) eksporto didėjimas. Didžiausią dalį eksporto sudarė verslo paslaugos (39,7 proc.), telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos (28,7 proc.) bei finansinės paslaugos (18,2 proc.). Pagrindinė eksporto rinka išliko 27 ES šalys (66,9 proc.), taip pat reikšmingos buvo JAV (10,9 proc.) ir Jungtinės Karalystės (7,11 proc.) rinkos.

23 paveikslas. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal šalis, mln. eurų

Duomenų šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.

Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2025 metais Lietuva eksportavo prekių už 36,9 mlrd. eurų (lietuviškos kilmės prekių eksportas sudarė 25,3 mlrd. eurų). 2025 metais, palyginti su 2024 metais, lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 2,8 proc., be mineralinių produktų  – 4,4 proc. Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota mineralinių produktų (16,8 proc.), baldų, apšvietimo įrangos, surenkamųjų statinių (10,7 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (10,9 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (10,1 proc.).

Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Lenkiją (9,8 proc.), Vokietiją (9,5 proc.), Nyderlandus (8,2 proc.), Latviją (7,8 proc.), Jungtines Valstijas (6,2 proc.).

Strateginiame veiklos plane numatytos priemonių veiklos prisidės prie uždavinio įgyvendinimo. Pateikiame išsamesnę informaciją apie įgyvendinamas ar planuojamas įgyvendinti veiklas.

Tarp Ekonomikos ir inovacijų ministerijos prioritetų išlieka veiksmingas atstovavimas valstybės ekonominiams interesams pasaulyje, 2025 metais komercijos atašė tinklą sudarė vienas prekybos atstovas Taipėjuje ir 21 komercijos atašė šiose šalyse: Jungtinėse Amerikos Valstijose, Norvegijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Izraelyje, Ukrainoje, Japonijoje, Pietų Korėjoje, Lenkijoje, Švedijoje, Singapūre, Danijoje, Italijoje, Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje ir Omano Sultonate.

Ekonominio atstovavimo tinklas padeda Lietuvai būti geriau žinomai pasaulyje ir patrauklesnei investuotojams bei kartu su verslo atstovais siekti bendro rezultato – stiprios šalies ekonomikos.

Bendradarbiauta su užsienio lietuvių profesionalais. Suorganizuoti 3 Eksporto klubo renginiai, į juos įtraukti užsienio lietuvių profesionalai, informaciniuose šaltiniuose paskelbti
34 pranešimai, kuriuose pristatytos verslo galimybės Lietuvoje. Įvairiose valstybėse suorganizuotos 9 verslo misijos, parodos ar mugės. Užsienio lietuvių profesionalai pasitelkti Lietuvos įmonių konsultacijoms tarptautiškumo ir eksporto plėtros klausimais – surengta 30 tikslinių konsultacijų Lietuvos įmonėms. Užmegzti kontaktai su 382 užsienio lietuvių profesionalais. Į kontaktų paieškos sistemą įtraukta per 40 užsienio lietuvių profesionalų, gerai išmanančių savo veiklos sritį, sukaupusių reikšmingą praktinę patirtį reziduojamoje šalyje.

2025 metais paskirstėme 384,6 tūkst. eurų finansavimą Lietuvos verslo asociacijų projektams, kuriuos įgyvendinant įmonės ir jų produkcija pristatomos tarptautinėse parodose ir mugėse bei organizuojamos išvykstamosios verslo misijos. Taip padedame šalies verslininkams užmegzti naujus ryšius su kitų strategiškai svarbių partnerių įmonėmis, taip pat įsitraukti į tarptautines grandines tiek Europoje, tiek ir sparčiai augančioje ne ES šalių rinkoje. Ši priemonė skirta aukštųjų (angl. high-tech) ir aukštesniųjų (angl. mediumtech) technologijų produktų ir paslaugų daliai lietuviškos kilmės eksporte didinti. Finansavimą gavo 5 verslo asociacijų projektai, kurie savo veiklą vykdys prioritetinėse eksporto ir bendradarbiavimo inovacijų srityse.

Siekdami sumažinti Jungtinių Amerikos Valstijų vykdomos importo muitų politikos poveikį Lietuvos smulkiųjų ir vidutinių įmonių plėtrai, padėdami įmonėms ieškoti naujų verslo partnerių ir diversifikuoti eksporto rinkas, paskirstėme 533 tūkst. eurų subsidijų. 300 tūkst. eurų  skirta per asociacijas ir Prekybos, pramonės ir amatų rūmus siekiant paremti MVĮ užsienio verslo partnerių paiešką tarptautinėse rinkose verslo misijų metu ir 233 tūkst. eurų tiesiogiai MVĮ siekiant paremti užsienio verslo partnerių paiešką lankantis tarptautinėse parodose užsienyje. Priemonę įgyvendino VšĮ Inovacijų agentūra.

Paskirstėme 24,4 tūkst. eurų sumą įmonėms, siekdami paskatinti jas dalyvauti VšĮ Inovacijų agentūros organizuojamoje verslo misijoje Japonijoje ir sudaryti sąlygas surasti naujų verslo partnerių bei diversifikuoti eksporto rinkas.

2025 metais įgyvendinta eksporto kompetencijų didinimo programa, kurioje dalyvavo 30 įmonių, vykdančių ir (ar) ketinančių vykdyti eksportą. Dviejų dalių programa „ExportMasterclass“ – „BrandLAB“ ir „ExportLAB“ – orientuota į praktinę mokymų dalį, siekiant įtraukti įmones į joms svarbių užduočių sprendimą, rezultatų pristatymą, individualų konsultavimąsi.

Teikėme informacines ir konsultacines eksporto skatinimo paslaugas. Suorganizavome 12 eksporto rinkų pažinimo renginių (Šiaurės Amerikos ir Lietuvos verslo forumas: pristatymas Lietuvos įmonėms, Eksporto klubas: „Japonijos rinka ir EXPO 2025 galimybės“, „JAV muitai: kas laukia?“, „Team Lithuania USA – verslo plėtra JAV permainų laikotarpiu“ ir kt.), atnaujinome Eksporto gido platformą, vykėme informacijos apie 128 eksporto rinkas sklaidą. Organizavome nacionalinius stendus tarptautinėse parodose – dalyvauta 13 tarptautinių parodų su nacionaliniais stendais, 8 įsigyti plotai nacionaliniams stendams 2026 metams. Teikėme verslo partnerių paieškos užsienyje paslaugas. Suorganizavome 16 verslo misijų ir vizitų, „B2Lithuania“ platformoje registruotos 3 264 eksportuojančios įmonės. Verslo kontaktų paieškos paslaugomis pasinaudojo 295 įmonės.

Pagal kvietimą „Expo galimybės pažangiems“ MVĮ, vykdančioms veiklą Sostinės regione, sudarėme prielaidas sertifikuoti aukštos pridėtinės vertės produktus ir paslaugas ir pristatyti juos užsienio rinkose: pagal kvietimą finansuoti 48 projektai už 4,1 mln. eurų. Finansuojamas įmonių aukštos pridėtinės vertės (APV) produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose ir planuojamų eksportuoti APV produktų ir paslaugų sertifikavimo paslaugų įsigijimas. 2025 metais 14 projektų už daugiau kaip 1,0 mln. eurų baigti įgyvendinti. Nuo projektų įgyvendinimo pradžios išmokėta suma viršija 2,6 mln.eurų, iš kurių daugiau kaip 1,2 mln. eurų – 2025 metais.

Skatinome į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių MVĮ tinklo kūrimąsi ir augimą. Pagal kvietimą „Expo klasteris“ investicijos skirtos MVĮ partnerystei ir klasterizacijai stiprinti, MVĮ tinklui dalyvauti tarptautiniuose tinkluose ir tarptautinėse parodose, įsitraukti į tarptautinę partnerystę, rengti rinkodaros strategijas, įsigyti eksporto vadybininko paslaugų. Įgyvendinama 18 projektų už daugiau nei 5,5 mln. eurų. Nuo projektų įgyvendinimo pradžios išmokėta beveik 4,1 mln. eurų, iš kurių daugiau kaip 1,9 mln. eurų 2025 metais.

Skatinome MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklas – pagal kvietimą „Expo galimybės“ VVL įgyvendinami 163 projektai už beveik 10,8 mln. eurų. Nuo projektų įgyvendinimo pradžios išmokėta suma viršija 5,6 mln. eurų, iš kurių didžioji dalis – daugiau, kaip 2,9 mln. eurų išmokėti 2025 metais. Finansuojama naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra, įskaitant rinkų tyrimus, rinkodaros veiksmus, ryšių su strateginiais partneriais vystymą, galimybių pristatymą užsienyje, MVĮ produktų ir paslaugų sertifikavimą, eksporto vadybininko paslaugas. Lietuvos tikslas – padidinti aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų eksportą Lietuvai svarbiose eksporto ir inovacijų rinkose. Vienas iš būdų verslui lengviau įžengti į šias rinkas – gauti reikalingus sertifikatus ir pristatyti savo aukštos pridėtinės vertės produkciją užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Todėl finansavimas pagal šią priemonę bus naudingas tiek verslui, nes padidins jo konkurencingumą, tiek ir visai Lietuvai, nes tai dar labiau padidins augantį eksportą.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyva pradėjo veikti strateginių prekių licencijavimo informacinė sistema STRATLES. Per sistemą elektroniniu būdu pradedami priimti pareiškėjų dokumentai ir išduodamos strateginių prekių licencijos, sertifikatai ir galutinio panaudojimo dokumentai. Svarstant prašymus išduoti licencijas, pateiktus dokumentus vertina Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su Krašto apsaugos ministerija, Valstybės saugumo departamentu, Užsienio reikalų ministerija ir kitomis institucijomis.

Apibendrinant galima teigti, kad įgyvendinus numatytas priemones, tokias kaip aukštos kokybės ekspertinės konsultacijos eksportuojančioms ir eksporto galimybėmis besidominančioms įmonėms, specialių mokymų organizavimas, įmonių kooperacijos ir klasterizacijos programos, ekonominė diplomatija, paramos įmonių rinkodarai ir organizacinėms inovacijoms diegti skyrimas, tarptautinių misijų, verslo forumų ir parodų rengimas, specializuotų paslaugų teikimas, bus pasiekti Lietuvos eksporto tikslai bei prisidedama prie NPP strateginio tikslo „Pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos vystymosi ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą“ įgyvendinimo bei jo rodiklių pasiekimo, siekiant transformuoti eksportą, didinant aukštųjų technologijų prekių ir žinių reikalaujančių paslaugų dalį lietuviškos kilmės eksporte. Tikimasi, kad, gavus reikiamą finansavimą ir įgyvendinus pažangos priemonę „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“, 2030 metais aukštųjų (angl. high-tech) ir aukštesniųjų (angl. mediumtech) technologijų produktų ir daug žinių reikalaujančių paslaugų dalis lietuviškos kilmės eksporte (be naftos produktų) sudarys 52 proc., lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų, žymimų nuosavu prekės ženklu, dalis bendrame lietuviškos kilmės eksporte – 50 proc., o lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų eksporto BVP dalis – 85 proc.

### 05-001-01-12 (P) uždavinys. Didinti Lietuvos turizmo konkurencingumą

Turizmas – efektyviausias žmonių rekreacinių poreikių tenkinimo būdas, stiprinantis sveikatą, gerinantis darbingumą, padedantis pažinti pasaulį, plėsti akiratį. Kartu jis yra ir vis didesnę dalį šalies bendrosios pridėtinės vertės sukuriantis ekonomikos sektorius. Siekiame geriau naudoti turizmo potencialą šalies pažangai – laikytis darnumo principų ir taikyti inovatyvius sprendimus, skaitmeninimo galimybes, specializuoti paslaugas konkrečioms rinkoms, tikslinėms grupėms, turizmo sektoriuje kurti naujas darbo vietas ir naujas turizmo paslaugas, stiprinti socialinio jautrumo ir atsakomybės nuostatas. Ypač daug dėmesio skiriame vietos ir regionų savitumui, skatiname keliautojus daugiau laiko praleisti šalies regionuose.

Išankstiniais Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2025 metais į Lietuvą atvykstančių užsienio keliautojų, palyginti su 2024 metais, daugėjo 4,4 proc. iki 1,5 mln.

Lietuvos gyventojų vietinių kelionių su nakvyne skaičius 2024 metais, palyginti su 2023 metais, padidėjo 17,7 proc., o užsieniečių kelionių skaičius sumažėjo beveik 1 proc. Vienadienių lankytojų iš užsienio kelionių skaičius sumažėjo 15 proc. Lietuvos gyventojai į vienadienes keliones šalyje 2024 metais vyko daugiau nei 2023 metais – jų skaičius padidėjo 8 proc. 2023 metais vienas užsienio turistas kelionei Lietuvoje vidutiniškai išleido apie 406 eurus, o vietinis turistas – 112 eurų.

Įgyvendinant uždavinį matuojamas šių poveikio rodiklių pokytis:

- kelionių paslaugų eksportas, mln. eurų;

- turizmo sektoriaus sukuriama pridėtinė vertė, dalis nuo bendros pridėtinės vertės, proc.

24 paveikslas. Kelionių paslaugų eksportas, mln. eurų

Duomenų šaltinis: Lietuvos bankas.

(Pastaba. 2025 m. duomenys bus skelbiami 2026 m. birželio mėn.)

Remiantis Lietuvos banko duomenimis, 2024 metų kelionių eksporto pajamos per metus išaugo daugiau kaip 12 proc. – nuo 1572,3 mln.eurų iki 1768,32 mln. eurų. Tam įtakos turėjo vis dar augantis turistų srautas, infliacija, išaugusi perkamoji turistų galia. Atkreiptinas dėmesys, kad rodiklis buvo planuotas COVID-19 pandemijos metais, kai turizmas buvo labiausiai nukentėjęs sektorius, nebuvo aiškūs veiklos atnaujinimo terminai ir turistų įpročiai, todėl buvo projektuota, kad spartesnis atsitiesimas bus pasiektas tik 2025 metais. Nuosekliai vykdyta Lietuvos kaip patrauklios turizmui krypties rinkodara, komunikacijos projektai, tarptautiniai renginiai įvairiose Lietuvos vietose bei besiplečianti turizmo paslaugų pasiūla lėmė spartų rodiklio augimą.

25 paveikslas. Turizmo sektoriaus sukuriama pridėtinė vertė, dalis nuo bendros pridėtinės vertės, proc.

Duomenų šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.

(Pastaba. 2025 metų duomenys bus skelbiami 2026 m. gruodžio mėn.)

Turizmo sektoriuje sukurta pridėtinė vertė 2024 metais, palyginti su 2023 metais, padidėjo 17,6 proc. ir sudarė 2 mlrd. eurų, arba 2,8 proc. šalies bendrosios pridėtinės vertės. Turizmo pridėtinė vertė, palyginti su bendrąja šalies pridėtine verte, padidėjo 0,2 proc. Turizmo produkcija padidėjo 12,7 proc. ir sudarė 4,2 mlrd. eurų to meto kainomis. Turizmo sektoriuje dirbo 49,4 tūkst. asmenų, t. y. 0,1 tūkst. mažiau nei 2023 metais.

Be minėtų priežasčių, poveikį turėjo ir COVID-19 pandemijos metu taikytos priemonės verslui: „Turizmo inovacijos“, paskatinusios turizmo paslaugų teikėjus skaitmenizuoti veiklą, taip pat tikslinės subsidijos apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikėjams dėl Rusijos karo Ukrainoje išaugus gamtinių išteklių kainoms.

Strateginiame veiklos plane numatytos priemonių veiklos prisidės prie uždavinio įgyvendinimo. Pateikiame išsamesnę informaciją apie įgyvendinamas ar planuojamas įgyvendinti veiklas.

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtus Turizmo įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama skatinti konferencinio turizmo plėtrą Lietuvoje bei užtikrinti aiškesnę ir veiksmingesnę keliautojų teisių apsaugą.

Įsigaliojus pakeitimams, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pavaldžiai VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ pavestos Lietuvos konferencijų biuro funkcijos. Tai leis kryptingai vystyti konferencinio turizmo segmentą – aktyviau pritraukti tarptautinių renginių, organizuoti pažintinius turus užsienio partneriams, dalyvauti tarptautinėse parodose ir stiprinti Lietuvos, kaip patikimos verslo renginių krypties, įvaizdį. Narystė Tarptautinėje renginių ir koncresų asociacijoje (ICCA) suteiks Lietuvai tarptautinio pripažinimo, sudarys galimybę dalyvauti mokymuose ir užmegzti naujų kontaktų.

Be to, dar labiau sustiprinta keliautojų teisių apsauga nustatant vienodas ir teisingas rinkos sąlygas kelionių organizatoriams bei vienodą visų kelionių organizatorių atsakomybę prieš keliautojus.

Taip pat suvienodinti kelionių organizatorių, kelionių pardavimo agentų ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjų pažymėjimo panaikinimo atvejai, atsisakyta kelionių organizatorių skirstymo į rūšis, susiaurintas subjektų, galinčių išduoti prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentus, sąrašas (XIX Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyveninimo plano 1.7.11 veiksmas).

Toliau vystėme Nacionalinę turizmo informacinę sistemą (NTIS) – atnaujinti techniniai sprendimai, įgyvendintos duomenų integracijos ir pašalinti ankstesni apribojimai, trukdę sklandžiam duomenų teikimui.

Atsižvelgdami į verslo atstovų pastabas dėl NTIS renkamų duomenų apimties, priėmėme sprendimą supaprastinti turistų registracijos procesą ir atsisakyti tam tikrų reikalavimų. Turistų registracijos kortelėse liko tik būtiniausi asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, asmens dokumentą išdavusi šalis bei statistikai reikalingi duomenys apie turisto gyvenamąją šalį, kelionės tikslą ir kitus pagalbinius rodiklius. Siekiant užtikrinti teisėsaugos institucijų galimybes vykdyti nusikaltimų išaiškinimą, dingusių asmenų paiešką bei viešojo ir nacionalinio saugumo užtikrinimą Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos NTIS posistemės E.turistas duomenys bus teikiami sudarius duomenų teikimo sutartį (iki tol apgyvendinimo paslaugų teikėjai turėjo prievolę teikti duomenis teisėsaugos institucijoms, kai į juos kreipiamasi).

Įgyvendindami veiklą „Vykdyti rinkodaros priemones, siekiant skatinti turistus naudotis skrydžiais naujomis kryptimis“ parėmėme skrydžius į Vilnių iš dviejų ypač aktualių krypčių – Londono Sičio oro uosto ir Tel Avivo Ben Guriono oro uosto. Paklausai skatinti ir šių krypčių skrydžių žinomumo priemonėms skyrėme 250 tūkst. eurų.

Sudarėme galimybę turizmo ekosistemos dalyviams užmegzti tarptautinius ryšius, įgyvendinti bendras iniciatyvas ir kartu skatinti šio sektoriaus augimą. 32 atvykstamojo turizmo kelionių organizatorių ir turizmo asociacijų projektams skyrėme per 99 tūkst. eurų finansavimą dalyvauti užsienio parodose ir verslo renginiuose. Lietuvos turizmo produktų pristatymas užsienio rinkose ir dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose ne tik prisidės prie Lietuvos produktų ir projektų pardavimo, bet ir padės gerinti Lietuvos žinomumą ir įvaizdį pasauliniu lygiu bei pritraukti į šalį turistų. Didelė dalis finansavimą gavusių projektų orientuoti į naujų verslo ryšių paiešką, partnerysčių mezgimą bei ilgalaikį bendradarbiavimą su užsienio turizmo sektoriaus atstovais, taip pat dalyvavimą pasaulinio masto turizmo parodose visame pasaulyje.

Pasinaudojus gautu finansavimu Lietuva bus pristatoma kaip patraukli kelionių kryptis, užsienio rinkos supažindinamos su Lietuvos turizmo infrastruktūra, kultūriniais ir pažintiniais maršrutais, tvaraus ir konferencinio turizmo galimybėmis. Šiomis investicijomis bus skatinamas ir teminis turizmas – pavyzdžiui, sveikatinimo paslaugų populiarinimas.

Reagavome į pastaruoju metu išaugusius oro erdvės incidentus ir jų poveikį turizmo sektoriui – sudaryta darbo grupė, padedanti koordinuoti ir spręsti rizikas, galinčias sutrikdyti kelionių organizatorių veiklą.

2025 metais įvyko turizmo proveržis tarptautinėje erdvėje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir Jungtinių Tautų pasaulio turizmo organizacija (PTO) pasirašė susitarimą dėl aktyvesnio veiksmų plano įgyvendinimo, didinant atvykstamąjį turizmą į Lietuvą. Susitarta stiprinti Lietuvos bendradarbiavimą su PTO turizmo rinkodaros, švietimo, inovacijų, skaitmeninės transformacijos ir vietovių valdymo srityse.

Suteikta išskirtinė teisė 500 Lietuvos turizmo ekosistemos dalyvių mokytis PTO nuotolinėje akademijoje ir įgyti tartautinį kursų baigimo diplomą. Individualūs mokymosi kursai pritaikyti, atsižvelgiant į Lietuvos nacionalinius turizmo prioritetus, taip užtikrinant, kad specialistai gautų tikslingus, rinkai aktualius mokymus.

Skatinant tarptautinį bendradarbiavimą turizmo technologijų ir tvarumo srityse, organizuoti seminarai apie inovacijų ir technologijų valdymą, pasirengta dalyvauti geriausių pasaulio turizmo kaimų konkurse. To rezultatas – pateiktos 6 Lietuvos kaimų paraiškos, o Plateliai išsinkti geriausiu 2025 metų pasaulio turizmo kaimu.

Pradėtas įgyvendinti startuolių iššūkis, kuris prisidės prie Lietuvos, kaip turizmo inovacijų lyderės, statuso stiprinimo. Ši iniciatyva paskatins pasaulio startuolius, besispecializuojančius skaitmeninės rinkodaros, duomenimis paremtų strategijų ir dirbtinio intelekto patobulinto prekės ženklo kūrimo srityse, kurti Lietuvos turizmo pramonei pritaikytus sprendimus.

PTO parengė ir Madride pristatė leidinį „Turizmo verslas: investavimas Lietuvoje“, kuriame Lietuva įvardijama kaip viena perspektyviausių Europos krypčių tvarioms investicijoms į turizmo sektorių. Šis leidinys – tai pirmasis tokio masto tarptautinis dokumentas, išsamiai apžvelgiantis Lietuvos turizmo ekosistemą, jos brandą ir potencialą bei kviečiantis užsienio investuotojus investuoti mūsų šalyje. Jame pateikiama išsami dinamiško Lietuvos turizmo sektoriaus apžvalga ir pabrėžiama, kaip šalies institucijos, pažangi skaitmeninė infrastruktūra ir stabili politinė aplinka sukūrė tvirtą pagrindą investuotojams, ieškantiems ilgalaikių, tvarių galimybių. Leidinyje taip pat pristatomi turizmo produktai ir patirtys, akcentuojamas gamtos ir kultūros paveldas, sveikatos, aktyviojo, verslo ir kitos turizmo rūšys. Leidinyje apžvelgiami šalies savivaldybių pateikti ir ekspertų atrinkti 14 viešųjų, privačių ir mišrių projektų, kurių bendra potenciali vertė siekia iki 692,2 mln. eurų. Tikimasi, kad atrinkti turizmo ateities projektai, tokie kaip Branduolinės energetikos turizmo centras su ekspozicija, Bangų parkas, dvarų, vandens bokštų, kurhauzų, vienuolynų pritaikymas turizmo reikmėms, darniųjų viešbučių, sveikatingumo ir aktyvaus laisvalaikio centrų statyba sudomins investuotojus.

Lietuva tapo PTO Generalinės asamblėjos vicepirmininke, PTO Europos regiono komisijos vicepirmininke (kartu su Lenkija), Lietuvos atstovė L. Bajarūnienė trejiems metams išrinkta Europos kelionių komisijos viceprezidente.

Lietuvos turizmo galimybės pristatytos Klyvlende vykusioje Pasaulio lietuvių dainų šventėje ir  Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse Palangoje. Renginių metu buvo pristatomos turizmo ir grįžimo į Lietuvą galimybės, teikiamos profesionalios konsultacijos ir kviečiama tapti Lietuvos turizmo ambasadoriais užsienyje.

Bendradarbiaudami su turizmo verslo asociacijomis, organizavome tarptautinį ateities turizmo forumą, Gastroforumą, renginį, skirtą Pasaulinei turizmo dienai paminėti, kurio metu apdovanoti Lietuvos turizmui nusipelnę asmenys. Dalyvavome viename didžiausių pasaulyje religinio turizmo forumų (IWRT) Fatimoje, Portugalijoje, kuriame iškovojome teisę tapti 2026-ųjų forumo šalimi šeimininke ir pristatyti piligriminio turizmo potencialą. Baltijos turizmo forume, kuris vyko Gdanske, Lenkijoje, pristatėme Lietuvos veiklas, populiarinant regeneratyvųjį turizmą.

2025 metais ir toliau stiprinome sveikatos turizmą. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai bendradarbiaujant su projekto „Kurk Lietuvai“ dalyviais rugsėjo mėnesį baigtas tyrimas dėl sveikatos turizmo stiprinimo Lietuvoje „Gamtinių veiksnių potencialo išnaudojimas stiprinant Lietuvos sveikatinimo infrastruktūrą“, organizuotas tyrimo rezultatų viešinimas bei parengti pasiūlymai dėl tyrimo rezultatų įgyvendinimo. Taip pat pateikta paraiška Lietuvos moklso tarybai vykdyti reikminį projektą „Gamtinių veiksnių pripažinimo gydomaisiais modelio (mechanizmo) sukūrimas Lietuvoje“.

2025 metais VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ iniciatyva atlikti 2 rinkų tyrimai, parengta 8 rinkų lyginamoji apžvalga ir 11 šalių atvykstamojo turizmo tyrimas. Taip pat atliktas mobiliųjų duomenų tyrimas, o turizmo duomenų švieslentė paskelbta lietuvių kalba, kad ja kasdien galėtų patogiai naudotis institucijos ir partneriai.

Įgyvendintos 12 tarptautinių rinkodaros kampanijų, sugeneravusių daugiau nei 300  mln. parodymų, o socialiniuose tinkluose paskelbti 112 įrašų pasiekė beveik 128 mln. vartotojų. Didelę reikšmę turėjo ir darbas su tarptautine žiniasklaida. Suorganizuota 14 pažintinių ir konsoliduotų turų po Lietuvą, kuriuose dalyvavo nuomonės formuotojai, tinklaraštininkai ir žurnalistai – po šių turų buvo paskelbta daugiau nei 90 publikacijų. Iš viso užsienio žiniasklaidoje fiksuotos 169 publikacijos, o pasiekta auditorija viršijo 100 mln. skaitytojų. Lietuva buvo pristatyta leidiniuose „Vanity Fair“, „Vogue Scandinavia“, „The Independent“, „The Guardian“ ir kituose. Tarptautinėse rinkose VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ toliau stiprino tiesioginius ryšius su partneriais. VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ dalyvavo 7 tarptautinėse parodose užsienyje ir jose eksponavo nacionalinį Lietuvos stendą, organizavo daugiau nei 1,7 tūkst. verslo susitikimų su užsienio kelionių organizatoriais, agentais ir turizmo informacijos centrais (TIC), taip pat surengė 23 pažintinius turus užsienio kelionių organizatoriams ir agentams.

Aktyvios veiklos vyko ir Lietuvoje: įgyvendintos 2 reklaminės kampanijos, keliuose miestuose surengtos turizmo gatvės, o Vilniuje suorganizuota Turizmo dienos šventė, dalyvauta tarptautinėje turizmo parodoje „Adventur“, kurių metu lankytojai buvo kviečiami atrasti regionus, naujus maršrutus ir pasisemti idėjų kelionėms po Lietuvą.

Vykdomos priemonės ir darbai prisidės prie uždavinio įgyvendinimo ir jo rodiklių pasiekimo, o kartu padės pasiekti NPP strateginį tikslą „Pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos vystymosi ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą“: NTIS užtikrins, kad, naudojantis aktualiais ir išsamiais turizmo duomenimis, bus priimami regionams aktualūs verslo plėtros, darbuotojų samdos ir jų kompetencijų kėlimo sprendimai. Tai leis pritraukti investicijų ir išlaikyti arba padidinti darbuotojų ir gyventojų skaičių atokesnėse vietovėse, be to, užtikrins didesnę ekonominę grąžą bendruomenėms. Procesų skaitmenizavimas taip pat prisidės prie padidėjusio turizmo verslo skaitmenizavimo masto, kadangi duomenis teikti bus privaloma skaitmeniniu būdu, tačiau naudos gaus ir patys paslaugų teikėjai – jie galės teikti besikeičiančius turistų poreikius tenkinančias paslaugas, leis panaudoti inovatyvias verslo valdymo, rinkodaros priemones.

Rinkodaroje taip pat naudojamos priemonės ir pasitelkiami turizmo ištekliai, skatinantys darniai keliauti Lietuvoje, pristatomi inovatyvūs, darnūs turizmo objektai. Apklausų duomenimis, būtent to nori vis daugiau turistų, todėl kuriamas konkurencingas Lietuvos, kaip turizmo krypties, įvaizdis. Kad Lietuva būtų dar lengviau pasiekiama užsienio turistams, įgyvendinama pažangos priemonės veikla, kuria turistai skatinami naudotis skrydžiais naujomis kryptimis, įtrauktomis į prioritetinių krypčių sąrašą.

### 05-001-01-15 (P) uždavinys. Gerinti aukštos ir vidutinės pridėtinės vertės ekonomikos sektorių žmogiškųjų išteklių poreikio tenkinimą

Kintanti ekonomika ir nuolat atsinaujinančios technologijos sudaro tokias sąlygas, kad retam darbuotojui gali pakakti vien tik kadaise įgytos kvalifikacijos, jos netobulinant ir neatnaujinant žinių ir įgūdžių. Kiekvienas darbo rinkos dalyvis turi būti pasirengęs keisti kvalifikaciją ar tobulinti turimas kompetencijas. Ypač svarbu tenkinti aukštos ir vidutinės pridėtinės vertės ekonomikos sektorių žmogiškųjų išteklių poreikį. Įgyvendinant uždavinį, orientuojamasi į aukštos kvalifikacijos specialistus užsienyje ir siekiama pasinaudoti galimybėmis skatinti likti Lietuvoje studijuojančius gabius užsienio piliečius bei didinti darbdavių pasitenkinimą kvalifikuotų specialistų pasiūla.

Įgyvendinant uždavinį matuojamas šių poveikio rodiklių pokytis:

- Lietuvoje dirbančių užsieniečių, kurie dirba pagal profesijas, esančias 1 ir 2 Lietuvos profesijų klasifikatoriaus grupėse, ir uždirba bent 1,5 vidutinio darbo užmokesčio, skaičius, vnt.;

- darbdavių pasitenkinimo kvalifikuotų specialistų pasiūla lygis, proc.

26 paveikslas. Lietuvoje dirbančių užsieniečių, kurie dirba pagal profesijas, esančias 
1 ir 2 Lietuvos profesijų klasifikatoriaus grupėse,

ir uždirba bent 1,5 vidutinio darbo užmokesčio, skaičius, vnt.

Duomenų šaltinis: Vyriausybės strateginės anlizės centras STRATA.

(Pastaba. 2025 m. duomenys bus skelbiami 2026 m. III ketv. pradžioje.)

Lietuvoje pagal profesijas, esančias 1 ir 2 Lietuvos profesijų klasifikatoriaus grupėse, dirbančių ir bent 1,5 vidutinio darbo užmokesčio uždirbančių užsieniečių skaičius jau 2023 metais pasiekė ir viršijo 2024 metams nustatytą dydį, taip pat viršijo 2024 metų planą dėl proaktyvių talentų pritraukimo veiksmų ir patrauklesnės ekonominės situacijos Lietuvoje, taip pat dėl Ekonomikos ir inovacijų ministerijos veiksmų perkeliant aukštą pridėtinę vertę kuriančias įmones iš Baltarusijos.

27 paveikslas. Darbdavių pasitenkinimo kvalifikuotų specialistų pasiūla lygis, proc.

Duomenų šaltinis: Ekonomikos ir inovacijų ministerijos duomenys.

Darbdavių, teigiančių, kad jiems nėra sunku susirasti reikiamą kvalifikaciją turinčių specialistų, sumažėjo (2023 metais tokie darbdaviai sudarė 45 proc., 2024 metais – 52 proc.). 2025 metais rodiklio reikšmei įtakos turėjo pasikeitusi rodiklio skaičiavimo metodika, šią apklausą įtraukus į Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atliekamą Darbdavių nuomonės tyrimą.

Strateginiame veiklos plane numatytos priemonių veiklos prisidės prie uždavinio įgyvendinimo. Pateikiame išsamesnę informaciją apie įgyvendinamas ar planuojamas įgyvendinti veiklas.

Siekėme į Lietuvą pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistų.

Tęsėme finansinių paskatų priemonę, siekdami pritraukti reikiamų specialistų iš užsienio. Ją administruojančiai Užimtumo tarnybai 2025 metais buvo pateikta 212 prašymų skirti atvykimo išmoką iš užsienio pritrauktiems darbuotojams. Įvertinus šiuos prašymus, atvykimo išmoka buvo paskirta 111 asmenų. Per 2025 metus gautas 31 prašymas skirti išmoką darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio. Išnagrinėjus šiuos prašymus, išmoka buvo paskirta 
19-kai darbdavių. Iš viso išmokėta daugiau kaip 571 tūkst. eurų. Pagal aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų sąrašą, kurį yra sudariusi Ekonomikos ir inovacijų ministerija, daugiausia išmokų skirta kompiuterių sistemų analitiko, inžinieriaus programuotojo, kompiuterių sistemų inžinieriaus, programuotojo, programinės įrangos testuotojo, techninio vadovo ir gamybos inžinieriaus specialybių darbuotojams.

Ši priemonė – vienintelė Lietuvoje tiesioginė valstybės pagalbos forma darbdaviams ir investuotojams, siekiantiems pritraukti reikiamų specialistų projektams įgyvendinti. 79 proc. Lietuvą pasirinkusių užsienio investuotojų teigia, kad talentų pasiūla yra esminis veiksnys renkantis investicijų kryptį.

Svarbu paminėti, kad Seimas patvirtino Užimtumo įstatymo pakeitimus, kuriais nuspręsta neribotam laikui pratęsti atvykimo išmokų iš užsienio pritrauktiems darbuotojams ir juos įdarbinusiems darbdaviams mokėjimą. Iki šiol išmokų mokėjimas buvo apribotas terminu – jos turėjo būti nutrauktos 2025 m. gegužės 31 d., tačiau, įvertinus priemonės efektyvumą ir kuriamą vertę tiek darbo rinkai, tiek valstybei, nutarta šio termino atsisakyti.

Įstatymo pakeitimai leis ir toliau skatinti aukštos kvalifikacijos, Lietuvos darbo rinkai reikalingų specialistų atvykimą, kartu sudarant galimybes darbdaviams lengviau pasiekti reikalingas kompetencijas turinčius darbuotojus. Viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ duomenimis, atvykimo išmokoms skiriamos lėšos biudžetui jau pirmaisiais metais sugeneruoja beveik dvigubai didesnę naudą nei patiriamos išlaidos. Be to, ši priemonė yra kompensacinio pobūdžio – išmokos skiriamos tik po to, kai specialistas jau yra įdarbintas ir valstybė gauna su tuo susijusias pajamas.

2025 m. spalio 16 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 11, 29, 32, 42, 61 straipsnių, 3 ir 6 priedų pakeitimo įstatymą Nr. XV-496. Lietuvoje pagal naujausius ES reikalavimus atnaujinamos bendrosios praktikos slaugytojų, gydytojų odontologų ir vaistininkų rengimo programos, atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą. Tai leis į Lietuvą pritraukti daugiau aukštos kvalifikacijos specialistų ir užtikrinti, kad jų profesinės kvalifikacijos būtų automatiškai pripažįstamos visoje ES.

Seimo priimtais pakeitimais perkeliamos 2024 metų ES direktyvos nuostatos. Jomis numatomas sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų rengimo modernizavimas, atsižvelgiant į mokslo ir technologijų pažangą.

Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme nurodoma, kokių papildomų teorinių ir praktinių kompetencijų privalės įgyti būsimi sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai ir kaip turės būti atnaujintos studijų programos.

Įgyvendinome veiksmus, kuriais diasporos atstovai skatinami grįžti į Lietuvą, įsitraukti  į ekonominės diplomatijos veiklas ar prisidėti prie gerovės Lietuvoje kūrimo.

Rėmėme papildomas užsienio lietuvių jaunimo stažuočių Lietuvoje programų veiklas, kuriomis supažindinama su pažangia Lietuvos ekonomika ir jos galimybėmis. Asociacijos „BringTogether Lithuania“ ir VšĮ JAV Lietuvių bendruomenės organizuojamų stažuočių tikslas – suteikti lietuvių kilmės jaunimui profesinės patirties ir parodyti jiems modernią Lietuvą.  2025 metais Lietuvos įmonėse ir organizacijose „Nord Security“, „Oxylabs“, „Hostinger“, „Elinta Group“, „Nano Avionics“, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje ir kt. stažavosi 34 „Bring Together Lithuania“  stažuočių programos užsienio lietuvių jaunimo atstovai. Per aštuonerius metus „Bring Together Lithuania“ programoje dalyvavo daugiau nei 150 užsienio lietuvių, o ketvirtadalis jų po studijų nusprendė persikelti į Lietuvą.

JAV lietuvių bendruomenės daug metų vykdoma programa „Lietuvos išeivijos studentų stažuotė (LISS)“ padeda talentingiems užsienio lietuviams iš JAV ir Kanados atrasti karjeros galimybes Lietuvoje. 2025 metais programoje dalyvavo 28 diasporos atstovai. Studentai praktikavosi Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre, Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje, VšĮ „Investuok Lietuvoje“, Lietuvos banke, UAB „Adform Lithuania“, Aplinkos apsaugos departamente, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, valstybės įmonėje „Ignitis“ ir kitose organizacijose. Be to, jie lankėsi pažangiose Lietuvos verslo įmonėse: UAB „Teltonika“, UAB „ADV Defence“, UAB „Repsense“, UAB „Elinta“.

Rėmėme diasporos projektus ekonominės diplomatijos srityje – 2025 metais finansavimą skyrėme 5 diasporos profesionalų klubų ir kitų organizacijų projektams, kurie padeda pritraukti investicijų ir talentų į Lietuvą, plėsti eksporto rinkas ir didinti atvykstamąjį turizmą.

Siekiant sudaryti geriausias sąlygas užsienyje gyvenantiems lietuviams sugrįžti į Lietuvą, 2025 metais viešinome diasporai draugiško darbdavio iniciatyvą. Į šią iniciatyvą įsitraukę daugiau kaip 40 šalies įmonių, įstaigų ir startuolių, norinčių prisidėti puoselėjant tarptautinio įdarbinimo kultūrą mūsų šalyje. Tarp kriterijų, kuriuos turi atitikti diasporai draugiškas darbdavys, – galimybė darbo pokalbį, darbuotojo atranką atlikti ir darbuotojui dirbti nuotoliniu būdu, taip pat tarpkultūrinė darbo aplinka, atvira ir įtrauki darbo atmosfera. Ne mažiau svarbus ir pagalbos darbą pradedančiam asmeniui (angl. onboarding) procesas, kuris apima ir pagalbą relokuojantis bei integruojantis Lietuvoje ir darbo aplinkoje.

Nuo 2020 metų skiriame tikslines skatinamąsias stipendijas studentams, įstojusiems į ekonomikos ir inovacijų ministro nustatytas studijų programų, kurios susijusios su aukštos pridėtinės vertės sektoriais ir skirtos regionų investiciniam patrauklumui didinti, valstybės finansuojamas studijų vietas. Per šį laikotarpį skirta daugiau kaip 1,2 tūkst. tikslinių stipendijų. Stipendijos STEM (angl. science, technology, engineering, maths) srities programas pasirinkusiems studentams mokamos visus metus visą bakalauro studijų laikotarpį  – 4 metus. 200 eurų mėnesinės stipendijos skiriamos 9 aukštojo mokslo įstaigoms 6 regionuose: Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus ir Marijampolės. 2025 metais įstojusiems studentams skirta 260 stipendijų.

Tęsiame inciatyvą pritraukti talentingą jaunimą į aukštųjų technologijų sritį. Skyrėme 48 tūkst. eurų finansavimą 7 pažangiems studentams, studijuojantiems aukštųjų technologijų verslo (angl. Deeptech Entrepreneurship) studijų programą Vilniaus universiteto Verslo mokykloje. Studijų programa suteiks galimybę studentams įgyti inovacijų valdymo, technologiškai pažangių produktų ir paslaugų vystymo, technologijų startuolių kūrimo žinių ir įgūdžių. Studentai, studijų metu vystantys savo startuolius, turės galimybę išvykti studijų vizito į Europos branduolinių tyrimų organizaciją (CERN). Pagal programą studijuojantys studentai prisiima įsipareigojimą įsidarbinti ir dirbti ne trumpiau kaip trejus metus per penkerių metų laikotarpį darbo vietoje, kurioje reikalinga aukštojo mokslo kvalifikacija.

Įgyvendinome kitas talentų pritraukimo į Lietuvą veiklas. Internetinėje platformoje „Workin Lithuania“ fiksuota 417 tūkst. apsilankymų. Tokį srautą lėmė nuolatinės taktinės rinkodaros kampanijos tikslinėse rinkose bei įvykdytos įvaizdinės kampanijos, padėjusios svetainės informaciją pasiekti Brazilijos, Filipinų, Sakartvelo, Italijos, Turkijos, Jungtinės Karalystės interneto vartotojams. Iš šių krypčių matomas ir didžiausias kandidatavusių į laisvas darbo pozicijas skaičius.

Aktyviai dirbome su įmonėmis konsultuojant bei pristatant tarptautinės samdos skatinimo būdus ir priemones: suteiktos 221 konsultacijos įmonėms „Detra Solar“, „Shift4“, „Omnisend“, „Moody's“, „Guidehouse“, „Lietuvos geležinkeliai“, „Teltonika“, „Biomatter“, „Nasdaq“ ir kitoms.

Atliepiant uždavinį numatyta įgyvendinti pažangos priemonės veiklas, kurių tikslas – sukurti ir įgyvendinti finansinių paskatų priemones, siekiant pritraukti reikiamų specialistų iš užsienio; sukurti galimybes nustatyti ir prognozuoti kvalifikuotų specialistų poreikį pažangiai ekonomikai bei stebėti jo pokytį trumpoje, vidutinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje; skatinti darbuotojų mokymo perėjimą prie pažangios ekonomikos; pritraukti į aukštos pridėtinės vertės sektorių reikiamų kvalifikacijų specialistų iš užsienio šalių; sukurti teisines prielaidas įgyvendinti pažangiai ekonomikai būtinų žmogiškųjų išteklių plėtros ir talentų pritraukimo srities politiką; parengti analitinius produktus, reikalingus minėtoms veikloms įgyvendinti. Tikimasi, kad, gavus reikiamą valstybės biudžeto finansavimą ir įgyvendinus minėtas pažangos priemonės „Gerinti aukštos ir vidutinės pridėtinės vertės ekonomikos sektorių žmogiškųjų išteklių poreikio tenkinimą“ veiklas, situacija pasikeis teigiama linkme – darbdavių pasitenkinimo kvalifikuota specialistų pasiūla lygis 2030 metais sieks 53 proc., pagal pasaulio talentų konkurencingumo indekso rodiklį „Braingain“ Lietuva 2030 metais užims 86 vietą, asmenų, kurie bus apmokyti pažangiai ekonomikai būtinų įgūdžių, skaičius 2030 metais sieks 32 220 asmenų.

### 05-001-11-01 (T) uždavinys. Sustiprinti ekonomikos konkurencingumą lemiančius veiksnius ir pagerinti aplinką verslui

Įgyvendinant uždavinį matuojamas rezultato rodiklio pokytis „Aukštos technologinės vertės produkcijos dalis nuo visos Lietuvos apdirbamosios gamybos produkcijos, proc.“

28 paveikslas. Aukštos technologinės vertės produkcijos dalis nuo visos Lietuvos apdirbamosios gamybos produkcijos, proc.

Duomenų šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.

(Pastaba. Paskutinė skelbiama rodiklio faktinė reikšmė 2021 m. 8 proc.)

Vėliausiais turimais 2021 metų duomenimis, aukštos technologinės vertės produkcijos dalis sudarė nedidelę dalį visos apdirbamosios gamybos produkcijos Lietuvoje. Remiantis turimais duomenimis, matyti, kad ES vidurkis yra kone dvigubai didesnis. Kartu su naujos kartos Lietuvos planu startavusios inovacijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paramos priemonės, sumaniosios specializacijos peržiūra leidžia tikėtis, kad Lietuvos persitvarkymas iš pigios darbo jėgos valstybės į naujas technologijas ir aukštesnę pridėtinę vertę kuriančią šalį vyksta sėkmingai ir rezultatai bus kur kas geresni.

Strateginiame veiklos plane numatytos priemonių veiklos prisidės prie uždavinio įgyvendinimo. Pateikiame išsamesnę informaciją apie įgyvendinamas ar planuojamas įgyvendinti veiklas.

Siekiant Licencijų informacinę sistemą (LIS) padaryti funkcionalesnę ir atitinkančią ja besinaudojančių institucijų ir ūkio subjektų poreikius bei Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytus reikalavimus ir LIS nuostatus, 2025 metais buvo vykdomi sistemos vystymo darbai: sukurta licencijų susiejimo funkcija, įdiegta automatinio priminimo apie licencijų galiojimo pabaigą funkcija, sukurta funkcija, leidžianti nurodyti licencijuojamos veiklos galiojimo datą ir būseną, įdiegta galimybė pakoreguoti įvestos licencijos duomenis (ištaisyti klaidas), atnaujinti aprašų formų uždarymo ir (arba) atidarymo mygtukai bei informaciniai pranešimai, panaikintas LIS duomenų pateikimas į Juridinių asmenų registro elektroninių paslaugų (JAREP) skiltį, sutvarkyta, kad asmens duomenys būtų matomi licenciją išdavusiai institucijai, sukurtos teisės, leidžiančios LIS tvarkytojui valdyti publikuojamų asmens duomenų mastą, vykdyta LIS priežiūra.

Vykdyta Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro (toliu – NKC) veikla. NKC misija – padėti laikytis atsakingo verslo elgesio ir sudaryti galimybes spręsti nesutarimus dėl Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) Gairių daugiašalėms įmonėms taikymo. Esminė NKC funkcija – plėtoti ir palaikyti ryšius su verslo bendruomene, darbuotojų organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, kurios galėtų prisidėti prie veiksmingo Gairių įgyvendinimo ir laikymosi. 2025 metais verslo naujienų leidinyje „Verslo žinios“ publikuotas straipsnis apie Lietuvos NKC veiklą bei EBPO Gaires, dalyvauta Lietuvos diskusijų festivalyje „Būtent“, kuriame diskutuota verslo atsakomybės tema, atliktas Nyderlandų nacionalinio koordinacinio centro vertinimas.

Dalyvauta tarptautinių organizacijų veikloje: Europos kosmoso agentūros, tarptautinėse Vasenaro susitarimo ir Cheminio ginklo uždraudimo organizacijų, Europos kelionių komisijos, Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos, EBPO Vietos ekonomikos ir užimtumo plėtros programoje (LEED), NATO gynybos inovacijų akceleratoriaus Šiaurės Atlanto regionui (DIANA) veiklose.

Siekdamas užtikrinti, kad akreditavimo rezultatai ir akredituotų atitikties vertinimo įstaigų (sertifikavimo ir kontrolės įstaigų, bandymų, kalibravimo ir medicinos laboratorijų) veikla būtų pripažįstama tarptautiniu lygiu, 2025 metais Nacionalinis akreditacijos biuras (NAB):

      - akreditavo 284 atitikties vertinimo įstaigas;

      - akreditavo 32 naujas įstaigas (4 kontrolės įstaigas, 1 asmenų sertifikavimo įstaigą, 25 bandymų laboratorijas, 1 kalibravimo laboratoriją, 1 medicinos laboratoriją);

      - akreditavo 146 bandymų laboratorijas, 86 kontrolės įstaigas, 24 sertifikavimo įstaigas, 19 kalibravimo laboratorijų, kitas įstaigas.

Darniųjų standartų ir kitų papildomų reikalavimų atitikčiai akredituotų atitikties vertinimo įstaigų dalis iš pateikusių paraiškas akredituoti sudarė 99,24 proc.

Atitikties vertinimo įstaigų, akredituotų laikantis įstatyme nustatyto paraiškos nagrinėjimo termino, dalis iš visų, pateikusių paraiškas, sudarė 97 proc.

Siekdama užtikrinti, kad teisinio metrologinio reglamentavimo objektams priskirtos matavimo priemonės ir jų būklė bei gaminamos ir rinkai tiekiamos fasuotos prekės atitiktų metrologijos srities teisės aktų reikalavimus, 2025 metais Lietuvos metrologijos inspekcija (LMI):

- patikrino 16 048 matavimo priemones, priskirtas teisinio metrologinio reglamentavimo sritims, iš jų 15 819 atitiko nustatytus reikalavimus;

- patikrino 12 849 fasuotas prekes (bandinius), priskirtus teisinio metrologinio reglamentavimo objektams, iš jų 12 643 atitiko metrologijos srities teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

- atliko 1 819 patikrinimų, iš jų 242 nuotoliniu būdu;

- vieno patikrinimo metu vidutiniškai patikrino 9,4 matavimo priemonės;

- dėl matavimo priemonių atitikties teisinės metrologijos reikalavimams surašė 1 704 patikrinimo aktus, o dėl fasuotų prekių atitikties teisinės metrologijos reikalavimams surašė 115 patikrinimo aktų;

- dėmesį skyrė paskirtųjų įstaigų veiklos priežiūrai, degalinių veiklos atitikčiai teisinės metrologijos reikalavimams, siekdama efektyvinanti teisinę metrologinę priežiūrą suorganizavo informacinį konsultacinį renginį-susitikimą „Paskirtosioms įstaigoms aktualūs klausimai“, kuriame dalyvavo daugiau kaip 60 asmenų iš visų 30 paskirtųjų įstaigų. Vykdė modernizuoto Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro įteisinimo veiklą ir kt.

Siekdamas skaidriai tenkinti verslo ir vartotojų poreikius standartizacijos srityje ir skleisti žinią apie standartizacijos naudą verslui, visuomenei ir valdžios institucijoms, 2025 metais Lietuvos standartizacijos departamentas (LSD):

- per elektroninę standartų parduotuvę išplatino 6 454 standartus;

- peržiūrėjo 11 nacionalinių standartų ir nacionalinių standartizacijos leidinių, išleido 
83-jų perimtųjų tarptautinių ir Europos standartų ir standartizacijos leidinių redakciją lietuvių kalba;

- parengė 66 standartus, į kuriuos teisės aktuose teikiamos privalomo taikymo nuorodos, ir 17 standartų, į kuriuos teisės aktuose teikiamos savanoriško taikymo nuorodos, redakcijas lietuvių kalba;

- išleido 1 642 perimtuosius, tokius kaip Lietuvos standartai ir standartizacijos leidiniai, naujus Europos ir tarptautinius standartus ir standartizacijos leidinius anglų kalba;

- 1 285 vienetais padidino standartų skaitomumą per viešąsias bibliotekas ir nacionalinę nemokamo standartų skaitymo platformą;

- parengė ir viešajai apklausai pateikė 10 nacionalinių standartų ir nacionalinių standartizacijos leidinių projektų;

- LSD technikos komitetų ekspertai dalyvavo 90 Europos standartizacijos organizacijų (CEN ir CENELEC) ir tarptautinių standartizacijos institucijų (ISO ir IEC) technikos komitetų, sudarytų standartams rengti, darbo grupių veikloje;

- 2025 m. gruodžio 31 d. Lietuvos standartų fondą sudarė 29 359 Lietuvos standartai ir standartizacijos leidiniai: 28 484 perimtieji Europos standartai (iš jų 1 517 lietuvių kalba), 666 perimtieji tarptautiniai standartai (iš jų 188 lietuvių kalba), 192 nacionaliniai standartai ir 17 kitų standartizacijos leidinių (https://lsd.lrv.lt/lt/standartizacija/galiojanciu-lietuvos-standartu-skaicius/), t. y. Lietuvos standartų fondas padidėjo 447 standartais ir standartizacijos leidiniais (plg.: 2024 m. gruodžio 31 d. Lietuvos standartų fondą sudarė 28 912 Lietuvos standartų ir standartizacijos leidinių, 2023 m. gruodžio 31 d. – 28 726, 2022 m. gruodžio 31 d. – 28 521).

Siekdamas skatinti gerojo valdymo principų diegimą valstybės valdomų įmonių valdymo sistemoje, koordinuoti šių principų taikymą ir kelti pritaikymo kokybę, dalytis patirtimi konsultuojant valstybei atstovaujančias institucijas (VAI), valstybės valdomas įmones (VVĮ), savivaldybei atstovaujančias institucijas, savivaldybės valdomas įmones (SVĮ) ir kitas suinteresuotąsias šalis, 2025 metais Valdymo koordinavimo centras (VKC):

- įvertino 30 VVĮ ir 23 dukterinių bendrovių strategijas, parengė ir pateikė tobulinimo rekomendacijas;

- parengė VVĮ specializuotų veiklos matavimo rodiklių rinkinį;

- patobulino ir paviešino VVĮ gerojo valdymo indekso metodologiją, VVĮ strategijų vertinimo metodiką;

- parengė 2024 metų gerosios valdysenos indekso ataskaitą, SVĮ specialiųjų įpareigojimų sąrašą, VVĮ strategijų 2024 metų įgyvendinimo ataskaitą;

- pateikė 20 nuomonių dėl gautų lūkesčių raštų;

- dalyvavo VVĮ nepriklausomų kolegialių organų narių atrankos komisijos, EBPO Valstybės nuosavybės ir privatizavimo praktikų darbo grupės posėdžiuose;

- parengė metinę VVĮ 2024 metų veiklos ataskaitą, metinę SVĮ 2024 metų veiklos ataskaitą, tarpinę 2025 metų 6 mėn. VVĮ veiklos ataskaitą.

## 05-002 VALSTYBĖS SKAITMENINIMO PROGRAMA

### 05-002-01-07 (P) uždavinys. Skatinti valstybės skaitmeninimą

Programai įgyvendinti numatytas vienas uždavinys. Šiuo uždaviniu siekiame skatinti viešojo sektoriaus skaitmeninimą, kurti sprendinius, leidžiančius verslo įmonėms ir viešajam sektoriui naudotis reikiamomis skaičiavimo, duomenų tvarkymo ar kibernetinio saugumo galimybėmis, stiprinti šalies gyventojų gebėjimus visavertiškai naudotis naujomis technologijomis.

Uždaviniu siekiama prisidėti įgyvendinant tiek NPP 1 strateginį tikslą „Pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos vystymosi ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą“, tiek Skaitmeninės Europos programą, kurios tikslas – remti ir paspartinti Europos ekonomikos, pramonės ir visuomenės skaitmeninę transformaciją, siekiant užtikrinti, kad ji duotų naudos piliečiams, viešojo administravimo institucijoms ir įmonėms visoje ES, taip pat didinti Europos konkurencingumą pasaulio skaitmeninėje ekonomikoje.

Uždaviniu taip pat prisidedama prie Europos 2030 m. skaitmeninio dešimtmečio politikos programos įgyvendinimo. Programa siekiama sukurti inovacijoms ir investavimui palankią aplinką nustatant aiškią ES skaitmeninės transformacijos ir skaitmeninių tikslų įgyvendinimo ES lygmeniu ne vėliau kaip iki 2030 metų kryptį, remiantis išmatuojamais rodikliais.

Lietuvos pasiekimai viešojo sektoriaus skaitmeninimo srityje dar kartą įvertinti Europos mastu. Atliktas elektroninės valdžios lyginamasis tyrimas (angl. eGovernment Benchmark 2025) rodo, kad Lietuva pagal skaitmeninių viešųjų paslaugų indeksą surinko 92 taškus verslui (ES27 vidurkis – 86) ir 88 taškus gyventojams (ES27 vidurkis – 82). Lietuva išsiskiria aukštu skaitmeninių viešųjų paslaugų išvystymo lygiu, ypač verslui ir gyventojams skirtų paslaugų prieinamumu, iš anksto užpildytų formų naudojimu ir mobilumu. Pažymėtina, kad paslaugų prieinamumas nacionaliniams vartotojams sudaro 100 taškų verslui ir 96 taškus gyventojams, o paslaugų prieinamumas tarpvalstybiniams vartotojams sudaro 85 taškus verslui, 80 taškų gyventojams. Lietuva užtikrina visišką tarpvalstybinių e. mokėjimų prieinamumą ir funkcionalumą, atitinka aukščiausius ES standartus ir yra tarp geriausiai vertinamų šalių šioje srityje – 100 taškų (ES vidurkis – 81 taškas).

29 paveikslas. Lietuvos rezultatai pagal Europos elektroninės valdžios brandos lygio tyrimą

Duomenų šaltinis: Europos elektroninės valdžios brandos tyrimas.

(Pastaba. Nuo 2025 m. pakeista tyrimo metodika ir bendras balas neskaičiuojamas.)

Įgyvendinant uždavinį matuojamas šių poveikio rodiklių pokytis:

- gyventojų, kurie naudojosi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, prieinamomis per Elektroninių valdžios vartų portalą, dalis (proc.);

- valstybės institucijų ir įstaigų, kurių informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūra konsoliduota Valstybės informacinių technologijų paslaugų teikėjo valdomoje IRT infrastruktūroje, dalis nuo visų konsolidavimo procese dalyvaujančių institucijų (proc.).

30 paveikslas. Gyventojų, kurie naudojosi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, prieinamomis per Elektroninių valdžios vartų portalą, dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.

(Pastaba. Poveikio rodiklis SVP planuojamas nuo 2025 m. 2025–2027 m. biudžeto patvirtinimo įstatyme suplanuota mažiau ambicinga 2025 m. rodiklio reikšmė 74 proc.)

Keičiasi gyventojų įpročiai, t. y. vis daugiau naudojamasi elektroninėmis paslaugomis, vykdomas gyventojų tapatybės identifikavimas ar naudojamasi elektroniniu parašu. Tikėtina, kad šiuos pokyčius lėmė vykdomi įvairių valstybės informacinių sistemų tobulinimai siekiant paslaugas perkelti į elektroninę erdvę, jas gerinti ir efektyvinti jų teikimą, taip pat didėjantis gyventojų skaitmeninis raštingumas. Tobulinama Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP), kuri sudarys galimybes institucijoms paprasčiau ir greičiau konstruoti elektronines paslaugas.

Šiuos pokyčius reikšmingai stiprina ir Europos mastu vystomi skaitmeninės tapatybės sprendimai. Skaitmeninės tapatybės srityje 2025 metais kryptingai rengėmės Europinės skaitmeninės tapatybės dėklės (toliau – Dėklė) projekto įgyvendinimui – vienai svarbiausių skaitmeninės transformacijos iniciatyvų Europoje per pastarąjį dešimtmetį. Suburta tarpinstitucinė darbo grupė, pradėti rengti reikalingi teisės aktų pakeitimai, o kartu su Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra (VSSA) atlikta Dėklės projekto įgyvendinimo galimybių analizė. Pradėtas bandomasis ES projektas „APTITUDE“, kuriame testuojami pagrindiniai Dėklės naudojimo atvejai, o VSSA įsigijo bandomąją aplinką Dėklės testavimui nacionaliniu ir Europos lygiu. Lietuva aktyviai dalyvauja Europos Komisijos eIDAS komiteto veikloje, Europinės skaitmeninės tapatybės bendradarbiavimo grupėje ir NOBID (angl. The Nordic-Baltic eID Project) tinklo veikloje, siekdama užtikrinti sprendimų suderinamumą su eIDAS 2.0 reglamento įgyvendinimu ES mastu.

31 paveikslas. Valstybės institucijų ir įstaigų, kurių informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūra konsoliduota Valstybės informacinių technologijų paslaugų teikėjo valdomoje IRT infrastruktūroje, dalis nuo visų konsolidavimo procese dalyvaujančių institucijų (proc.)

Duomenų šaltinis: VSSA duomenys.

(Pastaba. Poveikio rodiklis SVP planuojamas nuo 2025 m. 2025–2027 m. biudžeto patvirtinimo įstatyme suplanuota mažiau ambicinga 2025 m. rodiklio reikšmė 61 proc.)

Spartaus rodiklio augimui reikšmingos įtakos turėjo šiuo metu įgyvendinamas projektas „Valstybės informacinių technologijų valdymo pertvarka“, finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir valstybės biudžeto lėšomis, kurio įgyvendinimo terminas – 2026 m. birželio 1 diena. Siekiant projekte numatyto uždavinio įgyvendinimo –pasenusią bei saugumo reikalavimų neatitinkančią perkelti valstybės biudžetinių įstaigų IRT infrastruktūrą į centralizuotai valdomą debesijos informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūrą – 2025 metais itin aktyviai vykdytas IT paslaugų sutarčių pasirašymas ir institucijų IT konsolidavimo procesas. 273 įstaigų infrastruktūra konsoliduota VSSA valdomoje infrastruktūroje.

2025 metais Elektroninių valdžios vartų portale www.epaslaugos.lt lankėsi 47 proc. Lietuvos gyventojų (palyginti 2024 m. – 43 proc.). Dažniausiai Lietuvos gyventojai šiame portale lankėsi dėl elektroninės paslaugos užsakymo arba pasinaudojimo ja – 66 proc., ieškojo informacijos apie institucijų teikiamas elektronines viešąsias paslaugas – 41 proc. apsilankiusiųjų portale. VSSA administruojamuose Elektroninės valdžios vartuose pateikiamos nuorodos į 3 530 elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų, iš jų 239 elektroninės viešosios ir administracinės paslaugos yra teikiamos Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) aplinkoje. VIISP teikiamomis paslaugomis 2025 metais naudojosi 686 institucijos ir 76,5 proc. 16–74 m. amžiaus Lietuvos gyventojų.

VSSA 2025 metais užsakyto tyrimo duomenimis, tarp gyventojų populiariausios šios elektroninės paslaugos iš 12 pagrindinių gyventojams skirtų elektroninių paslaugų: pajamų mokesčio deklaravimo paslauga – ja naudojosi 55 proc. visų apklaustųjų, su sveikata susijusios paslaugos (informacijos apie paslaugų teikimą įvairiose ligoninėse paieška, registracija pas sveikatos priežiūros specialistus) – 44 proc., automobilių registravimo paslauga – 22 proc., su asmens dokumentais (pasais, asmens tapatybės kortelėmis, vairuotojo pažymėjimais) susijusi paslauga – 20 proc., su darbo paieškos paslauga – 17 proc., su gimimo ir santuokos liudijimais susijusi paslauga –  15 proc. nuo visų apklaustųjų. Gyventojų geriausiai vertinamos paslaugos: priėmimas į aukštąsias mokyklas (9 balai), gyvenamosios vietos deklaravimas (8,8 balo), asmens dokumentai (8,4 balo), pajamų mokesčio deklaravimas (8,4 balo), viešųjų bibliotekų katalogų prieinamumas (8,2 balo), automobilių registracija (7,9 balo) ir gimimo, santuokos liudijimai (7,9 balo), darbo paieška (7,9 balo), pranešimai, pareiškimai policijai (7,9 balo).

Strateginiame veiklos plane numatytos priemonių veiklos prisidės prie uždavinio įgyvendinimo.

Pateikiame išsamesnę informaciją apie įgyvendinamas ar planuojamas įgyvendinti veiklas, kurios labiausiai prisideda prie uždavinio įgyvendinimo elektroninės valdžios skatinimo srityje.

Lietuva pasirašė deklaraciją, kuria visos ES šalys įsipareigoja bendradarbiauti, siekdamos didinti Europos konkurencingumą ir saugumą skaitmeninimo srityje. Lietuva jau dabar pasižymi aukštais pasiekimais skaitmeninimo srityje – patenka tarp e. valdžios lyderių Europoje, nuolat tobulina duomenų valdymą, skaitmenines paslaugas ir infrastruktūrą. Tad ši deklaracija tarptautiniu lygmeniu sustiprina Lietuvos pozicijas, kad mūsų valstybė galėtų kurti ir tobulinti saugią ir stabilią skaitmeninimo aplinką.

Deklaracijoje pažymima, kad ES skaitmeninė nepriklausomybė turi būti grindžiama esamomis iniciatyvomis, išvengiant dubliavimo ir užtikrinant nuoseklų jos įgyvendinimą visoje ES. Deklaracijoje taip pat teigiama, kad duomenų savarankiškumas yra kertinis skaitmeninės nepriklausomybės elementas, nes duomenys jau dabar tampa strateginiu turtu. Todėl ypač svarbu užtikrinti, kad jautriausi ES duomenys būtų apsaugoti ne tik nuo netinkamo išorinio kišimosi, bet ir nuo neproporcingų teisinių reikalavimų, galinčių tapti kliūtimi ES technologinei lyderystei.

VSSA paskirta kompetentinga institucija ir bendru kontaktiniu punktu, siekiant užtikrinti sklandų Europos sąveikumo akto įgyvendinimą. Įgyvendindama Europos sąveikumo akto nuostatas, VSSA koordinuos visus su aktu susijusius klausimus: padės institucijoms atlikti sąveikumo vertinimus, skatins dalytis sąveikumo sprendimais per Europos sąveikumo portalą ir užtikrins sklandų tarpvalstybinį duomenų mainų procesą. Esminis Europos sąveikumo akto tikslas – skatinti institucijų bendradarbiavimą, didinti administracinį efektyvumą, mažinti sąnaudas ir gerinti paslaugų kokybę piliečiams ir verslui visoje ES. Šis aktas taip pat sudarys prielaidas saugesniems ir labiau standartizuotiems duomenų mainams viešajame sektoriuje bei prisidės prie naudotojų poreikius atitinkančių, integruotų viešųjų paslaugų kūrimo.

Seimas priėmė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktą įstatymų paketą, kuriuo suvienodinamos registrų kūrimo ir informacinių sistemų steigimo procedūros, kad jos atitiktų Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytus reikalavimus. Šie pakeitimai leis užtikrinti aiškesnį teisinį reguliavimą, mažinti administracinę naštą ir gerinti duomenų valdymo procesus. Įstatymų pakeitimais užtikrinamas tinkamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nuostatų įgyvendinimas siekiant valstybės informacinių išteklių valdysenos tikslų, aiškesnio ir efektyvesnio valstybės informacinių išteklių valdymo bei geresnio duomenų prieinamumo tiek institucijoms, tiek visuomenei.

Metrologijos įstatymo pakeitimu Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras priskirtas informacinės sistemos statusui.

Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo pakeitimu numatoma, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerija, būdama Lietuvos atvirų duomenų portalo (LADP) informacinės sistemos valdytoja, tvirtina ir LADP nuostatus. Šiame įstatyme taip pat įtvirtinama nuostata, kad draudimai dėl duomenų pakartotinio naudojimo gali būti nustatyti tik įstatymu, o ne žemesnės galios teisės aktais. Įstatymas papildytas nuostata, kad jis netaikomas duomenims, kuriuos reguliuoja kiti specialieji įstatymai, pavyzdžiui, Pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymas.

Viešojo administravimo įstatymo pakeitimais patikslinta Licencijų informacinės sistemos sąvoka: jos valdytoja 2027 m. sausio 1 d. tampa Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Taip pat aiškiau reglamentuojamas asmens duomenų viešinimas Licencijų informacinėje sistemoje vieno langelio principu.

Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo pakeitimai užtikrins efektyvesnius duomenų teikimo procesus, nes duomenų tiekimo sutartis su gavėjais sudarys informacinės sistemos tvarkytojas. Be to, valstybės IT paslaugų teikėjams bus sudarytos sąlygos teikti nestandartines IT paslaugas už sąnaudomis pagrįstą atlygį, o institucijoms – gauti joms reikalingų parametrų IT paslaugas. Pakeitimais taip pat atsisakoma perteklinio ir (ar) besidubliuojančio teisinio reguliavimo rengiant informacinių sistemų steigimui ir įteisinimui reikalingus dokumentus, suderintos skirtingos teisės aktų nuostatos dėl Informacinių sistemų registro kūrimo, reglamentuotas informacinių sistemų pertvarkymas keičiantis jų rūšiai ir pavesta informacinių sistemų nuostatų projektų derinimą atlikti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos įgaliotai institucijai. Šie pakeitimai leis visuomenei lengviau gauti ir naudoti valstybės duomenis, nes informacinės sistemos bus valdomos pagal vienodas ir aiškias taisykles. Gyventojai ir verslas galės greičiau gauti elektronines paslaugas, institucijos dirbs efektyviau ir skaidriau, o tai leis padidinti pasitikėjimą valstybės sprendimais, mažinti biurokratiją ir taupyti tiek valstybės, tiek ir verslo išteklius.

Tęsiamas valstybės institucijų ir įstaigų informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūros konsolidavimas ir centralizavimas. IT infrastruktūros konsolidavimo procese dalyvauti ir centralizuotas IT paslaugas gauti gali jau 287 biudžetinės įstaigos, 273 valstybės biudžetinių įstaigų valdomos sistemos perkeltos į naują viešojo sektoriaus debesijos infrastruktūrą. Konsolidavimo procesas ne tik stiprina institucijų skaitmenines galias ir sudaro sąlygas kokybiškesnėms elektroninėms paslaugoms, bet ir leidžia sumažinti sąnaudas. Užtikrinamas ypatingos svarbos ir svarbių valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenų rezervinių kopijų saugojimas NATO būstinėje esančiame duomenų centre.

Pradėta rengti 2026–2040 metų Nacionalinė skaitmeninės plėtros darbotvarkė. 2025 metais darbą pradėjo koordinacinė komisija ir koordinacinė grupė, kurios rūpinsis, kad svarbiausios skaitmeninės politikos kryptys, tikslai ir uždaviniai būtų įtraukti į rengiamą darbotvarkę, o skaitmeninimo srities priemonių įgyvendinimas būtų koordinuojamas horizontaliai, taip užtikrinant, kad kokybiškos skaitmeninės paslaugos gyventojams ir verslui būtų teikiamos dar greičiau ir efektyviau.

Toliau investavome į skaitmeninių paslaugų tobulinimą viešajame sektoriuje. 2025 metais 4,48 mln. eurų finansavimas skirtas 2 paskutiniams skaitmeninimo projektams. Iš viso įgyvendinami 73 skaitmeninimo projektai: VSSA kuria Skaitmeninių paslaugų platformą, kurios pagrindu bus iš esmės pertvarkytas Elektroninių valdžios vartų portalas www.epaslaugos.lt. Valstybinė mokesčių inspekcija kuria realiu laiku veikiančią bendrą elektroninių paslaugų ir mokesčių administravimo platformą, kurioje teiks inovatyvias, iš esmės aukštesnės brandos, kokybės ir technologinio lygmens elektronines paslaugas. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija diegia centralizuotą priėmimo į švietimo programas sistemą, Muitinės departamentas kuria bendrą į muitinės paslaugų vartotojus orientuotą skaitmeninių paslaugų portalą „Mano muitinė“, Migracijos departamentas tobulina migracijos paslaugas. Valstybės duomenų agentūra modernizuoja Oficialiosios statistikos portalo paslaugas ir kuria naujų administracinių paslaugų skaitmeninius sprendimus, Registrų centras įgyvendina du projektus, kuriais diegiami vartotojams patogesni dirbtinio intelekto sprendimai ir modernizuojama verslo registro sistema. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba kuria pažangesnę Vaiko teisių apsaugos informacinę sistemą. Tobulinant skaitmenines viešąsias paslaugas, vykdomi ir įvairių Lietuvos savivaldybių projektai. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybėje bus skaitmeninamos švietimo pagalbos paslaugos specialiųjų ugdymo poreikių turintiems vaikams. Alytaus regiono sveikatos priežiūros įstaigose diegiami dirbtinio intelekto ir elektroninių sutikimų skaitmeniniai sprendimai ir t. t.

Tęsiamas 16 lietuvių kalbos skaitmeninių išteklių sukūrimo projektų, kuriems skyrėme 25,6 mln. eurų finansavimą, įgyvendinimas. Įgyvendinant projektus kuriami lietuvių kalbos duomenynai (duomenys), kurie yra būtini DI plėtrai Lietuvoje. Įgyvendinant šiuos projektus sukurti lietuvių kalbos ištekliai ir (arba) duomenys padės išsaugoti ir sustiprinti lietuvių kalbos pozicijas sparčiai besivystančiame dirbtinio intelekto amžiuje. Verslui tai atvers galimybes kurti tikslesnius, automatizuotus ir lietuvių kalbą natūraliai suprantančius DI produktus. Sukurti ištekliai sustiprins Lietuvos technologinį konkurencingumą ir leis greičiau diegti inovacijas viešajame sektoriuje.

Vykdytas projektas „Geresnės neįgaliųjų komunikavimo galimybės pasitelkiant informacines technologijas“ dviem informacinių technologijų sprendimams, kurie skirti neįgaliesiems, sukurti: vienas jų – geresnėms kurčiųjų komunikacijos galimybėms, kitas – aklųjų prieigai prie informacijos užtikrinti. 2025 metais įsigyta techninė įranga IT sprendimams įdiegti ir palaikyti, techninės pagalbos priemonės negalią turintiems asmenims.

Lietuva 2025 metais pagal atvirų duomenų brandą pakilo į 2 vietą visoje ES – tai reikšmingas šuolis iš 7 vietos 2024 metais. Šis įvertinimas atspindi realius pokyčius viešajame sektoriuje: stiprią atvirų duomenų politiką, brandžią infrastruktūrą, augančią duomenų kokybę ir apčiuopiamą poveikį visuomenei bei verslui. 98 proc. bendras brandos įvertinimas rodo, kad Lietuva šiandien yra tarp Europos lyderių. Aukštą poziciją nulėmė šie veiksniai: a) Lietuva atitiko visus reikalavimus pagal pateiktą atvirų duomenų politikos aspekto klausimyną (100 proc.); b) Lietuva užėmė 3-ąją vietą pagal portalo brandos rodiklį (99 proc.), kuris rodo 6 procentinių punktų padidėjimą, palyginti su 2024 metų duomenimis; c) Lietuva pasiekė visišką brandą (100 proc.) pagal „DCAT-AP atitikties“ standartą ir parodė, kad laikosi šio standarto reikalavimų ir teikia aiškias gaires bei mokymus, padedančius duomenų teikėjams laikytis šio standarto; d) Lietuva įvykdė visas klausimyne tiriamas veiklas ir surinko 100 proc. balų pagal poveikio rodiklį..

32 paveikslas. Atvirų duomenų brandos tyrimo Lietuvos rezultatai

Duomenų šaltinis: 2025 m. Atvirų duomenų brandos tyrimas.

Pateikiame išsamesnę informaciją apie įgyvendinamas ar planuojamas įgyvendinti veiklas, kurios labiausiai prisideda prie uždavinio įgyvendinimo atvirų duomenų ir duomenų valdysenos srityje.

Tęsėme valstybės informacinių išteklių integraciją į duomenų ežerą. Iki 2026 metų vasaros visi svarbiausi valstybės valdomi duomenys bus integruoti į bendrą duomenų ežerą – Valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą (VDV IS). VDV IS – tai duomenų valdymo platformos pagrindu kuriama bendra duomenų erdvė, leidžianti greitai ir lanksčiai panaudoti duomenis įvairiems analitikos tikslams ir viešais, kokybiškais bei aktualiais duomenimis, švieslentėmis, analizėmis dalytis su visuomene. Jų pagrindu priimami strateginiai sprendimai, atliekami tyrimai, jais keičiamasi, dalijamasi, sudaromi ir Lietuvos atvirų duomenų portale skelbiami nauji aukšto brandos lygio duomenų rinkiniai. 2025 m. gruodžio 31 d. duomenimis iš viso buvo dirbama su 605 institucijomis, kuriose identifikuoti 1 987 informaciniai ištekliai. Parengti 1 329 metaduomenų aprašai, įdiegta 821 duomenų dalijimosi jungtis. Atverti 683 duomenų rinkiniai, iš dalies atverta 517 informacinių sistemų, visiškai atvertos 309 informacinės sistemos.

Vykdyta viešojo sektoriaus duomenų valdymo reforma: kūrėme viešojo sektoriaus duomenų valdymo modelį, leisiantį institucijoms tarpusavyje efektyviau keistis duomenimis. Tai paspartins skaitmenizavimo sprendimų diegimą ir skaitmeninių paslaugų kūrimą viešajame sektoriuje. Visi duomenys bus aprašyti, tvarkomi pagal vienodą standartą, bus nustatyta, kurie jų gali būti atverti, o gyventojai, verslas ir institucijos galės jais daug lengviau keistis ir integruoti į savo informacines sistemas.

Dirbtinio intelekto (DI) plėtra viešajame sektoriuje yra viena iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos prioritetinių sričių, todėl 2025 metais aktyviai vykdytos veiklos, skatinančios DI plėtrą viešajame sektoriuje. Startavo Dirbtinio intelekto mokymų platforma – kartu su VSSA įgyvendinama iniciatyva. Pirmasis mokymų etapas vyko 2025 m. birželio–rugpjūčio mėn., jame dalyvavo 6 000 viešojo sektoriaus darbuotojų.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyva nuo 2026 m. sausio 1 d. veiklą pradėjo viešajam sektoriui skirtas Dirbtinio intelekto (DI) kompetencijų centras (GovAI). VSSA veikiantis centras teikia viešajam sektoriui su DI susijusias paslaugas: konsultacijas ir metodinę pagalbą, organizuoja mokymus DI raštingumui didinti ir kvies pasinaudoti bandomosios aplinkos („smėliadėžės“) teikiamomis galimybėmis. DI kompetencijų centras teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą, siekdamas padėti viešajam sektoriui saugiai kurti ir diegti patikimus DI sprendimus, laikantis ES DI akto reikalavimų. Tolesnė pagalba apims išmaniuosius viešuosius pirkimus, DI procesų valdymą ir standartizaciją, DI sistemų rizikos nustatymą, taip pat aukštos rizikos DI sistemų poveikio pagrindinėms teisėms vertinimą ir pasirengimą atitikties vertinimo procedūroms.

2025 metais Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyva VSSA taip pat parengė institucijų vidaus reglamentavimui skirtas DI taikymo politikos ir DI taikymo taisyklių rekomendacijas. DI taikymo politika apibrėžia atsakingo DI naudojimo principus, užtikrinančius saugumą, privatumą, etiką, skaidrumą ir teisėtumą. DI taikymo taisyklės nustato DI naudojimo sąlygas ir reikalavimus, kuriuos institucijos raginamos pritaikyti pagal savo veiklos specifiką.

Pagal 2021–2027 metų ES fondų investicijų programą įgyvendinami 58 atvirųjų duomenų panaudojimo projektai už beveik 3,8 mln. eurų. Iki 2025 metų pabaigos išmokėta suma siekia beveik 2,6 mln. eurų, iš kurių 1,7 mln. eurų išmokėta per 2025 metus. Projektai įgyvendinami Vilniaus, Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Telšių ir Utenos regionuose. Pagal veiklos sektorių finansavimas skirtas kompiuterių programinės įrangos, konsultacijų paslaugų, apskaitos, informacijos teikimo, reklamos paslaugų ir kelionių sričių įmonėms. Priemonės lėšomis, naudodamas atvirus duomenis, Lietuvos verslas kuria darbo užmokesčio pagal veiklos sritis algoritmą, elektros taupymo programą, analitinę ir prognozinę darbo rinkos tendencijų platformą ir automatizuotą nekilnojamojo turto analizės ir vertinimo sistemą. Projektams įgyvendinti reikalingus atvirus duomenis verslas gali naudoti iš Lietuvos atvirų duomenų (data.gov.lt) ir kitų viešai prieinamų atvirų duomenų portalų (Atvirų Lietuvos finansų portalo, Oficialaus Europos duomenų portalo ir kt.).

Apibendrinant svarbu pažymėti, kad pasiekti veiklos rezultatai prisidės prie NPP 1 strateginio tikslo „Pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos vystymosi ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą“ pasiekimo. Visos valstybės skaitmeninimas ir technologinis atsinaujinimas yra vienas esminių šalies konkurencingumo ir produktyvumo didinimo veiksnių – aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo pagrindas. Skaitmeninių ir inovatyvių sprendimų kūrimas ir naudojimas taip pat padės perorientuoti pramonę link klimatui neutralios ekonomikos – įgyvendinti pramonės žiedinę ir skaitmeninę transformaciją, didinti išteklių produktyvumą. Taip pat minėtina, kad konkurencingumas nėra savaiminis tikslas – jis sudaro pagrindą visuomenės gerovei ir turi būti skatinamas atsižvelgiant į aktualius aplinkosaugos uždavinius.

## 05-003 EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS 
VALDYMO PROGRAMA

## 05-003-12-01 (T) uždavinys. Įgyvendinant nustatytas atskirų veiklų prioritetines kryptis, sudaryti prielaidas ekonomikos plėtrai

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administracijos padaliniai pagal savo atliekamas funkcijas rengė teisės aktų projektus.

2025 m. gruodžio 29 d. Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 512 „Dėl Nacionalinių kontrolės priemonių taikymo pagal Reglamento (ES) 2021/821 7 ir 9 straipsnius ir Reglamento (ES) Nr. 833/2014 12g straipsnį“ pakeitimo“, kuriuo nacionalinių eksporto kontrolės priemonių galiojimas pratęsiamas iki 2027 m. sausio 2 d. Šios priemonės padeda užtikrinti sankcijų Rusijai ir Baltarusijai veiksmingumą ir kartu sudaro sąlygas Lietuvos verslui veikti aiškioje ir prognozuojamoje reguliacinėje aplinkoje.

Šiuo sprendimu tęsiamas 2023 metais priimtas nacionalinis eksporto kontrolės modelis, kuris taikomas prekėms, galinčioms būti panaudotoms kariniams tikslams ar prisidėti prie karinio potencialo stiprinimo. Kontrolės priemonės padėjo sumažinti tokių prekių srautus į Rusiją ir Baltarusiją, tačiau sankcijų vengimo rizika išlieka, todėl nutarta galiojimą pratęsti.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su kitomis institucijomis taip pat rengia papildomas eksporto kontrolės priemones padidintą riziką keliančioms didelio prioriteto prekėms, numatytoms ES reglamentuose. Nuostatos dėl numatomų priemonių pateiktos derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyva, siekiant didesnio valdysenos efektyvumo ir geresnės teikiamų paslaugų kokybės, 2026 metų pradžioje veiklą pradėjo biudžetinė įstaiga Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūra (LASA), reorganizavus Lietuvos standartizacijos departamentą ir prijungus jį prie Nacionalinio akreditacijos biuro. 2025 m. rugsėjo 18 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos atitikties vertinimo įstatymo pakeitimus, kuriuose numatyta, kad  vietoje Nacionalinio akreditacijos biuro pavadinimo vartojamas bendresnio pobūdžio pavadinimas „Nacionalinė akreditacijos įstaiga“. Bendresnės formuluotės įtvirtinimas įstatyme leidžia sklandžiai pereiti prie naujos institucijos paskyrimo šias funkcijas atlikti po reorganizacijos. 2025 m. rugpjūčio 13 d. Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 581 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos standartizacijos departamentą“.

2025 m. liepos 30 d. Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 515 „Dėl reglamento (ES) 2024/1781 įgyvendinimo“, kuriuo, įgyvendinant Reglamentą (ES) 2024/1781, paskirtos kompetentingos institucijos, atsakingos už Reglamento (ES) 2024/1781 taikymą ir rinkos priežiūros vykdymą tvarių gaminių ekologinio projektavimo srityje.

2025 m. birželio 30 d. Seimas priėmė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos inicijuotus Akcinių bendrovių įstatymo (ABĮ) pakeitimus, kuriais siekiama kurti modernesnę, investicijoms palankią ir lankstesnę verslo aplinką Lietuvoje. Įsigaliojus naujoms nuostatoms, įmonėms atsivers platesnės kapitalo pritraukimo, efektyvesnio valdymo ir prisitaikymo prie dinamiškų rinkos sąlygų galimybės.

Vienas svarbiausių pakeitimų – įteisintas išperkamųjų akcijų institutas, kuris papildo ABĮ įtvirtintą finansinių priemonių įvairovę bei išplečia galimybes greičiau prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos sąlygų. Be kita ko, šis reguliavimas padės apsaugoti esamų akcininkų interesus, leis bendrovėms efektyviau valdyti savo kapitalo struktūrą.

Taip pat pratęstas finansinių ataskaitų tvirtinimo terminas – nuo šiol finansinėms ataskaitoms patvirtinti įmonės turės penkis mėnesius po finansinių metų pabaigos. Nustatyta galimybė sprendimą dėl įstatinio kapitalo didinimo pavesti bendrovės valdymo organui, o sprendimą dėl kapitalo mažinimo leidžiama priimti ne tik eiliniame, bet ir neeiliniame akcininkų susirinkime.

Pakeitimais taip pat liberalizuotas privilegijuotųjų akcijų reguliavimas, aiškiau reglamentuota konvertuojamųjų obligacijų išleidimo tvarka ir įtvirtinta bendrovių teisė teikti finansinę pagalbą savo akcijoms įsigyti. (XIX Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyveninimo plano 1.1.3 veiksmas).

2025 m. birželio 5 d. Seimas pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos inicijuotiems pakeitimams, skatinantiems spartesnį giliųjų technologijų startuolių kūrimąsi Lietuvoje: tokių startuolių amžius, patikslinus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo nuostatas, pratęstas nuo 5 iki 10 metų. Šie pokyčiai sudarys sąlygas didesniam skaičiui giliųjų technologijų įmonių, kurios savo veiklos modelį grindžia daug metų trunkančiais moksliniais tyrimais ir inovacijomis, pretenduoti į valstybės paramą. Pailgintas tokių startuolių amžius padės jiems išspręsti ir sudėtingus uždavinius, kuriems reikia gilios ekspertizės ir ilgo plėtros laikotarpio. Be to, tai dar labiau padidins valstybės paramą gavusių startuolių kuriamų produktų ir paslaugų kokybę ir suteiks proveržį itin aukštą pridėtinę vertę kuriančių technologijų plėtrai.

Ekonomikos ir inovacijų ministras 2025 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 4-433 „Dėl Būtiniausių prekių ir paslaugų kainų stebėsenos tvarkos aprašo ir Būtiniausių prekių ir paslaugų sąrašo patvirtinimo“ patvirtino Būtiniausių prekių ir paslaugų kainų stebėsenos tvarkos aprašą ir Būtiniausių prekių ir paslaugų sąrašą. Šis įsakymas buvo priimtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 2 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo Nr. XV-317, kuris įsigaliojo nuo 2026 m. sausio 1 d., nuostatas. Jomis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas yra papildomas 101 straipsniu, kurio 1 dalyje ekonomikos ir inovacijų ministrui, suderinus su Valstybės duomenų agentūra, pavesta tvirtinti būtiniausių prekių ir paslaugų kainų stebėsenos tvarkos aprašą ir būtiniausių prekių ir paslaugų sąrašą.

(Daugiau informacijos apie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos teisines iniciatyvas pateikta aptariant ekonomikos konkurencingumo didinimą ir valstybės skaitmeninimo programų įgyvendinimą.)

Užtikrinome administracinį bendradarbiavimą per vidaus rinkos informacinę sistemą IMI (angl. Internal Market Information System), kurią taikydamos valstybės narės gali veiksmingiau bendradarbiauti savo kasdienėje veikloje, įgyvendindamos vidaus rinkos teisės aktų reikalavimus. Šios sistemos naudojimo tikslas – padėti įveikti svarbias praktines kliūtis, pvz., skirtingą valdymo ir darbo kultūrą, skirtingas kalbas ir informacijos apie kompetentingų partnerių kitose valstybės narėse stoką. Lietuvos kompetentingos institucijos gavo 325 užklausas (iš jų 98 – dėl profesinių kvalifikacijų, 227 – dėl darbuotojų komandiravimo), Lietuvos kompetentingos institucijos išsiuntė 25 užklausas (iš jų 9 – dėl profesinių kvalifikacijų, 16 – dėl darbuotojų komandiravimo). „Solvit“ centras, nagrinėjantis ES piliečių ir įmonių, susiduriančių su problemomis, kurių kyla dėl kitų ES valstybių narių valdžios institucijų neteisingo ES teisės aktų taikymo, skundus, gavo 80 bylų, iš jų išnagrinėjo 28 bylas dėl kitų ES šalių institucijų, tikėtina, netinkamo ES teisės aktų taikymo ir 9 bylas dėl Lietuvos institucijų, tikėtina, netinkamai taikomų ES teisės aktų (43 bylos buvo atmestos kaip nepriklausančios „Solvit“ kompetencijai arba nenustačius ES teisės pažeidimo). IMI sistema užtikrinami geresni institucijų tarpusavio ryšiai ir geresnės paslaugos piliečiams ir įmonėms, o tai mažina administracinių procedūrų sąnaudas įvairiose bendrosios rinkos politikos srityse. „Solvit“ centras yra vienas iš administracinio bendradarbiavimo sričių IMI sistemoje.

Rengėme užsienio valstybių asmenų, delegacijų, tarptautinių organizacijų vizitus į Lietuvą, oficialius susitikimus su ministerijos vadovybe, priėmimus, organizavome darbo susitikimus, rengėme ministerijos vadovybės vizitus į užsienį – iš viso suorganizuoti 102 vizitai.

Vykdyta specialiųjų atašė veikla: dalyvauta rengiantis Europos vadovų tarybos susitikimams, ES Konkurencingumo tarybos posėdžiams, ES Telekomunikacijų tarybos posėdžiams, neformaliems ministrų, atsakingų už vidaus rinką, pramonę ir kosmosą, tarybos susitikimams, neformaliems ministrų, atsakingų už telekomunikacijas, tarybos susitikimams, taip pat neformaliam už turizmą atsakingų ministrų susitikimui. Organizuoti nuolatinio atstovo ES ir jo pavaduotojo susitikimai su Komisijos ir valstybių narių atstovais, rengta informacija jų susitikimams su Komisijos nariais ir kitais suinteresuotais asmenimis, „Coreper I“ ir „Coreper II“ posėdžiams ir dalyvauta šiuose posėdžiuose, rengta informacija dėl naujos Komisijos sudėties veiklos prioritetų. Pradėti intensyvūs Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovų susitikimai su Airijos ir Graikijos atitinkamų sričių atašė, Komisijos atstovais, verslo atstovais rengiantis Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai. Specialieji atašė atstovavo Lietuvai 281 ES Tarybos ir jos darbo grupių posėdyje. Vykdydama specialiųjų atašė veiklą Lietuva siekia užsitikrinti finansavimą prioritetiniams ir didžiausią pridėtinę vertę kuriantiems Lietuvos ekonomikos sektoriams. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovų siekis – verslui palanki investicinė ir reguliacinė aplinka, laisva prekyba ir glaudus bendradarbiavimas su prioritetinėmis šalimis ir regionais.

Vykdyta specialiojo atašė prie EBPO veikla: 2025 metais dalyvauta visuose Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, kaip pagrindinei institucijai, priskirtuose formatuose. Dalyvauta 16 komitetų ir 15 darbo grupių posėdžių. Taip pat dalyvauta oficialioje EBPO Ministrų tarybos delegacijoje, EBPO arba EBPO su partneriais rengtuose seminaruose, apskritojo stalo diskusijose, forumuose. Siekiant EBPO ekspertiškumo įgyvendinant struktūrines reformas prisidėta prie EBPO ekspertize paremtų projektų iniciavimo ir koordinavimo. 2025 metais pradėtas EBPO, Lietuvos ir Estijos projektas „Giluminių technologijų startuolių ir sparčiai augančių įmonių plėtra Estijoje ir Lietuvoje“. Aktyviai derintos galutinės EBPO ir Lietuvos, Latvijos, Estijos projekto „Tarpvalstybinių tiesioginių užsienio investicijų (TUI) ir mažų bei vidutinių įmonių (MVĮ) ryšių stiprinimas Baltijos šalyse” rekomendacijos, formuota, derinta ir reikšta pozicija derybose, oficialiuose komitetų posėdžiuose. Tęstas bendradarbiavimas dėl EBPO TSI projekto „Lietuvos konkurencingumo stiprinimas grynosios nulio emisijos pramonės ir kritinių žaliavų sektoriuose“.

Vykdyta komercijos atašė ir prekybos atstovų užsienyje veikla – suorganizuoti 203 Lietuvos ekonominio potencialo pristatymo renginiai, 519 verslo atstovų susitikimų (angl. B2B) su potencialiais verslo partneriais, lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų importuotojais, valstybės institucijų ir verslo atstovų (angl. G2B) susitikimai ir (arba) el. priemonėmis suteikti potencialių partnerių kontaktai. Suorganizuoti 46 individualūs vizitai arba nuotoliniai susitikimai, 243 susitikimai su potencialiais investuotojais, Lietuvos investicinio potencialo pristatymo renginiai, 33 Lietuvos turizmo potencialo pristatymo renginiai, vizitai, 35 vizitai bendradarbiavimui mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų srityje skatinti, 133 kartus Lietuvos valstybės institucijoms, įstaigoms, verslo atstovams suteikta ekonominė informacija apie atašė paskyrimo valstybes, paskyrimo valstybėse išplatinti 52 pranešimai apie Lietuvą (ekonominius pasiekimus, įvairius renginius, duomenų bazes ir kt.).

III SKYRIUS

# VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR VALSTYBĖS KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS REZULTATAI

3 lentelė. Valstybės valdomų įmonių pasiektos ir planuojamos pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmės

| Eil. Nr. | Valstybės valdomos įmonės pavadinimas | Rodiklio pavadinimas (matavimo vienetai) | Faktinės rodiklio reikšmės |  |  | Planuojamos rodiklių reikšmės |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 metai | 2024 metai | 2025 metai | 2025 metai | 2026 metai | 2027 metai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | UAB „TOKSIKA“ | Nuosavo kapitalo grąža (ROE), proc. | 3,9 | 7,3 | 10,5 | 4,62 | 8,5 | 8,5 |
|  |  | Vidutinis metinis EBITDA, mln. eurų | 1,51 | 2,16 | 2,77 | ≥1,8 | 2,6 | 3,12 |
|  |  | Metinis nuosavo kapitalo santykis su visu turtu, kartai | 0,33 | -0,19 | 0,14 | >0,3 | 0,22 | 0,19 |
|  |  | Metinis nuosavo kapitalo ir viso turto santykis, kartais | 0,31 | 0,39 | 0,42 | - | 0,43 | 0,46 |
| 2. | UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ | Nuosavo kapitalo grąža (ROE), proc. | 8,8 | 5,0 | 0,79 | 2,8 | 0,1 | 1,7 |
|  |  | Metinis EBITDA, mln. eurų | 1,29 | 0,61 | 0,82 | 0,9 | 0,62 | 1,4 |
|  |  | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu, kartai | 0,64 | 0,52 | 0,48 | 0,5 | 0,2 | 0,18 |
| 3. | VĮ Registrų centras | Nuosavo kapitalo grąža (ROE), proc. | 0,2 | 5,9 | 36,2 | 0,8 | 1,6 | 6,7 |
|  |  | Metinė EBITDA suma, mln. eurų | 4,06 | 7,96 | 29,4 | ≥4 | 6,5 | 8,9 |
|  |  | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu, kartai | 0,48 | 0,6 | 0,35 | ≤0,64 | 0,1 | 0,1 |

Duomenų šaltiniai:

2025 m. planuojamos rodiklių reikšmės – ekonomikos ir inovacijų ministro 2025 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 4-20 patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2025–2027 metų strateginis veiklos planas.

2026–2027 m. planuojamos rodiklių reikšmės – ekonomikos ir inovacijų ministro 2026 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 4-16 patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2026–2028 metų strateginis veiklos planas.

Faktinės rodiklių reikšmės nurodytos Valstybės valdomų įmonių strategijose:

https://toksika.lt/wp-content/uploads/2025/02/TOKSIKA-SVP-2025-2028-trumpas.pdf;

https://www.litexpo.lt/wp-content/uploads/2025/02/Litexpo_STRATEGIJA-2025-2027.pdf;

https://www.registrucentras.lt/bylos/dokumentai/apie/administracine/V%C4%AE_RC_2025-2028%20m.%20veiklos_strategija.pdf;

https://ses-content.registrucentras.lt/uploads/Registru_centro_2026_2029_m_veiklos_strategija_329c49c0c6.pdf;

2024 m. UAB „Toksika“ ir UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ faktinės rodiklių reikšmės pateikiamos iš patvirtintų, tačiau viešai nepaskelbtų įmonių strategijų.

2025 metų faktinės rodiklių reikšmės pateikiamos remiantis neaudituotų 2025 m. metinių finansinių ataskaitų duomenimis.

4 lentelė. Valstybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų pasiektos ir planuojamos pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmės

| Eil. Nr. | Valstybės kontroliuo-jamos viešosios įstaigos pavadini-mas | Veiklos tikslas arba programos uždavinys | Rodiklio pavadinimas, (matavimo vnt.) | Faktinės poveikio rodiklio reikšmės |  |  | Planuojamos rodiklio reikšmės |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 metai | 2024 metai | 2025 metai | 2025 metai | 2026 metai | 2027 metai |
| 1. | VšĮ Valdymo koordinavi-mo centras | 05-001-11-01 uždavinys. Sustiprinti ekonomikos konkuren-cingumą lemiančius veiksnius ir pagerinti aplinką verslui | VVĮ, kurių gerojo valdymo indekso įvertis didesnis nei A-, dalis nuo visų VVĮ, proc. | - | 84 | 84 | 72 | 75 | 80 |
| 2. | Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT) | 05-001-01-08 uždavinys. Skatinti verslumą ir įmonių augimą | Pirkimų, vykdomų per CPO LT, vertė nuo bendros Lietuvoje įvykdomų viešųjų pirkimų vertės, proc. | - | 15,7 | 14,6 | 17 | 20 | 21 |
|  |  |  | Pasitikėjimas CPO LT (manančių, kad CPO LT veikla skaidri ir patikima, dalis), proc. | - | 97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 |
|  |  |  | Perkančiųjų organizacijų skaičius, kurioms CPO LT viešuosius pirkimus atliko pagal ministrams pavestų valdymo sričių centralizavimo planus ir pagal atskirus perkančiųjų organizacijų pavedimus, vnt. | - | - | - | - | 66 | 71 |
| 3. | Viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“ | 05-001-01-06 uždavinys. Pritraukti tiesiogines užsienio ir vietines investicijas | Tiesiogiai dalyvaujant VšĮ „Investuok Lietuvoje“ į Lietuvą pritraukta TUI, mln. Eur | 467 | 565,32 | 544,13 | 360 | 380 | 400 |
|  |  |  | Pritrauktų užsienio investuotojų investicijų projektuose planuojamų sukurti darbo vietų skaičius per metus, vnt. | 4125 | 3056 | 2139 | 2 600 | 2 800 | 2 800 |
|  |  |  | Pagal pasirašytas sutartis užsienio investuotojų sukurtų naujų darbo vietų, išlaikytų bent 3 metus, skaičius, vnt. | - | - | 1216 | 1600 | 1760 | 1870 |
|  |  |  | Pagal pasirašytas sutartis užsienio investuotojų įsipareigotų investicijų Lietuvoje vertės pokytis, mln. Eur | - | - | 108 | 220 | 245 | 260 |
|  |  |  | Vykdant „Workin Lithuania“ programą pritrauktų aukštos kvalifikacijos specialistų skaičiaus padidėjimas (kaup. asm.) | - | -186 | n. d. | 2000 | - | - |
| 4. | Viešoji įstaiga „Keliauk Lietuvoje“ | 05-001-01-12 uždavinys. Didinti Lietuvos turizmo konkuren-cingumą | Pajamų iš turizmo pokytis, palyginti su praėjusiais metais, proc. | 26 | 17,6 | n. d. | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
|  |  |  | Apgyvendintų užsienio ir vietinių turistų skaičius Lietuvos apgyvendinimo įstaigose, tūkst. | 3 992 | 4 106 | n. d. | 3900 | 4 270 | 4 340 |
|  |  |  | Apgyvendintų turistų nakvynių skaičiaus pokytis Lietuvos apgyvendinimo įstaigose, proc. | 5 | 3 | n. d. | 3 | 3 | 3 |
| 5. | VšĮ Inovacijų agentūra | 05-001-01-05 uždavinys. Skatinti pažangiųjų technologijų ir inovacijų kūrimą, diegimą ir sklaidą | Verslo įmonių investicijos į MTEP, palyginti su BVP, proc. | - | 0,43 | n.d. | 0,8 | 0,85 | 0,9 |
|  |  | 05-001-01-08 uždavinys. Skatinti verslumą ir įmonių augimą | Lietuvos įmonių produktyvumas (proc. nuo ES vidurkio) | - | 80,9 | n. d. | 85 | 88 | 88 |
|  |  | 05-001-01-11 uždavinys. Skatinti prekių ir paslaugų eksportą | Aukštųjų technologijų prekių ir žinių reikalaujančių paslaugų dalis lietuviškos kilmės eksporte, proc. | - | 22 | n. d. | 26,5 | 27,2 | 27,9 |
|  |  | 05-001-11-01 uždavinys. Sustiprinti ekonomikos konkuren-cingumą lemiančius veiksnius ir pagerinti aplinką verslui | VšĮ Inovacijų agentūros klientų rekomendavimo indeksas (NPS) | - | 64 | 59 | 67 | 67 | 70 |
|  |  |  | VšĮ Inovacijų agentūros reputacijos indeksas | - | 32 | 33,1 | 44 | 39 | 42 |
| 6. | Viešoji įstaiga Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas (Klaipėdos MTP) | 05-001-01-05 uždavinys. Skatinti pažangiųjų technologijų ir inovacijų kūrimą, diegimą ir sklaidą | Klaipėdos MTP veikiančių įmonių investicijos į inovacinę veiklą, proc. nuo apyvartos | 2 | 7 | n. d. | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Klaipėdos MTP veikiančių įmonių sukurtų naujų produktų ir paslaugų skaičius, vnt. | 50 | 47 | n. d. | 45 | 47 | 50 |
| 7. | Viešoji įstaiga Kauno mokslo ir technologijų parkas (Kauno MTP) | 05-001-01-05 uždavinys. Skatinti pažangiųjų technologijų ir inovacijų kūrimą, diegimą ir sklaidą | Kauno MTP veikiančių įmonių investicijos į inovacinę veiklą, proc. nuo apyvartos | 5,48 | 10,04 | n. d. | 12 | 12 | 10 |
|  |  |  | Kauno MTP veikiančių įmonių sukurtų naujų produktų ir paslaugų skaičius, vnt. | 99 | 89 | n. d. | >85 | 68 | 68 |
|  |  |  | Įsteigtų naujų technologinių įmonių skaičius, vnt. | 16 | 11 | n. d. | >13 | 13 | 11 |

Pastaba. Rodiklių, kurių pasiekimai 2023–2025 metais Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių strateginiuose veiklos planuose nebuvo planuoti, faktinės reikšmės nenurodomos.

Duomenų šaltiniai:

2025 m. planuojamos rodiklių reikšmės – ekonomikos ir inovacijų ministro 2025 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 4-20 patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2025–2027 metų strateginis veiklos planas.

2026 –2027 m. planuojamos rodiklių reikšmės – ekonomikos ir inovacijų ministro 2026 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 4-16 patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2026–2028 metų strateginis veiklos planas.

Ekonomikos ir inovacijų ministras					                     Edvinas Grikšas

Parengė

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos

Strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Renata Kučinskienė

Atnaujinti rodiklio duomenis planuojama 2027 m. pabaigoje.

Nauji duomenys skelbiami per vienus metus po  ataskaitinių metų.

2024 m. duomenys bus skelbiami 2026 m., 2025 m. duomenys bus skelbiami 2027 m.

Duomenys bus skelbiami atlikus energijos vartojimo auditus.

2025 m. duomenys pirminiai, gauti pasibaigus Modernizavimo fondo lėšomis finansuotiems projektams.

2024 m. duomenys bus skelbiami 2026 m. II–III ketv., 2025 m. duomenys bus skelbiami 2027 m. II–III ketv.

2024 m. duomenys bus skelbiami 2026 m. II–III ketv., 2025 m. duomenys bus skelbiami 2027 m. II–III ketv.

2025 m. duomenys bus skelbiami 2026 m. IV ketv.

2024–2026 metų duomenys bus skelbiami 2026 m. IV ketv.

2025 m. duomenys bus skelbiami 2026 m. birželio 30 d.

2025 m. duomenys bus skelbiami 2026 m. birželio 30 d.

2025 m. duomenys bus skelbiami 2026 m. II ketv.

2025 m. duomenys bus skelbiami 2026 m. II ketv.

2025 m. duomenys bus skelbiami 2026 m. II ketv.

2025 m. duomenys bus skelbiami 2026 m. II ketv.

2025 m. duomenys bus skelbiami 2026 m. birželio mėn.

2025 m. duomenys bus skelbiami 2026 m. gruodžio mėn.

2025 duomenys bus skelbiami 2026 m. III ketv. pradžioje.

Paskutinė skelbiama rodiklio faktinė reikšmė 2021 m.

https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/2025-09/CGR%202025%20complete%20document.pdf

https://www.ena.lt/uploads/EVED_PA_2022-05-02.pdf

https://inovacijuagentura.lt/site/news/2025/09/rekordinis-lietuvos-pasiekimas-pasauliniame-inovaciju-indekse---33-vieta.html

https://lp.startupblink.com/report/#lp-pom-box-30ms

2025 m. trečiojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga | Lietuvos bankas

2025-ieji pažymėjo „Investuok Lietuvoje“ penkerių metų strateginio laikotarpio pabaigą: peržengta milijardo eurų riba ir dėmesys stambiems Lietuvos investuotojams | Investuok Lietuvoje

Tyrimo duomenys skelbiami interneto svetainėje Švieslentė | Ekonomikos ir inovacijų ministerija (lrv.lt)

Ūkio subjektų apklausa dėl verslo priežiūrą atliekančių institucijų vertinimo https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/verslo-prieziuros-politika/ataskaitos-apklausos-leidiniai/apklausos-verslo-aplinka/

Pirmus metus veikiančių ūkio subjektų nuomonės apklausa apie priežiūros institucijų veiklą Apklausos - Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Eksportas - Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

https://lithuania.travel/lt/naujiena/vsi-keliauk-lietuvoje-apie-2025-uosius-augantis-lietuvos-matomumas-pasaulyje-ir-duomenimis-gristi-sprendimai

eGovernment Benchmark 2025

Digital Decade 2024: eGovernmentBenchmark | Shaping Europe’s digital future

Skaitmeninės visuomenės statistika - Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra

Pajamų mokesčio deklaravimo paslauga ir toliau išlieka populiariausia gyventojams skirta elektroninė paslauga - Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra

Explore 2025 Open Data Maturity Report | EDP

Rodiklio reikšmė aktuali 2025 m. sausio 8 d. ir pagal faktinį Viešųjų pirkimų tarnybos Pirkimų vykdytojų žemėlapio – Švieslentės informacijos pokytį gali keistis.

Rodiklio sumažėjimą nuo bendros viešųjų pirkimų vertės lėmė sumažėjusi pirkimų pagal pavedimą vertė, kuri 2026 m. sausio 5 d. sudarė 128,9 mln. Eur ir kurios masto CPO LT neformuoja bei neturi galimybės daryti jiems tiesioginę įtaką, nors CPO LT elektroninio katalogo vertė 2025 m. siekė 1 068 mln. Eur ir augo, o bendra per CPO LT 2025 m. vykdytų viešųjų pirkimų vertė sudarė 1 196 mln. Eur.

Remiantis STRATA skaičiavimais rodiklio reikšmė -186 didele dalimi yra todėl, kad per metus išvyko daugiau užsieniečių nei atvyko (ypač BY/RU piliečių tarpe). Mažesni srautai susiję su sugriežtėjusia saugumo patikra, dažnesniais prieglobsčio atmetimo atvejais ir šių šalių piliečių iškeldinimu iš Lietuvos dėl grėsmės šalies saugumui - faktoriai, kurie yra susiję su talento pasilikimo rodikliu, kuriam „Workin Lithuania“ programa  nedaro įtakos. Dėl to naujam strateginiam periodui inicijavome rodiklio keitimą.

Duomenys bus 2026 m. II ketv.

Duomenys bus 2026 m. II ketv.

Duomenys bus 2026 m. II ketv.

Duomenys bus 2026 m. II ketv.

Duomenys bus 2026 m. IV ketv.

Duomenys bus 2026 m. III ketv.

Duomenys bus 2026 m. II ketv.

Ataskaitinio laikotarpio duomenys iš mokslo ir technologijų parke veikiančių įmonių surenkami iki kovo mėn.

Ataskaitinio laikotarpio duomenys iš mokslo ir technologijų parke veikiančių įmonių surenkami iki kovo mėn.