PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS APRAŠE NURODYTOS INFORMACIJOS PAGRINDIMO APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

| Plėtros programos pažangos priemonės kodas ir pavadinimas | 05-001-01-12-07 Vystyti turizmo infrastruktūrą ir plėtoti rinkodaros priemones |
| --- | --- |
| Nacionalinio pažangos plano uždavinys | 1.12. Didinti Lietuvos turizmo konkurencingumą |
| Plėtros programa | 2022-2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr.247 (toliau – PP). |
| Atsakinga institucija (koordinuojančioji institucija) | Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – EIMIN) |

II SKYRIUS

SIEKIAMAS POKYTIS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS Priemonės laukiamAS pokyTIS

EIMIN PP identifikuota 11 problema – „Neišnaudojamas turizmo potencialas“. Problema pasireiškia 2 pjūviais: - Trūksta turizmui pritaikytos infrastruktūros (toliau – Infrastruktūra). Išskirtos 2 problemą sukėlusios priežastys, kurias siekiama pašalinti šioje pažangos priemonėje: 1) Trūksta investicijų į viešąją ir privačią infrastruktūrą; 2) Turizmo infrastruktūra vystoma fragmentuotai – nevertinama ekonominė nauda ir nesilaikoma bendrų susitarimų. - Mažas Lietuvos, kaip patrauklios turizmo šalies, žinomumas užsienyje (toliau – Rinkodara). Išskirtos 2 problemą sukėlusios priežastys, kurias siekiama pašalinti įgyvendinant šią pažangos priemonę: 1) Netenkinanti rinkodaros ir komunikacijos kokybė ir kiekybė; 2) Nevykdoma nuosekli Lietuvos pristatymo užsienyje veikla, neformuojama aiški bendra žinutė. Rengiama pažangos priemonė yra programavimo lygmens dokumentas, pakeisiantis Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programą (toliau – LTPP), todėl analizėje aktualu apžvelgti įžvalgas dėl turizmo finansavimui po 2020 metų pateiktų rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos). Pagrindiniai tikslai, kurių pasiūlyta siekti po 2020 metų, įvardyti Rekomendacijų 13 lentelėje. Atsižvelgiant į tai, kad turizmo sektoriuje suplanuotos dvi pažangos priemonės, lentelėje žemiau apžvelgiami tik šiai pažangos priemonei aktualūs tikslai ir uždaviniai, orientuoti į turizmo Infrastruktūrą ir Rinkodarą. Lentelė 1. Rekomendacijose pasiūlyti tikslai ir uždaviniai ilgo ir vidutinio laikotarpio strateginiams dokumentams Tikslai ir uždaviniai; Komentarai. 1. Mažinti turizmo infrastruktūros spragų ir kliūčių skaičių; Tikslas aktualus, šio tikslo siekiančios veiklos prisidėtų prie priežasties „Trūksta investicijų į viešąją ir privačią infrastruktūrą“ pašalinimo.. 1.1. Šalinti aiškiai identifikuotas turizmo infrastruktūros spragas jau plėtojamose turistų vykimo vietose ir maršrutuose, orientuojantis į vartotojo poreikius; Uždavinys aktualus, jo siekiančios veiklos prisidėtų prie priežasties „Trūksta investicijų į viešąją ir privačią infrastruktūrą“ pašalinimo. 1.2. Įrengti prioritetinėms turizmo rūšims kritiškai svarbius turizmo infrastruktūros objektus (konferencijų centrą, nacionalinį stadioną ir kt.); Uždavinys aktualus, jo siekiančios veiklos prisidėtų prie priežasties „Turizmo infrastruktūra vystoma fragmentuotai – nevertinama ekonominė nauda ir nesilaikoma bendrų susitarimų“ pašalinimo. Tačiau būtina atsižvelgti į tai, kad nacionalinio stadiono koncepcija yra pakeista pagal aktualius šalies poreikius ir šiuo metu įgyvendinama valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartis, kurią įgyvendinus bus sukurta tam tikra sporto infrastruktūra. Konferencijų centras buvusių sporto rūmų vietoje nebėra vystomas. Aktualus situacijos aprašymas pateiktas dėstymo tekstu po lentele.. 1.3. Suformuoti tolygų bazinės turizmo (svetingumo) paslaugų infrastruktūros (apgyvendinimo, viešųjų tualetų ir kt.) tinklą regionuose; Uždavinys aktualus, jo siekiančios veiklos prisidėtų prie priežasties „Trūksta investicijų į viešąją ir privačią infrastruktūrą“ pašalinimo.. 1.4. Pritaikyti (lankomiausius) turizmo objektus neįgaliesiems ir spec. poreikių turintiems asmenims; Uždavinys aktualus, jo siekiančios veiklos prisidėtų prie negalią turinčių asmenų kaip konkrečios tikslinės grupės srautų augimo. Infrastruktūros pritaikymas judėjimo negalią turintiems asmenims aktualus ir šeimoms su mažamečiais vaikais, taip pat senjorams, kurie, kaip tikslinė turizmo paslaugų vartotojų grupė, Europoje yra auganti dėl demografinių tendencijų. 2. Didinti Lietuvos žinomumą, stiprinti turistinį įvaizdį, didinti rinkodaros efektyvumą; Tikslas aktualus, jo sprendimas pašalintų priežastį „Mažas Lietuvos, kaip patrauklios turizmo šalies, žinomumas užsienyje“. 2.1. Sukurti ir koordinuotai įgyvendinti integruotą šalies žinomumo didinimo ir įvaizdžio strategiją; atnaujinti ir vykdyti Lietuvos turizmo rinkodaros planą; Nacionaliniu mastu pasikeitus strateginio planavimo šalyje metodikai, uždavinys sprendžiamas rengiant šią pažangos priemonę.. 2.2. Kurti ir vystyti informacijos priemones apie prioritetines turizmo rūšis pagal reikalingus atlikti vartotojų tyrimus bei rinkodaros ir komunikacijos planus (šalies, regionų ir atskirų turistų vykimo vietų lygmenimis); Uždavinys aktualus, įgyvendinamas kaip tęstinė veikla „Pristatyti Lietuvos turizmo galimybes vietos ir užsienio rinkoms“.. 2.3. Vykdyti trūkstamus tyrimus ir statistinių duomenų rinkimą prieš tai nustačius tokių tyrimų ir duomenų poreikį turizmo rinkodaros planų rengimui; Duomenų operatyvumo, aktualumo ir išsamumo iššūkiai šalinami įgyvendinant pažangos veiklas EIMIN priemonėje 05-001-01-12-06 „Spartinti turizmo sektoriaus transformaciją“. 2.4. Didinti ir skatinti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą turizmo rinkodaros srityje (šalies, regionų ir atskirų turistų vykimo vietų lygmenimis); Bendradarbiavimas turizmo sektoriui aktualiausiu būdu skatinamas įgyvendinant pažangos veiklą „Skatinti bandomųjų turizmo paskirties vietovių valdymo organizacijų (angl. DMMO/DMO) susikūrimą“, kuri suplanuota EIMIN priemonėje 05-001-01-12-06 „Spartinti turizmo sektoriaus transformaciją“. Susikūrusios DMO turi galimybę suplanuoti investicijas į rinkodarą.. 2.5. Didinti bendruomenių ir kitų suinteresuotų šalių įsitraukimą į turizmo rinkodaros veiklą (šalies, regionų ir atskirų turistų vykimo vietų lygmenimis); Bendradarbiavimas turizmo sektoriui aktualiausiu būdu skatinamas įgyvendinant pažangos veiklą „Skatinti bandomųjų turizmo paskirties vietovių valdymo organizacijų (angl. DMMO/DMO) susikūrimą“, kuri suplanuota EIMIN priemonėje 05-001-01-12-06 „Spartinti turizmo sektoriaus transformaciją“. Susikūrusios DMO turi galimybę suplanuoti investicijas į rinkodarą.. 2.6. Didinti rinkodaros priemonių inovatyvumą; Uždavinys aktualus, įgyvendinamas kaip tęstinė veikla „Rengti turizmo sektoriaus planavimo dokumentus ir atlikti tyrimus“.. 5. Gerinti šalies junglumą oro transportu; PP identifikuota problema „Prastas Lietuvos pasiekiamumas ir regionų junglumas“ šalinama Susisiekimo plėtros programomis.. 5.1. Parengti ir taikyti veiksmingą oro transporto maršrutų plėtros schemą; Uždavinys aktualus, veiklos planuojamos šioje pažangos priemonėje.. Šaltinis: sudaryta autorių pagal Rekomendacijų 13 lentelę Dalis Gairių rekomendacijų yra platesnės apimties nei EIMIN veikla turizmo srityje: susisiekimo klausimai yra LR Susisiekimo ministerijos veiklos sritis, vietos gyventojų interesai – LR Vidaus reikalų ministerijos, šalies regionų ir savivaldybių veiklos kryptis, suprantama kaip nacionalinė regioninė politika. Susisiekimo ministerijos pažangos priemonės yra suplanuotos 2022-2030 m. susisiekimo plėtros programoje, patvirtintoje LR Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr.245 „Dėl 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos patvirtinimo“. Turizmo plėtrai aktualios šios Susisiekimo ministerijos pažangos priemonės: 10-001-05-03-01 Gerinti susisiekimą kelių transportu; 10-001-05-03-02 Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu; 10-001-05-03-03 Gerinti susisiekimą oro transportu; 10-001-05-03-04 Gerinti susisiekimą vandens transportu; 10-001-05-03-05 Plėtoti ir modernizuoti pasienio kontrolės punktus; 10-001-05-04-01 Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą; 10-001-06-01-02 Skatinti darnų judumą. EIMIN yra dalyvaujanti institucija Susisiekimo ministerijos planuojamų pažangos priemonių rengime, todėl turizmo srities interesų atstovavimas yra užtikrinamas EIMIN deleguojant narius į pažangos priemonių rengimo darbo grupes, teikiant pasiūlymus raštu viešų konsultacijų dėl pažangos priemonių rengimo metu. Todėl atskiros veiklos šioje PP nėra planuojamos. Turizmo produktų kūrimui bene svarbiausia priemonė yra 10-001-06-01-02 Skatinti darnų judumą, kurios siekiami rezultatai yra pristatyti paveiksle. Paveikslas 1. Dviračių transporto infrastruktūros plėtros rodikliai ir įgyvendinimo planas Šaltinis: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Investicijoms regionuose yra ruošiamasi rengiant 2021-2030 m. Regionų plėtros programą. Į šią programą įtraukiami NPP uždaviniai ar jų dalys – regioninės pažangos priemonės, tiesiogiai įgyvendinantys NPP 7 strateginį tikslą „Tvariai ir subalansuotai vystyti Lietuvos teritoriją ir mažinti regioninę atskirtį“ (7.1. ir 7.2 uždaviniai) arba prisidedantys prie šio tikslo įgyvendinimo atskirose valstybės veiklos srityse (švietimo, sveikatos, socialinės apsaugos ir užimtumo, transporto, aplinkos ir klimato kaitos). Į 2021-2030 m. Regionų plėtros programą įtraukiamų NPP uždavinių (jų dalių) problemų analizės metu nustatyta, kad problemai (-oms) spręsti reikalingas regionų plėtros tarybų ir (ar) savivaldybių prisidėjimas. Todėl regionų plėtros planų pažangos priemones planuos regionų plėtros tarybos, atsižvelgdamos į ministerijų regioninėms pažangos priemonėms nustatytus NPP poveikio rodiklius ir į konkretaus regiono bei kiekvienos regiono savivaldybės situacijos ypatumus. Atitinkamai, PP rengimo metu daroma prielaida, kad savivaldybės, veikdamos regionų plėtros tarybose, suplanuos reikalingas intervencijas, susijusias su turizmo sritimi, jei konkretus regionas turizmo plėtrą identifikuos kaip turinčią potencialą regioninės atskirties mažinimui. Regionų plėtros planų rengimą koordinuoja CPVA, visa informacija apie eigą skelbiama Regionų plėtros planų rengimas ¦ Centrinė projektų valdymo agentūra (cpva.lt). Viena iš infrastruktūros charakteristikų, būtinų tvarumui užtikrinti yra energinis efektyvumas ir veiklai naudojama žalioji energija. Daugiausia energinių išteklių sunaudojama apgyvendinimo infrastruktūroje. Lietuvos ilgalaikėje renovacijos strategijoje, kuriai pritarta LRV 2021 m. kovo 31 d. protokoliniu sprendimu Nr.18 (toliau – Renovacijos strategija), turizmo sektoriui aktuali infrastruktūra yra klasifikuojama „Kiti negyvenamieji pastatai“. Turizmo sektoriaus veiklai naudojami pastatai priskirtini „Apgyvendinimo“, „Paslaugų“ ir „Kita“ pogrupiams. „Apgyvendinimo“ pogrupiui priskirtų pastatų 2019 m. pabaigoje buvo 6900 vnt., kas sudarė 1,04% Lietuvos pastatų fondo. „Paslaugų“ pogrupio pastatų 2019 m. pabaigoje buvo 5059, jie sudarė 0,77% Lietuvos pastatų fondo. „Kitos paskirties“ pastatų atitinkamai 2004 vnt., jie sudarė 0,3%. Renovacijos strategijoje nustatyta, kad nors konkrečios renovacijos priemonės reikalingos siektinos energinio naudingumo klasės pasiekimui gali skirtis priklausomai nuo pastato faktinės būklės, pastato paskirties ir pasirenkamų technologinių sprendimų (pvz., fasado šiltinimo technologijos), tačiau žemiau išskirtų priemonių diegimas pastatuose yra būtinas: - B ir aukštesnės energinio naudingumo klasės: pastato šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimas visų paskirčių pastatuose. - A+ ir A++ energinio naudingumo klasės: vėdinimo sistemos su rekuperacija įrengimas administracinės, mokslo, gydymo, prekybos, kultūros, viešbučių ir paslaugų paskirties pastatuose. - A++ energinio naudingumo klasė: vėdinimo sistemos su rekuperacija įrengimas visų paskirčių pastatuose; šilumos siurblio ir fotovoltinių saulės elementų įrengimas administracinės, mokslo, gydymo, prekybos, kultūros, viešbučių ir paslaugų paskirties pastatuose. Renovacijos strategijoje taip pat suplanuoti pastatų renovacijos tempai (žr. 1 Renovacijos strategijos priedą Kitų negyvenamųjų pastatų renovacijos tempai). Pagrindiniai kitų renovuojamų pastatų renovuojamų pastatų skaičiaus rodikliai per metus pateikiami lentelėje. Lentelė 2. Turizmo paslaugoms naudojamų pastatų renovacijos vidutinis metinis skaičius Pastato paskirtis; Nuosavybė; Mato vnt.; 2021-2023; 2024-2030; 2031-2040; 2041-2050. Maitinimo; Vieša; Vnt./metus; 3; 4; 7; 8. Maitinimo; Privati; Vnt./metus; 18; 26; 41; 49. Paslaugų; Vieša; Vnt./metus; 5; 7; 11; 13. Paslaugų; Privati; Vnt./metus; 36; 50; 80; 95. Viešbučių; Vieša; Vnt./metus; -; -; 1; 1. Viešbučių; Privati; Vnt./metus; 7; 9; 15; 18. Poilsio; Vieša; Vnt./metus; 5; 7; 11; 13. Poilsio; Privati; Vnt./metus; 65; 90; 143; 172. Duomenų šaltinis: Lietuvos ilgalaikės renovacijos strategijos 1 priedas. Siekiami kitų negyvenamųjų pastatų ilgalaikės renovacijos tempai pristatyti lentelėje. Lentelė 4. Kitos negyvenamosios paskirties pastatų renovacijos rodikliai Duomenų šaltinis: Lietuvos ilgalaikės renovacijos strategijos 59 lentelė, 94 psl. Pastatų renovacijos skatinimas yra LR Aplinkos ministerijos 2022 – 2030 m. aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 318 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos patvirtinimo“, pažangos priemonė 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“. Finansinės projekcijos visam 6.4 uždaviniui, kurio dalis yra pažangos priemonė 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ sudaro 1,48 mlrd. Eur. ES regioninės plėtros ir Sanglaudos, valstybės biudžeto, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (EGADP), Klimato kaitos programos, Modernizavimo fondo ir kt. lėšos. Konkrečiai 2022 – 2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plane 2022-2025 m. suplanuota 358,6 mln. Eur. Iš šios sumos 81 mln. Eur teks projektams, kuriais atsisakoma iškastinio kuro diegiant atsinaujinančių energijos išteklių technologijas, 65,4 mln. Eur – energetinio efektyvumo didinimui modernizuojant pastatus ir 17 mln. Eur mažiau taršiam transportui įsigyti. Pastatų modernizavimui numatyta skirti 16 mln. Eur, o tęstinėms veikloms įgyvendinti (jau gautoms paraiškoms finansuoti) skirta 64,4 mln. Eur. Kvietimas planuojamas 2022 m. rugsėjį, kvietimu siekiama paskirstyti 2 mln. Eur. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti susiję su nuosavybės teise priklausančio negyvenamosios paskirties pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu, kurį įgyvendinus pasiekiama ne mažesnė kaip B energinio naudingumo klasė ir sutaupoma ne mažiau kaip 40 proc. energijos. Parama pagal priemonę bus valstybės pagalba, teikiama pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014 kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas). Pažangos priemonės rengimas pradėtas 2022 m., beveik tuo pat metu kai Europos Komisija (EK) paskelbė konsultacijoms strategines turizmo kryptis ir galimai valstybėms narėms įpareigojimus sąlygosiantį dokumentą „Transition Pathway for Tourism“ (toliau – Gairės). Jose identifikuotos 27 priemonių sritys, kuriomis siekiama didinti ES turizmo sektoriaus atsparumą, transformaciją į „žaliąją“ ir skaitmeninę ekonominę veiklą. Turizmo transformacija dokumente suvokiama kaip dualus „žalinimo“ ir skaitmeninimo veiksmų rezultatas. Kitaip sakant, „žalinimas“ ir skaitmeninimas yra kartu įgyvendinamos, neatskiriamos transformacijos kryptys. Dokumentu siekiama sukurti į žiedinę ekonomiką orientuotus, aplinkai draugiškus turizmo sprendimus, duomenų inovatyvioms paslaugoms kurti prieinamumą, paslaugų prieinamumą kiekvienam. Apibendrintai, turizmo sektoriaus transformacijos koncepcija pristatyta paveiksle. Paveikslas 2. Lietuvos turizmo sektoriaus transformacijos konceptualus paveikslas Šaltinis: sudaryta autorių Gairių esmę svarbu apžvelgti ir todėl, kad jis galimai bus aktualus EK planuojant ir nustatant finansavimo prioritetus. Pagrindiniai turizmo transformacijos objektai yra 4: reguliavimas ir viešasis valdymas, skaitmeninė ir žalioji transformacija, atsparumas bei investicijos ir finansavimas. Transformaciją siūloma vykdyti 27 kryptimis, kurios išvardytos lentelėje, ir plačiau detalizuotos PRIEDAS 1. Lentelė 2. Gairėse įvardytų 27 turizmo transformacijos krypčių sąrašas Krypties Nr.; Transformacijos kryptis. 1; Teisingos priemonės trumpalaikės nuomos reguliavimui. 2; Reguliacinė pagalba kelionių multimodalumui. 3; Statistikos gerinimas ir turizmo rodikliai. 4; Visapusiškos turizmo strategijos parengimas arba atnaujinimas. 5; Turizmo krypčių valdymas bendradarbiaujant. 6; Tvarus mobilumas. 7; Turizmo paslaugų žiediškumas. 8; „Žalioji“ turizmo įmonių ir SVV transformacija. 9; Turizmo paslaugos duomenų pagrindu (data-driven). 10; Gerinti informacijos internete prieinamumą turizmo pasiūlai. 11; Lengvai prieinama geroji praktika, mokymasis su mentoriais ir MVĮ bendradarbiavimas. 12; MTEP projektai ir žiedinio bei klimatui draugiško turizmo pilotiniai projektai. 13; Skatinti turizmo ekosistemoje naudoti produktų ir įmonių aplinkosauginio poveikio metodikas (PEF ir OEF, angl. Product and Organisation Environmental Footprint methods). 14; Techniškai įgyvendinti turizmo duomenų erdvės sukūrimo veiklas. 15; Moksliniai tyrimai ir inovacijos skaitmeniniams turizmo įrankiams ir paslaugoms. 16; Padėti turizmo MVĮ ir krypčių skaitmeninimui. 17; Nepastebimas sienų kirtimas keliaujant. 18; Koordinuotas valdymas ir informacijos apie keliones atnaujinimas. 19; Informuotumo apie žinių poreikį dualios turizmo transformacijos metu didinimas. 20; Informuotumo apie dualios turizmo transformacijos poreikį ir galimybes didinimas. 21; Švietimo organizacijos įsitraukia vystydamos ir atnaujindamos turizmo švietimo programas. 22; Turizmo žinių paktas. 23; Vienas langelis MVĮ mokymosi galimybėms. 24; Teisingumas ir lygybė turizmo sektoriaus darbo vietose. 25; Užtikrinti daugiau prieinamų turizmo paslaugų. 26; Vienodos turizmo paslaugos gyventojams ir lankytojams. 27; Didinti finansavimo galimybių matomumą turizmo sektoriaus atstovams. Šaltinis: sudaryta autorių pagal Transition Pathway for Tourism Gairių veiklos, susijusios su atliekomis (7.1-7.3) yra Aplinkos ministerijos veikla, kuri veiklas planuoja rengdama Valstybinį atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą (toliau – Atliekų planas). Aktuali Atliekų plano redakcija prieinama 519 Dėl valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano patvirtinimo (lrs.lt), jo 259 punkte nustatyta, kad planuojama tobulinti ir plėsti biologiškai skaidžių gamybos atliekų, įskaitant viešojo maitinimo ir kitose įstaigose susidarančias maisto ruošimo atliekas, rūšiuojamojo surinkimo sistemas, susidarymo ir tvarkymo kontrolę. Atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos veiklos apimtį, su atliekų tvarkymo efektyvumo didinimu susijusios atskiros pažangos priemonės veiklos nėra planuojamos, o Aplinkos ministerijai keičiant Atliekų planą ar rengiant pažangos priemonę, EIMIN dalyvauja teikdama turizmo bendruomenės patirtimi pagrįstus pasiūlymus. Gairių veiklos 8.1-8.4 yra atliepiamos jau suplanuotoje pažangos priemonės „Spartinti turizmo sektoriaus transformaciją“. Gairių 8.1-8.2 veiklos yra susijusios su EMAS registro plėtra. EMAS registre 2021 m. birželį buvo įregistruota 3 851 įmonės ir 12 856 vietos, 2021 m. spalį jau 3 887 įmonės ir 12 022 vietų. Absoliuti šalis lyderė yra Italija, kuri įregistravusi 1 034 įmones ir 4 120 vietų, iš kurių 15 gali būti priskirtina turizmo sektoriui. Antroji pirmaujanti šalis – Vokietija, kurioje įregistruota 1 115 įmonių ir 2 276 vietų, iš jų 8 priskirtinos turizmo sektoriui. EMAS registre pirmoji su turizmu susijusi įmonė įregistruota tik 2019 m. sausio mėn., o pandemijos metais registras pasipildė net 9 iš 23 su turizmu sietinomis įmonėmis. Lietuvoje veikiančių EMAS registre įregistruotų juridinių subjektų yra 5, vietų – 18, tačiau nė viena iš jų nėra tiesioginis turizmo bendruomenės narys. Palyginimui Estijoje 17 įmonių, vietų 42, Slovėnijoje atitinkamai 10 ir 16, Liuksemburge 7 ir 11 vietų, bet nė vienoje šių šalių taip pat nėra tiesiogiai turizmo srityje veikiančių įmonių. Pažangos priemone siekiama dviejų rezultatų rodiklių: - Turizmo infrastruktūros kokybė (vieta pagal Kelionių ir konkurencingumo indeksą) (toliau – RR1). Pradinė rodiklio reikšmė 59 vieta 2019 m., siekiama rodiklio reikšmė 2030 m. – 54 vieta. - Rinkodaros ir prekės ženklo efektyvumas pritraukiant turistus (vieta pagal Kelionių ir konkurencingumo indeksą) (toliau – RR2). Pradinė rodiklio reikšmė 110 vieta 2019 m., siekiama rodiklio reikšmė 2030 m. 106 vieta. RR1 ir RR2 pasiekimas vertinamas vieta pagal Kelionių ir konkurencingumo indeksą (toliau – TTCI). Remiantis indekso apskaičiavimo metodika, indeksą sudaro 4 subindeksai (Įgalinanti aplinka, Turizmo ir kelionių politika ir įgalinančios sąlygos, Infrastruktūra ir Gamtos bei kultūros ištekliai), 14 ramsčių (Verslo aplinka, saugumas ir sauga, sveikata ir higiena, žmogiškieji ištekliai ir darbo rinka, ICT parengtumas, kelionių ir turizmo prioritetizavimas, tarptautinis atvirumas, kainų konkurencingumas, aplinkos tvarumas, oro transporto infrastruktūra, žemės ir uostų infrastruktūra, turizmo paslaugų infrastruktūra, gamtos ištekliai, kultūros ištekliai ir verslo kelionės) ir 90 atskirų rodiklių. TTCI publikuojamas kas dvejus metus. TTCI vertinimo komponentai pristatyti paveiksle. Paveikslas 3. TTCI komponentų visuma pagal Metodiką Šaltinis: sudaryta autorių pagal Metodiką PP rengiama siekiant sektoriaus atsigavimo po pandemijos. Aktualu pažymėti, kad pandemijos padarinių likvidavimui EIMIN skyrė valstybės biudžeto lėšas, kurios detalizuotos lentelėse. Lentelė 3. EIMIN pagalbos priemonės turizmo sektoriuje 2020 metais, tūkst. € Priemonė; Kelionių organizatoriai ir agentūros; Apgyvendinimo paslaugos; Maitinimas ir gėrimų teikimas; SUMA. Subsidijos. Nuomos mokesčio kompensavimas; 262; 1 620; 8 329; 10 211. Atostogos medikams; 3 255; 3 255; 3 255; 9 765. Dalinis palūkanų kompensavimas; 41; 2 437; 462; 2 940. Kompensavimas už turistų grąžinimą; 34; -; -; 34. Turizmo inovacijos; 3 500; 3 500; 7 000. Subsidijos mikroįmonėms; 1 407; 1 210; 4 776; 7 393. Darbo užmokesčio subsidijavimas; 1 786; 8 489; 40 803; 51 078. Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams; 4 012; 8 219; 14 014; 26 245. Prastovų darbo užmokesčio subsidijavimas; 4 123; 7 116; 24 446; 35 685. Paskolos, garantijos. Apmokėtinų sąskaitų paskolos; 147; 84; 13; 244. Paskolos turizmo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjams; 4 196; 8 639; 3 663; 16 498. Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos; 2 097; -; -; 2 097. Tiesioginės COVID-19 paskolos (ii); 693; 183; 3 212; 4 088. Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams (i); 4 012; 8 219; 13 939; 26 170. Portfelinės garantijos paskoloms 2; 4 689; 680; 812; 6 181. Skolos sumos, kurioms netaikomas išieškojimas pagal draudėjų prašymus; 246; 715; 4 064; 5 025. 34 500; 54 366; 121 788; 210 654. Šaltinis: EIMIN Turizmo politikos skyriaus duomenys Lentelė 4. EIMIN pagalbos priemonės turizmo sektoriuje 2021 metais, tūkst. € Priemonė; Kelionių organizatoriai ir agentūros; Apgyvendinimo paslaugos; Maitinimas ir gėrimų teikimas; SUMA. Subsidijos. Trečioji nakvynė; 41; 41. Kompensavimas už turistų grąžinimą; 391; -; -; 391. Turizmo paslaugų ir produktų inovacijos; 503; -; -; 503. Dalinis palūkanų kompensavimas; 13; 1 705; 319; 2 037. Subsidijos labiausiai nukentėjusioms įmonėms (apyvartos kritimas >50 proc.); 3 518; 6 404; 15 056; 24 978. Subsidijos nukentėjusioms įmonėms (apyvartos kritimas >30 proc.); 2 856; 4 759; 13 290; 20 905. Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualiai dirbantiems asmenims; 0; 1; 18; 19. Darbo užmokesčio subsidijavimas; 673; 2 839; 12 309; 15 821. Prastovų darbo užmokesčio subsidijavimas; 5 825; 13 781; 66 299; 85 905. Pastoviųjų išlaidų kompensavimas apgyvendinimo paslaugų teikėjams; -; 1 367; -; 1 367. Subsidijos atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams; 321; -; -; 321. Paskolos, garantijos. Paskolos turizmo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjams; 369; 280; 396; 1 045. Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos; 1 596; -; -; 1 596. Tiesioginės COVID-19 paskolos (ii); 1 086; 626; 6 092; 7 804. Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams (i); 4 012; 8 219; 13 939; 26 170. Portfelinės garantijos paskoloms 2; 5 866; 680; 1 617; 8 163. Skolos sumos, kurioms netaikomas išieškojimas pagal draudėjų prašymus; 20; 217; 1 748; 1 985. Pagalbos verslui fondo finansavimas; 10 000; 28 440; 4 200; 42 640. 36 769; 67 951; 135 283; 240 003. Šaltinis: EIMIN Turizmo politikos skyriaus duomenys Atsižvelgiant į tai, kad dalis Gairių ir Rekomendacijų atliepiamos pirmoje pažangos priemonėje „Spartinti turizmo sektoriaus transformaciją“, pristatomos joje suplanuotos veiklos. Lentelė 7. Planuojamos pažangos priemonės „Spartinti turizmo sektoriaus transformaciją“ veiklos Veikla; Veiklos santrumpa; Veiklos tipas. 1. Įdiegti turistų registracijos sistemą E-turistas; Veikla 1; Investicinė. 2. Atverti mobiliųjų operatorių ir/ar prilygstančius alternatyvius turistų srautų lankytinuose objektuose stebėsenos duomenis turizmo verslui; Veikla 2; Investicinė. 3. Surinkti ir atverti turizmo išteklių duomenis verslui ir pristatyti turistams; Veikla 3; Investicinė. 4. Sukurti Nacionalinę turizmo informacinę sistemą (NTIS); Veikla 4; Investicinė. - Parengti Nacionalinės turizmo informacinės sistemos (NTIS) plėtros galimybių studiją; Poveiklė 4.1. - Parengti Nacionalinės turizmo informacinės sistemos (NTIS) plėtros techninę specifikaciją; Poveiklė 4.2. - Įgyvendinti NTIS plėtrą; Poveiklė 4.3. - Organizuoti paklausos naudoti turizmo duomenis skaitmeninėms inovacijoms kurti didinimo renginius; Poveiklė 4.4. 5. Teikti paramą TravelTech industrijos startuoliams; Veikla 5; Investicinė. 6. Užtikrinti turizmo transformacijai palankų teisinį reguliavimą; Veikla 6; Reguliacinė. - Aktualizuoti LR Turizmo įstatymą ir jį įgyvendinti skirtus teisės aktus, siekiant efektyvaus NTIS sukūrimo, įdiegimo ir joje kaupiamų duomenų naudojimo; Poveiklė 6.1. - Aktualizuoti turizmo duomenų rinkimo metodikas; Poveiklė 6.2. - Aktualizuoti Turizmo tarybos nuostatus; Poveiklė 6.3. - Aktualizuoti VŠĮ Keliauk Lietuvoje įstatus; Poveiklė 6.4. - Pateikti pasiūlymus dėl PVM įstatymo aktualizavimo dėl turizmo paslaugų pripažinimo eksporto paslaugomis; Poveiklė 6.5. - Patobulinti turizmo srities teisinį reguliavimą, atsižvelgiant į DMO/DMMO modelio taikymo pilotinių projektų įgyvendinimo rezultatus; Poveiklė 6.6. 7. Skatinti bandomųjų turizmo paskirties vietovių valdymo organizacijų (angl. DMMO/DMO) susikūrimą; Veikla 7; Investicinė. 8. Skaitmeninei ir žaliajai turizmo sektoriaus transformacijai reikalingų kompetencijų ugdymas turizmo sektoriaus dirbantiesiems; Veikla 8; Investicinė. Šaltinis: sudaryta autorių. Formuojant intervencijos logiką pažangos priemonei įgyvendinti, ir atsižvelgiant į įvykusią ekonomikos transformaciją dėl COVID-19 pandemijos, aktualu apjungti Rekomendacijų tikslus ir Gairėse pasiūlytas transformacijos kryptis, veiksmus ir siekiamus rezultatus. Šiuo tikslu sudaromos naujos lentelės pagal kiekvieną priežastį, kurias šalins pažangos priemonės veiklos. -------------------------------------------------------- Problema 11.3 Trūksta turizmui pritaikytos infrastruktūros yra nulemta trijų žemiau išvardytų priežasčių: - 11.3.1. trūksta investicijų į viešąją ir privačią turizmo infrastruktūrą, - 11.3.2. turizmo infrastruktūra vystoma fragmentuotai – nevertinama ekonominė nauda ir nesilaikoma bendrų sprendimų, - 11.3.3. neužtikrintas teisės aktais nustatytų reikalavimų įgyvendinimas (pritaikymas neįgaliesiems, saugi aplinka). Lentelė 8. Priežasties „11.3. Trūksta turizmui pritaikytos infrastruktūros“ šalinimui aktualios Rekomendacijų ir Gairių nuostatos Rekomendacijų kryptis; Gairių veiksmas. 1.1. Šalinti aiškiai identifikuotas turizmo infrastruktūros spragas jau plėtojamose turistų vykimo vietose ir maršrutuose, orientuojantis į vartotojo poreikius; 12.1. Turizmo bendruomenė įsitraukia į viešą-privačią partnerystę pateikti paraiškas įgyvendinti su turizmo žiediškumu susijusius projektus. 12.2. Vystyti modelius ir perduotiną praktiką tvariam turizmui skatinti. 12.3. Įgyvendinti didelės apimties tvaraus turizmo projektus (pvz., salose ir nutolusiuose regionuose). 15.1. Duomenimis pagrįsti krypčių valdymo modeliai ir mechanizmai. 15.2. Inovatyvios turizmo paslaugos naudojant pažangias technologijas (virtualią realybę, papildomą realybę, dirbtinį intelektą) ir suskaitmenintą kultūros paveldą. 1.2. Įrengti prioritetinėms turizmo rūšims kritiškai svarbius turizmo infrastruktūros objektus (konferencijų centrą, nacionalinį stadioną ir kt.); 25.1. Didinti informuotumą apie turizmo prieinamumo svarbą. 1.3. Suformuoti tolygų bazinės turizmo (svetingumo) paslaugų infrastruktūros (apgyvendinimo, viešųjų tualetų ir kt.) tinklą regionuose; 25.2. Didinti prieinamų turizmo paslaugų pasiūlą ir matomumą. 1.4. Pritaikyti (lankomiausius) turizmo objektus neįgaliesiems ir spec. poreikių turintiems asmenims; 2.1. ES reguliavimo skatinančio kelionių multimodalumą stiprinimas ir bilietų pardavimo skaitmeninėmis priemonėmis skatinimas. Šaltinis: sudaryta autorių pagal Transition Pathway for Tourism ir Rekomendacijas Pagrindinė Rekomendacijų ir Gairių kryptis, kuria bendradarbiavimas turėtų būti skatinamas, yra bendradarbiavimo forma, kurią tarptautinėje praktikoje įprasta vadinti DMO. Įstatyme DMO sąvoka nėra apibrėžta. DMO Single Market Programme (SMP COSME) finansavimo gairėse apibrėžtas taip: DMO yra viešoji arba privati organizacija/institucija, kuri vadovauja vietinei, regioninei ar nacionalinei turizmo strategijai vienoje iš konsorciumą sudarančių šalių. DMO atsako, įskaitant, bet neaprisibojant, už vietinio turizmo pasiūlą, tvarų turizmo planavimą/vystymą ir turizmo poveikį teritorijai. Paprastai DMO vykdo papildomas veiklas, tokias kaip verslo analitika, marketingas, strategijų ir politikos įgyvendinimas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas. SMP COSME parama teikiama šalių narių konsorciumams, kuriuos sudaro nuo 5 iki 8 organizacijų iš 5 – 8 šalių, bent viena verslo paramos organizacija ir bent viena DMO. Kaip matome iš apibrėžimo, DMO apibrėžimas lankstus ir labai platus. Pasaulio turizmo organizacija (toliau – PTO) ne pačią DMO, o jos paskirtį detalizuoja pagal veiksmingo paskirties vietos valdymo charakteristikas: - užtikrinantis lankytojų patirties kokybę ir viršijantis lūkesčius; - prisidedantis prie ilgalaikio vietos bendruomenės klestėjimo ir vystymosi – darbo vietų, pajamų ir kt.; - didinantis verslo sektoriaus pelningumą – bet kurios vietovės turizmo pramonės gyvybinę jėgą; - optimizuojantis ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį poveikį, užtikrinant atsakingą ir tvarią ekonominių, socialinių ir kultūrinių bei aplinkosauginių interesų pusiausvyrą; - užtikrinantis koordinuotą visų paskirties vietą sudarančių elementų valdymą. Kartu PTO įvardija ir pagrindines DMO/DMMO funkcijas: - rinkodara, kad turistai pasirinktų kryptį; - paslaugų teikimas vietoje, siekiant užtikrinti, kad paskirties vietoje būtų patenkinti lūkesčiai; - tinkama aplinka (fizinė, socialinė ir ekonominė) turizmui plėtoti; - planavimas ir infrastruktūra; - žmogiškųjų išteklių plėtra; - produktų kūrimas; - technologijų ir sistemų kūrimas; - susijusios pramonės šakos ir viešieji pirkimai; - paskirties vietos populiarinimas, įskaitant prekės ženklo kūrimą ir įvaizdį; - verslo skatinimas, ypač mažų ir vidutinių įmonių; - objektyvios informacinės paslaugos; - užsakymų vykdymas ir (arba) palengvinimas; - ryšių su klientais valdymas. Turizmo įstatyme DMO apibrėžimo nėra, nes DMO visų pirma yra valdymo inovacija, kurios paveikumą pripažįsta ir EK Gairėse. Svarbu pažymėti, kad neturint DMO veiklos precedentų Lietuvoje, teisinę apibrėžtį formuluoti yra itin rizikinga, nes teisinė apibrėžtis gali tapti kliūtimi DMO kurtis. DMO apibrėžtį tikslingą nustatyti turint pilotinių iniciatyvų rezultatus ir / arba detaliai pasidomėjus užsienio šalių praktika. Bendradarbiavimo tarp viešojo ir privataus sektorių skatinimo poreikis yra susijęs su ankstesniais turizmo sektoriaus finansavimo laikotarpiais, kai viešoji ir privati turizmo infrastruktūra buvo finansuojama kaip dvi izoliuotos kryptys, o investicijų tarpusavio suderinimo mechanizmai nebuvo sukurti ir veikiantys. Taip galėtų būti paaiškintas atsakymo į klausimą „Koks pagrindinis bendradarbiavimo gerinimo tikslas siekiant pažangos priemone užtikrinti turizmo sektoriaus transformaciją?“ trečiasis pasirinkimas. Pirmenybė plėtoti teminio lygmens DMO ir įgyvendinimo prasme turėtų būti mažiausiai sudėtinga, kadangi teminių paslaugų teikėjai ir jų lokacija jau šiandien yra identifikuojama, aiški kelionės tarp skirtingų paslaugų teikėjų trukmė, turistų pasitenkinimas gaunamomis paslaugomis ir trūkumai, kuriuos srities profesionalai be didelių laiko sąnaudų galėtų atskleisti. Tikėtina, kad teminio lygmens DMO kūrimasis galėtų apimti didesnę teritoriją, nei vienas regionas ar net būti išplėtotas nacionaliniu lygiu, taip kuriant prielaidas augti paslaugų įvairovei ir ilgėti turisto viešnagei. Galimybę investuoti į regioninio lygmens DMO kūrimą rekomenduojama svarstyti regionų plėtros programoje ir kiekvieno regiono planuose, aiškiai apribojant galimybes izoliuotai, nederinant investicijų apimties ir objektų, išimtinai viešąją ir atskirai privačią turizmo infrastruktūrą. Vilniaus universiteto lektorės, aktyviai dirbančios turizmo sektoriuje Rasuolės Andrulienės nuomone, DMO/DMMO yra atsakingos už viską – nuo didelių sporto renginių pritraukimo iki vietos festivalių skatinimo. Jos bendradarbiauja su įmonėmis, kad padėtų joms suprasti, ko reikia keliautojams, kad jie patirtų malonių įspūdžių. DMO tampa pagrindiniu turizmo plėtros ir valdymo dalyviu paskirties vietos lygmeniu, atliekančiu įvairias funkcijas. Priklausomai nuo galimų poreikių, šios funkcijos gali apimti strateginį planavimą, paskirties vietos turizmo politikos įgyvendinimą, turizmo produktų kūrimą, krizių valdymą, kokybės gerinimą ir užtikrinimą, darbo jėgos ugdymą ir paskirties vietos kultūros paveldo palaikymą. Vietovė, turinti veiksmingą valdymo planą, paprastai pasižymi dideliais gebėjimais imtis naujovių ir tendencijų, kartu yra atsparesnė galimiems iššūkiams ir trikdžiams. Paskatos turizmo bendruomenei burtis į DMO suplanuotos kaip pažangos priemonės „Spartinti turizmo sektoriaus transformaciją“ Veikla 7 „Skatinti bandomųjų turizmo paskirties vietovių valdymo organizacijų (angl. DMMO/DMO) susikūrimą“. Šioje pažangos priemonėje formuluojama veikla, skirta užtikrinti pažangos priemonės „Spartinti turizmo sektoriaus transformaciją“ Veiklos 7 tęstinumą - „Įgyvendinti DMO/DMMO parengtus investicijų į turizmo infrastruktūrą ir rinkodarą projektus“. Pagrindinis veiklos tikslas – įgyvendinti DMO/DMMO identifikuotas optimalias investicijas, kuriomis eliminuojamos turizmo vietovių / produktų / paslaugų teikimo spragos, padidėja turistų skaičius ir jų buvimo trukmė. Įgyvendinant šią veiklą infrastruktūros spragos šalinamos planuojant nuoseklų turizmo produktą iš DMO pozicijų, neskirstant infrastruktūros pagal jos priklausomybę viešiesiems ar privatiems subjektams. Veiklą planuojama įgyvendinti konkurso būdu, skiriant finansavimą Veiklos 7 įgyvendinimo metu susikūrusioms DMO/DMMO. Pagrindinis konkurso vykdymo apribojimas – finansuojamos tik Veiklą 7 įgyvendinusios DMO/DMMO, konkuruodamos tarpusavyje. Tinkamos finansuoti išlaidos yra paslaugų pirkimas ir investicijos į infrastruktūrą. Baigtinis tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas bus nustatytas atsižvelgiant į Veiklos 7 įgyvendinimo rezultatus, EIMIN stebint Veiklos 7 įgyvendinimo rezultatus. Teikiamo finansavimo intensyvumas bus nustatytas pagal Valstybės pagalbos teikimo apribojimus. Veiklai „Įgyvendinti DMO/DMMO parengtus investicijų į turizmo infrastruktūrą ir rinkodarą projektus“ nustatomas produkto rodiklis – Įgyvendinti turizmo paskirties vietovių valdymo organizacijų (angl.DMO/DMMO) inicijuoti investicijų projektai. Matavimo vienetas – vnt. Siekiama reikšmė – 6. --------------------------------------------------------- Rekomendaciją „1.2 Įrengti prioritetinėms turizmo rūšims kritiškai svarbius turizmo infrastruktūros objektus (konferencijų centrą, nacionalinį stadioną ir kt.) planuojant įgyvendinti, būtina pristatyti aktualizuotą situaciją, susijusią su prioritetinėms turizmo rūšims svarbia infrastruktūra. Pagrindiniai faktai apie nacionalinio konferencijų centro vystymą išvardyti žemiau: - 2008 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1044 Lietuvos Respublikos Vyriausybė pripažino Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pritaikymo kongresų centrui projektą valstybei svarbiu kultūriniu projektu. Nutarimu buvo įtvirtinta, kad įgyvendinus Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pritaikymo kongresų centrui projektą bus išsaugota kultūros paveldo vertybė, geriausiai šiam tikslui tinkamoje Vilniaus vietoje sukurtas unikalus funkcijų ir masto požiūriu kultūros infrastruktūros objektas, sudarysiantis sąlygas vykdyti svarbią valstybės funkciją organizuojant aukščiausiojo lygio tarptautinius renginius. - 2015 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 597 Lietuvos Respublikos Vyriausybė pripažino Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos ir pritaikymo kongresams, konferencijoms ir kultūriniams renginiams projektą valstybei svarbiu projektu. Vadovaujantis šiuo nutarimu, iki 2021 m. turėjo būti įrengtas naujas kongresų, konferencijų ir kultūrinių renginių centras, rekonstravus įsigytą valstybės nuosavybėn Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastatą. Šiame pastate viena iš salių turėjo būti ne mažiau kaip 2500 (dviejų tūkstančių penkių šimtų) vietų. Iki 2022 metų turėjo būti sudaryta šio centro nuomos sutartis 10 (dešimčiai) metų, viešojo nuomos konkurso būdu atrinkus naujo centro nuomininką. Svarbu pažymėti, kad šis nutarimas pagal galiojusį teisinį reglamentavimą buvo priimtas parengtos galimybių studijos „Dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos ir pritaikymo kongresams, konferencijoms ir kultūriniams renginiams, projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ (toliau – GS) pagrindu. GS teigiama, kad kongresų centro vystymas atitinka nacionalinius turizmo prioritetus, konkrečiai – „Turizmo plėtra svarbi ir Lietuvos inovacijų plėtros 2014 – 2020 metų programos strateginio tikslo – didinti Lietuvos ūkio konkurencingumą kuriant efektyvią inovacijų sistemą, skatinančią ūkio inovatyvumą – kontekste. Didinant Lietuvos žinomumą ir tuo pačiu konkurencingumą, viena pagrindinių priemonių turėtų būti šalies viešinimas, reklamavimas ir pan. Tam itin tinkama veikla – tarptautinių didelio masto renginių vykdymas, tokių renginių skaičiaus didinimas“. GS konstatuota, kad efektyviausia nacionalinį kongresų, konferencijų ir kultūrinių renginių centrą (toliau – Nacionalinis konferencijų centras arba NKC) vystyti valstybės biudžeto lėšomis, skiriant 5 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų, pastatą rekonstruoti ES fondų lėšomis, investuojant beveik 13 mln. Eur, ir privataus partnerio lėšomis, kuris investuotų beveik 5 mln. Eur į renginiams reikalingą infrastruktūrą ir įrangą. GS teigiama, kad sukūrus NKC, per 15 metų užsienio turistų skaičius padidėtų 585 tūkst. turistų, o vietos turistų – net 2,2 mln., todėl projekto ekonominė grynoji dabartinė verte įvertinta 110 813 tūkst. Eur. - 2020 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 491 Lietuvos Respublikos Vyriausybė pripažino ankstesnį nutarimą (Nr. 1044) netekusiu galios. Nacionalinį apsisprendimą vystyti NKC pakeitė tiek pandemija, tiek statybų rizikos, kurios iškilo dėl masinių žydų kapaviečių, atrastų pastato sklype atliekant archeologinius tyrimus. Pandemijai iš esmės pakeitus turizmo paslaugų rinką, esant rizikoms, kad statybos bus stabdomos kylant visuomenės nepasitenkinimui dėl netinkamos pastato pritaikymo koncepcijos, neatsižvelgiant į istorinį pastato vietos naratyvą, svarbų ne tik žydų tautai, bet ir miesto istorijai, NKC vystymas pagal GS siūlomą koncepciją yra rizikingas. Atsižvelgiant į tai, šiuo metu yra žinoma, kad valstybės biudžeto lėšos bus naudojamos pastatui konservuoti, darbus vykdant 2023 m. Didžiausią patirtį konferencijų turizmo srityje turinčios Jolantos Beniulienės teigimu, konferencijų turizmo plėtrai būtina ne tik infrastruktūra, bet ir aiškus strateginių krypčių įvardijimas (kokių renginių siekiame Lietuvoje, iš kokių rinkų ir pan.), visų prieinamų paslaugų spektras (pačių konferencijų organizavimas ir susijusios paslaugos), šalies kaip konferencijų vietos rinkodara ir konferencijų turizme ekosistemos narių bendradarbiavimas. Svarbu pažymėti, kad GS nėra identifikuota, kas liks atsakingas už NKC rinkodarą, kas vykdys Lietuvos nacionalinio konferencijų centro funkcijas, kaip privatus operatorius bendradarbiaus su rinkodarą vykdančia VšĮ „Keliauk Lietuvoje“, kaip dalinsis rinkodaros, dalyvavimo tarptautinėse turizmo parodose ir kitas išlaidas. NKC infrastruktūra yra svarbi trūkstama grandis siekiant konferencijų turizmo plėtros šalyje, tačiau investicijų į šią infrastruktūrą atsiperkamumas gali būti užtikrintas tik kartu vykdant aktyvią rinkodarą. Pagrindinės tarptautinės konferencijų turizmo parodos yra dvi: - IMEX. Šioje parodoje dalyvauja nacionaliniai ir regioniniai turizmo centrai ar konferencijų biurai, didieji viešbučiai, konferencijų ir parodų centrai, oro linijos, renginių valdymo specialistai, o pagrindiniai lankytojai yra renginių planuotojai, asociacijų vadovai ir pan. Pirmą kartą IMEX paroda buvo organizuota dar 2003 m. Frankfurte, todėl 2022 m. atšventė savo 20-ąjį gimtadienį. Per šį laiką IMEX paroda išsiplėtė į JAV ir 2021 m. atšventė 10-ąjį IMEX America gimtadienį. - IBTM World. Jau beveik 30 metų tradicijas skaičiuojanti paroda kasmet organizuojama JAV, Singapūre ir Barselonoje (Ispanija). Dalyvavimas parodose svarbus ne vien turizmui kaip tokiam: prieš parodas vyksta politikų forumai, kuriuose priimami politiniai sprendimai, užmezgamos partnerystės, tampančios pagrindu investicijų pritraukimui. Kaip ir kiekvienoje srityje, konferencijų turizmo interesus atstovauja ir tarptautinės asocijuotos struktūros. Tarptautinė kongresų ir konferencijų asociacija (angl. International Congress and Convention Association) ICCA nuo 1963 metų atstovauja daugiau nei 1100 narių iš 100 šalių interesus tarptautinių renginių organizavimo kultūros, edukacijos, komunikacijos ir verslo vystymo srityse. 2022 m. ICCA nariais buvo 2 konferencijų organizavimo veiklą Lietuvoje vykdančios organizacijos: GO Vilnius ir Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO. Abi organizacijos yra papildančios viena kitą: VšĮ „GO Vilnius“ yra krypties valdymo organizacija, o LITEXPO – renginiams tinkamos infrastruktūros, kurioje gali būti organizuojami renginiai daugiau nei 3 tūkst. dalyvių, valdytojas. Atlikus LITEXPO renginių kalendoriaus analizę akivaizdu, kad renginių skaičius ženklus – kasmet organizuojama apie 600 įvairių renginių ir konferencijų, dalis jų tapę tradiciniais, todėl galimybės nukreipti naujas tarptautines konferencijas į LITEXPO infrastruktūrą yra ribotos. „GO Vilnius“ aktyviai vykdo Vilniaus kaip konferencijų turizmo krypties, marketingą ir netgi teikia finansines paskatas tarptautinių renginių organizatoriams. „GO Vilnius“ komandą sudaro 4 profesionalai, konferencijų turizmo srityje dirbantys daugiau nei po 10 metų. Apibendrinant, konferencijų turizmo srityje nacionaliniu mastu būtina atnaujinti strateginius sprendimus, kadangi esama situacija neužtikrina palankių prielaidų plėtoti Lietuvos, kaip konferencijų turizmo lokacijos, galimybes. Konkrečios galimos veiklos, skirtos skatinti konferencijų turizmą, gali būti: - Aktyviai realizuoti narystės Tarptautinėje kongresų ir konferencijų asociacijoje ICCA teikiamas galimybes. Šiai veiklai vykdyti visų pirma reikalinga paskirti atsakingą subjektą, kuris esamoje institucinėje sąrangoje yra VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ (toliau – KL). Iki 2022 m. pradžios KL nebuvo nė vieno darbuotojo, kuris kryptingai dirbtų konferencinio turizmo srityje. Todėl KL nėra sukaupusi nei patirties, nei kompetencijų ar specialiųjų žinių apie konferencijų turizmo sritį. Pagal „GO Vilnius“ komandos patirtį, KL reikalingi mažiausiai 2 darbuotojų etatai, kurių pagrindinis tikslas būtų pasiekti Lietuvos narystę ICCA ir maksimaliai išnaudoti narystės teikiamas galimybes mokantis iš kitų šalių, skleidžiant gerąją patirtį, dalijantis įgytomis žiniomis ir organizuojant šalies pristatymą tarptautinėse parodose. Kita svarbi už konferencijų turizmo plėtrą paskirtų atsakingų darbuotojų funkcija – užmegzti ir išvystyti santykius su potencialiais šalies ambasadoriais, kurių profesinė interesų sritis yra potencialus pagrindas dalykinius renginius organizuoti ir vykdyti Lietuvoje. Tokiais ambasadoriais galėtų būti akademinė šalies bendruomenė, medikai, taip pat verslininkai, dalyvaujantys tarptautinių asociacijų veikloje. KL darbuotojai ilgalaikėje perspektyvoje turėtų identifikuoti bendradarbiavimo su tokiais ambasadoriais būdus ir formas, kadangi šių asmenų profesinis pripažinimas galėtų būti išnaudotas kaip konkurentinis pranašumas Lietuvoje organizuoti jų intereso srities renginius. - Dalyvauti IBTM parodoje pristatant Lietuvos konferencijų turizmo galimybes su >50 kv. m. stendu. Stendo dydis yra svarbus todėl, kad esant dideliam stendui parodų dalyviai įgyja teisę daryti prezentacijas, kurios svarbios siekiant rinkodaros rezultatyvumo. - Dalyvauti IMEX parodoje pristatant Lietuvos konferencijų turizmo galimybes su >50 kv. m. stendu. - Kompensuoti konferencinio turizmo pažintinių turų organizatorių išlaidas. Net ir nesant NKC ir koordinuotų nacionalinių pastangų plėtoti konferencijų turizmą, Lietuvoje veiklą vykdo Lietuvos konferencijų ir renginių asociacija, vienijanti renginių bei dalykinio turizmo srityje veikiančias ar su šiomis sritimis susijusias komercines įmones (renginių ir parodų vadybos kompanijas, profesionalius konferencijų organizatorius, turizmo organizatorius, konferencijų ir renginių centrus/renginių vietas, viešbučius, aptarnavimo kompanijas), viešąsias organizacijas (konferencijų biurus, mokymo įstaigas) ir fizinius asmenis į vieną bendruomenę. Siekiant sudominti užsieniečius renginių organizatorius savo renginius vykdyti Lietuvoje, įmonės organizuoja pažintinius turus, skirtus pristatyti fkonferencijų turizmo galimybes Lietuvoje. Tikslinga nacionaliniu mastu palaikyti šią veiklą, kadangi jos poveikis yra ilgalaikis, o sudominti klientai gali pasirinkti dalį renginių vykdyti Lietuvoje nuolat. - Pasitelkti privatų partnerį vystyti nacionalinį konferencijų centrą. Neapibrėžtumas dėl NKC sustabdant Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pritaikymą yra neigiamai konferencijų turizmo galimybes veikiantis veiksnys: NKC jau buvo pristatomas tarptautinėse parodose, netoli Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pasistatę viešbučiai vertino, kad NKC bus išplėtotas, todėl viešbučius projektavo ir statė vertindami NKC atsiradimą kaip išorinę aplinką. Nuo NKC vystymo pradžios viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) projektų įgyvendinimas įgavo pagreitį: per 2021 m. pasirašytos keturios VPSP sutartys, iš kurių trys įsigaliojo: dėl karinių miestelių statybos Vilniaus rajono savivaldybėje (Šatrininkų sen., Rokantiškių k.), Šilalės raj. savivaldybėje bei Šiaulių miesto savivaldybėje, už kurių įgyvendinimą atsakinga Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija. Iš viso iki 2021 m. gruodžio 31 d. buvo sudarytos ir įsigaliojusios 66 VPSP sutartys. Aukščiau išvardytos 1-4 veiklos yra orientuotos į rinkodarą, todėl toliau traktuojamos kaip vienos investicinės veiklos „Nuosekliai stiprinti Lietuvos, kaip vietos konferencijoms ir renginiams, įvaizdį tarptautinėje rinkoje“ poveiklės. 5 veikla yra analitinė, todėl išskiriama atskirai - Veikla 6 „Pasitelkti privatų partnerį vystyti nacionalinį konferencijų centrą“. Nacionalinio stadiono infrastruktūros vystymas pradėtas valdžios ir privataus subjektų partnerystės būdu 2022 m. liepos mėnesį įsigaliojus koncesijos sutarčiai. Privatus partneris pasitelktas sukurti daugiafunkcį sveikatinimo, švietimo, kultūros ir užimtumo kompleksą Vilniuje, kuris užtikrins gyventojams reikalingų viešųjų paslaugų pasiūlą, padidins vietovės patrauklumą ūkinei-komercinei veiklai, skatins socializaciją, stiprins vietos bendruomenę. Koncesijos sutartis apima šiuos privataus partnerio įsipareigojimus: - apleistos teritorijos žemės sklypuose sutvarkymas, bendro naudojimo inžinerinių tinklų nutiesimas bei viešųjų erdvių ir bendrojo naudojimo infrastruktūros įrengimas, jų priežiūra bei su daugiafunkciame komplekse teikiamomis paslaugoms ir viešosiomis paslaugomis susijusios komercinės veiklos vykdymas; - vaikų darželio infrastruktūros sukūrimas, kuris apima ne mažesnio, kaip 300 vietų vaikų darželio pastato ir visos inžinerinės infrastruktūros, reikalingos teikti ikimokyklinio ugdymo paslaugas (pvz. žaidimų pavėsinių stoginės, žaidimų aikštelės, pėsčiųjų takai, želdiniai ir t.t.) projektavimą, statybą, eksploatavimą ir priežiūrą; - kultūrinio ugdymo centro ir bibliotekos infrastruktūros (ne daugiau kaip 1 600 (vieno tūkstančio šešių šimtų) kv. m. patalpų) projektavimą, statybą, eksploatavimą ir priežiūra perkeliant Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos Šeškinės filialą; - neformaliojo ugdymo veiklai skirtų sporto infrastruktūros objektų – meninės gimnastikos, bokso, imtynių, fizinio pasirengimo salių, ne mažiau kaip 3 (trijų) futbolo aikščių, 1 (vieno) lengvosios atletikos stadiono, 4 (keturių) universalių sporto salių (3 (trijų) krepšinio ir 1 (vienos) rankinio) ir administracinių patalpų sukūrimą, kuris apima projektavimą, statybą, eksploatavimą, priežiūrą, ir komercinės veiklos vykdymas tuo laiku, kai ši infrastruktūra nenaudojama Vilniaus miesto savivaldybės poreikiams; - viešųjų kultūros ir sporto renginių infrastruktūros, t.y., ne mažiau kaip 15 000 (penkiolikos tūkstančių) stacionarių sėdimų vietų stadiono kartu su visa reikalinga infrastruktūra sukūrimas, kuris apima projektavimą, statybą, eksploatavimą ir priežiūrą, bei komercinės veiklos jame vykdymas; - sporto muziejaus, t.y. ne daugiau kaip 1 500 (vieno tūkstančio penkių šimtų) kv. m. patalpų sukūrimas, kuris apima projektavimą, statybą, eksploatavimą bei priežiūrą; - Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos viešųjų kultūros ir sporto įrenginių infrastruktūroje organizuojamų renginių (Lietuvos dainų šventės, Lietuvos moksleivių dainų šventės, Baltijos šalių studentų dainų šventės „Gaudeamus“), taip pat kitų valstybės institucijų organizuojamų renginių pagal poreikį, bet ne daugiau nei 20 dienų per metus, aptarnavimą. Detali suplanuoto projekto įgyvendinimo eiga pristatyta paveiksle. Paveikslas 1. Nacionalinio stadiono infrastruktūros projekto įgyvendinimo planas Šaltinis: Vilniaus miesto savivaldybė Atsižvelgiant į tai, kad nacionalinio stadiono projekto įgyvendinimas yra suplanuotas ir pradėtas įgyvendinti, šioje pažangos priemonėje neplanuojamos naujos veiklos tokio tipo infrastruktūrai plėtoti. Tiek Gairėse, tiek Rekomendacijose pabrėžiama infrastruktūros pritaikymo skirtingiems turistų poreikiams svarba. Teisinė aplinka šiam pokyčiui yra palanki: galioja nacionaliniai teisės aktai, užtikrinantys fizinės infrastruktūros pritaikymą negalią turintiems asmenims, kontrolės veiklą vykdo institucijos. KL pagal parengtas metodikas 2020 ir 2021 m. atliko Lietuvos turistinių vietovių patrauklumo vertinimo tyrimą, o 2021 m. ir turistinių objektų patrauklumo vertinimą. Tačiau nei KL, nei jokia kita institucija nevykdo nė vienos veiklos, skirtos vertinti skaitmeninę turizmo paslaugų teikėjų infrastruktūrą ar vertinti infrastruktūros prieinamumą negalią turintiems asmenims. Atitinkamai, formuluojama veikla „Išplėsti VšĮ Keliauk Lietuvoje vykdomų infrastruktūros tyrimų apimtį“. 2023 m. KL išplės vykdomos infrastruktūros vertinimo veiklos apimtį: - Pradės vertinti ne tik fizinę, bet ir skaitmeninę turistinių vietovių ir objektų infrastruktūrą; - Plačiau vertins infrastruktūros tinkamumą specialių poreikių turintiems asmenims, neapsiribojant infrastruktūros tinkamumu vien judėjimo negalią turintiems asmenims. Taip pat reikalinga atnaujinti dvejus metus naudotas metodikas dėl praktikoje pastebėtų metodinių trūkumų, automatizuoti vertinimo procesą ir rekomendacijų objektų valdytojams teikimą, užtikrinti šių duomenų panaudojamumą tolesniuose įmonių veiklos sertifikavimo ir/ar kontrolės procesuose ir tęsti šios veiklos vykdymą. Skaitmeninės infrastruktūros vertinimui reikalinga parengti vertinimo metodikas, jas ištestuoti praktikoje ir atlikti vertinimą. Priežastį 11.4. „Mažas Lietuvos, kaip patrauklios turizmo šalies, žinomumas užsienyje“ lemia 2 žemiau nurodytos priežastys: - 11.4.1. netenkinanti rinkodaros ir komunikacijos kokybė ir kiekybė, - 11.4.2. nevykdoma nuosekli Lietuvos pristatymo užsienyje veikla, neformuojama aiški bendra žinutė. Lentelė 9. Priežasties „11.4. Mažas Lietuvos, kaip patrauklios turizmo šalies, žinomumas užsienyje“ šalinimui aktualios Rekomendacijų ir Gairių nuostatos Rekomendacijų kryptis; Gairių veiksmas. 2.1. Sukurti ir koordinuotai įgyvendinti integruotą šalies žinomumo didinimo ir įvaizdžio strategiją; atnaujinti ir vykdyti Lietuvos turizmo rinkodaros planą 2.2. Kurti ir vystyti informacijos priemones apie prioritetines turizmo rūšis pagal reikalingus atlikti vartotojų tyrimus bei rinkodaros ir komunikacijos planus (šalies, regionų ir atskirų turistų vykimo vietų lygmenimis) 2.3. Vykdyti trūkstamus tyrimus ir statistinių duomenų rinkimą prieš tai nustačius tokių tyrimų ir duomenų poreikį turizmo rinkodaros planų rengimui; 20.3. Remti bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi tarp apdovanojimus pelniusių Europos miestų smart turizmo, kultūros, inovacijų, Europos paveldo ir kt. srityse. 22.1. Pagrindiniuose ES turizmo regionuose užmegzti gebėjimų partnerystes nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu. 10.1. Didinti patikimos informacijos apie tvarų, prieinamą ar tam tikros rūšies turizmą prieinamumą internetu. 2.4. Didinti ir skatinti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą turizmo rinkodaros srityje (šalies, regionų ir atskirų turistų vykimo vietų lygmenimis); 10.2. Vystyti partnerystes su interneto portalais ir apgyvendinimo paslaugų užsakymų platformomis, užtikrinant sertifikuotų apgyvendinimo paslaugų teikėjų matomumą. 2.5. Didinti bendruomenių ir kitų suinteresuotų šalių įsitraukimą į turizmo rinkodaros veiklą (šalies, regionų ir atskirų turistų vykimo vietų lygmenimis); 25.1. Didinti informuotumą apie turizmo prieinamumo svarbą. 25.2. Didinti prieinamų turizmo paslaugų pasiūlą ir matomumą. 25.3. Pritaikyti ES taisykles prieinamiems viešiesiems pirkimams. 2.6. Didinti rinkodaros priemonių inovatyvumą; 26.1. Diversifikuoti ir vystyti turizmo paslaugas, naudingas gyventojams ir lankytojams. 5.1. Parengti ir taikyti veiksmingą oro transporto maršrutų plėtros schemą; 26.2. Atsižvelgti į skirtingus lankytojų tipus, pagal jų šeiminį statusą, išpažįstamą religiją, dvasingumą ir seksualinę orientaciją. Šaltinis: sudaryta autorių pagal Transition Pathway for Tourism ir Rekomendacijas Atsižvelgiant į pažangos priemonėje „Spartinti turizmo sektoriaus transformaciją“ suplanuotas į duomenų kokybės gerinimą ir skaitmenines inovacijas orientuotas Veiklas 1-6, bei siekiant Veiklų 1-6 rezultatus panaudoti rinkodarai efektyvinti, formuluojama veikla „Sukurti Lithuania.Travel svetainę (platformą) ir įdiegti rinkodaros įrankį kelionės planavimui“. Veikla siekiama praktikoje pademonstruoti turizmo duomenų panaudojimo galimybes ir padidinti patikimos informacijos apie Lietuvos turizmo išteklius prieinamumą internete. VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ Lithuania.Travel svetainėje įdiegs personalizuotą kelionės planavimo įrankį. Šis įrankis sukurs prielaidas potencialiems turistams susiplanuoti viešnagę Lietuvoje pagal jų asmeninius poreikius ir galimybes. 2023 m. bus užtikrintas savalaikis duomenų atnaujinimas ir duomenų pateikimas per API sąsajas su turizmo informacijos centrais, vykdomos konsultacijos dėl pritaikymo turistų poreikiams ir parengiama techninė specifikacija, reikalinga turisto kelionės planavimo įrankiui sukurti. Sekančiais metais bus investuojama į įrankio sukūrimą įsigyjant programavimo paslaugas rinkoje, jį įdiegus – į testavimą ir naudojimą. Svetainė yra Lietuvos turizmo veidas, tačiau į patogų ir tinkamą svetainės naudojimą svarbu investuoti: tiek į technologinius sprendimus (įskiepius ir pan.), tiek ir į vartotojo naudojimosi patogumą. Kaip ir kitos technologijos, svetainė taip pat sensta, tad įvertinus, jog esamos svetainės architektūra, patogumas, funkcionalumai, navigacija tinkamai neatliepia vartotojų poreikių bei neatitinka laikmečio tendencijų ir geriausių praktikų, reikalinga sukurti naują svetainių platformą, kurios tikslas – užtikrinti geriausią patirtį keliautojams ir kitoms identifikuotoms tikslinėms grupėms. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – SM) 2022-04-22 raštu Nr. 2-2154 „Dėl rinkodaros priemonių finansavimo“ (toliau – Raštas) pakvietė EIMIN bendradarbiauti vykdant Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano nuostatas „Parengti ir patvirtinti skrydžių strateginėmis kryptimis vykdymo verslo planą, siekiant užtikrinti susisiekimą oru su Lietuvos ekonomikos plėtrai svarbiomis tikslinėmis rinkomis“ (5.7.9 veiksmas). Už šį veiksmą atsakomybė numatyta bendra SM ir EIMIN atsakomybė. SM Raštu informavo, kad buvo paskelbtas atviras tarptautinis viešojo pirkimo konkursas konsultacinėms paslaugoms pirkti ir su laimėjusiu tiekėju Informa Markets Ltd (UK) SM sudarė Skrydžių strateginėmis kryptimis vykdymo verslo plano parengimo paslaugų sutartį (toliau – Sutartis). Pagal Sutartį paslaugų teikėjas parengė studiją, kurioje (i) išanalizavo Lietuvos ekonomikos plėtrai svarbiausias tikslines rinkas, kurioms būtinas susisiekimas oro transportu; identifikavo ir išanalizavo skrydžių skatinimo modelius, kuriais galėtų būti patenkinti Lietuvos susisiekimo oro transportu su strateginėmis kryptimis poreikiai ir padidintas šalies pasiekiamumas bei parengė Lietuvos susisiekimo oro transportu su strateginėmis kryptimis poreikius geriausiai tenkinančio skrydžių skatinimo modelio verslo planą. Pažangos priemonės rengimo metu buvo parengtos visos studijos dalys, kurie pristatytos studijos priežiūrai sudarytoje Projekto įgyvendinimo komandoje, kurios veikloje taip pat dalyvauja EIMIN bei VšĮ „Investuok Lietuvoje“ deleguoti atstovai. Atsižvelgdama į studijos rezultatus, SM Strateginiame veiklos plane nusimatys priemones ir reikiamą finansavimą, skirtą skrydžių skatinimo „rizikos pasidalijimo“ (tarp VĮ „Lietuvos oro uostai“ ir studijoje atrinktų aviakompanijų) modelio įgyvendinimui, kuris studijos rengėjų pripažįstamas kaip tinkamiausias Lietuvos pasiekiamumo oru sąlygų gerinimui (atsižvelgiant į potencialių investuotojų ir atvykstamojo turizmo poreikius) ir detaliai aprašytas parengtame verslo plane. Be minėto modelio, studijos rengėjų nuomone, siekiant sumažinti modelio įgyvendinimo rizikas bei pasiekti užsibrėžtus tikslus (naujos skrydžių kryptys, skrydžių dažnumas, skrydžių vykdymas populiariausiu / pastogausiu metu ir kt.) kartu reikės įgyvendinti ir rinkodaros priemones, skirtas naujoms skrydžių kryptims skatinti. Atsižvelgiant į tai bei tiesiogiai įgyvendinant Rekomendaciją „5.1. Parengti ir taikyti veiksmingą oro transporto maršrutų plėtros schemą“, formuluojama investicinė veikla „Vykdyti rinkodaros priemones siekiant skatinti turistus naudotis skrydžiais naujomis kryptimis“. Ši veikla prisidės prie Rekomendacijų uždavinio „Parengti ir taikyti veiksmingą oro transporto maršrutų plėtros schemą“ pasiekimo EIMIN kompetencijų ribose. KL vykdys rinkodarą naujose kryptyse, į kurias bus pradėti vykdyti skrydžiai vadovaujantis studijoje pateiktu verslo planu. Atsižvelgiant į Susisiekimo ministerijos veiklas derantis dėl naujų skrydžių krypčių, siekiama vykdyti aktyvią šalies rinkodarą teritorijose, iš kurių tikimasi pritraukti turistų, keliausiančių šiomis naujomis skrydžių kryptimis. Atsižvelgiant į sprendžiamą problemą 11.4. „Mažas Lietuvos, kaip patrauklios turizmo šalies, žinomumas užsienyje“ 9 lentelėje nurodytus rekomendacijų ir gairių veiksmus formuluojama 7 veikla „Skatinti atvykstamąjį turizmą įgyvendinant verslo plėtros iniciatyvas“. Ši veikla nukreipta į atvykstamojo turizmo srityje veikiančių įmonių ir asociacijų bendradarbiavimo skatinimą, tarptautinių kontaktų užmezgimą ir bendrų iniciatyvų įgyvendinimą. Lietuvos turizmo produktų pristatymas užsienio rinkose, dalyvavimas tarptautinėse parodose, konferencijose, verslo renginiuose ir kituose renginiuose, skirtuose turizmo produktų pristatymui, leis minėtiems subjektams tiesiogiai megzti kontaktus, aktyviai pristatyti ir parduoti Lietuvos produktus ir projektus, taip prisidedant prie turistų pritraukimo, atvykstamojo turizmo sektoriaus augimo, Lietuvos žinomumo ir įvaizdžio gerinimo. Veikla taip pat siekiama skatinti turizmo srityje veikiančių asociacijų dalyvavimą tarptautinėse organizacijose, jų tinklaveikoje. Atsižvelgiant į 11.4. sprendžiamą problemą dėl nepakankamos rinkodaros ir komunikacijos kokybės bei nenuoseklaus šalies pristatymo tarptautinėse rinkose, turizmo asociacijų narystė tarptautinėse organizacijose yra svarbi priemonė šiems iššūkiams spręsti. Narystė sudaro galimybes perimti tarptautinę patirtį, stiprinti profesinius gebėjimus ir dalyvauti bendradarbiavimo bei patirties mainų iniciatyvose, kurios prisideda prie efektyvesnio turizmo produktų pristatymo. Taip pat dalyvavimas tarptautinėse organizacijose leidžia plėtoti ryšius su užsienio partneriais, prisidėti prie nuoseklesnio Lietuvos įvaizdžio formavimo ir užtikrinti kryptingesnį šalies reprezentavimą užsienyje. Be to, tai skatina glaudesnį sektoriaus dalyvių bendradarbiavimą ir didesnį jų įsitraukimą į turizmo rinkodaros veiklas, taip prisidedant prie bendro Lietuvos, kaip patrauklios turizmo krypties, matomumo stiprinimo. -------------------------------------------------------

III SKYRIUS

ALTERNATYVŲ ANALIZĖ

PIRMASIS SKIRSNIS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS ALTERNATYVOS

Pažangos priemonės įgyvendinimo alternatyvos planuojamos sudarant skirtingus veiklų, apibendrintų lentelėje, rinkinius. Lentelė 15. Pažangos priemonėje identifikuotų veiklų suvestinė Šalinamos priežasties Nr.; Veikla; Veiklos santrumpa; Veiklos tipas; Projektų atrankos būdas. 11.3.1 11.3.2 11.3.3; 1. Įgyvendinti DMO/DMMO parengtus investicijų į turizmo infrastruktūrą ir rinkodarą projektus; Veikla 1; Investicinė; Konkursas. 2. Sukurti Lithuania.Travel svetainę (platformą) ir įdiegti rinkodaros įrankį kelionės planavimui; Veikla 2; Investicinė; Planavimas. 11.3.2 11.3.3; 3. Išplėsti VšĮ Keliauk Lietuvoje vykdomų infrastruktūros tyrimų apimtį; Veikla 3; Investicinė; Planavimas. 11.4.1 11.4.2; 4. Vykdyti rinkodaros priemones, siekiant skatinti turistus naudotis skrydžiais naujomis kryptimis; Veikla 4; Investicinė; Planavimas. 5. Nuosekliai stiprinti Lietuvos, kaip vietos konferencijoms ir renginiams, įvaizdį tarptautinėje rinkoje; Veikla 5; Investicinė; Planavimas. 11.4.2; - Aktyviai realizuoti narystės Tarptautinėje kongresų ir konferencijų asociacijoje ICCA teikiamas galimybes; Poveiklė 5.1; Investicinė; Planavimas. 11.4.2; - Dalyvauti IBTM parodoje su >50 kv.m. stendu; Poveiklė 5.2; Investicinė; Planavimas. 11.4.2; 5.3. Dalyvauti IMEX parodoje su >50 kv.m. stendu; Poveiklė 5.3; Investicinė; Planavimas. 11.4.1; 5.4. Kompensuoti konferencinio turizmo pažintinių turų organizatorių išlaidas; Poveiklė 5.4; Investicinė; Konkursas. 11.3.1 11.3.2; 6. Pasitelkti privatų partnerį vystyti nacionalinį konferencijų centrą; Veikla 6; Analitinė; Planavimas. 11.4.2; 7. Skatinti atvykstamąjį turizmą įgyvendinant verslo plėtros iniciatyvas; Veikla 7; Investicinė; Tęstinis. Šaltinis: sudaryta autorių Alternatyvoms įvertinti visų pirma nustatomas investicijų poreikis kiekvienai veiklai. Investicijų poreikis investicinei Veiklai 1 „Įgyvendinti DMO/DMMO parengtus investicijų į turizmo infrastruktūrą ir rinkodarą projektus“. Veiklai 1 įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis susiejamas su pažangos priemonės „Spartinti turizmo sektoriaus transformaciją“ Veiklos 7 įgyvendinimo rezultatais: - Preziumuojama, kad Veiklos 7 įgyvendinimo produkto rodiklis bus pasiektas ir finansavimą gaus ne mažiau nei 10 DMO/DMMO, kadangi Veiklai 7 nustatytas produkto rodiklis „Susikūrusios turizmo paskirties vietovių valdymo organizacijos”, matavimo vienetas – vnt., rodiklio reikšmė 2028 m. 10 vnt. - Tik 9 susikūrusios DMO/DMMO parengs investicijų projektus, kadangi pasireikš bendradarbiavimo rizikos arba bus susidurta su teisiniais ar aplinkosauginiais apribojimais, dėl kurių infrastruktūros spragų nebus įmanoma pašalinti. Atitinkamai, bus kokybiškai parengti 9 DMO/DMMO investicijų projektai; - 1 DMO/DMMO parengto investicijų projekto vertė svyruos nuo 2 iki 10 mln. Eur. Kiekvienam investicijų projektui, atsižvelgiant į jame suplanuotų veiklų tipą ir apimtį, bus nustatytas skirtingas finansavimo intensyvumas. Planuojama, kad valstybės pagalba vidutiniškai sudarys ne mažiau nei 40% investicijų vertės; - Ne mažiau nei 6 DMO/DMMO parengti investicijų projektai bus finansuoti, vidutiniškai skiriant po 4,2 mln. Eur įgyvendinti kiekvieną jų. Dar 3 DMO/DMO parengtiems investicijų projektams nebus skirtas finansavimas dėl projektų neatitikimo bendriesiems ir specialiesiems atrankos kriterijams. - Todėl planuojamas investicijų poreikis Veiklai 1 yra 25,2 mln. Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšų 18 mln.€, privačių lėšų 7,2 mln. Eur. Investicijų lėšų patyrimas planuojamas 2025-2030 m. Lėšų patyrimas suplanuotas lentelėje žemiau. Daroma prielaida, kad DMO kursis skirtingu greičiu ir pirmosios susikūrusios DMO investicijų projektas bus finansuotas jau 2025 m. Lentelė 11. Veiklai 1 suplanuotų investicijų lėšų patyrimas, Eur SUMA; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 25.200.000; 200.000; 2.000.000; 3.000.000; 6.000.000; 6.000.000; 8.000.000. Šaltinis: sudaryta autorių Veikla 2 „Sukurti Lithuania.Travel svetainę (platformą) ir įdiegti rinkodaros įrankį kelionės planavimui“. Veiklos 2 tipas yra mišri, kadangi yra suplanuotos ir analitinės, ir investicinės veiklos. KL yra atlikusi rinkos kainų analizę ir įvertinusi lėšų poreikį. Įgyvendindama Veiklą 2, KL 2023 m. įsigis naujos platformos įgyvendinimo paslaugas, kurioms numatomas lėšų poreikis 90,0 tūkst. Eur. 2024 m. bus užtikrintas savalaikis duomenų atnaujinimas ir duomenų pateikimas per API sąsajas su turizmo informacijos centrais (50,0 tūkst. Eur). Kelionės planavimo rinkodaros įrankio kūrimui turistų poreikiams atliepti konsultacijų vykdymui numatomas lėšų poreikis 15,0 tūkst. Eur. Įrankio įgyvendinimo techninės specifikacijos parengimui numatomas lėšų poreikis 15,0 tūkst. Eur. Techninės specifikacijos parengimas leis įvertinti detalų investicijų lėšų poreikį kelionės planavimo įrankiui sukurti, todėl dar 2024 m. Veiklai 2 reikalingų lėšų poreikis bus patikslintas, nurodant kokia lėšų suma reikalinga įrankiui sukurti, ištestuoti ir įdiegti. Lentelė 12. Veiklai 2 suplanuotų investicijų lėšų patyrimas, Eur SUMA; 2023; 2024. 170.000; 120.000; 50.000. Šaltinis: sudaryta autorių Veikla 3. Išplėsti VšĮ Keliauk Lietuvoje vykdomų infrastruktūros tyrimų apimtį. Įgyvendinant Veiklą 3, 2023 m. reikalinga skirti 50 tūkst. Eur dviem naujoms vertinimo metodikoms parengti ir 2020-2021 m. praktikoje ištestuotoms fizinės turizmo infrastruktūros vertinimo metodikoms papildyti/patikslinti. Investicijų poreikį KL nustatė atlikusi rinkos kainų tyrimą. Pirmoji naujoji metodika reikalinga vertinti skaitmeninę turistinių vietovių ir objektų infrastruktūrą, o antroji – vertinti turizmo infrastruktūros tinkamumą specialių poreikių turintiems asmenims, neapsiribojant vien infrastruktūros tinkamumu išimtinai judėjimo negalią turintiems asmenims. 2024-2030 m. reikalingų investicijų suma sudaro 100 tūkst. Eur. Į šias investicijų išlaidas įskaičiuotos ir išlaidos automatizuoti vertinimo procesus. Lentelė 13. Veiklai 3 suplanuotų investicijų lėšų patyrimas, Eur SUMA; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 750.000; 50.000; 100.000; 100.000; 100.000; 100.000; 100.000; 100.000; 100.000. Šaltinis: sudaryta autorių Veikla 4 „Vykdyti rinkodaros priemones siekiant skatinti turistus naudotis skrydžiais naujomis kryptimis“. Atsižvelgiant į SM veiklas derantis dėl naujų skrydžių krypčių, planuojamos investicijos į rinkodaros priemones, kurias suplanuos ir įgyvendins KL. Remiantis KL patirtimi, vienai rinkai skatinti reikalinga minimali investicijų suma yra 100,0 tūkst. Eur, tačiau siekiant rinkodaros priemonių efektyvumo ir inovatyvumo, planuojama vienai krypčiai skirti ne mažiau kaip 200 tūkst. Eur. Per vienerius metus planuojama paskatinti 5-8 kryptis, atitinkamai 1 metų investicijų poreikis sudaro 1,5 mln. Eur. Už 1,5 mln. Eur metinių investicijų bendros su vežėjais rinkodaros kampanijos sugeneruotų mažiausiai 15 000 papildomų bilietų pardavimų, tačiau kartu būtų populiarinama kryptis į Lietuvą. 2028 m. investicijų lėšų suma suplanuota 2 mln. Eur, atsižvelgiant į SM planuojamą skrydžių plėtros plano įgyvendinimo tempą. Lentelė 14. Veiklai 4 suplanuotų investicijų lėšų patyrimas, Eur SUMA; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028. 9.500.000; 1.500.000; 1.500.000; 1.500.000; 1.500.000; 1.500.000; 2.000.000. Šaltinis: sudaryta autorių Veikla 5 „Nuosekliai stiprinti Lietuvos, kaip vietos konferencijoms ir renginiams, įvaizdį tarptautinėje rinkoje“. Poveiklė 5.1 planuojama darant prielaidą, kad už konferencijų turizmo plėtrą bus atsakingi 2 nauji KL darbuotojai. Vidutinis atlyginimas, kuris bus mokamas KL darbuotojams, yra 2500 Eur/mėn. 1 darbuotojui. Už šiuos darbuotojus taip pat bus mokamos nedarbo socialinio draudimo įmokos (1,31%), įmoka į ilgalaikio darbo išmokų fondą (0,16%) bei nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų draudimo įmokos (0,14%). Vėlesniais metais darbo užmokestis didinamas po 5% pagal Finansų ministerijos parengtą Ekonominės raidos scenarijų 2022-2025 m.: - Vidutinis darbo užmokestis šalyje 2022 m. kils 8,8%, 2023 m. 5,2%, vėlesniais – po 5%. - Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2022 m. sudarys 1706,5€, 2023 m. – 1795,78, 2024 m. -1885,5€, 2025 m. – 1979,7€. Tolesnis darbo užmokesčio augimas sudarys po 5%. Poveiklės 5.2 ir 5.3 įgyvendinimui reikalingos lėšos planuojamos susipažinus su parodų IBTM ir IMEX organizatorių taikoma kainodara ir nustačius, kad dalyvavimas vienoje parodoje įrengiant ne mažesnį nei 50 m2 stendą kainuoja apie 120 tūkst. Eur. Poveiklei 5.4 įgyvendinti reikalinga skirti po 50 tūkst. Eur kasmet, kompensuojant pažintinių turų organizatoriams dalį jų patirtų išlaidų. Nustatant atitikties kriterijus kompensacijai gauti rekomenduojama vertinti siekiamų pritraukti renginių suderinamumą su skatinamomis skrydžių kryptimis, su pagrindiniais eksporto produktais ir paslaugomis, tokiu būdu didinant įgyvendinamų investicinių veiksmų sinergiją ir pridėtinę vertę. Lentelė 15. Veiklai 5 suplanuotų investicijų lėšų patyrimas, Eur Veikla/poveiklė; SUMA; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 5. Nuosekliai stiprinti Lietuvos, kaip vietos konferencijoms ir renginiams, įvaizdį tarptautinėje rinkoje; 2.542.171; 110.966; 234.014; 357.215; 360.576; 364.105; 367.810; 371.700; 375.785. 5.1. Aktyviai realizuoti narystės Tarptautinėje kongresų ir konferencijų asociacijoje ICCA teikiamas galimybes; 582.171; 60.966; 64.014; 67.215; 70.576; 74.105; 77.810; 81.700; 85.785. 5.2. Dalyvauti IBTM parodoje su >50 kv.m. stendu; 840.000; 120.000; 120.000; 120.000; 120.000; 120.000; 120.000; 120.000. 5.3. Dalyvauti IMEX parodoje su >50 kv.m. stendu; 720.000; 120.000; 120.000; 120.000; 120.000; 120.000; 120.000. 5.4. Kompensuoti konferencinio turizmo pažintinių turų organizatorių išlaidas; 400.000; 50.000; 50.000; 50.000; 50.000; 50.000; 50.000; 50.000; 50.000. Šaltinis: sudaryta autorių Veikla 6 „Pasitelkti privatų partnerį vystyti nacionalinį konferencijų centrą“. Jai įgyvendinti reikalingos lėšos planuojamos analitinėms veikloms, kurias pagal VPSP projektų ciklą viešasis sektorius privalo atlikti iki valdžios ir privataus subjekto partnerystės sutarties sudarymo. Veiklos tipas – analitinė. Siekiant įvertinti kokiai veiklos apimčiai reikalinga pasitelkti privatų partnerį ir koks turėtų būti privačiam partneriui mokamas atlyginimas, reikalinga parengti investicijų projektą ir užpildyti VPSP klausimyną. Investicijų projekte atliekama finansinė analizė padėtų nustatyti VPSP formą: koncesija ar valdžios ir privataus sektorių partnerystė. Šių paslaugų vertė, atsižvelgiant į užduoties sudėtingumą ir būtinybę persvarstyti NKC vystymo galimybes, įvertinti pasikeitusią konkurentinę aplinką ir pandemijos nulemtą visų renginių ir reikalavimų jiems transformaciją, yra 75 tūkst. Eur. Paslaugų teikėjams keliamas tikslas palyginti ir konferencijų centro vietos alternatyvas, rinkodaros būdus, identifikuoti renginių, kuriuos Lietuvoje vykdyti būtų konkurencinga, tipus ir jų organizatorius. Pasitvirtinus, kad tokius ilgalaikius finansinius įsipareigojimus šaliai racionalu ir pakeliama prisiimti, rengiamos privataus partnerio atrankos sąlygos ir VPSP sutarties projektas bei organizuojama privataus partnerio atranka Investicijų arba Koncesijų įstatyme nustatyta tvarka. Šiai veiklai planuojamų investicijų lėšų suma yra 125 tūkst. Eur. Veikla 6 bus įgyvendinta 2023-2024 m. Veikla 7 „Skatinti atvykstamąjį turizmą įgyvendinant verslo plėtros iniciatyvas“. Suplanuota investicinė veikla, veiklą skatinti atvykstamąjį turizmą įgyvendinant verslo plėtros iniciatyvas, 2024 m. iš viso numatoma 72, 5 tūkst. Eur. suma, iš kurių valstybės lėšų jau yra skirtą 58 tūkst. Eur.,veiklos intensyvumas 80%, pareiškėjų prisidėjimas sudarys 14,5 tūkst. Eur. 2025-2030 m. reikalingų valstybės biudžeto lėšų suma sudaro 600 tūkst. Eur, privačių lėšų suma – 150 tūkst. Eur. Iš viso – 750 tūkst. Eur. Planuojama, kad šia veikla 2024-2030 m. pasinaudos 131 pareiškėjas - atvykstamojo turizmo srityje veikiančios įmonės ir asociacijos. Lentelė 16. Veiklai 7 suplanuotų investicijų lėšų patyrimas, Eur SUMA; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 822 500; 0; 72 500; 125 000; 125 000; 125 000; 125 000; 125 000; 125 000. Formuluojamos 3 pažangos priemonės įgyvendinimo alternatyvos, tarpusavyje besiskiriančios jas sudarančių veiklų rinkiniais, kurie aktualūs vertinant užsibrėžtų rezultatų rodiklių pasiekimą. Kiekviena identifikuota veikla yra priskirta rezultatų rodiklius įtakojantiems subindeksams pagal Metodiką ir apskaičiuojamas bendras alternatyvos įgyvendinimo poveikis rezultatų rodiklių reikšmėms. Alternatyva 1 formuluojama laikantis prielaidos, kad Veiklos 1 įgyvendinimui skiriant daugiau investicijų išlaidų galėtų būti pasiekti abu rezultatų rodikliai. Atsižvelgiant į tai, Alternatyva 1 vadinama „Visas investicijas į turizmo infrastruktūrą ir rinkodarą planuoja DMO“. Alternatyvos 1 atveju nėra vykdomos Veikla 2 – Veikla 5, Veikla 7. Alternatyva 2 formuluojama laikantis prielaidos, kad skrydžių rinkodara nėra būtina ir valstybės pastangas pakaktų nukreipti vien į sutarčių su skrydžių bendrovėmis sudarymą, kompensuojant jiems neužpildytas lėktuvo vietas. Atitinkamai, įgyvendinamos visos veiklos, išskyrus Veiklą 4. Alternatyva 2 vadinama „Investicijos į turizmo infrastruktūrą ir rinkodarą, išskyrus skrydžių rinkodarą”. Alternatyva 3 formuluojama laikantis prielaidos, kad visos identifikuotos veiklos yra būtinos turizmo sektoriaus transformacijai. Alternatyva 3 vadinama „Kompleksinės investicijos į rinkodarą ir turizmo infrastruktūrą“. Lentelė 16. Veiklų rinkiniai alternatyvose ir jų poveikio RR1 ir RR2 įvertinimas Veiklos Nr.; RR1 ir RR2 reikšmei įtaką turintis subindeksas ir ramstis pagal Metodiką; Subindekso ir ramsčio svoris; Alternatyva 1 Visas investicijas į turizmo infrastruktūrą ir rinkodarą planuoja DMO; Alternatyva 2 Investicijos į turizmo infrastruktūrą ir rinkodarą, išskyrus skrydžių rinkodarą; Alternatyva 3 Kompleksinės investicijos į rinkodarą ir turizmo infrastruktūrą. Veikla 1; INFRASTRUKTŪRA. Turizmo paslaugų infrastruktūra GAMTOS IR KULTŪROS IŠTEKLIAI. Gamtos ištekliai; 20,83%; Taip; Taip; Taip. Veikla 2; ĮGALINANTI APLINKA. Verslo aplinka; 5,00%; Ne; Taip; Taip. Veikla 3; ĮGALINANTI APLINKA. Verslo aplinka; 5,00%; Ne; Taip; Taip. Veikla 4; INFRASTRUKTŪRA. Turizmo paslaugų infrastruktūra GAMTOS IR KULTŪROS IŠTEKLIAI. Gamtos ištekliai; 20,83%; Ne; Ne; Taip. Veikla 5; Ne; Taip; Taip. Poveiklė 5.1; TURIZMO IR KELIONIŲ POLITIKA IR ĮGALINANČIOS SĄLYGOS. Tarptautinis atvirumas; 6,25%; Ne; Taip; Taip. Poveiklė 5.2; TURIZMO IR KELIONIŲ POLITIKA IR ĮGALINANČIOS SĄLYGOS. Tarptautinis atvirumas; 6,25%; Ne; Taip; Taip. Poveiklė 5.3; TURIZMO IR KELIONIŲ POLITIKA IR ĮGALINANČIOS SĄLYGOS. Tarptautinis atvirumas; 6,25%; Ne; Taip; Taip. Poveiklė 5.4; TURIZMO IR KELIONIŲ POLITIKA IR ĮGALINANČIOS SĄLYGOS. Tarptautinis atvirumas; 6,25%; Taip; Taip; Taip. Veikla 6; INFRASTRUKTŪRA. Turizmo paslaugų infrastruktūra; 8,33%; Taip; Taip; Taip. Veikla 7; TURIZMO IR KELIONIŲ POLITIKA IR ĮGALINANČIOS SĄLYGOS. Tarptautinis atvirumas; 6,25%; Ne; Taip; Taip. Alternatyvos įgyvendinimo poreikis rezultatų rodikliams RR1 ir RR2; 20,83%; 70,41%; 76.66%. Investicijų suma, Eur su PVM; 38.362.400; 38 879 871; 39 184 671. Šaltinis: sudaryta autorių pagal Metodiką Investicijų likutinė vertė apskaičiuota tik Veiklos 1 ir Veiklos 2 investicijoms. Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidų pokytis taip pat planuojamas tik Veiklai 1 ir Veiklai 2. Veiklos išlaidos planuojamos nuo pirmųjų metų po investicijų laikotarpio pabaigos. Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos Veiklos 2 atveju apima sukurto / įsigyto nematerialaus turto priežiūrą, programinio kodo klaidų taisymą, ribotą funkcionalumų plėtrą, API atnaujinimą, įtraukus naujus duomenų rinkinius ir kitus veiksmus, susijusius su IS priežiūra ir tinkamo funkcionavimo užtikrinimu. Veiklai 1 infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos apima infrastruktūros einamąjį remontą, eksploatacinių medžiagų keitimą ir pan. Priemonės apimtyje yra daroma prielaida, kad infrastruktūros būklės palaikymui bus skiriama iki 6% investicinių veiklų įgyvendinimui numatytos sumos, įvertinus šiuos viešai prieinamus duomenų šaltinius: - remiantis Plėtros programos pažangos priemonės formavimo ir pagrindimo rekomendacijomis (psl. 23), „ ... Suprantama, kad priemonės lygmeniui būdingas didesnis neapibrėžtumo laipsnis nei projektų lygmeniui, todėl atliekant priemonių analizę įprastai bus taikoma daugiau vidutinių (tipinių) dydžių ir prielaidų nei vertinant investicinius projektus ... “ - https://www.plantservices.com/assets/wp_downloads/pdf/110912-Life-Cycle-Engineering-budgeting-maintenance.pdf. Dokumente yra paaiškinama, kad infrastruktūros būklės biudžeto sudarymui svarbus yra pradinis investicijų dydis (kitaip tariant, turto klasė ir pobūdis), tačiau nėra svarbus ekonominės veiklos sektorius. Taip pat nurodoma, kad infrastruktūros būklės palaikymui gali būti numatomi įvairūs dydžiai, susieti su investicijų dydžiu (nuo 1 iki 8%); - https://www.hpw.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/3278/mmfbmb.pdf. Dokumente paaiškinama, kad minimalus dydis infrastruktūros būklės palaikymui yra 1% nuo investicijų vertės, tačiau šis dydis gali būti didesnis, jeigu apima, pvz., sudėtingus objektus, - https://limblecmms.com/blog/equipment-maintenance/. Dokumente paaiškinamos skirtingos strategijos, kurių pagrindu gali būti formuojamas infrastruktūros būklės palaikymui skiriamas biudžetas. Priemonės veiklų vykdytojas numato taikyti prevencinį arba sąlyginį infrastruktūros būklės palaikymą, - http://www.cidb.org.za/wp-content/uploads/2021/07/Infrastructure-Maintenance-Budgeting-Guideline.pdf. Dokumente pateikiamos rekomenduojamos reikšmės atskiriems ekonominės veiklos sektoriams (svyravimo ribos yra nuo 2% iki 15%), - http://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/view.php?id=13237&section=1.6.2). Dokumente paaiškinami ir akcentuojami skirtumai tarp turto klasių infrastruktūros būklės palaikymo išlaidų požiūriu sveikatos apsaugos sektoriuje, tai yra sveikatos apsaugos sektoriuje pastatams infrastruktūros būklės palaikymui siūloma skirti iki 2% investicijų vertės, kitiems statiniams ir aptarnavimui – iki 4%, o įrangai – iki 6%, - atskiroms informacinėms sistemoms gali būti skiriama iki 20% nuo reikalingų investicijų į EAIS (Elektroninio archyvo informacinės sistemos) modernizavimą sumos priežiūrai ir reguliariam techninių priemonių ir licencijų atnaujinimui. Elektroninio archyvo informacinės sistemos techninis aprašymas (specifikacija) yra viešai prieinamas adresu: https://registrai.lt/management/object_files/get_object_file/10992/3/2356 (psl. 30; jei vartotojas pirmą kartą lankosi puslapyje www.registrai.lt, paspaudus pateiktą nuorodą, atidaromas puslapis https://registrai.lt/login. Šiame puslapyje vartotojui reikėtų uždėti varnelę „Sutinku su licencijos sąlygomis“, paspausti mygtuką „Duomenų peržiūra“ bei dar kartą paspausti pateiktą nuorodą). Dėl reinvesticijų poreikio įvertinimo Atsižvelgiant į tai, kad infrastruktūros palaikymui kasmet yra numatomos papildomos infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos, reinvesticijos nėra numatomos, o Veiklos 1 ir Veiklos 2 investicijų likutinė vertė yra apskaičiuota taikant 30 metų amortizacijos laikotarpį. Prielaida atitinka patvirtintą praktiką (su metodiniu pagalbos centru suderinta pažangos priemonė Nr. 08-001-04-01-03 „Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą“ priemonė). Veikloms 3-6 veiklos išlaidos ir reinvesticijos nėra planuojamos, kadangi šios veiklos skirtos nematerialaus turto įsigijimui (investicijos į žinias ir žmogiškuosius išteklius) ir komunikacinėms veikloms. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Socialinis-ekonominis planuojamų investicijų poveikis vertinamas poveikiu turistų skaičiaus augimui. 2019 metai Lietuvos turizmui buvo rekordiniai – per visą Lietuvos turizmo istoriją atvykstamasis turizmas buvo pasiekęs didžiausią atvykusių turistų skaičių – 1 938 tūkst. Pandemijos metais 2020 m. atvykusių turistų skaičius siekė vos 512 tūkst., 2021 m. – tik 505 tūkst. turistų, o pirmuosius penkis 2022 m. mėnesius – 343 tūkst. Sektorius tiek turizmo bendruomenės prasme, tiek turistų poreikių ir prioritetų prasme 2022 m. yra kitoks nei 2019 m.: pandemija pakeitė turistų dėmesį, skiriamą saugumui, pasikeitė skrydžių kryptys, todėl atskaitos taško pasirinkimas nėra vienareikšmis. Svarbu pažymėti, kad 2020 ir 2021 m. užsienio turistų praradimą kompensavo vietos turistai: 2020 m. jų skaičius siekė 1 615 tūkst., o 2021 m. net 1 963 tūkst. kas sudarė beveik tiek pat, kiek užsienio turistų rekordiniais 2019 m. Per pirmuosius penkis 2022 m. mėnesius vietos turistų buvo 2,4 karto daugiau nei užsienio ir tai sudarė 824 tūkst. turistų. Pandemijos metai padidino atotrūkį tarp abiejų turistų grupių: vidutinis metinis užsienio turistų skaičius 2012-2021 m. sudarė 1 295 tūkst., vietos turistų – 1 579 tūkst. turistų, kai tuo tarpu iki pandemijos vidutinis metinis užsienio turistų skaičius siekė 1 492 tūkst., vietos – 1 527 tūkst. turistų. Abiejų grupių turistų skaičiaus dinamika pristatyta paveiksle. Paveikslas 5. Vietos ir užsienio turistų skaičiaus dinamika Lietuvoje Šaltinis: Turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose - Oficialiosios statistikos portalas 2022 m. vasario 24 dieną pradėti Rusijos kariniai veiksmai prieš Ukrainą yra dar vienas esminis pokytį lemiantis geopolitinis veiksnys, dėl kurio Rusijos ir Baltarusijos piliečiai ne tik bus priversti keisti kelionių krypčių pasirinkimo prioritetus, bet galimai turės ir apribojimų atvykti (ekonominių sankcijų poveikis, asmenų įtraukimas į šauktinių ar atsargos karių sąrašus ir pan.). Tikėtina, kad 2022 metų įvykiai Ukrainoje turės fundamentalų poveikį Lietuvos atvykstamojo turizmo srautams, kadangi skirtingais laikotarpiais turistų iš Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos dalis bendrai viršijo trečdalį Lietuvoje apsistojusių turistų (žr. lentelę). Lentelė 20. Turistų skaičius Lietuvos apgyvendinimo įstaigose (Viešbučiai ir panašios laikinos buveinės; poilsiautojų ir kitas trumpalaikis apgyvendinimas; poilsinės transporto priemonės, priekabų aikštelės ir stovyklavietės) Metai; Užsienio šalys, iš viso; Rusija; Baltarusija; Ukraina; Rusija %; Baltarusija %; Ukraina%; Vidutinis turistų iš Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos skaičius. 2022 (1-5 mėn.); 342.942; 6.895; 23.460; 38.865; 2,0%; 6,8%; 11,3%; 20,2%. 2021; 505.361; 12.726; 35.439; 44.678; 2,5%; 7,0%; 8,8%; 18,4%. 2020; 511.566; 40.003; 42.458; 59.352; 7,8%; 8,3%; 11,6%; 27,7%. 2019; 1.937.972; 190.165; 178.605; 134.887; 9,8%; 9,2%; 7,0%; 26,0%. 2018; 1.744.733; 178.049; 163.245; 93.701; 10,2%; 9,4%; 5,4%; 24,9%. 2017; 1.583.801; 162.895; 174.894; 83.193; 10,3%; 11,0%; 5,3%; 26,6%. 2016; 1.517.890; 150.646; 171.908; 84.017; 9,9%; 11,3%; 5,5%; 26,8%. 2015; 1.388.487; 149.650; 163.482; 59.453; 10,8%; 11,8%; 4,3%; 26,8%. 2014; 1.356.835; 222.185; 187.950; 46.789; 16,4%; 13,9%; 3,4%; 33,7%. 2013; 1.260.336; 243.599; 162.158; 28.331; 19,3%; 12,9%; 2,2%; 34,4%. 2012; 1.147.938; 214.337; 117.037; 19.366; 18,7%; 10,2%; 1,7%; 30,6%. Vidutinis metinis (2012-2019); 1.492.249; 188.941; 164.910; 68.717; 13,2%; 11,2%; 4,3%; 28,7%. Šaltinis: Rodiklių duomenų bazė - Oficialiosios statistikos portalas Nagrinėjant ukrainiečių nakvynių skaičių įdomu, kad 2019 m. ukrainiečių nakvynių skaičius viešbučiuose siekė 7% visų turistų skaičiaus, o 2020 m., kai turistų srautus ribojo pandemija, jų skaičius pasiekė beveik 12%. Nustatyti, kuri dalis apsistojusių yra Lietuvoje dirbantys ukrainiečiai, nėra, tačiau ir šis indikatorius leidžia teigti, kad turistų skaičiaus persiskirstymas tarp Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos yra neišvengiamas. Todėl trečdalį vidutinio metinio užsienio turistų skaičiaus, buvusio iki pandemijos (28,7%) reikėtų vertinti kaip karo veiksmų prieš Ukrainą paveiktus turistus: Rusijos ir Baltarusijos piliečiai, atstovaujantys šalis agresores, nesirinks Lietuvos dėl aktyviai reiškiamos paramos Ukrainai, o Ukrainos piliečių galimybes atostogauti tie patys kariniai veiksmai apribojo net ir ilgalaikėje perspektyvoje. Atkreiptinas dėmesys, kad 2021 m. apklausos duomenimis Lietuva Ukrainoje nėra laikoma pigia šalimi: net 40% pernelyg aukštas kainas minėjo kaip dalyką, kuris juos neramina svarstant kelionę į Lietuvą. Dėl šio ribojančio veiksnio ir materialinės situacijos pasibaigus karui, objektyviai ukrainiečių turistų skaičiaus prognozę tikslinga mažinti. Atitinkamai, nustatant atskaitos tašką turistų skaičiui daroma prielaida, kad turistų iš Rusijos ir Baltarusijos skaičius apgyvendinimo įstaigose mažinamas 70% nuo vidutinio metinio skaičiaus iki pandemijos, kas sudaro 248 tūkst. turistų pagal apgyvendinimo įstaigose apsistojusių turistų skaičiaus statistiką. Toliau nagrinėjami statistiniai duomenis apie užsienio turistų skaičių iš kitų ES šalių. Lentelė 21. Turistų skaičius Lietuvos apgyvendinimo įstaigose (Viešbučiai ir panašios laikinos buveinės; poilsiautojų ir kitas trumpalaikis apgyvendinimas; poilsinės transporto priemonės Laikotarpis; Vokietija; Vokietija,%; Estija; Latvija; Lenkija; Lenkija, %; Jungtinė Karalystė; JK, %. 2022 (1-5 mėn.); 24.918; 7,3%; 12.498; 39.232; 30.904; 9,0%; 20.117; 5,9%. 2021; 51.324; 10,2%; 22.944; 54.531; 54.674; 10,8%; 29.076; 5,8%. 2020; 46.844; 9,2%; 41.600; 69.809; 49.827; 9,7%; 21.439; 4,2%. 2019; 227.690; 11,7%; 66.701; 164.190; 191.031; 9,9%; 83.154; 4,3%. 2018; 208.638; 12,0%; 63.578; 157.274; 170.862; 9,8%; 77.420; 4,4%. 2017; 171.099; 10,8%; 61.715; 148.427; 154.631; 9,8%; 66.365; 4,2%. 2016; 174.845; 11,5%; 58.314; 134.455; 148.425; 9,8%; 58.178; 3,8%. 2015; 170.086; 12,2%; 52.593; 116.566; 127.199; 9,2%; 54.067; 3,9%. 2014; 162.107; 11,9%; 47.545; 104.773; 117.496; 8,7%; 46.136; 3,4%. 2013; 148.599; 11,8%; 42.086; 83.223; 127.330; 10,1%; 44.167; 3,5%. 2012; 144.975; 12,6%; 39.712; 76.431; 127.033; 11,1%; 37.752; 3,3%. Vidutinis metinis (2012-2019); 176.005; 11,8%; 54.031; 123.167; 145.501; 9,8%; 58.405; 3,9%. Šaltinis: Turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose - Oficialiosios statistikos portalas Turistų iš Vokietijos dalis iki pandemijos vidutiniškai sudarė 11,8% visų užsienio turistų. Per pandemiją šios tikslinės grupės srautai sumažėjo proporcingai: 2020-2021 m. turistai iš Vokietijos sudarė po 10% užsienio turistų. Jungtinės Karalystės gyventojų viešnagių Lietuvoje dinamika pasižymėjo tolygiu augimu, tačiau jų dalis visame užsienio turistų skaičiuje iki pandemijos neviršijo 4%. Įdomu, kad pandemijos metu Jungtinės Karalystės gyventojai sudarė net didesnę užsienio turistų dalį: 2021 m. ir 2022 m. pirmuosius penkis mėnesius po 6%. Atsižvelgiant į faktines aplinkybes, užsienio turistų atskaitos taškas yra metinio turistų skaičiaus iki pandemijos (2012-2019) ir pandeminiais metais (2012-2021) aritmetinis vidurkis, kuris sumažintas 70% turistų iš Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos skaičiumi. Apskaičiuotas užsienio turistų skaičius yra 1 106 270 turistai, kas yra artima 2012 m. užsienio turistų skaičiui arba dvigubai daugiau nei pandemijos metais. Vietinio turizmo atskaitos taškas yra metinio turistų skaičiaus iki pandemijos (2012-2019) ir pandeminiais metais (2012-2021) aritmetinis vidurkis, kuris sudaro 1 580 323 turistus. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Socialinė-ekonominė kiekvienos alternatyvos veiklų įgyvendinimo nauda, remiantis Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodikos 2.12 skyriumi, gali būti vertinama diferencijuotai pagal tikslines grupes: vietinis ar turistas iš užsienio ir vietinis lankytojas ar lankytojas iš užsienio. Vertinami 2 naudos komponentai: - Atvykusio turisto vidutinės dienos išlaidos; - Vietinio turisto vidutinės dienos išlaidos. Nauda monetizuota naudojant šio įverčio reikšmes, apskaičiuotas Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodikos 5-6 prieduose, galiojančiuose nuo 2022-01-01. Nauda pradedama skaičiuoti po investavimo laikotarpio pabaigos. Veiklų 2-5 rezultatai ir poveikis itin svarbūs tam, kad potencialūs turistai šalį atrastų ir pasirinktų ją kelionės kryptimi, vykdant paveikią rinkodarą, sudarant galimybę turistams patiems planuoti savo kelionę. Remiantis SM paslaugų teikėjo Informa Markets Ltd (UK) verslo plane naudojamomis prielaidomis, vykdant skrydžių rinkodarą vieno turisto pritraukimo investicijos sudaro iki 100 Eur. Atitinkamai, įgyvendinant Veiklą 2 per metus investuojant po 1,5 mln. Eur investicijų išlaidų bendros su vežėjais rinkodaros kampanijos sugeneruotų mažiausiai 15 000 papildomų bilietų pardavimų, tačiau kartu būtų populiarinama kryptis į Lietuvą. Ši prielaida naudojama įvertinti socialinį-ekonominį poveikį: vertinama, kad dėl papildomų bilietų pardavimų sekančiais metais po rinkodaros priemonių įgyvendinimo į šalį atvyks po 15 tūkst. užsienio turistų. Pirmą kartą nauda įvertinta jau 2024 m. 2028 m., kadangi investuojama 2 mln. Eur, užsienio turistų skaičius didinamas iki 20 tūkst. užsienio turistų. Alternatyvos 2 atveju ši nauda nėra skaičiuojama, kadangi skrydžių rinkodaros veikla nėra vykdoma. Tikslų ir objektyvų atvykusio ir vietinio turistų skaičiaus padidėjimą įmanoma prognozuoti tik įgyvendinant Veiklą 1. Kiekviename finansuotame investicijų projekte bus vertinamos konkrečios turizmo paskirties vietovės turizmo paslaugos ir produktai, kurie jau teikiami tam tikram vietinių ir užsienio turistų skaičiui ir išsikeliant siekiamą jų padidinimo skaičių. Iš anksto įvertinti Veiklos 1 poveikio nėra galimybės, todėl naudojamos apibendrintos prielaidos: - Vietinių turistų skaičius 2028-2042 m. turistų skaičius padidės po 3% kasmet, skaičiuojant nuo pasirinkto vietinių turistų atskaitos taško – 1 580 323 per metus. Bendras vietinių turistų skaičiaus išaugimas yra 758 555 vietos turistai. - Užsienio turistų skaičius 2028-2042 m. turistų skaičius padidės po 4% kasmet, skaičiuojant nuo pasirinkto atskaitos taško – 1 106 270 turistų per metus. Dėl skrydžių rinkodaros užsienio turistų skaičiaus augimas planuojamas ir 2024-2028 m., todėl bendras užsienio turistų skaičiaus išaugimas yra 788 013 užsienio turistai. Visų priemonės veiklų įgyvendinimo rezultatas - Vietinių ir iš užsienio atvykusių turistų skaičius. Matavimo vienetas – turistas. Siekiama reikšmė 2043 metais – 1 546 568 turistų. Tarpinės reikšmės nurodytos skaičiuoklės darbalapyje „Prielaidos“. Atsižvelgiant į naudos komponentų formuluotes, turistų skaičius gali būti pasiekiamas dvejopai: ilginant turisto viešnagės trukmę arba didinant atvykstančių turistų skaičių. ENIS skaičiavimui abu pasirinkimai vienodai priimtini. Kiekvienos alternatyvos socialinė-ekonominė nauda apskaičiuota darant prielaidą, kad visos 3 alternatyvos pasieks suplanuotą 1 546 568 turistų skaičių 2024-2043 metais. Apskaičiuota socialinė-ekonominė nauda dėl atvykusių ir vietinių turistų skaičiaus padidėjimo kiekvienai alternatyvai priskiriama ta dalimi, kuria alternatyvos veiklos prisideda prie TTCI reikšmės pasiekimo, apskaičiuoto pagal Metodiką: alternatyvai 1 – 20,83%; alternatyvai 2 – 70,41%; alternatyvai 3 – 76,66%.

### ANTRASIS SKIRSNIS ### PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS Priemonės GERIAUSIOS alternatyvos PASIRINKIMAS

Alternatyvų palyginimas atliktas sąnaudų ir naudos analizės metodu. ENIS apskaičiuotas naudojant skaičiuoklę, viešai paskelbtą adresu: https://www.ppplietuva.lt Lentelė 18. Alternatyvų palyginimas pagal ekonominės naudos ir išlaidų santykio (ENIS) reikšmes Alternatyva; Alternatyvos pavadinimas; Ekonominės naudos ir išlaidų santykis (ENIS). Alternatyva 1; Visas investicijas į turizmo infrastruktūrą ir rinkodarą planuoja DMO; 0,64. Alternatyva 2; Investicijos į turizmo infrastruktūrą ir rinkodarą, išskyrus skrydžių rinkodarą; 2,12. Alternatyva 3; Kompleksinės investicijos į rinkodarą ir turizmo infrastruktūrą; - 2,50. Šaltinis: skaičiuoklės darbalapis „SNA“. Visų alternatyvų poveikis viešiesiems finansams nurodytas lentelėse žemiau. Lentelė 19. Alternatyvos 1 poveikis viešiesiems finansams Kodas; Viešųjų finansų srautas; Grynoji dabartinė vertė; Reali vertė. S.; Investicijų, reinvesticijų ir grynasis veiklos srautas (be PVM); 39.949.309; 56.433.944. T.; Privataus ir NVO sektoriaus grynasis veiklos srautas (be PVM); 0; 0. U.; PVM dalis, sumokėta privataus ir NVO sektoriaus; 0; 0. POVEIKIS VIEŠIESIEMS FINANSAMS; -39.949.309; -56.433.944. Lentelė 20. Alternatyvos 2 poveikis viešiesiems finansams Kodas; Viešųjų finansų srautas; Grynoji dabartinė vertė; Reali vertė. S.; Investicijų, reinvesticijų ir grynasis veiklos srautas (be PVM); 38 932 692; 54 060 092. T.; Privataus ir NVO sektoriaus grynasis veiklos srautas (be PVM); 0; 0. U.; PVM dalis, sumokėta privataus ir NVO sektoriaus; 0; 0. POVEIKIS VIEŠIESIEMS FINANSAMS; -38 932 692; -54 060 092. Lentelė 21. Alternatyvos 3 poveikis viešiesiems finansams Kodas; Viešųjų finansų srautas; Grynoji dabartinė vertė; Reali vertė. S.; Investicijų, reinvesticijų ir grynasis veiklos srautas (be PVM); 36 665 265; 48 788 819. T.; Privataus ir NVO sektoriaus grynasis veiklos srautas (be PVM); 0; 0. U.; PVM dalis, sumokėta privataus ir NVO sektoriaus; 0; 0. POVEIKIS VIEŠIESIEMS FINANSAMS; -36 665 265; -48 788 819. Šaltinis: skaičiuoklės darbalapis „Poveikis VF“. Alternatyvų 2 ir 3 poveikis viešiesiems finansams yra vienodas, tačiau Alternatyvos 3 ENIS yra didžiausias. Atitinkamai, optimalia alternatyva pasirinkta Alternatyva 3. „Kompleksinės investicijos į rinkodarą ir turizmo infrastruktūrą“. Alternatyvos 3 visų suplanuotų veiklų įgyvendinimas tiesiogiai prisidės prie 8-ojo darnaus vystymosi tikslo „Skatinti tvarų, įtraukų ir darnų ekonomikos augimą, produktyvų įdarbinimą ir deramą darbą“ pasiekimo, kadangi suplanuotos investicijos padės pasiekti 8.9 uždavinį „Iki 2030 metų sukurti ir įgyvendinti politiką, skirtą darniam turizmui, kuris padeda sukurti darbo vietas, taip pat pristatyti vietos kultūrą ir produktus, plėtoti“. Pažangos priemonės įgyvendinimu bus daroma įtaka dviems 8.9 uždavinio rodikliams: - 8.9.1a. Turizmo sektoriuje sukurta pridėtinė vertė, palyginti su bendrąja pridėtine verte; - 8.9.1b. Turizmo sektoriuje pridėtinės vertės pokyčiai. Pažangos priemonės veiklos užtikrins turistų skaičiaus augimą, kuris bus išreiškiamas turizmo sektoriuje sukuriamos pridėtinės vertės augimu. Konkreti pridėtinės vertės augimo prognozė bus pagrįsta esama situacija turizmui patrauklioje vietovėje, kurioje infrastruktūros spragas bus siekiama pašalinti. Veiklos 1 įgyvendinimui bus nustatytas specialusis projektų atrankos kriterijus, reikalaujantis pagrįsti planuojamų investicijų poveikį turizmo sektoriuje sukuriamai pridėtinei vertei. Pagal šį reikalavimą projektai bus lyginami tarpusavyje ir suteikiamas prioritetas didesnę pridėtinę vertę generuojančioms investicijoms. Be to, Alternatyvos 3 Veiklos 1 projektams, kuriais bus siekiama prisidėti prie bent vieno žemiau išvardyto darnaus vystymosi tikslo, bus teikiamas prioritetas projektų atrankos metu (nustatytas specialusis ir prioritetinis projektų atrankos kriterijus): 6-ojo darnaus vystymosi tikslo „Užtikrinti visiems vandens prieinamumą, darnų valdymą ir sanitariją“, konkretūs Jungtinių Tautų ir Lietuvos rodikliai: - 6.2.1. Saugias sanitarijos paslaugas naudojančių gyventojų dalis; - 6.3.1. Gyventojai, aprūpinami centralizuotai teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis, palyginti su visais gyventojais“; - 6.4.1. Vandens naudojimo efektyvumas; - 6.4.2. Požeminio gėlo geriamojo vandens paėmimas; Arba 7-ojo darnaus vystymosi tikslo „Užtikrinti visiems galimybę naudotis prieinama, patikima, darnia ir modernia energija“, konkretūs Jungtinių Tautų ir Lietuvos rodikliai: - 7.2.1. Atsinaujinančių išteklių energijos dalis, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu - 7.3.1a. Galutinės energijos intensyvumas Veiklos 1 įgyvendinimui taip pat bus nustatyti specialieji kriterijai dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano nuostatų įgyvendinimo. Veiklos 1 projektai privalės atitikti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano nuostatas, kaip jos apibrėžtos antrajame skirsnyje „Rekreacijos ir turizmo vystymas“ ir trečiajame skirsnyje „Atsakingai naudojama jūra ir pakrantė“ (kai DMO kuriamos investicijos bus susijusios su Baltijos jūro regionu). Veikla 2 tiesiogiai padeda Lietuvai pasiekti 12-ojo darnaus vystymosi tikslo „Užtikrinti darnius vartojimo ir gamybos modelius“ uždavinio 12.b. Kurti ir įgyvendinti priemones, skirtas stebėti darnaus vystymosi poveikį darniam turizmui, kuris padeda kurti darbo vietas ir pristatyti vietos kultūrą ir produktus pasiekimo, kadangi bus sukuriama metodika ir pradėta vertinti skaitmeninė turizmo infrastruktūra ir turizmo infrastruktūros tinkamumas negalią turintiems asmenims. Atitinkamai, vertinama, kad Alternatyvos 3 įgyvendinimas tiesiogiai prisideda prie horizontalaus principo „Darnus vystymasis“ įgyvendinimo ir atitinka Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinius. Atlikus Alternatyvos 3 jautrumo analizę, identifikuotas vienintelis kritinis kintamasis EGDV skaičiavimui - Iš užsienio atvykusio turisto vidutinės dienos išlaidos. Atlikus scenarijų analizę identifikuota, kad net pesimistinio scenarijaus atveju ENIS yra didesnis už 1 (ENIS reikšmė lygi 1,29).

___________________________

# PRIEDAS 1

## EK TURIZMO TRANSFORMACIJOS GAIRIŲ KRYPTYS IR SIEKIAMI REZULTATAI

| Krypties Nr. | Transformacijos kryptis | Veiksmai | Siekiamas pokytis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teisingos priemonės trumpalaikės nuomos reguliavimui | 1.1. Trumpalaikės nuomos veiklos skaidrumo didinimas ir būstų šeimininkų integracija į turizmo rinką | Klestintis ir skaidrus trumpalaikės nuomos sektorius ES, tvariai prisidedantis prie turizmo ekosistemos |
| 2 | Reguliacinė pagalba kelionių multimodalumui | 2.1. ES reguliavimo skatinančio kelionių multimodalumą stiprinimas ir bilietų pardavimo skaitmeninėmis priemonėmis skatinimas | Geresnės galimybės turistams susiplanuoti keliones ES „nuo durų iki durų“ tiek keliaujant miestuose, tiek kaimiškose vietovėse |
| 3 | Statistikos gerinimas ir turizmo rodikliai | 3.1. Turizmo duomenų taisyklių peržiūra, įtraukiant ekonominio, socialinio ir aplinkosauginio tvarumo rodiklius | Iki 2030 m. atnaujinta ES turizmo statistikos sistema, įtraukianti turizmo socialinio, ekonominio ir aplinkosauginio poveikio rodiklius |
|  |  | 3.2. Pagerinti prieinamumą prie duomenų oficialiosios statistikos tikslais |  |
|  |  | 3.3. Pagrindinių tvarumo rodiklių įtraukimas krypčių lygiu į turizmo duomenų rinkimo sistemą | Privačiais duomenimis, atitinkančiais duomenų apsaugos reikalavimus ir teisėtus komercinius interesus papildyta oficialioji statistika |
|  |  | 3.4. ES turizmo valdymo sistemos (dashboard) papildymas vertinant aplinkosauginius, skaitmeninius ir socialinius-ekonominius turizmo aspektus | Viešai prieinama ir naudojama ES turizmo valdymo sistema (dashboard) |
| 4 | Visapusiškos turizmo strategijos parengimas arba atnaujinimas | 4.1. Parengti visapusišką nacionalinę arba regioninę turizmo strategiją | Visos šalys narės arba pagrindiniai jų turizmo regionai turi parengę visapusiškas turizmo strategijas iki 2025 |
|  |  | 4.2. Skleisti gerąją praktiką rengiant turizmo strategiją nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu | Gerosios patirties renginiai ir ištekliai |
| 5 | Turizmo krypčių valdymas bendradarbiaujant | 5.1. Kurti bendradarbiavimu ir duomenimis pagrįstus krypčių valdymo modelius | Visos iš viešųjų lėšų finansuojamos krypčių marketingo ir valdymo organizacijos (DMMOs) pagrįstos bendradarbiavimu, kuris apima viešąjį ir privatų sektorių, gyventojus ir lankytojus |
|  |  | 5.2. Teikti apdovanojimus išmaniam turizmo krypčių valdymui (Smart Tourism Capital) | DMMO modelių ES studijos rezultatai ir rekomendacijos |
|  |  | 5.3. Dalintis gerąja patirtimi apie krypčių valdymą |  |
| 6 | Tvarus mobilumas | 6.1. Rengti CO2 mažinimo planus viešojo transporto įmonių veiklai | Viešojo transporto įmonių įsipareigojimai ir veiksmų planai |
|  |  | 6.2. Į miestų ir regionų darnaus judumo planus įtraukti lankytojų perspektyvą | Tvaraus judumo miestuose planai, kuriuose atsižvelgta į miestų lankytojus (svečius) |
|  |  | 6.3. Didinti geležinkelių transporto patrauklumą turizmui | Dvigubas geležinkelių eismo greitis iki 2030 |
| 7 | Turizmo paslaugų žiediškumas | 7.1. Mažinti maitinimo paslaugų poveikį aplinkai plačiau naudojant vietinę produkciją, turinčią mažesnį neigiamą poveikį aplinkai | Turizmo/svetingumo sektoriuje sumažinta maisto atliekų pagal ES tikslus iki 2030 m. |
|  |  | 7.2. Mažinti maisto atliekas svetingumo sektoriuje | Perpus sumažintos nerūšiuotų atliekų apimtys iki 2030 |
|  |  | 7.3. Mažinti atliekas ir didinti atliekų rūšiavimą turizmo paslaugose | Apdovanojimai 2024 m. miestams, padariusiems didžiausią pažangą ma-žinant oro, vandens ir dirvožemio taršą |
|  |  | 7.4. Didinti vandens efektyvumą, mažinti vandens trūkumą ir užterštumą ir gerinti sanitariją |  |
| 8 | „Žalioji“ turizmo įmonių ir SVV transformacija | 8.1. Registruoti EMAS sistemoje turizmo įmones, įskaitant MVĮ | Padidėjęs EMAS įregistruotų turizmo organizacijų skaičius |
|  |  | 8.2. Apgyvendinimo įstaigos, įskaitant valdomas MVĮ, atitinka EU Ecolabel ar kitą EN ISO 14024 standarto I ekoženklą ar kitą atitinkantį ženklą, kuris yra nepriklausomas, paremtas daugeliu kriterijų ir patvirtintas trečiosios šalies | Padidėjęs EN ISO 14024 I tipo ekoženklus ar atitinkamus kitus ženklus įsidiegusių turizmo paslaugų ar apgyvendinimo paslaugų teikėjų skaičius |
|  |  | 8.3. Turizmo operatoriai naudoja atitinkamus ES žaliųjų pirkimų kriterijus | Dažnesnis ES žaliųjų pirkimų kriterijų naudojimas įsigyjant turizmo ekosistemos paslaugas |
|  |  | 8.4. Kompetencijų plėtros programos ir schemos, techninė ir finansinė parama MVĮ tapti aplinkai draugiškomis | Padidėjęs MVĮ įsitraukimas į ekologinio sertifikavimo schemas |
| 9 | Turizmo paslaugos duomenų pagrindu (data-driven) | 9.1. Sutarti dėl bendrųjų principų (Code of Conduct) ir dėl dalijimosi turizmo duomenimis Europos Turizmo duomenų erdvėje | 2022 m. sutarti bendroji duomenų dalijimosi principai (Code of Conduct) |
|  |  | 9.2. Didinti duomenų dalijimąsi individualizuotoms turizmo paslaugoms ir DMO, paslaugų teikimui ir stebėsenai, įskaitant naujų platformų kūrimą MVĮ. | Padidėjusi suasmenintų turizmo paslaugų pasiūla ir duomenimis pagrįstų turizmo paskirties vietovių valdymo įrankių paklausa |
|  |  | 9.3. Naudoti dirbtinį intelektą ir duomenimis pagrįstas inovacijas nuspėjamam planavimui įvertinant paklausą ir sumažinant išteklių poreikį paslaugoms (pvz., digital twins) |  |
| 10 | Gerinti informacijos internete prieinamumą turizmo pasiūlai | 10.1. Didinti patikimos informacijos apie tvarų, prieinamą ar tam tikros rūšies turizmą prieinamumą internetu | Geresnis ES piliečių pasitenkinimas patikimos informacijos prieinamumu apie turizmo paslaugas ir jų savybes |
|  |  | 10.2. Vystyti partnerystes su interneto portalais ir apgyvendinimo paslaugų užsakymų platformomis, užtikrinant sertifikuotų apgyvendinimo paslaugų teikėjų matomumą |  |
|  |  | 10.3. Užtikrinti vartotojų teisių ir apsaugą ir turistų ginčų sprendimus Europos Vartotojų centre tinklo skaitmeniniais kanalais |  |
| 11 | Lengvai prieinama geroji praktika, mokymasis su mentoriais ir MVĮ bendradarbiavimas | 11.1. Kurti bendradarbystės platformas turizmo MVĮ, skatinančias prieinamumo prie informacijos, specifinių įrankių, gerosios praktikos ir žinių dalijimosi galimybes, siekiant dvilypės transformacijos | Iki 2023 m. sukurta platforma |
| 12 | MTEP projektai ir žiedinio bei klimatui draugiško turizmo pilotiniai projektai | 12.1. Turizmo bendruomenė įsitraukia į viešą-privačią partnerystę pateikti paraiškas įgyvendinti su turizmo žiediškumu susijusius projektus | Patikrinti ir perduotini žiediniai ir klimatui draugiški modeliai |
|  |  | 12.2. Vystyti modelius ir perduotiną praktiką tvariam turizmui skatinti |  |
|  |  | 12.3. Įgyvendinti didelės apimties tvaraus turizmo projektus (pvz., salose ir nutolusiuose regionuose) |  |
| 13 | Skatinti turizmo ekosistemoje naudoti produktų ir įmonių aplinkosauginio poveikio metodikas (PEF ir OEF, angl. Product and Organisation Environmental Footprint methods) | 13.1. Didinti PEF/OEF metodikų taikymą turizmo sektoriuje | Nustatyti bendrieji aplinkosaugos standartai pagrindinėms turizmo paslaugoms ir produktams naudojami viešųjų ir privačių organizacijų |
|  |  | 13.2. Vystyti tipinių turizmo paslaugų ir produktų tvarumo taisykles, atsižvelgiant į skirtingą turizmo kontekstą |  |
|  |  | 13.3. Vystyti įrankius, padedančius turizmo įmonėms įsivertinti savo teikiamas paslaugas ir produktus pagal PEF ir OEF |  |
| 14 | Techniškai įgyvendinti turizmo duomenų erdvės sukūrimo veiklas | 14.1. Identifikuoti parengiamųjų turizmo duomenų erdvės kūrimo veiksmų dalyviai, įvertinant sąveikumą su visomis Europos duomenų erdvėmis ir atitikimą Duomenų aktui | 2022 m. Digital Europe programos paskelbti koordinavimo ir paramos veiksmai |
| 15 | Moksliniai tyrimai ir inovacijos skaitmeniniams turizmo įrankiams ir paslaugoms | 15.1. Duomenimis pagrįsti krypčių valdymo modeliai ir mechanizmai | Duomenimis pagrįstų krypčių valdymo sprendimai, skirti išteklių stebėsenai ir gerovei |
|  |  | 15.2. Inovatyvios turizmo paslaugos naudojant pažangias technologijas (virtualią realybę, papildomą realybę, dirbtinį intelektą) ir suskaitmenintą kultūros paveldą | Pilotinės paslaugos turizmo patirčiai naudojant papildytą ir mišrią realybę, dirbtinį intelektą ir duomenis |
| 16 | Padėti turizmo MVĮ ir krypčių skaitmeninimui | 16.1. Didinti MVĮ suvokimą apie skaitmenizavimo naudą, pagrindžiant ES, nacionalinėmis ir regioninėmis MVĮ skaitmeninimo programomis | 90% turizmo sektoriaus MV% pasiekė bazinį skaitmeninio intensyvumo lygį iki 2030 m. ir dalyvauja skaitmeninėse vertės grandinėse |
|  |  | 16.2. Inventorizuoti MVĮ ir krypčių valdymui turimus skaitmeninius įrankius ir taikomas praktikas | Iki 2023 m. paskelbti duomenys apie perduodamus įrankius ir praktikas |
|  |  | 16.3. Suburti praktikų bendruomenę ir įrankius duomenimis pagrįstų kelionių valdymui | Iki 2023 m. suburta duomenų valdymo bendruomenė |
| 17 | Nepastebimas sienų kirtimas keliaujant | 17.1. Šengeno vizų procedūrų ne ES piliečiams skaitmeninimas | 2022 m. EK pateikia pasiūlymą skaitmenizuoti vizų procedūras; 2023 m. EK pateikia pasiūlymą kelionės dokumentų skaitmenizavimo skatinimui |
|  |  | 17.2. Kelionių dokumentų ES piliečiams skaitmeninimas greitesnėms procedūroms pasienyje |  |
| 18 | Koordinuotas valdymas ir informacijos apie keliones atnaujinimas | 18.1. Skaitmeninio COVID-19 sertifikato naudojimo plėtra pagal poreikį | Aktuali Re-Open EU sistema |
|  |  | 18.2. ES šalys narės teikia aktualią informaciją apie kelionių taisykles Re-Open EU portale | Aktualus Re-Open-EU |
|  |  | 18.3. COVID-19 pamokų įsisavinimas geresniam reagavimui į išskirtines sąlygas | Iki 2023 m. parengta studija apie COVID-19 metu išmoktas pamokas |
| 19 | Informuotumo apie žinių poreikį dualios turizmo transformacijos metu didinimas | 19.1. Rengti informacinę medžiagą apie įgūdžius, reikalingus skirtingiems turizmo paslaugų teikėjams (ES Pact for Skills for Tourism Activities dalis) | 2022 m. išleista informacinė brošiūra |
| 20 | Informuotumo apie dualios turizmo transformacijos poreikį ir galimybes didinimas | 20.1. Sklaidos kampanija apie turizmo krypčių valdymo organizacijoms, transformaciją turizmo valdymo organizacijoms, MVĮ, skatinant veiksmus, susijusius su atsparumu ir transformacija | 2022 m. įgyvendintos sklaidos veiklos apie turizmo transformacijos kelią |
|  |  | 20.2. Informuotumo didinimo veiklos, siekiant padidinti darnumo įrankių naudojimą | Informacijos apie tvarumą ir ženklus įtraukimas į ES remiamas turizmo rinkodaros kampanijas |
|  |  | 20.3. Remti bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi tarp apdovanojimus pelniusių Europos miestų smart turizmo, kultūros, inovacijų, Europos paveldo ir kt. srityse | Gerosios patirties sklaida ir renginių apdovanojimus pelniusiuose miestuose organizavimas |
| 21 | Švietimo organizacijos įsitraukia vystydamos ir atnaujindamos turizmo švietimo programas | 21.1. Bendradarbiaujant švietimo įstaigoms, socialiniams partneriams ir profesinio bei aukštojo mokslo įstaigoms papildyti profesinio rengimo programas naujais įgūdžiais ir veiklomis | Nauji įgūdžiai ugdomi profesinio rengimo programose |
|  |  | 21.2. Teikti ERASMUS+ veiklos 2 paramą vystyti turizmo specialistų rengimą | ERASMUS+ partnerystės sukurtos mobilumui ir įgūdžių plėtrai turizmo švietimo srityje |
|  |  | 21.3. Teikti ERASMUS+ mobilumo programos paramą profesinio ir aukštojo mokslo įstaigų turizmo krypčių dėstytojams ir studentams |  |
| 22 | Turizmo žinių paktas | 22.1. Pagrindiniuose ES turizmo regionuose užmegzti gebėjimų partnerystes nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu | Įkurtos regioninės ir nacionalinės gebėjimų partnerystės visose ES šalyse narėse |
|  |  | 22.2. Įtraukti turizmo įmones, švietimo paslaugų teikėjus, profsąjungas ir kitus siekti bendrai sutartų jų darbuotojų mokymo tikslų | Iki 2030 m. 80% turizmo sektoriaus dirbančiųjų dalyvavę mokymuose |
|  |  | 22.3. Greito mokymosi kursai, pameistrystės schemos ir mišrūs modeliai bedarbiams ir ieškantiems darbo |  |
| 23 | Vienas langelis MVĮ mokymosi galimybėms | 23.1. Užtikrinti turizmo MVĮ vartotojui draugišką skaitmeninę prieigą prie mokamų/nemokamų mokymosi išteklių ir skirtingų teikėjų vykdomų mokymosi renginių | Iki 2023 m. pradėti teikti paramą naudojant dalyvių bendradarbiavimo platformą |
|  |  | 23.2. Sukurti erdvę internete kurioje turizmo MVĮ galėtų mokytis vienos iš kitų |  |
| 24 | Teisingumas ir lygybė turizmo sektoriaus darbo vietose | 24.1. Turizmo įmonės siūlo stabilų ir padorų įdarbinimą, teisingą ir vienodą atlygį, visapusiškas socialines garantijas, pagarbą darbuotojų teisei į kolektyvines derybas, kolektyvines sutartis ir lyčių lygybę | Ataskaitos apie lyčių lygybės didinimo veiksmus, teisingą apmokėjimą ir darbo sąlygas turizmo sektoriuje, prisidedančias prie aplinkosauginio ir socialinio tvarumo |
|  |  | 24.2. Rodyti pavyzdį panaudojant sąžiningo įdarbinimo praktikas viešosiose turizmo organizacijose |  |
|  |  | 24.3. Atsakingos institucijos vykdo darbo sąlygų sektoriuje patikrinimus ir kontrolę |  |
| 25 | Užtikrinti daugiau prieinamų turizmo paslaugų | 25.1. Didinti informuotumą apie turizmo prieinamumo svarbą | Padidėjusi prieinamo turizmo paslaugų pasiūla ir prieinamumas internetu |
|  |  | 25.2. Didinti prieinamų turizmo paslaugų pasiūlą ir matomumą |  |
|  |  | 25.3. Pritaikyti ES taisykles prieinamiems viešiesiems pirkimams |  |
| 26 | Vienodos turizmo paslaugos gyventojams ir lankytojams | 26.1. Diversifikuoti ir vystyti turizmo paslaugas, naudingas gyventojams ir lankytojams | Padidinta turizmo pasiūlos įvairovė, prisidedanti prie ryšių tarp lankytojų ir gyventojų ir autentiškos turizmo patirties, susijusios su vietos kultūra |
|  |  | 26.2. Atsižvelgti į skirtingus lankytojų tipus, pagal jų šeiminį statusą, išpažįstamą religiją, dvasingumą ir seksualinę orientaciją |  |
| 27 | Didinti finansavimo galimybių matomumą turizmo sektoriaus atstovams | 27.1. Praturtinti „ES finansavimo turizmui vadovą“, įtraukiant informaciją apie neseniai finansuotus projektus ir planuojamus kvietimus | Iki 2023 m. teikti paramą per bendradarbystės platformą |
|  |  | 27.2. Sukurti vieną langelį apie turizmo MVĮ finansavimo ir išteklių galimybes Europos, nacionaliniu ir regioniniu lygiu |  |
|  |  | 27.3. Užtikrinti efektyvią komunikaciją šalyse narėse apie tiesioginę paramą MVĮ, teikiamą pagal COSME veiksmus |  |

Šaltinis: parengta autorių pagal Gaires

# PRIEDAS 2

TURIZMO DUOMENYS OFICIALIOSIOS STATISTIKOS PORTALE

Rodiklių duomenų bazė - Oficialiosios statistikos portalas

Duomenys kaupiami „Verslo statistika“/Turizmas.

Kaupiamų duomenų sąrašas:

- Apgyvendinimo įstaigų rodikliai:

  - Apgyvendinimo įstaigų, numerių (kambarių), vietų, nakvynių skaičius – vnt.;

  - Apgyvendintų turistų skaičius – apgyvendinti asmenys visoje Lietuvoje, Sostinės regione, Vilniaus ir Alytaus apskrityse, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione pagal šalį, iš kurios atvyko turistai. Duomenys mėnesio tikslumu, detalizuoti pagal kiekvieną ES šalį narę ir Jungtinę Karalystę, ELPA šalis, Ameriką, Aziją ir Afriką;

  - Viešbučių ir motelių numerių ir vietų užimtumas pagal Lietuvos regionus;

  - Pajamos už suteiktas apgyvendinimo paslaugas – tūkst. EUR

  - Numerių (kambarių), vietų užimtumas – proc.

- Išvykstamasis turizmas:

  - Išvykusių turistų išlaidos – mln. EUR, išlaidų struktūra – proc.;

  - Išvykusių turistų, jų kelionių ir nakvynių skaičius – tūkst. vienetų;

  - Išvykusių turistų vidutinės dienos ir kelionės išlaidos – EUR;

  - Išvykusių vienadienių lankytojų kelionių skaičius – tūkst. vienetų.

- Turizmo sąskaitos:

  - Turizmo vartojimas – metiniai duomenys mln.€. Detalizuoti į atvykstamąjį ir vietinį turizmą pagal turizmui būdingus produktus.

  - Turizmo produkcija – metiniai duomenys mln.€. Detalizuoti pagal turizmui būdingas ekonominės veiklos rūšis ir produktus.

  - Turizmo pridėtinė vertė – metiniai duomenys mln.€. Detalizuota pagal turizmui būdingas ekonominės veiklos rūšis, kitas ekonominės veiklos rūšis ir vidaus turizmo vartojimą;

  - Turizmo produkcija, palyginti su bendrąja produkcija – metiniai duomenys %, detalizuoti: Būdingi produktai / Apgyvendinimas / Aprūpinimas maistu ir gėrimais / Geležinkelių keleivinis transportas / Sausumos keleivinis transportas / Vandens keleivinis transportas / Oro keleivinis transportas / Pagalbinės paslaugos / Transporto įrangos nuoma / Kelionių agentūrų, operatorių ir turistų gidų paslaugos / Kultūrinės paslaugos / Sportas ir kitos pramogų paslaugos / Kiti produktai / Kitos ekonominės veiklos rūšys / Vidaus turizmo vartojimas;

  - Dirbančiųjų skaičius turizme – metiniai duomenys, detalizuoti pagal turizmui būdingas ekonominės veiklos rūšis (Viešbučiai ir panašios įstaigos/Restoranai ir panašios įstaigos / Geležinkelių keleivinis transportas / Sausumos keleivinis transportas / Vandens keleivinis transportas / Oro keleivinis transportas / Pagalbinės keleivinio transporto paslaugos / Keleivinio transporto ir įrangos nuoma / Kelionių agentūros ir panašios įmonės / Kultūrinės veiklos rūšys / Sporto ir kitos poilsinės veiklos rūšys)

- Lankytojų srautų rodikliai:

  - Išvykusių Lietuvos gyventojų ir atvykusių užsieniečių kelionių skaičius – mėnesio tikslumu, tūkst. asmenų. Pateikiami duomenys pagal atvykimo transportą: geležinkelių transportas, kelių transportas, jūrų transportas, oro transportas.

- Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių rodikliai:

  - Dirbančių asmenų, įmonių skaičius, turistų išbūta dienų, turistų ir vienadienių lankytojų skaičius – metiniai rodikliai, vnt.

  - Turistų išbūta dienų, turistų ir vienadienių lankytojų skaičius – metiniai duomenys, tūkst. vnt.,

  - Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių pajamos už suteiktas paslaugas – ketvirčių duomenys, tūkst. EUR. Duomenys klasifikuojami pagal išvykusius Lietuvos gyventojus ir atvykusius užsieniečius, detalizuojant pagal suteiktų paslaugų tipą (turizmo paslaugos / turizmo paslaugų paketas / keleivinių bilietų pardavimas).

- Atvykstamasis turizmas. Pagal taikomą 2016 m. patvirtintą metodiką, statistiniai duomenys renkami pildant popierines anketas tiesioginės apklausos metu. Vadovaujantis atvykstamojo turizmo statistinio tyrimo metodika, 16. Apklausos vietos sugrupuojamos į 7 sluoksnius pagal transporto rūšį ir Lietuvos valstybės sienas:

  - 16.1. oro transportas (oro uostai);

  - 16.2. geležinkelių transportas (geležinkelio stotys);

  - 16.3. jūrų transportas (jūrų uostas);

  - 16.4. kelių transportas (pasienio kontrolės punktai – Lietuvos ir Baltarusijos pasienis);

  - 16.5. kelių transportas (pasienio kontrolės punktai – Lietuvos ir Rusijos pasienis);

  - 16.6. kelių transportas (apklausos vietos – Lietuvos ir Lenkijos pasienis);

  - 16.7. kelių transportas (apklausos vietos – Lietuvos ir Latvijos pasienis);

  - 17. Apklausos vietos išrenkamos atsižvelgiant į transporto priemonės rūšį ir

  - atvykstančiųjų asmenų srautų intensyvumą per pasienio kontrolės punktus.

  - 18. Apklausos metu klausėjai apklausia išvykstančius iš Lietuvos užsieniečius:

  - 18.1. reguliarių ir nereguliarių skrydžių išvykstančius keleivius (užsieniečius) lėktuvais –

  - oro uosto laukimo salėse;

  - 18.2. išplaukiančius keleivius (užsieniečius) laivais ir keltais – jūrų uosto laukimo salėse;

  - 18.3. kruizinių laivų keleivius (užsieniečius) – jūrų uosto laukimo salėse;

  - 18.4. išvykstančius keleivius (užsieniečius) traukiniais – geležinkelio stotyse;

  - 18.5. išvykstančius autobusais, lengvaisiais automobiliais, motociklais ir dviračiais

  - keleivius (užsieniečius), nurodytose kelių pasienio kontrolės punktuose;

  - 18.6. išvykstančius keleivius (užsieniečius) tarptautinio susisiekimo autobusais autobusų

  - stotyse, kai išvykimo kryptis yra per Lietuvos ir Latvijos bei Lietuvos ir Lenkijos pasienius (pvz., Vilnius–Ryga, Vilnius–Talinas, Vilnius–Varšuva–Kopenhaga, Klaipėda–Ryga–Talinas ir pan.);

  - 18.7. išvykstančius keleivius (užsieniečius) viešbučiuose;

  - 18.8. keleivius (užsieniečius) prie Lietuvos ir Latvijos pasienio.

Pagal apklausų duomenis, įvertinami duomenys:

  - Atvykusių turistų išlaidos – mln. EUR;

  - Atvykusių turistų kelionių ir nakvynių skaičius – tūkst. vienetų;

  - Atvykusių turistų skaičius – tūkst. vienetų;

  - Atvykusių turistų vidutinės dienos išlaidos – EUR;

  - Atvykusių turistų vidutinis nakvynių skaičius – vnt.;

  - Atvykusių turistų, vienadienių lankytojų vidutinės vienos kelionės išlaidos – EUR;

  - Atvykusių vienadienių lankytojų išlaidos – mln. EUR;

  - Atvykusių vienadienių lankytojų ir jų kelionių skaičius – tūkst. vienetų;

Vietinis turizmas - Tyrimas atliekamas imčių metodu. Tyrimo populiacijos ėmimo sąrašui sudaryti naudojamas Lietuvos Respublikos gyventojų registras. Į ėmimo sąrašą įtraukiami  15 metų amžiaus ir vyresni Lietuvos gyventojai. Skaičiuojant rodiklio įverčius statistiniai duomenys analizuojami vertinant išskirtis, duomenys redaguojami. Įverčių kokybei įvertinti kiekvieną ketvirtį skaičiuojama vietinių vienadienių lankytojų, vietinių turistų, jų kelionių, nakvynių ir išlaidų sumos santykinė standartinė paklaida (proc.). Dėl padidėjusio neatsiskaitymo lygio, kai kurių rodiklių santykinė standartinė paklaida viršija 5 proc.  2021 m. Vietinio turizmo ketvirtiniam statistiniam tyrimui atlikti per metus buvo skirta 369,2 tūkst. eurų. 2021 m. tyrimo apimtį sudarė 32000 Lietuvos gyventojai. Vienas respondentas ketvirtinei vietinio turizmo statistinio tyrimo anketai GIV-03 pildyti skiria vidutiniškai 9 min.

  - Vietinių vienadienių lankytojų skaičius – tūkst. asmenų;

  - Vietinių vienadienių lankytojų kelionių skaičius – tūkst. kelionių;

  - Vietinių vienadienių lankytojų išlaidos – mln. EUR;

  - Vietinių vienadienių lankytojų vidutinės vienos kelionės išlaidos – EUR;

  - Vietinių turistų skaičius – tūkst. asmenų;

  - Vietinių turistų kelionių skaičius – tūkst. kelionių;

  - Vietinių turistų nakvynių skaičius – tūkst. nakvynių;

  - Vietinių turistų vidutinės dienos išlaidos – EUR;

  - Vietinių turistų vidutinės vienos kelionės išlaidos – EUR;

  - Kelionės išlaidos – mln. EUR.

Oficialiosios statistikos portale taip pat kaupiami duomenys apie muziejus:

  - Muziejai – vnt.;

  - Muziejų darbuotojai – asmenys;

  - Muziejų fondas – tūkst.;

  - Muziejų lankytojai – tūkst. asmenų pagal apskritis.

Statistiniai duomenys apie muziejus ir jų lankytojus gaunami iš Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos, kurie kartą per metus el. paštu pateikiami Lietuvos statistikos departamentui (Metodikos 20.3 punktas). Kultūros ministerija publikuoja duomenis Muziejų veiklos statistinių rodiklių sistemoje, kuri skirta suvesti ir elektroninėje erdvėje atvaizduoti muziejų veiklos metinėse statistinėse ataskaitose (toliau - statistinės ataskaitos) esančius rodiklius ir jų reikšmes.

# PRIEDAS 3

## E-TURISTAS GS

# PRIEDAS 4

## DARBO GRUPĖS NARIŲ NUOMONEI TIRTI NAUDOTOS ANKETOS KLAUSIMAI

# PRIEDAS 5

## DARBO GRUPĖS NARIŲ ATSAKYMAI Į ANKETOS KLAUSIMUS

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: turizmas. 2019 m. Vertinimą FM užsakymu atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“

EK Turizmo transformacijos gairėms komentarai dar gali būti teikiami iki 2022 m. gegužės 22 d., todėl galutinė EK Turizmo transformacijos gairių versija gali būti kiek kitokia nei vėliau pristatomas tekstas.

Šią transformacijos kryptį įsigaliojus naujoms Strateginio planavimo nuostatoms aktualu įgyvendinti tik iš dalies: veiksmas “4.1. Parengti visapusišką nacionalinę arba regioninę turizmo strategiją” gali būti įgyvendinamas ne nacionaliniu lygiu, bet tarptautiniu lygiu, pavyzdžiui, Baltijos jūros regiono ir pan.

Atlikta duomenų https://webgate.ec.europa.eu/emas2/public/registration/list analizė, pasirenkant veiklos kodus pagal NUTS 55.10 Viešbučiai ir panašus apgyvendinimas, 55.20 Atostogų ir kito trumpalaikio apgyvendinimo įstaigos, 55.30 Kempingai, namelių ant ratų aikštelės, 55.90 Kitas apgyvendinimas, 56.10 Restoranai ir mobilios maisto tiekimo veiklos, 56.21 Renginių maitinimo veiklos, 56.29 Kitos maitinino veiklos, 56.30 Gėrimų tiekimo veiklos, 91.02 Muziejų veiklos 91.03 Istorinės vietos ir pastatai ir kitos lankytinos vietos, 91.04 Botanikos ir zoologijos sodai ir gamtos rezervatai, 93.21 Pramogų parkai ir teminiai parkai

UAB Ecoservice, BĮ UAB Panoden, UAB Bionovus, UAB Garlita ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija https://webgate.ec.europa.eu/emas2/public/registration/list

Angl. Travel&Tourism Competitiveness Index arba TTCI, kurio apskaičiavimo metodika prieinama Travel and Tourism Competitiveness Report 2019 - Reports - World Economic Forum (weforum.org)

COVID-19 Recovery through sustainable Tourism Growth and SME Support (SMP-COSME-2021-TOURSME)

Neoficialus vertimas iš anglų kalbos: DMO is defined as a public or private stakeholder/ authority that manages a local, regional or national tourism strategy in one of the countries forming part of the consortium. DMO responsibilities may include, but are not limited to, taking responsibility for the local tourism offer, sustainable tourism planning/development, and the impact tourism has on the territory. The DMO typically also undertakes additional activities such as business analysis, marketing, strategic and policy implementation, interinstitutional and international relationships.

http://www.mita.lt/uploads/documents/innovation_en/lietuvos_inovaciju_programa.pdf

Vilniaus koncertų ir sporto rūmai yra Žydų kapinių vertybės teritorijoje. Objektas patenka į archeologijos kultūros vertybės Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais (unikalus objekto kodas 25505, kiti kodai - A1610) teritoriją.

Angl. Convention Bureaux

3 tūkst. dalyvių galimybė nurodyta oficialiame LITEXPO puslapyje. GS vietų skaičius buvo nurodytas 1800, tačiau 2017 m. LITEXPO baigė įgyvendinti pirmųjų rūmų rekonstrukcijos projektą, kuris leido išplėsti mobilių erdvių ir inovatyvios konferencijų įrangos pritaikymo galimybes.

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė yra apibrėžta LR Investicijų įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje:

Valdžios ir privataus subjektų partnerystė – viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdas, kai privatus subjektas valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartyje nustatytomis sąlygomis investuoja į valdžios subjekto funkcijoms priskirtas veiklos sritis ir

šiai veiklai vykdyti reikalingą valstybės arba savivaldybės turtą ir vykdo tose srityse šiame įstatyme nustatytą veiklą, už kurią privačiam subjektui atlyginimą moka valdžios subjektas.

LR Investicijų įstatymo 152 straipsnio 3 dalyje turizmas įvardytas kaip viena iš sričių, kurioje pagal valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartį privačiam subjektui gali būti suteikta teisė vykdyti veiklą, susijusią su infrastruktūros, taip pat naujo arba jam perduoto valdyti ir naudoti valstybės ar savivaldybės turto projektavimu, statyba, rekonstravimu, remontu, atnaujinimu, valdymu, naudojimu ir priežiūra bei viešųjų paslaugų teikimu.

https://ppplietuva.lt/lt/viesojo-ir-privataus-sektoriu-partneryste/statistiniai-vpsp-duomenys

Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“.

Įskaičiuojamos viešbučių ir panašių laikinų buveinių; poilsiautojų ir kito trumpalaikio apgyvendinimo; poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių pajamos